## Лист1
Приложение 1
к отчету о реализации в 2013 году
Комплексной программы социально-экономического развития
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2025 годы,
утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2012 № 39
Отчет
о выполнении плана мероприятий Программы социально-экономического развития за 2013 год муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы
млн. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации 2013 год | Объем финансирования - всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Исполнитель | Полученные результаты
|  |  |  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
Цель 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения
1. | МЦП «Демографическое развитие города Рубцовска» на 2011-2015 годы и ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010 - 2015 годы | план | 0.141 |  | 0.126 | 0.015 |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края; КГКУ ЦЗН г. Рубцовска | за счет федерального бюджета: выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью - 0, 759 млн.руб; за счет краевого бюджета: единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей и ежегодной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей - 5,2 млн.руб.; приобретение оборудования для первого и второго этапов выхаживания недоношенных и маловесных детей - 3,5 млн.руб.; за счет местного бюджета: в общественных и временных работах приняли участие 4 женщины имеющие детей в возрасте до 3-х лет; на профессиональное обучение было напрвлено 4 женщины; государственная услуга по социальной реабилитации была предоставлена 3 женщинам имеющим детей до 3-х лет
|  | факт | 9.524 | 0.759 | 8.75 | 0.015
|  | % выполнения | 6754.6099 |  |  | 100
2. | МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011 - 2015 годы» и ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы и ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | план | 91.857 | 18.409 | 9.167 | 9.167 | 55.114 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | улучшили жилищные условия 55 молодых семей, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов – 36 семей; доля бюджетных средств, направленных на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объёме бюджетных средств, выделяемых в рамках муниципальной программы - 26%; общая площадь жилых помещений для улучшения условий молодых семей составила 3863,95 кв.м.
|  | факт | 64.017 | 13.315 | 10.224 | 9.449 | 31.029
|  | % выполнения | 69.692 | 72.3288 | 111.5305 | 103.0763 | 56.2997
3. | МЦП «Молодежь города Рубцовска» на 2012 - 2014 годы и ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011 - 2013 годы | план | 1.756 |  | 1.356 | 0.4 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | общее число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы – 8100 чел.; численность молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности – 250 чел.; число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска» - «bravo-rubtsovsk.ru» - 2140 чел.; численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма – 305 чел.
|  | факт | 0.645 |  | 0.245 | 0.4
|  | % выполнения | 36.7312 |  | 18.0678 | 100
4. | ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2008 - 2010 годы | план | 0.004 |  | 0.004 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края | программа не финансировалась
факт
% выполнения
5. | МЦП «Содействие занятости населения города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы и вновь принятой государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы | план | 3.805 |  |  | 0.5 | 3.305 | КГКУ ЦЗН г. Рубцовска | за счет федерального бюджета: выплата безработным гражданам пособий по безработице, стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению органов службы занятости; за счет краевого бюджета: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - 4,0 млн.руб.; содействие самозанятости безработных граждан- 2,8 млн.руб.; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан - 0,557 млн.руб.; уровень регистрируемой безработицы - 0,6%; продолжительность безработица составила - 4,5 мес.; уровень трудоустройства составил -78,5% ; среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника - 17491,1 руб.
|  | факт | 39.043 | 28.007 | 8.186 | 0.667 | 2.183
|  | % выполнения | 1026.0972 |  |  | 133.4 | 66.0514
6. | ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы | план | 1.172 |  | 1.172 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края | обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни
|  | факт | 1.867 |  | 1.867
|  | % выполнения | 159.3003 |  | 159.3003
| Итого по мероприятиям цели 1. | план | 98.735 | 18.409 | 11.825 | 10.082 | 58.419
|  | факт | 115.096 | 42.081 | 29.272 | 10.531 | 33.212
|  | % выполнения | 116.5706 | 228.5893 | 247.5433 | 104.4535 | 56.8514
Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города
Услуги образования
7. | МЦП «Сохранение и развитие образования города Рубцовска» на 2011-2013 годы и ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 11.2928 |  | 0.4 | 3.4228 | 7.47 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | за счет краевого бюджета: развитие единой образовательной информационной среды, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов - 0,320 млн.руб.; повышение квалификации педагогических и руководящих работников сферы - 0,354 млн.руб.; проведение конкурсов профессионального мастерства - 0,150 млн.руб.; предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам учреждений образования на организацию лечения в санаторно-курортных учреждениях - 0,203 млн.руб.; организация и проведение конкурса образовательных учреждений «Новая школа Алтая» - 1,0 млн.руб.; организация поддержки учреждений образования, реализующих программы воспитания и дополнительного образования, путём предоставления им грантов - 0,190 млн.руб.; проведение детских новогодних мероприятий - 0,933 млн.руб.; за счет местного бюджета: 786 человек прошли курсы повышения квалификации; оплачено обслуживание кнопки тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, замер сопротивления электропроводки и огнезащитной обработки чердачных помещений
|  | факт | 6.803 |  | 3.416 | 3.387
|  | % выполнения | 60.2419 |  | 854 | 98.9541
8. | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест по ул.Федоренко,13 в мкр.1Б г.Рубцовска | план | [5 empty] | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
9. | КП «Доступная среда» на 2012-2015 годы | план | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось
факт
|  | % выполнения |  |  |  | 0
9.1. | в том числе | [6 empty] | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22" по ул.Сельмашской, 38В в г.Рубцовске | план | 0.2 |  | 0.1 | 0.1
факт
|  | % выполнения |  |  |  | 0
10. | Строительство на территории МБОУ "Средняя образовательная школа №11" актового зала и учебных мастерских | план | 2 |  | 1 | 1 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
|  | % выполнения |  |  |  | 0
11. | МЦП «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования в городе Рубцовске» на 2012-2014 годы | план | 0.125 |  |  | 0.1 | 0.025 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | проведено стимулирование молодых педагогов в соответствии с Положением о распределении фонда оплаты труда. 786 человек, в т.ч. 63 руководителя через курсы повысили квалификацию. 200 педагогов приняли участие в творческих конкурсах педагогического мастерства «Учитель года», «Лучшая методическая разработка учителя - предметника», «Детский сад-2013» и др.
|  | факт | 0.21 |  |  | 0.21
|  | % выполнения | 168 |  |  | 210
12. | МЦП «Школьное питание в городе Рубцовске на 2012-2014 годы» | план | 0.76 |  |  | 0.7 | 0.06 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | введены в меню новые блюда, салаты из свежих овощей, пудинги, запеканки с сухофруктами; проводится витаминизация блюд; в школах введена система безналичной оплаты школьного питания (МБОУ "СОШ №1", "КСОШ №2", "Гимназия №3", "Лицей "Эрудит", "СОШ №11", "СОШ №18", "СОШ №22", "СОШ №24", "СОШ № 7", "Гимназия "Планета Детства"); компенсационные выплаты за питание из бюджета города получали 913 учащихся
|  | факт | 0.603 |  |  | 0.603
|  | % выполнения | 79.3421 |  |  | 86.1429
13. | МЦП «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Рубцовске» на 2012-2014 годы и ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 5.45 |  |  | 3.1 | 2.35 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | за счет местного бюджета: для подготовки оздоровительных лагерей и детской дачи «Лесная сказка» оплачены строительные материалы, выполнены ремонтные работы, произведена оплата за замер сопротивления электропроводки, зарядку огнетушителей и других расходов; в загородных оздоровительных лагерях и детской даче «Лесная сказка» было оздоровлено 3581 человек, из них 889 детей работников бюджетной сферы; в оздоровительном лагере «Автомобилист» была организована база отдыха семейного типа
|  | факт | 29.437 |  | 21.599 | 5.348 | 2.49
|  | % выполнения | 540.1284 |  |  | 172.5161 | 105.9574
за счет краевого бюджета: оплата 50% средней стоимости путевки гражданам Алтайского края, воспитывающим детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в загородные оздоровительные учреждения, для отдельных категорий граждан - оплата 100 % средней стоимости путевки; оплата 35 % - 18,7 млн.руб.; укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей - 0,953 млн.руб.; проведение краевых летних профильных смен и школ для одаренных детей и иных мероприятий - 1,8 млн.руб.
14. | МЦП «Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы и ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы | план | 79.198 |  | 37.717 | 41.481 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | за счет краевого бюджета: открытие новых групп в ДОУ - 8,750 млн.руб.; выплата стимулирующих надбавок педагогическим работникам - 6,7 млн.руб.; оснащение ДОУ - 3,0 млн.руб.; конкурс на реализацию программ инклюзивного образования дошкольников (грант) - 0,1 млн.руб.; в 2013 году количество мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 410 единиц
|  | факт | 198.882 | 169.817 | 11.75 | 17.315
|  | % выполнения | 251.12 |  | 31.1531 | 41.742
в том числе
14.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 51 | план | 42 |  | 20 | 22 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | начаты работы по строительству детского сада на 330 мест по адресу пр. Ленина, 271 в микрорайоне 51 г.Рубцовска Алтайского края; произведены строительно-монтажные работы по устройству фундамента, закуплены строительные материалы и оборудование
|  | факт | 171.743 | 167.918 |  | 3.825
|  | % выполнения | 408.9119 |  | 0 | 17.3864
14.2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 1Б | план | [5 empty] | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
14.3. | Возврат в сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска зданий бывших детских садов | план | 30 |  | 15 | 15 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | здание МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Сказка», на 95 мест, расположенное по ул. Громова, д.3а, введено в эксплуатацию в сентябре 2013 года
|  | факт | 7 |  |  | 7
|  | % выполнения |  |  |  | 46.6667
в том числе
| детский сад № 60 (ул. Тракторная,72) | план | 15 |  |  | 15 |  |  | в 2013 году потребность в восстановлении детского сада отсутствовала
факт
% выполнения
| детский сад № 33 ( пер. Алейский, 33) | план | [6 empty] | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
14.4. | Открытие 3-х дополнительных групп в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 53, 54, 55 (ремонт и оборудование) - всего | план | 2 |  |  | 2 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | открыто 5 дополнительных групп на 125 мест в МБДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 37 «Веснянка», МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 53 «Топтыжка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 «Истоки»; начаты работы по ремонту здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
|  | факт | 17.685 | 1.899 | 9.296 | 6.49
|  | % выполнения | 884.25 |  |  | 324.5
14.5. | Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | план | 5.198 |  | 2.717 | 2.481 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | приобретено 54 единицы оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений (технологическое и холодильное) и прачечных (стиральные машины, гладильные катки, центрифуги)
|  | факт | 2.454 |  | 2.454
|  | % выполнения | 47.2105 |  | 90.3202
Медицинская помощь и услуги физической культуры
15. | ВЦП «Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014 годы | план | 0.5 |  | 0.5 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края | сведения о финансировании мероприятия отсутствуют
факт
% выполнения
16. | ВЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2012-2014 годы | план | 0.65 |  | 0.65 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края | профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и средних медицинских работников сельских лечебных учреждений, краевых, городских лечебных учреждений, краевых специализированных и межрайонных центров - 0,262 млн.руб.; проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший врач года» - 0,040 млн.руб.
|  | факт | 0.301 |  | 0.301
|  | % выполнения | 46.3077 |  | 46.3077
17. | Реконструкция стадиона МБУ «Спортивный клуб «Торпедо» | план | 1.7 |  |  | 1.7 |  | МКУ «УКС г.Рубцовска»; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
18. | МЦП «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2013-2017 годы | план | 0.2 |  |  | 0.2 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом до 36652 человек; доля населения, тематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составила 26,5%
|  | факт | 0.2 |  |  | 0.2
|  | % выполнения | 100 |  |  | 100
19. | ВЦП «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 27 | 9 | 9 | 9 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | выполнены работы: земляные работы – 100%, устройство основания – 100%, дренажная система - 100%, подпорная стенка – 100%; выгреб – 95%, ограждение - 100%, наружное освещение - 90%; поставка травяного искусственного покрытия, осуществляемая федеральным предприятием ФГУП Спорт-Инжиниринг» не выполнена в 2013 году, укладка искусственного травяного покрытия будет производиться в 2014 году
|  | факт | 22.368 | 8.421 | 9 | 4.947
|  | % выполнения | 82.8444 | 93.5667 | 100 | 54.9667
в том числе
19.1. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Калинина, 21 | план | 27 | 9 | 9 | 9 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
|  | факт | 22.368 | 8.421 | 9 | 4.947
|  | % выполнения | 82.8444 | 93.5667 | 100 | 54.9667
Услуги культуры
20. | Капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр» по ул.Карла Маркса, 14 | план | 25.162 |  | 12.581 | 12.581 |  | МКУ «УКС г.Рубцовска»; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | осуществлялась разработка проектной и рабочей документации - 5,523 млн.руб.; оплачены 60% стоимости работ по осуществлению технического присоединения для электроснабжения объекта - 0,893 млн. руб.
|  | факт | 6.2 |  | 1 | 5.2
|  | % выполнения | 24.6403 |  | 7.9485 | 41.3322
21. | Капитальный ремонт МБУ «Городской Дворец культуры» по пр.Ленина,7 | план | [5 empty] | МКУ «УКС г.Рубцовска»; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
22. | МЦП «Культура города Рубцовска Алтайского края на 2011-2013 годы» и ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011 -2015 годы | план | 0.589 |  | 0.289 | 0.2 | 0.1 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | за счет федерального бюджета: централизованное приобретение для библиотек Алтайского края справочной, энциклопедической литературы, выполнен косметический ремонт 3-х памятников; приобретена орг. техника: видеоаппаратура, световая аппаратура, принтер - 0,209 млн.руб.; за счет краевого бюджета: ежегодный краевой конкурс среди муниципальных образований Алтайского края - 0,240 млн.руб.; организация посещения учащимися общеобразовательных учебных учреждений, учреждений начального профессионального образования спектаклей, концертов и других публичных мероприятий - 0,3 млн.руб.; централизованное приобретение для библиотек литературы - 0,047 млн.руб.; выплата стипендий 15 победителям краевого смотра «Юные дарования Алтая» - 0,039 млн.руб.; показ театральных спектаклей - 422 (ед) - 100,4% к плану, посещаемость театров - 45,9 тыс.чел. - 100% к плану,посещаемость учреждений музейного типа - 45,4 тыс. чел. - 98,6 % к плану; участие учащихся ДШИ в краевых конкурсах (региональных, международных) -320 человек - 457% к плану
|  | факт | 1.258 | 0.209 | 0.849 | 0.2
|  | % выполнения | 213.5823 |  |  | 100
1.138
23. | МЦП «Развитие деятельности муниципальных библиотек города Рубцовска» на 2013-2015 годы | план | 0.28 |  |  | 0.2 | 0.08 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | приобретено программное обеспечение АИБС МАРК SQL для комплексной автоматизации библиотечных процессов - 0,183 млн.руб.; проведена подписка на периодические издания - 0,17 млн. руб.; приобретение оборудование и мебель - 0,103 млн.руб.
|  | факт | 0.303 |  |  | 0.2 | 0.103
|  | % выполнения | 108.2143 |  |  | 100 | 128.75
0
Социальные услуги
24. | МЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы и ДЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы | план | 137.25 | 3.5 | 132 | 1.75 |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | за счет федерального бюджета: организация оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 3,452 млн.руб.; за счет краевого бюджета: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 78,481 млн.руб.; выплата ежемесячного пособия на ребенка - 49,418 млн.руб.; предоставление материальной помощи в денежной форме малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 1,312 млн.руб.; за счет местного бюджета: оказание помощи малоимущим в натуральной форме в виде талонов на хлеб, продукты питания, канцелярские товары для учащихся школ (978 человек), оказание социальных услуг (удешевление стоимости услуг бани) – 14552 человека; помощь в виде услуг в сфере занятости (203 человека)
|  | факт | 136.731 | 3.452 | 129.212 | 2.548 | 1.519
|  | % выполнения | 99.6219 | 98.6286 | 97.8879 | 145.6
содействие в реабилитации социально незащищенных граждан посредством организации мероприятий для малоимущих, посвященных: Дню пожилых людей; Дню отца; Дню семьи; Дню матери; Дню инвалида; Дню защиты детей; Дню Победы; новогодним каникулам – 1203 человека
25. | ДЦП «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 0.331 |  | 0.331 |  |  | КГБУСО «Территориа-льный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» | реализация программы не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
26. | ДЦП «Социализация граждан пожилого возраста и инвалидов в Алтайском крае» на 2013-2017 годы (проект) | план | 0.021 |  | 0.021 |  |  | КГБУСО «Территориа-льный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» | программа не утверждена
факт
% выполнения
27. | ДЦП «Социализации семей с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями в Алтайском крае» на 2013-2017 годы (проект) | план | 0.05 |  | 0.05 |  |  | КГБУСО «Территориа-льный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» | программа не утверждена
факт
% выполнения
28. | Строительство банно-прачечного комбината на базе КГБСУСО «Рубцовский специальный дом - интерната для престарелых и инвалидов» (г.Рубцовск ул. Р.Зорге, 157) | план | 51.89 |  | 51.89 |  |  | КГБСУСО «Рубцовский специальный дом - интерната для престарелых и инвалидов» | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
29. | Проведение энергосберегающих мероприятий для повышения энергетической эффективности здания КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года | план | 0.2 |  | 0.2 |  |  | КГБУСО «Территориа-льный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» | снижены затраты на тепловую энергию в результате замены окон в здании КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска» на энергоэффективные окна из ПВХ
|  | факт | 0.358 |  | 0.358
|  | % выполнения | 179 |  | 179
Безопасность населения
30. | ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011-2013 годы | план | 2.101 |  | 2.101 |  |  |  | обеспечение судебных участков: информационными услугами, справочно-правовых систем - 0,037 млн.руб.; знаками почтовой оплаты и оплата услуг почтовой связи - 2,003 млн.руб.; бланками исполнительных листов - 0, 004 млн.руб.; комплектами компьютерной техники - 0,165 млн.руб., правом пользования Интернетом - 0,080 млн.руб.
|  | факт | 2.289 |  | 2.289
|  | % выполнения | 108.9481 |  | 108.9481
31. | МЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2012 - 2014 годы | план | 0.02 |  |  | 0.02 |  | МО МВД России «Рубцовский» | изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений в городе
|  | факт | 0.002 |  |  | 0.002
|  | % выполнения | 10 |  |  | 10
32. | МЦП «Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска» на 2011-2015 годы | план | 0.069 |  |  | 0.069 |  | МО МВД России «Рубцовский» | выполнен ремонт пожарных гидрантов - 0,213 млн. руб.; снижена: угроза возникновения пожаров на 0,7%; время прибытия к месту пожаров на 0,7%; время локализации пожаров на 0,2% и ликвидации пожаров на 0,6%; реализована система мер по предупреждению и ликвидации пожаров
|  | факт | 0.312 |  |  | 0.312
|  | % выполнения | 452.1739 |  |  | 452.1739
33. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.Рубцовске на 2011 - 2015 годы» | план | 2.2 |  |  | 2.2 |  | ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» | установлено 337 п.м пешеходных ограждений на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города - 0,047 млн.руб; введен в эксплуатацию светофорный объект на перекрестке пр. Ленина - пер. Садовый – 0,631 млн.руб.; установлены дорожные знаки на ул. Пролетарская и ул. Октябрьская – 1,048 млн.руб.
|  | факт | 2.2 |  |  | 2.2
|  | % выполнения | 100 |  |  | 100
34. | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2010-2013 годы | план | 0.755 |  |  | 0.755 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (%) – 78; доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (%) - 73,6; доля тяжких и особо тяжких преступлений по уголовным делам, предварительное расследование по которым окончено (%) – 56; доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (%) – 2; доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (%) - 1,2
|  | факт | 0.754 |  |  | 0.754
|  | % выполнения | 99.8675 |  |  | 99.8675
35. | МЦП «Профилактика экстремизма, а также минимилизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013-2015 годы | план | 0.158 |  |  | 0.158 |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска; МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории города Рубцовска и необходимых действиях в подобных ситуациях - 4 шт.; количество сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма – 2 чел.; доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории (%) - 80
|  | факт | 0.1 |  |  | 0.1
|  | % выполнения | 63.2911 |  |  | 63.2911
36. | Реконструкция нежилого двухэтажного здания по ул.Федоренко, 1Б | план | [5 empty] | МКУ «УКС» г.Рубцовска | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
| Итого по мероприятиям цели 2. | план | 350.633 | 12.5 | 248.83 | 79.218 | 10.085
|  | факт | 409.311 | 181.899 | 179.774 | 43.526 | 4.112
|  | % выполнения | 116.7349 | 1455.192 | 72.2477 | 54.9446 | 40.7734
Цель 3.Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города
Жилищно - коммунальное хозяйство
37. | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы | план | 896.5 |  |  |  | 896.5 | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустрой-ству | программа не финансировалась в 2013 году
факт
% выполнения
38. | ДЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011-2017 годы | план | 53.96 |  |  |  | 53.96 | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустрой-ству; МКУ «УКС г.Рубцовска» | программа не выполнялась из-за отсутсвия финансирования
факт
% выполнения
в том числе
38.1 | Техническое перевооружение обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции в г.Рубцовска | план | 8.96 |  |  |  | 8.96 | МУП «Рубцовский водоканал» | проект не выполнялся из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
38.2 | Строительство канализационного коллектора диаметром 800мм по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске, включая проектные работы | план | 2 |  |  | 2 |  | МУП «Рубцовский водоканал»; МКУ «УКС г.Рубцовска» | на подготовку проектной документации решен вопрос финансирования за счет доли местного бюджета 2,0 млн.руб.; в октябре 2013 года МУП «Рубцовский водоканал» был сделан запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации на строительство объекта с начальной (максимальной) ценой 4,0 млн. руб. и требованием к сроку выполнения проектной документации - 270 дней; запрос предложений не состоялся; предусмотрен повторный запрос предложений в 2014 году
факт
% выполнения
39. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина | план | 20 |  | 10 | 10 |  | Адинитстрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска); МКУ «УКС г.Рубцовска» | закончены работы по ремонту одной половины путепровода, в том числе: переустройство ВЛ-10 кВ СЦБ, ПЭ (временный вариант); переустройство оптических кабелей связи (промежуточный вариант); разборка существующих конструкций путепровода; подъем пролетных строений; ремонт опор; ремонт балок пролетных строений; устройство мостового полотна
|  | факт | 80.967 |  | 68.95 | 12.017
|  | % выполнения | 404.835
40. | ДЦП «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы | план | 17 | 11.2 | 2.9 | 2.9 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска); МКУ «УКС г.Рубцовска» | завершены 1, 2 этапы реконструкции магистральных тепловых сетей в г.Рубцовске
|  | факт | 12.604 | 7.826 | 2.389 | 2.389
|  | % выполнения | 74.1412 | 69.875 | 82.3793 | 82.3793
в том числе
40.1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г.Рубцовске | план | 14.8 | 9.75 | 2.525 | 2.525 |  |  | введен 1 этап протяженностью 188 п.м., из них 158 п.м. выполнены в 2013 году; стоимость реконструкции – 8 964,49 тыс. руб.; введен 2 этап протяженностью 179 м.; стоимость реконструкции – 9 116,05 тыс. руб.
|  | факт | 12.604 | 7.826 | 2.389 | 2.389
|  | % выполнения | 85.1622 | 80.2667 | 94.6139 | 94.6139
40.2 | Реконструкция котельной № 5, пер.Фруктовый, д.6 | план | 2.2 | 1.45 | 0.375 | 0.375 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска); | реализация проекта не осуществлялась в 2013 году
факт
% выполнения
41. | ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2011-2013 годы | план | 16.2 |  | 8.1 | 8.1 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | программа не финансировалась в 2013 году
факт
% выполнения
в том числе
41.1 | Модернизация котельных № 1, 4, 5, 10 в г.Рубцовске | план | 8.1 |  | 8.1 |  |  |  | реализация проекта не осуществлялась в 2013 году
факт
% выполнения
42. | МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Рубцовске» на 2012-2013 годы | план | 3.323 | 2.668 | 0.36 | 0.145 | 0.15 | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | программа не финансировалась в 2013 году
факт
% выполнения
43. | МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» 2012-2013 годы | план | 69.769 | 65.541 | 0.846 | 3.382 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | профинансировано приобретение 88 жилых помещений в 2 строящихся 3-этажных жилых домах на территории города для переселения 212 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 3534,57 кв.м.
|  | факт | 34.108 | 25.786 | 4.161 | 4.161
|  | % выполнения | 48.887 | 39.3433 | 491.844 | 123.0337
44. | МЦП «Модернизация и замена лифтов многоэтажных домов города Рубцовска» на 2012-2014 годы | план |  |  |  | 2 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | программа не финансировалась в 2013 году
факт
% выполнения
45. | МЦП «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности организаций муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края на 2010-2014 годы с перспективой до 2020года» | план | 5.723 |  |  | 2.834 | 2.889 | Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду); | проведены мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений и организаций; получен 21 энергетический паспорт
|  | факт | 2.152 |  |  | 1.205 | 0.947
|  | % выполнения | 37.6027 |  |  | 42.5194 | 32.7795
в том числе
45.1 | Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе | план | 2.456 |  |  |  | 2.456 | МУП «Рубцовские тепловые сети»; МУП «Рубцовский водоканал» | замена конвейерных весов МУП «РТК» - 0,143 млн.руб.; изоляция надземных тепловых сетей - 0, 506 млн.руб.; замена светильников и ламп на энергосберегающие МУП «Рубцовский водоканал» – 0,065 млн.руб.
|  | факт | 0.713 |  |  |  | 0.713
|  | % выполнения | 29.0309 |  |  |  | 29.0309
45.2 | Энергоэффективность предприятий и учреждений бюджетной сферы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края | план | 24.646 |  |  | 24.213 | 0.433 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | приобретение, поверка и установка приборов учёта, частичная оплата за энергообследование учреждений МКУ «Управление образования» - 0,521 млн.руб .; проведение энергетического обследования учреждений МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» - 0,389 млн.руб; перекладка эл.сетей, теплоизоляционные работы МБОУ ДОД «ДМШ № 1» - 0,294 млн.руб.; замена ламп на энергосберегающие, замена окон на стеклопакеты, замена калориферов, ремонт фонарей МУТП - 0, 212 млн.руб.; проведение теплоизоляционных работ, проведение обучения по повышению квалификации, замена ламп на энергосберегающие, ремонт фонарей МУ «ПАТП» - 0, 233 млн.руб.
|  | факт | 1.439 |  |  | 1.205 | 0.234
|  | % выполнения | 5.8387 |  |  | 4.9767 | 54.0416
46. | МЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы | план | 237.7 |  | 36.4 | 71.2 | 130.1 | Администрация города Рубцовска (комитет Администра-ции города Рубцовска по архитектуре и градострои-тельству) | введено жилых помещений общей площадью 9,196 тыс.кв.м.; 100% введенного жилья относится к экономклассу; начаты проектные работы по 2 проектам и продолжено строительство многоквартирного жилого дома
|  | факт | 58.904 |  |  | 5.379 | 53.525
|  | % выполнения | 24.7808 |  |  | 7.5548 | 41.1414
в том числе
46.1 | Проектные работы на объекты: автодорога по ул.Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района, защитная насыпная дамба в правобережном районе, 1 очередь, автодорога в правобережном районе от моста по ул.Светлова до дороги на с.Безрукавку, водопровод диаметром 200 мм, в мкр. 1А, водопровод диаметром 159 мм, в правобережный район с эстакадой через реку Алей для пропуска коммуникаций | план | 1.828 |  |  | 1.828 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска); МКУ «УКС г.Рубцовска» | начаты проектные работы на объекты: автодорога по ул.Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района и водопровод диаметром 200 мм, в мкр. 1А
|  | факт | 0.179 |  |  | 0.179
|  | % выполнения | 9.7921 |  |  | 9.7921
47. | Строительство 5-этажного жилого дома №25 по пр. Ленина, мкр. 33 | план | 10 |  |  | 10 |  | МКУ «УКС» г.Рубцовска | начато выполнение работ по наружной отделке дома
|  | факт | 5.2 |  |  | 5.2
|  | % выполнения | 52 |  |  | 52
48. | Капремонт муниципального общежития по ул.Громова,30 | план | [5 empty] | МКУ «УКС» г.Рубцовска | реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт
% выполнения
49. | Строительство жилого 9-этажного дома по пер.Улежникова, д 7, г.Рубцовск | план | 200 |  |  |  | 200 | ООО «Главалтай-строй» | введено 2 блок-секции дома общей площадью 5163,5 кв.м. в сентябре 2013 году с завершением строительства жилого дома
|  | факт | 138 |  |  |  | 138
|  | % выполнения | 69 |  |  |  | 69
Дорожное хозяйство и транспорт
50. | МЦП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом» на 2012 – 2016 годы и ДЦП «Развитие городского электрического транспорта в Алтайском крае в 2012-2016 годах» | план | [5 empty] | Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринима-тельства и труду); Муниципаль-ное унитарное троллейбусное предприятие муниципаль-ного образования «Город Рубцовск» | приобретен один новый троллейбус и передан в безвозмездное пользование предприятия в апреле 2013 года, в декабре троллейбус выпущен на линию; снижение затрат на электроэнергию и эксплуатационные расходы составило 0,015 млн.руб.
|  | факт | 6.996 | 3 | 3.646 | 0.35
% выполнения
в том числе
50.1 | Капитально – восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы) | план
|  | факт | 6.996 | 3 | 3.646 | 0.35
% выполнения
51. | Проведение ремонта дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям | план | 52.611 |  | 50.111 | 2.5 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | выполнены работы по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв.м.
|  | факт | 47.3 |  | 44.9 | 2.4
|  | % выполнения | 89.9052 |  | 89.6011 | 96
52. | Проведение ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети города | план | 65 |  | 50 | 15 |  | Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустрой-ству Администрации города Рубцовска) | отремонтировано всего дорожного покрытия площадью 19048,79 кв.м.
|  | факт | 15.442 |  | 5.4 | 10.042
|  | % выполнения | 23.7569 |  | 10.8 | 66.9467
| Итого по мероприятиям цели 3. | план | 1649.786 | 79.409 | 158.717 | 128.061 | 1283.599
|  | факт | 396.473 | 36.612 | 129.446 | 37.943 | 192.472
|  | % выполнения | 24.0318 | 46.1056 | 81.5577 | 29.6288 | 14.9947
Цель 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе
Подготовка условий для активизации инвестиционной деятельности на территории города
53. | МЦП «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2011 - 2015 годы | план | 1.042 |  |  | 1.042 |  | Администрация города Рубцовска (комитет Администра-ции города Рубцовска по архитектуре и градострои-тельству) | обновлены топографические планы площадью съемки 18,6 га; утвержден проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; утверждены проекты межевания территории, застроенной многоквартирными жилыми домами площадью 175,8 га; получены и внесены сведения в единую информационную систему о 2206 правообладателях земельных участков и о границах 1432 земельных участков
|  | факт | 1.031 |  |  | 1.031
|  | % выполнения | 98.9443 |  |  | 98.9443
54. | МЦП «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2012-2014 годы | план | 0.517 |  |  | 0.517 |  | Администрация города Рубцовска (комитет Администра-ции города Рубцовска по управлению имуществом) | подготовлено 369 межевых планов земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами казны и объектами, находящимися в муниципальной собственности и многоквартирными домами; подано в суд по взысканию долгов по аренде земельных участков и неосновательному обогащению 35 исков; предъявлено претензий по договорам аренды земельных участков в количестве 1701; 2 рабочих места обеспечены оргтехникой; подготовлено 16 технических заключений по определению арендной платы земельных участков предоставляемых под строительство
|  | факт | 2.938 |  |  | 2.938
|  | % выполнения | 568.2785 |  |  | 568.2785
55. | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2011 – 2013 годы и ДЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 2 | Администрация города Рубцовска (управление Администра-ции города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду); | за счет федерального бюджта: предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (работ, услуг), в том числе субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение оборудования и строительство производственных помещений - 3,225 млн.руб.; поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства путем предоставления целевых грантов - 0,3 млн.руб.; поддержка мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства - 1,332 млн.руб.; за счет краевого бюджета: предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (работ, услуг), в том числе субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение оборудования и строительство производственных помещений - 0,434 млн.руб.; поддержка мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства - 0,333 млн.руб.; за счет местного бюджета: мероприятия по господдержке инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства - 0,185 млн.руб.; за счет микрозаймов: привлечено малым прелпринимательством на проекты - 4,820 млн.руб.; за счет всех источников финансирования оказана господдержка 29 инвестиционным проектам субъектов малого и среднего предпринимательства;
|  | факт | 10.694 | 4.857 | 0.767 | 0.25 | 4.82
|  | % выполнения | 254.619 | 323.8 | 191.75 | 83.3333 | 241
56. | ДЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011-2013 годы | план | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | за счет краевого бюджета: организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края по направлениям - 0,180 млн.руб.; предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную деятельность, субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности - 0,093 млн.руб.; организация информационного сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае - 0,036 млн.руб.; за счет внебюджетных источников: организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края по направлениям - 0,093 млн.руб.; предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную деятельность, субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности - 0,024 млн.руб.
|  | факт | 0.426 |  | 0.309 |  | 0.117
|  | % выполнения | 77.4545 |  | 56.1818
57. | ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы | план | 1.049 |  | 1.049 |  |  |  | подготовка и размещение в краевых и муниципальных СМИ материалов тематических проектов, предусмотренных пунктом 3.1. ведомственной целевой программы
|  | факт | 0.895 |  | 0.895
|  | % выполнения | 85.3194 |  | 85.3194
Инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства по развитию потребительского потенциала города
58. | Строительство магазина в 65 метрах южнее жилого дома по ул. Пролетарской, 420 | план | 5 |  |  |  | 5 | ИП Азаров А.П.; ИП Носков А.В | завершение проекта перенесено на 2014 год
факт
|  | % выполнения |  |  |  |  | 0
59. | Строительство здания на два магазина по ул. Комсомольская, 149 | план | 0.2 |  |  |  | 0.2 | ИП Пестерева Л.А.; ИП Зопунян Г.Г. | введено в 2013 году одноэтажное здание на 2 магазина непродовольственных товаров по 114,12 кв.м. торговой площадью
|  | факт | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | % выполнения | 100 |  |  |  | 100
60. | Строительство магазина в 63 метрах севернее пересечения пер. Макаренко и ул. Арычной | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ООО «Амарант» | строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
61. | Строительство здания магазина оптово-розничной торговли | план | 7 |  |  |  | 7 | ИП Шахов С.Г.; ИП Шахова Т.Е. | строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
62. | Строительство магазина в 35 метрах северо-восточнее жилого дома по ул. Комсомольской, 83 | план | 5 |  |  |  | 5 | ИП Мишенин А.Ф.; ИП Мишенина О.И. | введено в 2013 году здание магазина непродовольственных товаров с парковкой торговой площадью 206,18 кв.м
|  | факт | 5 |  |  |  | 5
|  | % выполнения | 100 |  |  |  | 100
63. | Строительство магазина в 80 метрах восточнее дома по ул. Алтайской, 27 | план | 1.5 |  |  |  | 1.5 | ИП Дегтярева Е.П. | строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
64. | Строительство магазина непродовольственных товаров по ул. Баумана, 1 | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ИП Фролов Е.А.; ИП Фролова А.Г. | строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
65. | Магазин с административными помещениями по ул. Комсомольской, 114 | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ИП Изотова С.В. | строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
66. | Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина,5 | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ООО «Агромаш» | введено в 2013 году здание общей площадью 692 кв.м., в том числе торговой 330 кв.м.
|  | факт | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | % выполнения | 100 |  |  |  | 100
Инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов по развитию производственного потенциала города
67. | Разработка посевных почвообрабатывающих комплексов | план | 12.296 |  | 12.296 |  |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | за счет краевого бюджета средства выделены по гранту Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края; за счет всех источников проведена корректировка рабочей конструкторской документации, изготовление и доработка опытного образца ППК «Степь-9» по результатам испытания
|  | факт | 8.66 |  | 1.5 |  | 7.16
|  | % выполнения | 70.4294 |  | 12.1991
68. | Создание машин на базе шасси 521М1 | план | 30.489 |  |  |  | 30.489 | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | доработка базового образца ЛПА-521; изготовление: машины прямого тушения МПТ-521; машины грузовой пассажирской МГП-521; передвижной насосной станции ПНС-521
|  | факт | 8.39 |  |  |  | 8.39
|  | % выполнения | 27.5181 |  |  |  | 27.5181
69. | Производство и реализация сельскохозяйственных тракторов «Беларус-2103», «Беларус-1502» | план | 310 |  |  |  | 310 | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | приобретение комплектующих, сборка двух образцов и демонстрация на Алтайской МИС
|  | факт | 7.9 |  |  |  | 7.9
|  | % выполнения | 2.5484 |  |  |  | 2.5484
70. | Производство и реализация сельскохозяйственных тракторов «К744Р1» | план | 245 |  |  |  | 245 | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
71. | Техническое перевооружение и модернизация производства для ВВТ | план | 89.144 | 89.144 |  |  |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
|  | % выполнения | 0
72. | «Армата» (Модернизация бронекорпусного и штамповочных производств) | план | 107.9 | 53.95 | 53.95 |  |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
73. | Расширение и модернизация складских площадок под готовую продукцию | план | 23 |  |  |  | 23 | ОАО «Мельник» | приобретены и установлены: рассев контрольный, компрессор, система автоматического увлажнения зерна, склад силосного типа, зерносушилка
|  | факт | 43 |  |  |  | 43
|  | % выполнения | 186.9565 |  |  |  | 186.9565
74. | Реконструкция автомобильных подъездных путей под большегрузные автомобили | план | 7 |  |  |  | 7 | ОАО «Мельник» | выполнение проектных работ
|  | факт | 5 |  |  |  | 5
|  | % выполнения | 71.4286 |  |  |  | 71.4286
75. | Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок | план | [5 empty] | ОАО «Мельник» | реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт
% выполнения
76. | Расширение складских и элеваторных ёмкостей | план | [5 empty] | ОАО «Мельник» | реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт
% выполнения
77. | Строительство зерносушилки и приёмной точки для подсолнечника | план | [5 empty] | ОАО «Мельник» | реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт
% выполнения
78. | Разработка, освоение и организация производства оборотных и лесных плугов | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ОАО «АСМ – Запчасть» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
79. | Разработка, освоение и организация производства комбинированных почвообрабатывающих орудий УНС-9, КПК-5, БИГ – 3А | план | 2 |  |  |  | 2 | ОАО «АСМ – Запчасть» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
80. | Разработка, освоение и организация производства кормоуборочной техники КОН 2,1; ДП-4,0; косилка-плющилка; грабли-ворошилка-валкователь; пресс-подборщик; кормораздатчик | план | 0.5 |  |  |  | 0.5 | ОАО «АСМ – Запчасть» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
81. | Обновление основных средств | план | 200.9 |  |  |  | 200.9 | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | приобретение и установка автоматической системы пооперационного контроля качества отливок в рамках проекта «Техническое перевооружение мелкого и среднего литья Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»
|  | факт | 308 |  |  |  | 308
|  | % выполнения | 153.3101 |  |  |  | 153.3101
82. | Приобретение оборудования для ускоренного охлаждения хлебобулочных изделиий | план | 0.6 |  |  |  | 0.6 | ОАО «Рубцовский хлебокомби-нат» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
83. | Приобретение отсадочной машины для выработки сдобного печенья | план | [5 empty] | ОАО «Рубцовский хлебокомби-нат» | реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт
% выполнения
84. | Разработка, освоение и организация производства технологического комплекса кормоприготовления | план | 0.65 |  |  |  | 0.65 | ОАО «Завод нестандартного оборудования» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
85. | Разработка, освоение и организация производства технологического комплекса очистки, сушки и хранения зерна | план | 1.6 |  |  |  | 1.6 | ОАО «Завод нестандартного оборудования» | реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт
% выполнения
86. | Расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники | план | 113 |  |  |  | 113 | ЗАО «РЗЗ» | за счет краевого бюджета средства выделены по гранту Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края профинансировано разработка и постановка на производство оборотного плуга ППО 6+3; за счет собственных средств ЗАО «РЗЗ» приобретено сварочное и контрольное оборудование
|  | факт | 2.605 |  | 1.9 |  | 0.705
|  | % выполнения | 2.3053 |  |  |  | 0.62389
87. | Производство детской продукции, линейка детского питания | план | 1.5 |  |  |  | 1.5 | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | решение организационных вопросов
|  | факт | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | % выполнения | 20 |  |  |  | 20
88. | Производство мыла | план | 1.5 |  |  |  | 1.5 | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | решение организационных вопросов
|  | факт | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | % выполнения | 20 |  |  |  | 20
89. | Модернизация производственной линии по выпуску из полиуретана | план | 18.5 |  |  |  | 18.5 | ООО «Алтайтранс-маш-сервис» | решение организационных вопросов
факт
% выполнения
90. | Строительство новых производственных площадей | план | 17 |  |  |  | 17 | ООО «Алтайтранс-маш-сервис» | решение организационных вопросов
факт
% выполнения
91. | Модернизация основных фондов | план | 18 |  |  |  | 18 | ООО «Алтайтранс-маш-сервис» | решение организационных вопросов
факт
% выполнения
| Итого по мероприятиям цели 4. | план | 1229.137 | 144.594 | 68.245 | 1.859 | 1014.439
|  | факт | 405.839 | 4.857 | 5.371 | 4.219 | 391.392
|  | % выполнения | 33.0182 | 3.3591 | 7.8702 | 226.95 | 38.5821
| Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана | план | 3328.291 | 254.912 | 487.617 | 219.22 | 2366.542
|  | факт | 1326.719 | 265.449 | 343.863 | 96.219 | 621.188
|  | % выполнения | 39.8619 | 104.1336 | 70.5191 | 43.8915 | 26.2488