## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету о реализациии Комплексной программы
социально-экономического развития муниципального
образования "Город Рубцовск" на 2008-2017 годы,
утвержденного решением Рубцовского городского Совета
депутатов Алтайского края от 23.05.2013 №135
Отчет
о выполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Рубцовск" на 2008 - 2012 годы.
за 2012 год
млн.руб.
Наименование мероприятия |  | Объем финасирования |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | план | факт | % выполнения
ЦЕЛЬ 1: Создание условий для стабилизации численности и занятости населения
1.КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы - всего, |  | 21.716 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; КГУ "Центр занятости населения г.Рубцовска"; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; Отдел ОФМС России по Алтайскому краю в г.Рубцовске | программа не была запланирована в 2012 году за счет краевого бюджета; мероприятия по демографическому развитию Алтайского края на 2012 год финансировались по КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы;
в том числе:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 21.716
направление "Поддержка семей с детьми, прочие" |  | 14.88
направление "Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 6.836
направление"Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка" |  | 0
2.КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы - всего, |  | 19.016 | 4.598 | 24.1796 | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; КГУ "Центр занятости населения г.Рубцовска"; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; Отдел ОФМС России по Алтайскому краю в г.Рубцовске | за счет краевого бюджета: единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи - 4,312 млн.руб.; разработка программных комплексов по основным направлениям: экстрагенитальная патология, невынашивание беременности, преждевременные роды, профилактика врожденных пороков развития плода - 0,063 млн.руб.; приобретение оборудования для создания унифицированной системы «Регистр беременных» и его техническое обслуживание - 0,223 млн.руб.;
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 19.016 | 4.598
направление "Поддержка семей с детьми, прочие" |  | 12.18 | 4.312 | 35.4023
направление "Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | 6.836
направление: Укрепление здоровья семьи; развитие учреждений родовспоможения и улучшение оказания медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, прочие |  | 0 | 0.286
направление"Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка" |  | 0
3. ГЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007 - 2010 годы"(софинансирование в рамках КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004 - 2010 годы и ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы) - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
| внебюджетные источники | 0
4. МЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011 - 2015 годы"(софинансирование в рамках КЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы) - всего, |  | 81.075 | 49.981 | 61.6479 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | улучшили жилищные условия 58 молодых семей (общая площадь квартир 4021,49 кв.м), в том числе 48 квартир на вторичном рынке и 10 квартир приобретение нового жилья или строительство
в том числе:
| федеральный бюджет | 16.935 | 12.188 | 71.9693
| краевой бюджет | 5.004 | 7.31 | 146.0831
| муниципальный бюджет | 8.433 | 6.986 | 82.8412
| внебюджетные источники | 50.703 | 23.497 | 46.3424
5. ГЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2008 - 2011 годы и КЦП "Молодежь Алтая" на 2007 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
6.МЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2012-2014 годы и ВЦП "Молодежь Алтая" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 1.144 | 0.679 | 59.3531 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | за счет краевого бюджета: сохранение и развитие движения студенческих отрядов в Алтайском крае, повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда и вовлечение её в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, содействие развитию молодёжного предпринимательства - 0,168 млн.руб.; организация краевых спартакиад, сборов, краевых профильных смен "Юный десантник", "Юный танкист", туристических слетов, фестивалей, конкурсов в сфере гражданского образования и патриотического воспитания - 0,027млн.руб.; обеспечение участия талантливой молодёжи края в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, организация международных и межрегиональных образовательных форумов в крае - 0,048 млн.руб.; проведение грантового конкурса по поддержке молодёжных инициатив - 0,075 млн.руб.; повышение квалификации специалистов в сфере работы с молодёжью - 0,5 тыс.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.144 | 0.319 | 27.8846
| муниципальный бюджет | 0 | 0.36
за счет муниципального бюджета: месячники к Дню защитника Отечества и молодого избирателя; митинг к Дню воина – интернационалиста; вечер памяти «Афганистан моя боль и память»; первая сессия Рубцовской городской молодёжной Палаты 5-го созыва; городской митинг к Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их; реализация проекта «Троллейбус Победы»; митинг к Дню призывника; участие в Слёте «АТР- 2012»; программа к Дню молодёжи; конкурс «Лето трудовое»; проведение ХI-й открытого регионального интеллектуально - спортивно – творческого Форума студентов и молодежи «Возьмемся за руки, друзья!»; участие в 5 Всероссийских юношеских Играх боевых искусств в г. Анапа; участие в проведении Месячника пожилого человека; концертная программа для пожилых людей в Доме - интернате для инвалидов и пожилых людей; 2 - месячная акция "Призывник"; студенческий открытый фестиваль художественного творчества «СОФИТ -2012» к 75-летию края; итоговое мероприятие ФЦП «Ты-предприниматель"; заседания Рубцовской городской молодёжной Палаты 5-го созыва; игры Рубцовской городской лиги КВН
7. КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | Жилищный комитет Администрации города Рубцовска; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | программа завершена;
в том числе:
| краевой бюджет | 0
8. КЦП "Профилактика отказов от новорожденных детей в Алтайском крае "Я не могу без тебя" на 2009 - 2011 годы - всего, |  | 0 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа; управление социальной защиты населения по городу Рубцовску; КГСУО "Территориальный центр социальной помощи семьи и детям города Рубцовска"; | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
9. КЦП "Раннее выявление социального неблагополучия и работа с семьями "группы риска" в Алтайском крае "Свет в родном окне"" на 2009 - 2011 годы - всего, |  | 0 |  |  | КДН и защита их прав при Администрации города Рубцовска; Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску; КГСУО "Территориальный центр социальной помощи семьи и детям города Рубцовска"; КГУСО"Краевой социальный приют для детей и подростков "Заря";Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска;МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
10. КЦП "Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития "Растем и развиваемся вместе" на 2009-2011 годы - всего, |  | 0 |  |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску; КГСУО "Территориальный центр социальной помощи семьи и детям города Рубцовска"; МКУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
11. ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ"Управление образования" г.Рубцовска; управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
12. ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 0.01 | 0.011 | 110 | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ"Управление образования" г.Рубцовска; управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | подготовка и издание методических материалов для медицинских работников по вопросам формирования здорового образа жизни 0,006 млн.руб.; издание материалов просветительского характера для пациентов ЛПУ и центров здоровья - 0,005 млн.руб.;
в том числе:
| краевой бюджет | 0.01 | 0.011 | 110
13. Программа "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2008 - 2010 годы и КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2007 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
| внебюджетные источники | 0
14. МЦП "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы - всего, |  | 34.93 | 42.433 | 121.4801 | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | за счет краевого бюджета : информирование населения и работодателей о положении на рынке труда - 0,022 млн.руб., организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 0,013 млн.руб.; организация профессиональной ориентации населения - 0,070 млн.руб.; профессионального обучения безработных граждан - 4,270 млн.руб.; профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет - 0,048 млн.руб.;организация общественных работ - 0,401 млн.руб.; организация временного трудоустройства безработных граждан от 14 до 20 лет- 0,674 млн.руб.; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 0,162 млн.руб.; содействие самозанятости безработных граждан - 2,484 млн.руб.; выплата пособий безработным гражданам - 28,902 млн.руб.; выплата стипендий безработным гражданам - 2,072 млн.руб.;
в том числе:
| краевой бюджет | 30.775 | 39.12 | 127.1162
| муниципальный бюджет | 0.85 | 0.753 | 88.5882
| внебюджетные источники | 3.305 | 2.56 | 77.4584 |  | за счет внебюджетных источников: организация общественных работ - 1,706 млн.руб.;организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 0,577 млн.руб.;организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 14 до 20 лет - 0,292 млн.руб.;
15. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году" - всего, |  | 0 |  |  | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | программа завершена
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
16. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2010 году" - всего, |  | 0 |  |  | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | программа завершена
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
17. КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2011 году" - всего, |  | 0 |  |  | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
ДЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2012 году" - всего, |  | 0 | 6.944 |  | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | за счет федерального бюджета заключение договоров: с работодателями на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку средств оснащения дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей - 0,600 млн.руб., на опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций - 0,640 млн.руб.; на организацию профессионального обучения, аттестацию ищущих работу граждан и выпускников учреждений профессионального образования - 1,824 млн.руб.; на частичное возмещение работодателю расходов на выплату заработной платы, оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, проживания в период работы, а также суточных расходов - 1,748 млн.руб.; о создании безработными гражданами, открывшими собственное дело в рамках региональных программ - 0,646 млн.руб.; информационное сопровождение реализации программы, оплата банковских услуг - 0,007 млн.руб.;
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 5.467
| краевой бюджет | 0 | 1.477
за счет краевого бюджета заключение договоров: о создании безработными гражданами, открывшими собственное дело в рамках региональных программ - 0,941 млн.руб.; о создании безработными гражданами, открывшими собственное дело в 2012 году в рамках региональных программ - 0,532 млн.руб.;информационное сопровождение реализации программы, оплата банковских услуг - 0,004 млн.руб.;
18. КЦП "Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края" на 2008-2012 годы - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| внебюджетные источники | 0
19. КЦП "Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края" на 2010-2012 годы - всего, |  | 0.029 | 0.063 | 217.2414 |  | за счет краевого бюджета: 20 премий «Лучший мастер производственного обучения» - 0,020 млн.руб.; 20 премий «Лучший учащийся» - 0,005 млн.руб.;установление 100 именных стипендий Губернатора Алтайского края для учащихся краевых учреждений начального профессионального образования - 0,038 млн.руб.;
в том числе:
| краевой бюджет | 0.029 | 0.063 | 217.2414
20. ВЦП "Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2009-2011 годы - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
ВЦП "Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 0.954 |  |  | подготовка и размещение в краевых, муниципальных СМИ материалов тематических проектов в рамках мероприятий программы под руководством координатора программы - управления Алтайского края по печати и информации
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.954
Итого по мероприятиям цели 1. |  | 157.92 | 105.663 | 66.9092
в том числе:
| федеральный бюджет | 16.935 | 17.655 | 104.2516
| краевой бюджет | 77.694 | 53.852 | 69.3129
| муниципальный бюджет | 9.283 | 8.099 | 87.2455
| внебюджетные источники | 54.008 | 26.057 | 48.2466
ЦЕЛЬ 2: Формирование условий для развития экономического потенциала города
Инвестиционная деятельность товаропроизводителей промышленной продукции
ВЦП "Развитие промышленного производства в Алтайском крае" на 2010-2012 годы - всего, |  | 0 | 0.04 |  |  | проведение ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края»
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.04
21. Производство крупного вагонного литья - всего, |  | 0 |  |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
22.Постановка на производство деталей тележки 18-9836 - всего, |  | 0 | 45.026 |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | увеличение объемов производства
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 45.026
23.Модернизация действующего производства - всего, |  | 0 | 98.461 |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | замена изношенного оборудования; улучшение условий труда; снижение себестоимости продукции
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 98.461
Техническое перевооружение производства мелкого и среднего вагонного литья - всего, |  | 0 | 712.565 |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | автоматизация производственного процесса; рост производительности труда и объемов производства
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 712.565
24. Реконструкция компрессорного цеха - всего, |  | 0 |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
25. Замена танков хранения молока для производства сыра "Ламбер" - всего, |  | 0 |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
26.Реконструкция цеха производства сухих продуктов - всего, |  | 0 |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
27.Разведение СЦМ, СОЖ; Использование энергии продувочного пара; Использование естественного холода при охлаждении ледяной воды в зимний период (ПИР) - всего, |  | 0 |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
28.Строительство очистных сооружений - всего, |  | 0 |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
29. Реконструкция выбоя комбикормового комплекса - всего, |  | 0 |  |  | ОАО «Мельник» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
30. Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики - всего, |  | 0 |  |  | ОАО «Мельник» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
31. Расширение макаронной фабрики с монтажом линии по производству макарон «Спагетти» - всего, |  | 0 |  |  | ОАО «Мельник» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
32. Расширение макаронной фабрики с увеличением производственных мощностей с 6,2 до 7,5 тонн в час - всего, |  | 0 |  |  | ОАО «Мельник» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
33. Реконструкция маслоцеха с установкой линии по очистке растительного масла - всего, |  | 0 | 2.95 |  | ОАО «Мельник» | оснащение маслоцеха современной сушилкой для семян подсолнечника
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 2.95
34. Создание автоматизированной системы учета электроэнергии - всего, |  | 0 |  |  | ОАО «Мельник» | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
Модернизация крупоцеха - всего |  | 0 | 2.229 |  | ОАО «Мельник» | увеличение объемов производства, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 2.229
Монтаж системы автоматического увлажнения зерна - всего |  | 0 | 5.149 |  | ОАО «Мельник» | увеличение объемов производства, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 5.149
Модернизация мучного склада - всего |  | 0 | 12.98 |  | ОАО «Мельник» | увеличение объемов производства, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 12.98
35. Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок (БМВД) - всего, |  | 18 |  |  | ОАО «Мельник» | реализация проекта перенесена на 2015 год
в том числе:
| внебюджетные источники | 18
36. Завершение модернизации котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №2 - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска; МУП «Южная тепловая станция» | проект завершен
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
| внебюджетные источники | 0
Производство линейки продукции для детского питания - всего |  | 0 | 0.5 |  | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | увеличение объемов производства за счет расширения ассортимента продукции
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 0.5
Производство мыла - всего |  | 0 | 0.5 |  | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | увеличение объемов производства за счет расширения ассортимента продукции
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 0.5
37. Реконструкция инженерной инфраструктуры, модернизация и обновление основных производственных фондов - всего, |  | 70 | 20 | 28.5714 | ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"
в том числе:
| внебюджетные источники | 70 | 20 | 28.5714
38. Техническая подготовка производства посевной и почво-обрабатывающей техники - всего, |  | 12.6 | 0.142 | 1.127 | ОАО "Рубцовский машиностроитель-ный завод"
в том числе:
| внебюджетные источники | 12.6 | 0.142 | 1.127
Создание лесодеревопере-рабатывающего комбината в г.Рубцовске Алтайского края - всего, |  | 0 | 1170.32 |  | ООО «Рубцовский лесодерево-обрабатывающий комбинат» | ввод мощности 270 тыс.куб м. пиломатериалов в год; создание 102 новых рабочих места, в том числе высокотехнологичных 39; ввод в эксплуатацию в 2013 году
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 1170.32
39.Разработка преобразователя напряжения ПН.14.8 для Красноярског комбайнового завода - всего, |  | 0 |  |  | ООО"Алта" | проект завершен
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
40.Реконструкция участка черного и цветного литья ЧЛЦ - всего, |  | 0 | 3 |  | ЗАО "Литком ЛТД"
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 3
41.Организация производства комбинированного почвообрабатывающего орудия - всего, |  | 0 | 1.98 |  | ОАО "АСМ - запчасть" | проект завершен
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0
| внебюджетные источники | 0 | 1.98
Инвестиции в жилищное строительство
42.МЦП "Развитие градостроительства в городе Рубцовске" на 2011 -2015 годы - всего, |  | 3 | 1.042 | 34.7333 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроитель-ству | обновлены топографические планы площадью съемки 18,6 га; проведено межевание, подготовлен и утвержден проект планировки 45 и 46 кварталов и западной части города; проведен аукцион на размещение муниципального контракта на разработку проекта планировки юго-западного района усадебной застройки; по введению информационной системы - получены и внесены сведения: о 2567 правообладателях земельных участков и о границах 1546 земельных участков; проведены публичные слушания по проектам планировки кварталов №45 и №46, части микрорайона № 56А; проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и отклонению от градостроительного регламента при строительстве торговых объектов по ул. Светлова и Новоегорьевскому тракту
в том числе:
| муниципальный бюджет | 3 | 1.042 | 34.7333
42.ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы - всего, |  | 0 | 0.447 |  |  | подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.447
43. ГЦП "Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года" - всего, |  | 0 |  |  | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроитель-ству | программа завершена
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
подготовка и корректура проектов планировки территорий включая схемы обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков районов освоения новых и реконструируемых территорий, Правил землепользования и застройки города. |  | 0
44. Строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в мкр. № 33 - всего, |  | 50 | 20.562 | 41.124 | МКУ "УКС" г.Рубцовска
в том числе:
| муниципальный бюджет | 25 | 20.562 | 82.248
| внебюджетные источники | 25
45. Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр. 34 ЖСК "Тюльпан" - всего, |  | 0 |  |  | ЖСК "Тюльпан" | в 2011 года введена 2 очередь жилого дома общей площадью 6965,5 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
46. Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 15 мкр. 51 ЖСК "Монолит" - всего, |  | 0 |  |  | ЖСК "Монолит" | в 2009 году введено 3457 кв.м. общей площади жилых квартир
в том числе:
| краевой бюджет | 0
47. Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома №1 мкр. 25 пер. Улежникова, 7 - всего, |  | 70 | 67 | 95.7143 | ООО"Глав-алтайстрой" | в 2012 году введена одна секция жилого дома общей площадью 2269,2 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 70 | 67 | 95.7143
48. Строительство индивидуальных жилых домов - всего, |  | 62.6 | 80 | 127.7955 | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 35346 кв.м. общей площади жилья, в т.ч. В 2008 году - 6502 кв.м, в 2009 году - 8126 кв.м, в 2010 году - 3918 кв.м, в 2011 году - 6000 кв.м, в 2012 году - 7675 кв.м.
в том числе:
| внебюджетные источники | 62.6 | 80 | 127.7955
49. ГП «Создание автоматизиро-ванной системы учета недвижимо-сти, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г.Рубцовске (2004-2011 годы)» - всего, |  | 0 |  |  | Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | программа завершена
в том числе:
муниципальный бюджет
топографо-геодезические, землеустроительные, научно-исследовательские и иные подготовительные работы, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования |  | 0
МЦП "Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 1.669 |  | Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | подготовлено 28 отчетов по оценке права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство, 17 межевых планов земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами казны и объектами, находящимися в муниципальной собственности; проведены кадастровые работы по 82 земельному участку, подлежащим межеванию по мероприятиям проведение капитального ремонта многоквартирных домов по Федеральному закону от 21.07.2007 №185 ФЗ; подготовлены и поставлены на кадастровый учет 71 земельный участок под контейнерными площадками в кварталах с многоквартирными домами; 85 исков подано в суд по взысканию долгов по аренде земельных участков и неосновательному обогащению; предъявлено 954 претензии по договорам аренды земельных участков; оснащены оргтехникой - 6 рабочих мест; выполнено обеспечение программного комплекса SAUMI
в том числе:
| муниципальный бюджет |  | 1.669
Развитие малого и среднего предпринимательства
50. МП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске на 2008-2010 годы" и ВЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы" - всего, |  | 0 |  |  | Управление Администрации города Рубцовскапо промышленности, энергетике, транспорту, развитию предприниматель-ства и труду | программы завершены
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
51. МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске" на 2011-2013 годы" и КЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2011-2013 годы - всего, |  | 18.335 | 16.133 | 87.9902 | Управление Администрации города Рубцовскапо промышленности, энергетике, транспорту, развитию предприниматель-ства и труду | выполнено: услуги ИКЦ - 163 предпринимателям; на сайте города - 40 информаций по предпринимательству; 5 заседаний общественного Совета по развитию предпринимательства; «круглый стол» по презентации банковских продуктов Сбербанка России; 6 семинаров по предпринимательству; совместно с КГУ ЦЗН безработным гражданам на тему организация предпринимательской деятельности: профконсультации - 2361, организационные консультации - 92, финансовая помощь - 41; городские конкурсы: «Лучший предприниматель года», среди печатных СМИ на тему предпринимательства, «Лучший парикмахер – 2012»; общегородские мероприятия к Дню работников торговли, бытового обслуживания, ЖКХ, Дня российского предпринимательства, Дня города; выставка-ярмарка в День города; господдержка субъектов предпринимательства: субсидирование части банковской % ставки по кредитам 4 субъектов - 0,194 млн.руб; получению займов в НО «Алтайский фонд микрозаймов» - 7 субъектам; получение 11 грантов на создание собственного дела - 1,037млн. руб.; субсидирование части затрат 3 субъектам - 0,768 млн.руб.; поручительство 1 субъекту - 7,0 млн.руб.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.335 | 0.3 | 89.5522
| федеральный бюджет | 0 | 1.44
| краевой бюджет | 16.5 | 3.493 | 21.1697
| внебюджетные источники | 1.5 | 10.9 | 726.6667
52. Ремонт и реконструкция помещения, расширение производства - всего, |  | 1.5 |  |  | ПК "Снежинка"
в том числе:
| внебюджетные источники | 1.5
53. Строительство нового цеха - всего, |  | 15 |  |  | ООО "Алтайтрансмаш-сервис"
в том числе:
| внебюджетные источники | 15
Итого по мероприятиям цели 2. |  | 321.035 | 2262.695 | 704.8126
в том числе:
| федеральный бюджет | 0 | 1.44
| краевой бюджет | 16.5 | 3.98 | 24.1212
| муниципальный бюджет | 28.335 | 23.573 | 83.1939
| внебюджетные источники | 276.2 | 2233.702 | 808.7263
ЦЕЛЬ 3: Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности для жителей города
Потребительский рынок
54. Магазин непродовольственных товаров по Рабочему тракту - всего, |  | 0 |  |  | ООО "Фирма Век" | в 2012 году введено в эксплуатацию 115 кв.м общей площади, в том числе 44 кв.м. торговой площади с вводом в эксплуатацию в 2013 году
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
55. Административное здание с магазином непродовольственных товаров с северной стороны пр.Ленина, 205-а - всего, |  | 0 |  |  | ООО "Алгол плюс" | введено в 2010 году с общей площадью 487,5 кв.м., в том числе торговой 84,3 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
56. Магазин продовольственных товаров по ул.Алтайской - всего, |  | 0 |  |  | ООО "Маркитант" | введено в 2009 году с общей площадью 390 кв.м., в том числе торговой 200,5 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
55. Закусочная по ул.Федоренко - всего, |  | 0 |  |  | ИП Аракелян | введено в 2010 году 312,4 кв.м общей площади. Вместимость закусочной 55 человек.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
57. Закусочная по ул.Федоренко - всего, |  | 0 |  |  | ИП Аракелян | введено в 2010 году 312,4 кв.м общей площади; вместимость закусочной 55 человек
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
58. Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина, 5 - всего, |  | 0.5 | 0.3 | 60 | ООО"Агромаш" | ввод в действие 692 кв.м общей площади, в том числе торговой 330 кв.м, в 2013 году.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.5 | 0.3 | 60
59. Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями по пер.Гражданскому - всего, |  | 0 |  |  | ООО УК "Торговый центр" | объект введен в 2009 году с общей площадью 1053,3кв.м, торговой площадью 524 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
60 Торговый центр по продаже непродовольственных товаров по пр.Ленина - всего, |  | 0 |  |  | ООО "Эффект плюс" | объект введен в 2009 году с общей площадью 1006,5кв.м, торговой площадью 788,8 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
61. Магазин с административными помещениями по ул.Комсомольской - всего, |  | 1 |  |  | ИП Изотова | в связи с отсутствием финансирования в 2012 году завершение строительства общей площади 334 кв.м, в том числе торговой 84 кв.м. перенесено на 2013 год
в том числе:
| внебюджетные источники | 1
62. Административное здание с магазином непродовольственных товаров по ул.Мира - всего, |  | 0 |  |  | ИП Зингер | ввод в действие 4800 кв.м общей площади, в том числе торговой 120 кв.м, в конце 2011 года.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
Жилищно - коммунальное хозяйство
63. Капремонт муниципального общежития № 4 по ул. Громова, 30 - всего, |  |  |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска | реализация проекта на 2012 год не планировалась
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
64. КЦП "Модернизация жилищно -коммунального комплекса Алтайского края на 2007 - 2010 годы" (софинансирование подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище на 2002 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) |  | 0 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска | продолжено строительство объекта на долевых условиях в рамках ДЦП «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
строительство резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска (в т.ч. корректировка ПСД) |  | 0 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска; МУП "Рубцовский водоканал" | в 2011 году запущен в эксплуатацию резервуар чистой воды № 3 мощностью 3000 куб.м чистой воды на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
ДЦП «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы- всего, |  |  | 29.854 |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству
в том числе:
| федеральный бюджет |  | 19.208
| краевой бюджет |  | 5.323
| муниципальный бюджет |  | 5.323
строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) |  |  | 22.72 |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска | введены в эксплуатацию водопроводные сети протяженностью 5291,6 п.м.
в том числе:
| федеральный бюджет |  | 14.92
| краевой бюджет |  | 3.9
| муниципальный бюджет |  | 3.9
реконструкция магистральных тепловых сетей |  |  | 7.134 |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска | введен в эксплуатацию в декабре 2012 года 5 этап: прокладка трубопроводов тепловой сети протяженностью 392,2 м; на 1 этапе: выполена прокладка трубопровода тепловой сети протяженностью 86 м
в том числе:
| федеральный бюджет |  | 4.288
| краевой бюджет |  | 1.423
| муниципальный бюджет |  | 1.423
65.МЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса города Рубцовска на 2011-2015 годы" - всего, |  | 17.105 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству; МКУ "УКС" г. Рубцовска; МУП "Рубцовский тепловой комплекс" | программа прекращена
в том числе:
| муниципальный бюджет | 13.995
| внебюджетные источники | 3.11
Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3 |  | 17.105
в том числе:
| муниципальный бюджет | 13.995
| внебюджетные источники | 3.11
66. ВЦП"Энергосбережение на основе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2011-2013 годы - всего, |  | 3.6 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству; МКУ "УКС" г. Рубцовска; МУП "Рубцовский тепловой комплекс" | реализация мероприятий программы на 2012 год не планировалось
Модернизация котельных №1, 4, 5, 10 |  | 3.6
в том числе:
| краевой бюджет | 1.8
| муниципальный бюджет | 1.8
67. МЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010-2014 с перспективой до 2020 года" - всего, |  | 26.62 | 3.129 | 11.7543 | Управление Администрации города Рубцовскапо промышленности, энергетике, транспорту, развитию предприниматель-ства и труду; МКУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; | проведено энергетическое обследование в 51 учреждениях МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; получено 9 энергетических паспортов и 12 энергетических паспортов учреждениями МКУ Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска;
в том числе:
| муниципальный бюджет | 23.893 | 1.828 | 7.6508
| внебюджетные источники | 2.727 | 1.301 | 47.7081 | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие; муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие" МУП "РТС"; МУП"РТК";МУП "Рубцовский водоканал" | проведена замена освещения ( лампы накаливания заменены на энергосберегающие- 260 ламп) МУП "Рубцовский водоканал"; восстановлена изоляция надземных сетей МУП "Рубцовские тепловые сети"
68. Мероприятия Федерального закона от 21.07.2007 №185 - ФЗ - всего, |  | 0 | 111.337 |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 77.494
| краевой бюджет | 0 | 9.745
| муниципальный бюджет | 0 | 15.951
| внебюджетные источники | 0 | 8.147
МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
МАП "Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2008-2011 годы - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 - 2013 годы" - всего, |  | 0 | 42.386 |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | завершен ремонт 37 многоквартирных жилых домов; доля капитально отремонтированного жилого фонда от общей его площади составила 4%
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 29.925
| краевой бюджет | 0 | 2.068
| муниципальный бюджет | 0 | 8.274
| внебюджетные источники | 0 | 2.119
МЦП "Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2012-2013 годы - всего, |  | 0 | 68.951 |  | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | введены 2 малоэтажных многоквартирных жилых домов на 30 общей площадью 1380,0 кв.м. и 35 квартир общей площадью 1189,6 кв.м. на ул. Пролетарская, 423 корпус 1 и корпус 2 для 156 жителей и сноса 2326,17 кв.м. аварийного жилья
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 47.569
| краевой бюджет | 0 | 7.677
| муниципальный бюджет | 0 | 7.677
| внебюджетные источники | 0 | 6.028
69.Капитальный ремонт земляной дамбы Склюихинского водохранилища -всего, |  | 0 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска | проект завершен в 2010 году: выполнен капитальный ремонт 960 п.м. земляной дамбы
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
70. МЦП "Развитие водоснабжения в городе Рубцовске" на 2010 - 2014 годы - всего, |  | 0.5 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска; Управление Администрации города Рубцовскапо ЖКДХ и благоустройству; МУП "Рубцовский водоканал" | программа прекращена
| реконструкция хлораторной ВОС | 0.5
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.5
Транспорт и дорожное хозяйство
71. Строительство автодороги пр. Ленина - ул. Пролетарская - всего, |  | 10 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска; Управление Администрации города Рубцовскапо ЖКДХ и благоустройству | реализация проекта на 2012 год не планировалась
в том числе:
| муниципальный бюджет | 10
72. Проведение ремонта дорожного покрытия улиц города, в первую очередь являющихся продолжением краевых автомобильных дорог общего пользования - всего, |  | 79.5 | 9.185 | 11.5535 | Управление Администрации города Рубцовскапо ЖКДХ и благоустройству | выполнен капитальный ремонт 1000 кв.м. и текущий (ямочный) ремонт 4357 кв.м.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 15 | 3.841 | 25.6067
| краевой дорожный фонд | 60 | 5.344 | 8.9067
| внебюджетные источники | 4.5 | 0
73. Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул.Калинина - всего, |  | 14.8 |  |  | МКУ "УКС" г.Рубцовска; Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | реализация проекта на 2012 год не планировалась
в том числе:
| краевой дорожный фонд | 14.8
74. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Алей в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту - всего, |  | 54.3 | 51.084 | 94.0773 | МКУ "УКС" г.Рубцовска; Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | введен в эксплуатацию в октябре 2012 г. габариты моста 10+2Т*1,0, длина 159,42 м
в том числе:
| краевой бюджет | 27.15 | 19.042 | 70.1363
| муниципальный бюджет | 27.15 | 32.042 | 118.0184
75.ГЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом на 2008 - 2010 годы" и КЦП "Модернизация троллейбусного парка городов края на 2007 - 2010 годы" - всего, |  | 0 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию пред-принимательства и труду; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие | программа завершена; обновление троллейбусного парка на 6 троллейбусов; повышение надежности и качества услуг; снижение эксплуатационных затрат на ремонт и обслуживание троллейбусов
0
в том числе:
| краевой бюджет (50%) | 0
| муниципальный бюджет (30%) | 0
| внебюджетные источники (20%) | 0
76.МЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом" на 2010 - 2011 годы и КЦП "Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края" на 2009-2011 годы - всего, |  | 2шт. |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию пред-принимательства и труду; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие | реконструкция и организация сборочного производства современного технологичного подвижного состава троллейбусов для г.Рубцовска
|  | 0 | 6.09
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 6.09
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
77. Реконструкция электроснаб-жения троллейбусного транспорта: замена отработавшей свой срок контактной сети и прокладка высоковольтного э/кабеля от ГПП - 4 до тяговой подстанции №2 - всего, |  | 0 |  |  | Управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию пред-принимательства и труду; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие | реконструкция завершена в 2010 году; повысилась надежность работы троллейбусного транспорта в городе
в том числе:
| внебюджетные источники | 0
Безопасность населения
78. ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007 - 2016 годы" - всего, |  | 0 |  |  | Администрация ФГУ ИК-5 | объект введен в 2010 году
| строительство общежития ФГУ ИК - 5 на 300 мест | 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
79. ЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 0.12 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ«Управление образования» г.Рубцовска; КГБУЗ «Наркологический диспансер города Рубцовска» | программа не финансировалась в связи с передачей полномочий по содержанию и финансированию учреждений здравоохранения на краевой уровень
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.12
80. МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2009 - 2012 годы и КЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 0.683 | 2.512 | 367.7892 | Администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | сокращение количества краж, грабежей, тяжких и особо тяжких преступлений, уменьшилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; из незаконного оборота изъято 33087,82 гр. наркотических средств, выявлено 45 преступлений в сфере незаконного оборота оружия; за нарушение антиалкогольного законодательства составлено более 10 тыс. административных протоколов, к уголовной ответственности привлечено 1332 чел., задержано 178 преступников, находящихся в розыске, в качестве подозреваемых задержано 124 чел.; на 23% снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми (792 преступления)
в том числе:
| краевой бюджет | 0.02
| муниципальный бюджет | 0.663 | 0.058 | 8.7481
81. ВЦП "Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 1.602 | 2.454 | 153.1835 |  | обеспечение судебных участков: информационными услугами, справочно-правовых систем - 0,056 млн.руб.; знаками почтовой оплаты и оплата услуг почтовой связи - 2,230 млн.руб.; бланками исполнительных листов - 0, 078 млн.руб.; оргтехникой - 0,022 млн.руб., правом пользования Интернетом - 0,067 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.602 | 2.454 | 153.1835
82.МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г.Рубцовске на 2011 - 2015 годы" и КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006 - 2012 годах"- всего, |  | 0 | 1.421 |  | Администрация города Рубцовска; управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | проведены мероприятия: на строительстве тротуаров освоено 21,9 тыс. руб. (выполнена контрольно-геодезическая съемка улицы Комсомольская для строительства тротуаров); по приобретению и установке светофорных объектов освоено 262,6 тыс. руб. (ремонт ливневой канализации - 100 тыс. руб., ремонт откосов путепровода - 127,6 тыс. руб., проект освещения улицы Р.Зорге - 35 тыс. руб.); по приведению дорожных знаков на основных дорогах города в соответствии с проектом организации дорожного движения освоено 793,2 тыс.руб. (на проспекте Ленина установлено 303 дорожных знака); на организацию и изготовление наружной социальной рекламы безопасности дорожного движения освоено 50 тыс. руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0 | 1.128
83. МЦП "Повышение противо-пожарной устойчивости города Рубцовска на 2011-2015 годы" и ФЦП"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" - всего, |  | 96 | 0.293 | 0.30521 | МКУ "Управление по делам ГОиЧС города Рубцовска Алтайского края"; Управление внутренних дел по городу Рубцовску | частично проведен текущий ремонт гидрантов на сумму 214 тыс. руб.; изготовлена печатная продукция, информирующая население города о мерах противопожарной безопасности на сумму 30 тыс.руб. и распространена в частном секторе города, где используется печное отопление
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0 | 0.293
| федеральный бюджет | 96
пожарная часть в Алтайском крае, г. Рубцовск (строительство) |  | 96
в том числе:
| федеральный бюджет | 96
84. КЦП "Социальная профилактика правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае "Все в твоих руках" на 2009-2011 годы - всего, |  | 0 |  |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску; КГСУО "Территориаль-ный центр социальной помощи семьи и детям города Рубцовска"; КДН и защита их прав при Администрации города Рубцовска; Управление внутренних дел по городу Рубцовску; УФСИН; КГУСО"Краевой социальный приют для детей и подростков "Заря"; Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
85. МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2010 - 2013 годы и КЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае" на 2009 - 2013 годы - всего, |  | 1 | 0.705 | 70.5 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МКУ"Управление образования" г.Рубцовска; КГБУЗ"Наркологический диспансер г.Рубцовска"; Рубцовский МРО РУФСНК по Алтайскому краю; УВД по городу Рубцовску | отпечатаны листовки по профилактике наркомании и алкоголизма общим тиражом 12000 шт. с распространением в ходе городских акций; проведены: школа студенческого актива "Опасность среди нас"; социальная акция «Живи и помни»; 1 городской слет волонтеров «Твори добро»; 30 мероприятий профилактической направленности с участием 1500 молодых рубцовчан; информационная работа по организации "Телефона доверия" в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" с подготовкой баннера по рекламе акции; III городской фестиваль граффити; молодежная акция "Забей" и «Мы против!» к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 10 ВУЗов, СУЗов города подписались на газету ЗОЖ "Пока не поздно"; выездная молодежная акция по пропаганде здорового образа жизни; конкурсы социальной рекламы и видеороликов с показом лучших по TV; городские профилактические акции "Призывник" и «Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность»; 3 заседания городской межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 1 | 0.705 | 70.5
Итого по мероприятиям цели 3. |  | 307.33 | 215.617 | 70.1581
в том числе:
| федеральный бюджет (в т.ч. средства Фонда реформирования ЖКХ) | 96 | 96.702 | 100.7313
| краевой бюджет | 30.572 | 42.654 | 139.5198
| краевой дорожный фонд | 74.8 | 5.344 | 7.1444
| муниципальный бюджет | 94.121 | 61.169 | 64.9897
| внебюджетные источники | 11.837 | 9.748 | 82.3519
ЦЕЛЬ 4: Развитие благоприятного социального климата для населения
Здравоохранение
86. Перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберку-лезного диспансера на 95 коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ "Городская больница №2", в том числе корректировка ПСД - всего, |  |  | 40 |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа; МКУ "УКС" г.Рубцовска | поставка и монтаж технологического оборудования; ввод в эксплуатацию в декабре 2012 года 2 очереди – лечебно-диагностического отделения площадью 2581,8 кв.м.; общая площадь отделения сосудистой патологии 7150,3 кв.м. со стационаром на 120 коек площадью 4298,5 кв.м.;
в том числе:
| краевой бюджет |  | 20
| муниципальный бюджет |  | 20
87. Мероприятия в рамках национального проекта "Здоровье" - всего, |  | 67.2 | 58.708 | 87.3631 | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа | осуществление денежных выплат врачам общей практики, врачам-терапевтам, участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей общей практики с учетом результатов их деятельности, мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" - 28,173 млн.руб., дополнительная диспансеризация - 3,116 млн.руб., родовые сертификаты - 22,750 млн.руб., иммунизация населения - 4,617 млн.руб.
в том числе:
| федеральный бюджет | 67.2 | 58.708 | 87.3631
88. ГЦП "Профилактика ВИЧ/ СПИДа в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 0.358 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного округа | программа не финансировалась в связи с передачей полномочий по содержанию и финансированию учреждений здравоохранения на краевой уровень
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.358
89. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
Подпрограмма: Меры по развитию помощи онкологическим больным в Алтайском крае на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0
в том числе:
| краевой бюджет | 0
Подпрограмма: Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0
в том числе:
в том числе:
| краевой бюджет | 0
Подпрограмма:Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
Подпрограмма: Охрана психического здоровья граждан на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0
в том числе:
| краевой бюджет | 0
Подпрограмма: Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0
в том числе:
| краевой бюджет | 0
ВЦП «Болезни органов дыхания» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 0.051 |  |  | обеспечение ЦРБ, городских больниц, станций «скорой помощи» пульсоксиметрами
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.051
ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 0.414 |  |  | приобретение вакцин: для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения Алтайского края - 0,323 млн.руб.; для иммунопрофилактики гриппа среди детского населения Алтайского края - 0,020 млн.руб.; иммуноглобулинов для иммунопрофилактики детского населения Алтайского края - 0,070 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.414
ВЦП «Гемодиализ и трансплантация почки» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 1.811 |  |  | приобретение расходных материалов, оборудования, запасных частей
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 1.811
ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы - всего, |  | 0 | 1.25 |  |  | обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 1.25
ВЦП «Кровь» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 3.043 |  |  | приобретение для станций переливания крови современного высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего безопасность и качество компонентов крови, а также расходных материалов для лабораторных исследований, заготовки и переработки крови
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 3.043
ВЦП «Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 1.927 |  |  | приобретение тест-систем для определения иммунного статуса и вирусной нагрузки ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-инфицированных детей
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 1.927
ВЦП «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края» на 2012-2014 годы- всего, |  | 0 | 3.908 |  |  | приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса В - 2,235 млн.руб. и класса С - 1,504: млн.руб.; приобретение и установка аппаратуры глобальной навигационной спутниковой системы для мониторинга передвижения автотранспортных средств - 0,103 млн.руб.; приобретение персональных компьютеров - 0,066 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 3.908
ВЦП «Реабилитация и лечение детей с детским церебральным параличом» на 2012-2014 годы - всего, |  | 0 | 0.029 |  |  | подготовка и переподготовка специалистов по работе с детьми, страдающими ДЦП, в соответствии с их профилем
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.029
90. МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009 - 2010 годы" - всего, |  | 0 |  |  |  | программа завершена
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
91. МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2011 - 2013 годы" - всего, |  | 0 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | программа не финансировалась в связи с передачей полномочий по содержанию и финансированию учреждений здравоохранения на краевой уровень
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
92. ЦП "Вакцинопрофилактика" муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы - всего, |  | 0 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | программа не финансировалась в связи с передачей полномочий по содержанию и финансированию учреждений здравоохранения на краевой уровень
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
93. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | программа завершена
в том числе:
краевой бюджет
Подпрограмма "Пульмонология" (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная недостаточность) на 2007 - 2011 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа
в том числе:
краевой бюджет
Подпрограмма "Кровь" на 2007 - 2011 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа
в том числе:
краевой бюджет
Подпрограмма "Гемодиализ и трансплантация почки" на 2007 - 2011 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа
в том числе:
краевой бюджет
94. ВЦП "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2010 - 2012 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | на 2012 год мероприятия программы не планировались
в том числе:
краевой бюджет
95. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007 - 2011 годы - всего, |  |  |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | программа завершена
в том числе:
краевой бюджет
ВЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2012 - 2014 годы - всего, |  | 0 | 4.397 |  |  | техническое обслуживание и ремонт МТ, поступившей в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» - 1,450 млн.руб.; диагностика и ремонт высокотехнологичного оборудования фирм Siemens, Philips, General Electric, Toshiba - 0,523 млн.руб.; техническое обслуживание, ремонт и обеспечение расходными материалами: рентген-гамматерапевтических аппаратов - 0,045 млн.руб. и медицинского оборудования отечественного и зарубежного производства - 2,253 млн.руб.; метрологическое обслуживание средств измерений и медицинской техники, используемых в ЛПУ края - 0,124 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 4.397
ВЦП «Организация санаторно-курортного лечения медицинских работников учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012 - 2014 годы - всего, |  | 0 | 0.51 |  |  | организация санаторно-курортное лечение врачей, средних и младших медицинских работников
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.51
96. ЦП "Кадры здравоохранения муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" и КЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 12.602 |  |  | Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа | ЦП "Кадры здравоохранения муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" не финансировалась в связи с передачей полномочий по содержанию и финансированию учреждений здравоохранения на краевой уровень; краевая целевая программа "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007 - 2011 годы завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 12.602
ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 годы - всего, |  | 0 | 1.257 |  |  | профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и средних медицинских работников сельских лечебных учреждений, краевых, городских лечебных учреждений, краевых специализированных и межрайонных центров
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 1.257
Физическая культура и спорт
97. ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
98. ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 0.1 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | в 2012 году мероприятие программы не финансировалось
в том числе:
| краевой бюджет | 0.1
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2012 - 2014 годы - всего, |  |  | 0.65 |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | краевой бюджет: предоставлению местным бюджетам субсидий на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
в том числе:
| краевой бюджет |  | 0.65
99. ЦП "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края" на 2008 - 2012 годы и ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы" - всего, |  | 0 | 0.15 |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МКУ "Управление образования" г.Рубцовска;управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы" завершена; за счет муниципального бюджета: проведено: 164 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия ,в т.ч. Всероссийские («Лыжня России-2012», «Российский Азимут-2012»; с участием команд стран СНГ по каратэ «Степной Орел», по киокусинкай «Спорт против наркотиков»); традиционные массовые соревнования на призы популярных клубов: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «МИШКА», «Лед надежды нашей», «Серебряные коньки»; 7 городских Спартакиад; участие в Чемпионате Алтайского края по хоккею, в Чемпионате Сибири и открытом Чемпионате Алтайского края по футболу; участие 32 человек в Первенствах и Чемпионатах РФ, Чемпионатах Европы и Мира; комплексные Спартакиады организаций (учреждений) города; развитие сети различных клубов спортивной направленности по видам спорта; организация занятий физической культурой и спортом в системе реабилитации лиц с ограниченными возможностями, вкючая детей, и проведение комплексных Спартакиад для них (около 100 человек)
в том числе:
| федеральный бюджет | 0
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0 | 0.15
100. ВЦП "Развитие краевого государственного образовательного техникума "Алтайское училище олимпийского резерва" на 2011 - 2013 годы" - всего, |  | 0.05 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; | в 2012 году программа не финансировалась
в том числе:
| краевой бюджет | 0.05
Образование
101. Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51 - всего, |  | 1.6 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г. Рубцовска | в 2012 году объект не финансировался
в том числе:
| краевой бюджет | 0.8
| муниципальный бюджет | 0.8
102. Строительство детского сада на 95 мест в центральной части города - всего, |  | 1.6 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | в 2012 году объект не финансировался
в том числе:
| краевой бюджет | 0.8
| муниципальный бюджет | 0.8
103. Строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 11 - всего, |  | 2 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | в 2012 году объект не финансировался
в том числе:
| краевой бюджет | 1
| муниципальный бюджет | 1
104. Строительство на территории МОУ "Средняя образовательная школа №11" актового зала и учебных мастерских - всего, |  | 1 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | в 2012 году объект не финансировался
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1
ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы и МЦП "Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске" на 2012-2015 годы - всего, |  | 0 | 33 |  |  | введено дополнительных мест: в 2012 году - 179, из них 84 на счет внебюджетных средств; планируется ввод в эксплуатацию в 2013 году - 285
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 33
| муниципальный бюджет | 25 | 26 | 104
105. Восстановление 9 детских садов, приостановивших деятельность с начала 90-х годов и используемых в настоящее время не по назначению, с проведением их капитального ремонта - всего, |  | 25 | 59 | 236 | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | введено дополнительных мест: в 2010 году - 95, в 2012 году - 179, из них 84 на счет внебюджетных средств; планируется ввод в эксплуатацию в 2013 году - 285
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 33
| муниципальный бюджет | 25 | 26 | 104
детского сада №43 (микрорайон "Черемушки", школа №12) |  | 0 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 48 "Ручеек" на 95 мест введен в эксплуатацию в 2010 году
детского сада №34 (микрорайон "Центральный", пограничная служба) |  | 10 | 25 | 250 |  | МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Сказка» по ул.Громова, д.3а на 95 мест планируется к открытию в 2013 году
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 16 |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска
| муниципальный бюджет | 10 | 9 | 90
детского сада №32 (микрорайон "Центральный", филиал гимназии №3) |  | 9 | 0 |  |  | АНО "Счастливое детство" на 84 места введен в эксплуатацию в 2012 году
детского сада №42 (микрорайон "Западный", филиал школы №23) |  | 0 | 17 |  |  | МБДОУ «Детский сад №23 «Малышок» по ул.Мечникова,д.51а на 95 мест планируется к открытию в 2013 году
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 8.5
| муниципальный бюджет | 0 | 8.5
детского сада №5 (микрорайон "Южный", филиал гимназии №8) |  | 6 | 17 |  |  | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 «Ярославна» по ул.Пролетарской, д.284 на 95 мест планируется к открытию в 2013 году.
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 8.5
| муниципальный бюджет | 6 | 8.5
детского сада №1 (микрорайон "Северный") |  | 0 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка" на 95 мест введен в эксплуатацию в 2012 году
детского сада №11 (микрорайон "Южный") |  | 0 |  |  |  | объект не планировался в 2012 году
106. Открытие дополнительных групп в действующих детских дошкольных учреждениях - всего, |  | 0.8 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | открыто 65 дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях, в том числе в 2011 году - 40 мест, в 2012 году -25 мест
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.8
МОУ "НОШ-Детский сад "Истоки" (микрорайон "Северный") |  | 0.8 |  |  |  | открыто 20 дополнительных мест в 2011 году
МОУ "Гимназия "Планета детства" (микрорайон "Южный") |  | 0
МДОУ "Детский сад №19 "Рябинка" (микрорайон "Северный") |  | 0
МДОУ "ЦРР - детский сад №54 "Золотой ключик" (микрорайон "Южный") |  | 0 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | открыто 25 дополнительных мест в 2012 году
МДОУ "ЦРР - детский сад №7 "Ярославна" (микрорайон "Южный") |  | 0 |  |  |  | открыто 20 дополнительных мест в 2011 году
107. Национальный проект "Образование" - всего, |  | 10.588 | 30.335 | 286.5036 | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений с целью повышения качества образовательных услуг, приобретение учебников, текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, повышение квалификации руководящих и педагогических работников
в том числе:
| федеральный бюджет | 10.588 | 30.335 | 286.5036
108. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
| краевой бюджет | 0
109. МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2009 - 2010 годы и ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | программы завершены
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
110. МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 19.239 | 8.199 | 42.6166 | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | краевой бюджет: конкурсы профессионального мастерства - 0,060 млн.руб.; развитие единой образовательной информационной среды, в т.ч.организация дистанционного обучения детей-инвалидов - 0,509 млн.руб.; повышение квалификации педагогических и руководящих работников - 0,148 млн.руб.; предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам на лечение в санаторно-курортных учреждениях края - 0,294 млн.руб.; организация конкурсов, слетов, сборов во время каникул для одаренных детей и молодежи и оказание финансовой поддержки - 0,110 млн.руб.;детские новогодние мероприятия - 0,673 млн.руб.; социальная поддержка студенческой молодежи - 0,265 млн.руб.; муниципальный бюджет: приобретение компьютерной техники, электронных, наглядных пособий; организованы профессиональные конкурсы: "Учитель года", "Самый классный классный"; проведены: фестиваль методических разработок "Методический марафон", конкурс "Рубцовск - мой город родной" и фотоконкурс "Я и мой город - история и современность"
в том числе:
| краевой бюджет | 2.161 | 2.058 | 95.2337
| муниципальный бюджет | 11.023 | 3.195 | 28.9848
| внебюджетные источники | 6.055 | 2.946 | 48.654
111. КЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005 - 2010 годы" - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | программа завершена
оснащение устройством защитного отключения пожарной охраны образовательных учреждений |  |  |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска
в том числе:
| краевой бюджет | 0
МЦП "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2012 - 2014 годы - всего, |  | 0 | 0.14 |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | из резерва управленческих кадров 40 педагогических работников прошли курсовую переподготовку по направлению "Менеджмент в сфере образования", курсы повышения квалификации прошли 1440 чел., из них 97 руководителей; 220 педагогов приняли участие в творческих конкурсах педагогического мастерства; стимулирование молодых педагогов в соответствии с Положением о распределении фонда оплаты труда
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0 | 0.14
112. МЦП "Развитие летнего отдыха и занятости детей в городе Рубцлвске" на 2012-2014 годы и ВЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 0 | 21.92 |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | охват всеми видами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста составил 99,1%; в 2012 году была организована работа детской дачи «Лесная сказка»
в том числе:
| краевой бюджет |  | 15.678
| муниципальный бюджет | 0 | 6.242
МЦП "Школьное питание в городе Рубцовске" на 2012 - 2014 годы - всего, |  | 0 | 0.632 |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | разработаны и введены в меню новые блюда и изделия, салаты из свежих овощей, пудинги, запеканки с сухофруктами; введены в меню кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями; проводится витаминизация блюд; введена система обслуживания учащихся путем талонной системы; организовано просвещение школьников и родителей по вопросам правильного питания, воспитание культуры питания и ответственности за свое здоровье; в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» введена система безналичной оплаты школьного питания (установлен аппаратно-программный комплекс); заключен договор по проведению программы производственного контроля с Роспотребнадзором
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0 | 0.632
113. ВЦП "Охрана окружающей среды на территории Алтайского края" на 2010 - 2012 годы - всего, |  | 0 | 0.125 |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | организация и проведение конкурса проектов по предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения
в том числе:
| краевой бюджет | 0 | 0.125
114 .МЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске" на 2009 - 2010 годы и ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы - всего, |  |  |  |  | МКУ "Управление образования" г.Рубцовска | программы завершены;
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
Культура
115. Капитальный ремонт МУ Дворец культуры «Тракторостроитель» - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | реализация проекта на 2012 год не планировалась
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
116. Реконструкция набережной им.Н.Ф.Петрова, в том числе разработка проектно-сметной документации - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | выполнено в 2010 году: ремонт подпорной стены, ремонт моста, установка скамеек, спиливание и посадка деревьев, восстановление освещения
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
117. Строительство теплотрассы МУК "Драмтеатр" - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МКУ "УКС" г.Рубцовска | выполнено в 2010 году: введенная мощность - 370 п.м.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0
118. МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2008 - 2010 годы и КЦП "Культура Алтайского края" на 2007 - 2010 годы - всего, |  | 0 |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программы завершены
в том числе:
| краевой бюджет | 0
| муниципальный бюджет | 0
119. МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2011-2013 годы и ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - всего, |  | 3.495 | 0.951 | 27.2103 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | за счет краевого бюджета: централизованное приобретение для библиотек края справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях - 0,206 млн.руб.;поддержка молодых дарований, пед.работников для участия в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах - 0,016 млн.руб.; выплата стипендий 15 победителям краевого смотра «Юные дарования Алтая», 10 педагогам, концертмейстерам - 0,022 млн.руб.; краевой конкурс проф.мастерства "Лучший работник культуры года" - 0,080 млн.руб.;
в том числе:
| краевой бюджет | 0.085 | 0.801 | 942.3529
| муниципальный бюджет | 3.41 | 0.15 | 4.3988 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | централизованное приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, множительной техники, звукоусилительной и видеоаппаратуры, инвентаря и оборудования для учреждений культуры, искусства и образования - 0,175 млн.руб.; организация посещения учащимися общеобразовательных учебных учреждений, учреждений начального профессионального образования спектаклей, концертов и других публичных мероприятий - 0,300 млн.руб.; муниципальный бюджет: централизованное приобретение для библиотек края справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях - 0,076 млн.руб.;поддержка молодых дарований - 0,054 млн.руб.; поддержка участия театров, концертных организаций, образовательных учреждений, коллективов самодеятельного творчества в международных, российских, краевых, межрегиональных конкурсах - 0,063 млн.руб.; централизованное приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения, множительной техники, звукоусилительной и видеоаппаратуры, инвентаря и оборудования - 0,214 млн.руб.
120. ГЦП "Обеспечение населения города Рубцовска информационно-библиотечными услугами" (2007-2009 годы) - всего, |  |  |  |  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | программа завершена
в том числе:
муниципальный бюджет
121. МЦП "Информационно-библиотечное обслуживание населения города Рубцовска" на 2010 - 2012 годы - всего, |  | 0.445 | 0.15 | 33.7079 | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | обеспечена работа локальной компьютерной сети: приобретены компьютер и принтер для ведения электронного каталога МБУК «БИС», системный блок и цветной принтер в юношескую библиотеку, 2 ноутбука в детскую библиотеку № 2 , бибилиотеку №3, стулья и стеллажи; обеспечена работа игровых комнат: приобретены игрушки, настольные игры в Детскую библиотеку № 2, библиотеку «Контакт», городскую библиотеку № 3; приоретены куклы для кукольных кружков в детскую библиотеку № 2, библиотеку «Контакт»); приобретены 55 экземпляров аудиокниг в специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих - 16 тыс.руб.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.445 | 0.15 | 33.7079
Социальная защита и поддержка населения
122. КЦП "О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае" на 2009-2011 годы - всего, |  |  |  |  | КГСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | программа завершена
строительство банно-прачечного комбината для КГСУСО "Рубцовский специальный дом - интерната для престарелых и инвалидов" (г.Рубцовск ул Р.Зорге, 157)
в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные источники
ДЦП "О мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае" на 2011-2013 годы - всего, |  | 0 | 0.007 |  |  | организация и проведение выставок творческих работ граждан пожилого возраста в краевых государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания - 0,001 млн.руб.; реализация обучающих программ для граждан пожилого возраста на базе краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, в том числе клубов общения пожилых людей в краевых государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания - 0,006 млн.руб.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0 | 0.007
123.МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2009 - 2010 годы и КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007 - 2010 годы - всего, |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | программы завершены
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
124. ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы - всего, |  |  | 119.958 |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | федеральный бюджет: организация оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 3,519 млн.руб.; краевой бюджет: предоставление: субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 70,614 млн.руб., материальной помощи в денежной форме
| в том числе: |  |  |  |  | малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 1,244 млн.руб., выплата ежемесячного пособия на ребенка - 44,254 млн.руб.; внебюджетные источники: предоставление материальной помощи в натуральной форме малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 0,266 млн.руб.; организация в поселениях, муниципальных районах и городских округах мероприятий для малоимущих, посвященных: Международному дню пожилых людей; Дню семьи; Дню матери; Дню защиты детей; Дню Победы; новогодних и рождественских праздников - 0,060 млн.руб.
| федеральный бюджет |  | 3.52
| краевой бюджет |  | 116.112
| внебюджетные источники |  | 0.326
125. МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы - всего, |  | 1.755 | 1.248 | 71.1111 | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | предоставление материальной помощи в денежной и натуральной форме малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации - 0,697 млн.руб.; организация в поселениях, муниципальных районах и городских округах мероприятий для малоимущих, посвященных: Международному дню пожилых людей; Дню семьи; Дню матери; Дню защиты детей; Дню Победы; новогодних и рождественских праздников - 0,050 млн.руб;
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1.755 | 1.248 | 71.1111
126.ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управления социальной защиты по городским округам (муниципальным районам )Алтайского края на 2009-2011 годы" - всего, |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | программа завершена;
в том числе:
краевой бюджет
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управления социальной защиты по городским округам (муниципальным районам) Алтайского края на 2012-2014 годы" - всего, |  |  | 0.499 |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | проведение замены (ремонта) неисправной электропроводки, приборов освещения , приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов, обеспечение первичными средствами пожаротушения, планами эвакуации людей, знаками пожарной безопасности, обучение работников правилам пожарной безопасности КГБСУСО «Рубцовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 0,267 млн.руб.; проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, обучение работников правилам пожарной безопасности КГБУСО «Краевой социальный приют для детей и подростков «Заря» - 0,060 млн.руб.; проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств в Управлении социальной защиты населения по городу Рубцовску - 0,38 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет |  | 0.499
ДЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности" на 2012 год - всего, |  |  | 5.221 |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | ремонт отделения милосердия в корпусе №3 КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 1,777 млн.руб.; замена дверных блоков в отделении милосердия в корпусе N3 КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 0,418 млн.руб.; оказание единовременной материальной помощи - 0,215 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет |  | 2.41
| внебюджетные источники |  | 2.41
127. КЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности" на 2010 год - всего, |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | программа завершена
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
ДЦП "Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае" на 2011-2013 годы - всего, |  |  | 0.401 |  |  | краевой бюджет: организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края - 0,180 млн.руб.; предоставление субсидий на возмещение части затрат - 0,112 млн.руб.; организация информационного сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - 0,028 млн.руб.;
в том числе:
| краевой бюджет |  | 0.32
| внебюджетные источники |  | 0.081 |  |  | внебюджетные источники: организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края - 0,052 млн.руб.; затраты, связанные с уставной деятельностью - 0,029 млн.руб.
Итого по мероприятиям цели 4. |  | 147.832 | 366.49 | 247.9098
в том числе:
| федеральный бюджет | 77.788 | 92.563 | 118.9939
| краевой бюджет | 4.996 | 210.25 | 4208.3667
| муниципальный бюджет | 58.993 | 57.907 | 98.1591
| внебюджетные источники | 6.055 | 5.77 | 95.2931
Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана |  | 934.117 | 2950.465 | 315.856
в том числе:
| федеральный бюджет | 190.723 | 208.36 | 109.2474
| краевой бюджет | 129.762 | 310.736 | 239.4661
| краевой дорожный фонд | 74.8 | 5.344 | 7.1444
| муниципальный бюджет | 190.732 | 150.748 | 79.0366
| внебюджетные источники | 348.1 | 2275.277 | 653.6274

## Лист2
Расчет по источникам финансирования