ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению  Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 22.05.2014 № 332

Отчет

о реализации  в 2013 году

«Комплексной программы социально - экономического развития

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

на 2013-2025 годы»

Комплексная программа социально - экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2025 годы  (далее  -  Комплексная программа) была разработана в 2012 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.201 № 39. В состав Комплексной программы вошли два приложения:

план мероприятий  Программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы (далее – мероприятия Программы);

индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы (далее - Индикативный план);

Комплексная программа была разработана  в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края и является комплексной, так как включает в себя три взаимосвязанных части:

Концепцию социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025  года (долгосрочная);

Программу социально-экономического  развития  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы (среднесрочная);

индикативный  план  социально-экономического  развития города на 2013 год (разрабатывается на каждый год).

Реализация Комплексной программы предполагает эффективное управление экономическими процессами на основе согласованных действий органов местного самоуправления города, населения и хозяйствующих субъектов, а также организацию контроля за ходом решения запланированных задач, ознакомление с её результатами население города.

Главная  и стратегическая цели развития города - формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост, способствующий повышению благосостояния и качества жизни населения.

Главная цель Комплексной программы корреспондируется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года.

Субъекты, участвующие в реализации Комплексной программы: Администрация Алтайского края, органы местного самоуправления города Рубцовска, отраслевые союзы и ассоциации, предприятия и организации города Рубцовска, городская общественность.

Основными задачами по организации контроля исполнения Комплексной программы являются мониторинг реализации Программы, её основных направлений, в соответствии с установленными сроками, а также её периодическая корректировка и адаптация к меняющимся условиям на основании заявок предприятий и с учетом прогноза социально-экономического развития Алтайского края и РФ.

Ресурсное обеспечение реализации Комплексной программы осуществляется за счет: средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Достижение целей и выполнение задач.

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 91 мероприятие,  реализация которых и обеспечивалась в отчётном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных  значений.

Целевые значения показателей программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы изложены в приложении 2.

Из 40 индикативных показателей (приложение 2) по итогам 2013 года достигнуты и превышены плановые значения по 24 (или 60 %), не выполнены плановые значения по 16 показателям (или 40 %).

Для того чтобы количественно и качественно оценить  степень достижения поставленных задач, из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую задачу и в отчетном году достигли следующего уровня:

Таблица №1

| Наименование показателей | 2013 год |
| --- | --- |
|  | план | факт | отклонение |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения | -3,9 | -3,6 | +0,3 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. | 18834 | 17771 | -1063 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 16150 | 17491 | +1341 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в % к трудоспособному населению | 0,9 | 0,6 | +0,3 |
| Ввод новых рабочих мест, единиц на 1000 человек трудоспособного населения | 4,2 | 7,7 | +3,5 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 102 | 107 | +5 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, руб. | 12034 | 6847 | -5187 |
| Ввод жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения | 141 | 73,3 | - 67,7 |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, % к предыдущему году | 87 | 108,5 | +21,5 |
| Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения, руб. | 3404 | 4608 | +1204 |
| Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, руб. | 116881 | 106464 | - 10417 |
| Оборот общественного питания в расчёте на душу населения, руб. | 2121 | 2341 | +220 |
| Темп роста платных услуг населению, % к предыдущему году | 116,3 | 105 | - 11,3 |

Выполнение программных мероприятий.

В    план   мероприятий   Программы   на    2013 год   было  включено 91 мероприятие  федеральных, ведомственных, долгосрочных (краевых),  муниципальных программ, бюджетные и внебюджетные инвестиционные проекты (приложение 1). Всего выполнено 51 мероприятие.

Общий процент выполнения мероприятий от предусмотренного общего количества мероприятий  составил 56 %.

Мероприятия     среднесрочной   Программы исполняли отраслевые (функциональные) органы  Администрации города Рубцовска и хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города Рубцовска.

Структура   результатов   мероприятий   Программы   по уровню их выполнения за 2013 представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Исполнение целевых программ за счет бюджетов всех уровней.

В мероприятия Программы на 2013 год были включены мероприятия   42 целевых программ, выполнены – 31.

В    таблице  №2  приведены      данные   по   реализации   программ, запланированных  на 2013 год.

Таблица № 2

единиц

| Виды программ | 2013 год |
| --- | --- |
|  | план | факт |
| Долгосрочные (краевые) целевые программы | 7 | 2 |
| Ведомственные целевые программы | 7 | 4 |
| Муниципальные целевые программы и программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 28 | 25 |
| Итого | 42 | 31 |

Исполнение инвестиционных проектов

В  мероприятия    Программы    на   2013  год   были    включены  49 инвестиционных проектов, в том числе  бюджетных проектов – 17.

Сведения об их  выполнении приведены в таблице 3.

Таблица № 3

| Инвестиционные проекты | план | факт |
| --- | --- | --- |
| внебюджетные | 32 | 13 |
| бюджетные | 17 | 10 |
| Итого | 49 | 23 |

Из предусмотренных  на отчетный  год  32  внебюджетных инвестиционных проектов   выполнялась   реализация   13   проектов,    в том    числе

5 проектов  завершились:

строительства  пятиэтажного кирпичного жилого дома №1 мкр. 25   пер. Улежникова, 7 общей площадью 5163,5 кв.м.;

строительства здания на два магазина непродовольственных товаров по ул. Комсомольская, 149 торговой площадью по 114,12 кв.м.;

строительства магазина непродовольственных товаров с парковкой торговой площадью 206,18 кв.м в 35 метрах северо-восточнее жилого дома по ул. Комсомольской, 83;

строительства магазина продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина,5 с общей площадью здания 692 кв.м., в том числе торговой 330 кв.м.;

обновление основных средств в рамках проекта «Техническое перевооружение мелкого и среднего литья Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»;

Продолжена или начата реализация 8  внебюджетных инвестиционных проектов, из них:

2 проектов по грантам  Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной   деятельности   машиностроительных предприятий края:

разработка   посевных    почвообрабатывающих   комплексов Рубцовского филиала ОАО «НПК «Уралвагон-завод»;

расширение  производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники ЗАО «РЗЗ»;

6 проектов за счет собственных средств:

создание машин на базе шасси 521М1 Рубцовского филиала ОАО «НПК «Уралвагон-завод»;

производство и реализация сельскохозяйственных тракторов «Беларус-2103», «Беларус-1502» Рубцовского филиала ОАО «НПК «Уралвагон-завод»;

расширение и модернизация складских площадок под готовую продукцию ОАО «Мельник»;

реконструкция   автомобильных  подъездных  путей   под   большегрузные автомобили ОАО «Мельник»;

производство детской продукции, линейка детского питания ОАО «Рубцовского мясокомбината»;

производство мыла ОАО «Рубцовского мясокомбината».

Не выполнялись 19 внебюджетных проектов, намеченных на 2013 год.

Из предусмотренных  на отчетный  год  17  бюджетных инвестиционных  проектов (мероприятий)  осуществлялась реализация 10, в том числе:

реконструкция магистральных тепловых сетей в г.Рубцовске с вводом  1 и 2  этапов тепловых сетей протяженностью 188 п.м. и  179п.м.;

ремонт (восстановление) здания МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6 «Сказка», на 95 мест, расположенного по ул. Громова,3а;

строительство детского сада на 330 мест  по адресу пр. Ленина, 271 в микрорайоне 51;

капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр» по ул.Карла Маркса, 14;

строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Калинина, 21;

строительство пятиэтажного жилого дома  №  25 по пр. Ленина в  мкр. № 33;

реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина;

приобретение троллейбуса;

проведение ремонта дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям;

проведение ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети        города.

Финансирование программных мероприятий

На 2013 год общий объём финансирования программных мероприятий планировался в сумме  3328,291 млн.руб. По итогам года фактический объём финансирования составил 1326,719 млн.руб. или около 40 % от запланированного.

За счет  бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края планировалось финансирование программных мероприятий на сумму 219,220 млн. руб.,  фактически профинансировано 96,219 млн. руб.  (или  43,9 %). Выполнение программных мероприятий по основным целям Программы за счет общего объема финансирования 2013 года с объемами финансирования  местного бюджета приведено в  таблице № 4.

Таблица № 4

| Общий объём финансирования,млн.руб. | В том числе местный бюджет, млн.руб. |
| --- | --- |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| ЦЕЛЬ 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения |
| 98,735 | 115,096 | 116,6 | 10,082 | 10,531 | 104,5 |
| ЦЕЛЬ 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города |
| 350,633 | 409,311 | 116,7 | 79,218 | 43,526 | 54,9 |
| ЦЕЛЬ 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города |
| 1649,786 | 396,473 | 24,0 | 128,061 | 37,943 | 29,6 |
| ЦЕЛЬ 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе |
| 1229,137 | 405,839 | 33,0 | 1,859 | 4,219 | 226,9 |
| Всего по Программе |
| 3328,291 | 1326,719 | 39,9 | 219,220 | 96,219 | 43,9 |

Выполнение основных мероприятий по целям и задачам среднесрочной Программы за 2013 год приведено далее.

Цель 1:    Создание      условий     для   стабилизации численности и занятости населения

Структура исполнения цели 1 Программы по источникам финансирования за 2013 год приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Источники финансирования | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 18,409 | 19 | 42,081 | 37 |
| краевой бюджет | 11,825 | 12 | 29,272 | 25 |
| местный бюджет | 10,082 | 10 | 10,531 | 9 |
| внебюджетные источники | 58,419 | 59 | 33,212 | 29 |
| всего | 98,735 | 100 | 115,096 | 100 |

В отчетном году основными источниками финансирования мероприятий цели 1 Программы были федеральный бюджет и внебюджетные источники, их общая доля составила 66% (около 75 млн.руб.) от общего объема финансирования цели.

Основное финансирование приходилось на  5 целевых программ.

По ДЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010-2015 годы и МЦП «Демографическое развитие города Рубцовска» на 2011-2015 годы профинансировано на единовременные выплаты школьникам из многодетных семей, приобретение  оборудования для 1 и 2 этапов выхаживания недоношенных и маловесных детей,  единовременные   пособия  при  передаче ребенка на воспитание в семью около 8,5 млн. руб.

По ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011-2015 годы» направлено  около 64 млн. руб. на  улучшение жилищных условий   55   молодых   семей   на   условиях   привлечения   31 млн. руб. внебюджетных средств будущих жильцов.

По ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы и МЦП «Молодежь города Рубцовска» на 2012-2014 годы   использовано  около 0,6 млн. руб. на мероприятия по вовлечению молодежи  в трудовую деятельность, конкурсы на социально значимые проекты в сфере гражданского и патриотического воспитания, гранты в сфере: молодежного предпринимательства,  формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи,   международного  сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи.

В рамках ГП «Содействие занятости населения Алтайском крае» на 2013-2015 годы и МЦП «Содействие занятости населения города Рубцовска» на 2011-2013 годы при содействии КГКУ «Центр занятости населения г. Рубцовска» направлено  39 млн.руб., в том числе на выплату пособий по безработице   (28 млн.руб.),   профессиональное   и  дополнительное   обучение, содействие самозанятости и организация временного трудоустройства безработных граждан, организацию общественных работ несовершеннолетних граждан, организацию временного трудоустройства подростков и молодежи. В том числе привлечено 2,2 млн.руб. внебюджетных средств на организацию общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан.

По ВЦП «Здоровое поколение» на 2011-2013 годы  осуществлялось обеспечение детей первого года жизни из малоимущих семей молочными смесями в сумме 1,8 млн. руб.

Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города

Структура исполнения цели 2 Программы по источникам финансирования за 2013 год  представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

|  | План, млн. руб. | доля в % | Факт, млн. руб. | доля, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 12,5 | 0 | 181,899 | 44 |
| краевой бюджет | 248,83 | 71 | 179,774 | 44 |
| местный бюджет | 79,218 | 23 | 43,526 | 11 |
| внебюджетные источники | 10,085 | 3 | 4,112 | 1 |
| всего | 350,633 | 96 | 409,311 | 100 |

Для реализации цели основным источником были федеральный и краевой бюджеты, их общая доля составила 88% (более 360 млн. руб.) от общего объема финансирования цели.

В сфере  образования  профинансировано мероприятий на общую сумму 235,9 млн. руб., в том числе:

по МЦП «Сохранение и развитие образования города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы и ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы профинансировано средств краевого, муниципального бюджетов на общую сумму 6,8 млн. руб.;

по ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы и  МЦП «Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы профинансировано счет бюджетов всех на общую сумму 198,9 млн. руб., в том числе на строительство детского сада в мкр.51 - 171,7 млн.руб., ремонт (восстановление) здания детского сада №6 «Сказка» по ул. Громова, д.3а – 7,0 млн.руб., открытие 5 дополнительных групп на 125 мест – 17,7 млн. руб., приобретение 54 единиц оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений;

по ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы и МЦП «Развитие  летнего отдыха и занятости детей в городе Рубцовске» на 2012-2014 годы на общую сумму около             29,4 млн.руб.;

МЦП «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2012 - 2014 годы;

МЦП «Школьное питание в городе Рубцовске» на 2012 - 2014 годы;

В сфере медицинской помощи и услуг физической культуры профинансировано мероприятий на общую сумму  22,8 млн.руб., в том числе:

ВЦП «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2012 - 2014 годы – 0,3 млн. руб.;

по МЦП «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2013 - 2017 годы - 0,2 млн. руб.;

по ВЦП «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы профинансировано на строительство футбольного поля с искусственным покрытием - 22,3 млн. руб.;

В сфере культуры профинансировано мероприятий на общую сумму 7,7 млн.руб., в том числе:

капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр» по ул. Карла Маркса, 14 – 6,2 млн. руб.;

по МЦП «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2011-2013 годы и ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы – 1,2 млн. руб.;

МЦП «Информационно-библиотечное  обслуживание   населения города Рубцовска» на 2010 - 2012 годы;

На социальную поддержку населения профинансировано мероприятий на общую сумму 135,5 млн. руб., в том числе:

по ДЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011 - 2013 годы за счет федерального, краевого бюджетов  на общую сумму более 132,6 млн. руб.;

по МЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы на сумму более         2,5 млн. руб.;

на проведение энергосберегающих мероприятий для повышения энергетической эффективности   здания   КГБУСО  «Территориальный  центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска» в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года – 0,4 млн. руб.;

На повышение безопасности населения профинансировано мероприятий на общую сумму  5,6 млн.руб. в рамках целевых программ:

ВЦП «Совершенствование деятельности  института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011 - 2013 годы;

МЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009 - 2012 годы и КЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009 - 2012 годы»;

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске на 2011 - 2015 годы»;

МЦП «Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска на 2011-2015 годы»;

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2010  - 2013 годы.

Цель 3.  Обеспечение   устойчивого    функционирования    и      развития инфраструктуры города

Структура исполнения цели 3 Программы по источникам финансирования за 2013 год  представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 79,409 | 5 | 36,612 | 9 |
| краевой бюджет | 158,717 | 10 | 129,446 | 33 |
| местный бюджет | 128,061 | 8 | 37,943 | 10 |
| внебюджетные источники | 1283,599 | 78 | 192,472 | 49 |
| всего | 1649,786 | 100,000 | 396,473 | 100,000 |

Для реализации цели 3 основными источниками были внебюджетные  средства - 49% и краевой бюджет - 33%.

Укрупнено исполнение мероприятий Программы по цели 3:

по ДЦП «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы профинансирована реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина – 80,9 млн. руб.;

по МЦП «Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы профинансировано за счет всех источников 34,1 млн. руб. на приобретение 88 жилых помещений в 2 строящихся                           3-этажных жилых домах на территории города для переселения 212 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 3534,57 кв.м.;

по МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010-2014 с перспективой до 2020 года» вложено более 2,1 млн.руб., в том числе муниципального бюджета более 1,2 млн.руб. и внебюджетных средств МУП «РТК», МУП «Рубцовский водоканал», МУТП и МУ «ПАТП» на общую сумму более 0,9 млн.руб.;

по МЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы – 58,9 млн. руб., в том числе внебюджетные источники на индивидуальное жилищное строительство - 53,5 млн.руб., местного бюджета на строительство 5-этажного жилого дома №25 по пр. Ленина, мкр. 33 и проектные работы – 5,4 млн. руб.;

строительство  пятиэтажного кирпичного жилого дома №1 мкр. 25    пер. Улежникова, 7 – 138 млн.руб.;

по ДЦП «Развитие городского электрического транспорта в Алтайском крае на 2012-2016 годы» на капитально-восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы) профинансировано за счет бюджетов всех уровней 6,9 млн.руб.;

мероприятие по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв.м.дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв.м. в сумме около  47,3 млн.руб.;

мероприятие по ремонту дорожного покрытия улично-дорожной сети города площадью 19 тыс.кв.м. – 15,4 млн.руб.;

Цель 4.  Создание  предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе

Структура исполнения цели 4 Программы по источникам финансирования за 2013 год  представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 144,594 | 12 | 4,857 | 1 |
| краевой бюджет | 68,245 | 6 | 5,371 | 1 |
| местный бюджет | 1,859 | 0 | 4,219 | 1 |
| внебюджетные источники | 1014,439 | 83 | 391,392 | 96 |
| всего | 1229,137 | 100 | 405,839 | 100 |

На реализацию цели 4 основным  источником были внебюджетные средства - 96 %.

Для подготовки  условий для активизации инвестиционной деятельности на территории города профинансировано мероприятий на общую сумму   15,9 млн.руб. в рамках целевых программ:

из местного бюджета профинансировано 3,9 млн.руб. по 2 программам

по МЦП «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2011 -2015 годы – 1,0 млн.руб., в том числе на обновление  топографических планов площадью съемки 18,6 га и межевание территорий, застроенных  многоквартирными жилыми домами  площадью 175,8 га;

по МЦП «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования  город Рубцовск   Алтайского края»   на  2012-2014 годы  -  2,9 млн.руб., в том числе  на   подготовку 369 межевых планов земельных участков;

в рамках  МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2011-2013 годы и ДЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»   на 2011-2013 годы   за счет бюджетов всех уровней оказана поддержка 29 инвестиционным проектов на 10,629 млн.руб., в том числе за счет субсидирования банковской процентной ставки - 4 проекта,  получение грантов на создание собственного дела – 7 проектов, субсидирование части затрат – 1 проект, субсидия на присоединение к объектам электросетям – 1 проект.

ДЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011-2013 годы – 0,4 млн. руб., в том числе с привлечением 0,1 млн. руб. внебюджетных средств;

ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012-2014 годы – 0,8 млн. руб.;

Субъектами малого и среднего предпринимательства завершены в потребительской сфере города 3 внебюджетных инвестиционных проекта  на общую сумму 5,7 млн.руб. и общим вводом 764,42 кв.м. торговой площади.

Хозяйствующими  субъектами производственной сферы города начаты или продолжены  11 внебюджетных инвестиционных проектов  товаропроизводителей промышленной продукции  на общую сумму 380,5 млн. руб.

Итоги программных мероприятий

В отчетном году на реализацию целей 1 и 2: создание условий для стабилизации  численности и занятости населения, формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города, фактически  профинансировано  программных мероприятий от общего объема  -  39,5 % вместо 13,5 % по плану. На реализацию целей 3 и 4:   обеспечение  устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города, создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе,   фактически  профинансировано в  программных мероприятий от общего объема -  60,5 % вместо 86,5 % по плану.

Таблица № 9

| План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения |
| 98,735 | 3,0 | 115,096 | 8,7 |
| ЦЕЛЬ 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города |
| 350,633 | 10,5 | 409,311 | 30,9 |
| Итого по целям 1,2 |
| 449,368 | 13,5 | 524,407 | 39,5 |
| ЦЕЛЬ 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города |
| 1649,786 | 49,6 | 396,473 | 29,9 |
| ЦЕЛЬ 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе |
| 1229,137 | 36,9 | 405,839 | 30,6 |
| Итого по целям 3,4 |
| 2878,923 | 86,5 | 802,312 | 60,5 |
| Всего |
| 3328,291 | 100,0 | 1326,719 | 100,0 |

За 2013 год  на   развитие  территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края направлено более 1,3 млрд.руб., из них бюджетных средств – 705,5 млн.руб. и внебюджетных – 621,1 млн.руб..

Итоги  исполнения мероприятий   Программы   по источникам финансирования в млн.руб. за 2013 представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Структура исполнения мероприятий   Программы   по источникам   финансирования за 2013 представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3

В отчетном году основными  источниками финансирования мероприятий в общем объеме финансирования Программы были бюджетные средства  с долей 53 % и внебюджетные источники – 47 %.

Полученный  результат подтверждает  необходимость привлечения внебюджетных   источников  для  успешного  социально-экономического развития территории   муниципального  образования  город  Рубцовск,   в том числе в рамках  муниципально-частного  партнерства.

Важным направлением   работы   Администрации   города Рубцовска Алтайского края остается участие в формировании эффективной системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне.