## Лист1
Приложение 1
к отчету о реализации
комплексной Программы
Отчет
о выполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
муниципального образования городского округа "Город Рубцовск" на период до 2017года
за 2008год
млн.руб.
№ | Наименование мероприятия | объем финансирования |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | план | факт | % выполнения плана
ЦЕЛЬ 1: Рост уровня и качества жизни населения города
1.1.Демографическая политика
1. | Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий в среднем 50-ти молодых семей в год в рамках реализации краевой и городской целевых программ-всего | 55.45 | 31.727 | 57.2173 | Отдел администрации города по делам молодежи и общественных объединений. | Улучшили социально-бытовые и жилищные условия в 2008году 26семей из 40 запланированных. Завершение процедуры оформления 14семей перешло на 2009год. План финансирования был уточнен по году. Изменены доли финансирования бюджетов: федерального с 10 до 30%, краевого с 20 до 10%, муниципального без изменения на уровне 10%, собственные средства молодых семей с 60 до 50%, а в связи с этим плановые показатели.
в том числе:
| федеральный бюджет | 5.545 | 8.664 | 156.2489
| краевой бюджет | 10.937 | 7.28 | 66.563
| муниципальный бюджет | 5.545 | 2.717 | 48.9991
| собственные средства молодых семей | 33.423 | 13.066 | 39.0928
2. | Проведение мероприятий в рамках реализации краевой целевой программы "Молодежь Алтая" на 2007-2010годы - всего | 0.385 | 0.964 | 250.3896 | Отдел администрации города по делам молодежи и общественных объединений.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.257 | 0.531 | 206.6148
| муниципальный бюджет | 0.128 | 0.433 | 338.2812
3. | Обеспечение жильем детей-сирот в рамках реализации КЦП"Дети Алтая" на 2007-2010годы - всего | 0.7 | 0.815 | 116.4286 | Жилищный комитет администрации города, МУ"Управление образования". | Приобретена 1 квартира. Финансирование с 01.01.2008 начало осуществляться только за счет средств краевого бюджета.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.49 | 0.815 | 166.3265
| муниципальный бюджет | 0.21
1.2. Занятость населения
1. | Реализация мероприятий направленных на сдерживание уровня безработицы и снижение напряженности на рынке труда-всего | 5.288 | 8.12 | 153.5552 | КГУ "Центр занятости населения города Рубцовска" | В 2008году в действующую программу были внесены изменения, поэтому увеличились суммы финансирования мероприятий .
из них:
| содействие трудоустройству - всего. | 3.683 | 5.783 | 157.0187
в том числе:
| краевой бюджет | 1.973 | 3.342 | 169.3867
| муниципальный бюджет | 0.45 | 0.57 | 126.6667
| собственные средства работодателей | 1.26 | 1.871 | 148.4921
| профессиональное обучение-всего. | 1.5 | 2.1 | 140
в том числе:
| краевой бюджет | 1.5 | 2.1 | 140
| профориентация-всего. | 0.105 | 0.237 | 225.7143
в том числе:
| краевой бюджет | 0.105 | 0.237 | 225.7143
| Итого по мероприятиям цели 1. | 61.823 | 41.626 | 67.3309
в том числе:
| федеральный бюджет | 5.545 | 8.664 | 156.2489
| краевой бюджет | 15.262 | 14.305 | 93.7295
| муниципальный бюджет | 6.333 | 3.72 | 58.7399
| собственные, привлеченные средства | 34.683 | 14.937 | 43.0672
ЦЕЛЬ 2: Рост экономического потенциала
2.1. Промышленность
| ОАО «Алттрак» | 41.503 |  |  | ОАО «Алттрак»
1. | Создание мощностей и организация производства сельскохозяйственного трактора тягового класса 5тонн -всего |  |  |  |  | Начало реализации проекта было запланировано на 2009год.
в том числе:
собственные (заемные) средства
2. | Техническое перевооружение заготовительно-прессового производства - приобретение и монтаж импортного оборудования, оснащенного CAD/CAM/CAE - всего | 41.503 |  |  | ОАО «Алттрак» | В отчетном периоде работа по реализации проекта не проводилась из-за отсутствия у предприятия средств в связи с проводимой процедурой банкротства.
в том числе:
| собственные (заемные) средства | 41.503
| Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | 630 | 1062.103 | 168.5878 | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»
3. | Производство крупного вагонного литья - всего | 630 | 1062.103 | 168.5878
в том числе:
| собственные средства | 630 | 1062.103 | 168.5878
| "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» | 45.345 | 70.477 | 155.424 | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн»
4. | Реконструкция компрессорного цеха-всего | 39.706 | 64.884 | 163.4111 |  | Проект начал реализовываться досрочно в 2007году.Общая стоимость проекта составляет 70,247млн.руб. освоено 64,884млн.руб.С его вводом в 2009году решается проблему обеспечения предприятия ледяной водой.
в том числе:
| собственные средства | 39.706 | 64.884 | 163.4111
5. | Замена танков хранения молока для производства сыра «Ламбер»-всего | 5.639 | 5.593 | 99.1843 | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» | Проект завершен. Введенные в эксплуатацию мощности в объеме 40 тонн сыра в сутки освоены полностью.
в том числе:
| собственные средства | 5.639 | 5.593 | 99.1843
| ОАО «Мельник» | 8.5 | 9 | 105.8824 | ОАО «Мельник»
6. | Реконструкция выбоя комбикормового комплекса-всего | 3.5 | 6.6 | 188.5714 |  | Проект завершен досрочно в 2007году. Обеспечено увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг. Организовано 2рабочих места.
в том числе:
| собственные средства | 3.5 | 6.6 | 188.5714
7. | Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики-всего | 5 | 2.4 | 48 | ОАО «Мельник» | Проект завершен. Обеспечено расширеие ассортимента макаронных изделий и увеличение доли мелкой фасовки по 0,4кг, 3кг и 5кг. Организация 4-х рабочих мест.
в том числе:
| собственные средства | 5 | 2.4 | 48
8. | Монтаж линии по производству длиннорезаных макарон «Спагетти»-всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | В отчетном периоде реализация проекта не планировалась.
в том числе:
собственные средства
9. | Строительство кондитерского цеха по производству печенья, халвы, сухих завтраков-всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Выполнение проекта намечено на 2011-2012годы.
в том числе:
собственные средства
| МУП"Южная тепловая станция" | 28.882 | 30.252 | 104.7434 | УКС администрации города.
10. | Завершение модернизации котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №2 -всего | 28.882 | 30.252 | 104.7434 |  | Проект завершен. Обеспечено увеличение мощности котла до 100 тонн пара/час, прирост на 25 тонн пара/час.
| в том числе: |  |  |  | МУП «Южная тепловая станция»
| федеральный бюджет | 8.953 | 9.378 | 104.747
| краевой бюджет | 9.965 | 9.965 | 100
| муниципальный бюджет |  | 4
| собственные средства | 9.964 | 6.909 | 69.3396
11. | Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3 -всего |  |  |  | УКС администрации города. | В 2008году программой реализация проекта не предусматривалась.
в том числе:
| федеральный бюджет |  |  |  | МУП «Южная тепловая станция»
краевой бюджет
собственные средства
12. | Установка 3-х противодавленческих турбин -всего |  |  |  | УКС администрации города. МУП «Южная тепловая станция» | Реализация проекта в 2008году программой не предусматривалась.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
собственные средства
2.2. Инвестиционная деятельность.Строительство.
1. | Разработка проектов планировки и формирование земельных участков для жилищного строительства - всего. |  | 0.4 |  | Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города
в том числе:
| муниципальный бюджет |  | 0.4
2. | Разработка комплексных схем развития городской коммунальной инфраструктуры - всего. |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. | Начало реализации предусмотрено с 2009года.
в том числе:
муниципальный бюджет
3. | Разработка проектов обеспечения комплексного жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры - всего. |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города. | Начало реализации предусмотрено с 2009года.
| в том числе: |  |  |  | Комитет по ЖКХ администрации города. УКС администрации города.
муниципальный бюджет
4. | Строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в микрорайоне № 33-всего | 20 | 10.719 | 53.595 | УКС администрации города. | План 2008года уточнен. Финансирования объекта за счет федеральных и краевых средств не было.
в том числе:
| федеральный бюджет | 6
| краевой бюджет | 7
| муниципальный бюджет | 7 | 10.719 | 153.1286
5. | Строительство пятиэтажного жилого дома № 7 по ул. Федоренко - всего |  |  |  | УКС администрации города. | Строительство объекта в 2008году не планировалось.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
6. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр.34 ЖСК"Тюльпан" - всего | 30 | 22.679 | 75.5967 | ЖСК"Тюльпан" | В 2008году введена 1блок-секция общей площадью 3950кв.м.
в том числе:
| собственные средства членов ЖСК | 30 | 22.679 | 75.5967
7. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 15 мкр.51 ЖСК"Монолит" - всего | 2 |  |  | ЖСК"Монолит" | Постановлением администрации Алтайского края от 10.11.2008 №473 выделены средства краевого бюджета в сумме 10, 690млн.руб. для ввода 2951вм.м. общей площади в 2009году.
в том числе:
| собственные средства членов ЖСК | 2
8. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 1 мкр.25 ЖСК"Энтузиаст" - всего | 40 | 20 | 50
в том числе:
| собственные средства членов ЖСК | 40 | 20 | 50
9. | Строительство индивидуальных жилых домов - всего | 49 | 28.459 | 58.0796 |  | За отчетный период введено 45домов общей площадью 6500кв.м. жилья.
в том числе:
| собственные средства индивидуальных застройщиков | 49 | 28.459 | 58.0796
2.3.Управление муниципальной собственностью
1. | Реализация мероприятий городской программы «Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю г.Рубцовска (2004-2009годы)», обеспечивающих: |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации города. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города. | За счет увеличения во 2 полугодии плана финансирования государственной кадастровой оценки земли.
проведение работ, по разграничению государственной собственности на землю и формирование баз данных по земельным участкам
создание информационно-технической инфраструктуры автоматизированной системы управления недвижимостью
| всего на реализацию мероприятий | 1.5 | 2.05 | 136.6667
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1.5 | 2.05 | 136.6667
2.4.Малое предпринимательство
1. | Предоставление субсидий субъектам малого бизнеса города на компенсацию части процентов за пользование инвестицитонными кредитами в размере 2/3 ставки рефининсирования Центробанка-всего | 1.7 | 1.7 | 100 |  | Субсидии выданы 11субъектам малого бизнеса и 3 предпринимателям.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.7 | 1.7 | 100
| Итого по мероприятиям цели 2. | 898.43 | 1257.839 | 140.0041
в том числе:
| федеральный бюджет | 14.953 | 9.378 | 62.7165
| краевой бюджет | 18.665 | 11.665 | 62.4967
| муниципальный бюджет | 8.5 | 17.169 | 201.9882
| собственные средства | 856.312 | 1219.627 | 142.4279
ЦЕЛЬ 3: Рост качества среды жизнедеятельности
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1. | Капремонт муниципального общежития № 4 по ул Громова, 30 - всего | 5 | 5 | 100 | УКС администрации города.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.5 | 2.5 | 100
| муниципальный бюджет | 2.5 | 2.5 | 100
2. | Капремонт муниципального общежития № 1 по пер. Алейский, 47 - всего |  |  |  | УКС администрации города. | На 2008год строительство объекта не планировалось.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
3. | Капитальный ремонт ветхого и аварийного жилищного фонда - всего | 23 | 90.273 | 392.4913 | Комитет по ЖКХ администрации города.
в том числе:
| федеральный бюджет | 21.85 | 63.884 | 292.3753
| собственные средства жильцов | 1.15 | 4.514 | 392.5217
| краевой бюджет |  | 4.375
| муниципальный бюджет |  | 17.5
4. | Капитальный ремонт берегоукрепления Склюихинского водохранилища -всего | 4.286 | 14.464 | 337.4708 | УКС администрации города. | Увеличены плановые объемы финансирования на 2008год: федеральный бюджет - с 3,0млн.руб. до 13,0млн.руб., муниципальный бюджет - с 1,286млн.руб. до 2,286млн.руб.
в том числе:
| федеральный бюджет | 3 | 13 | 433.3333
| краевой бюджет |  | 0.01
| муниципальный бюджет | 1.286 | 1.454 | 113.0638
5. | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) - всего | 10.7 | 4 | 37.3832 | УКС администрации города. | Уточнен план финансирования на 2008год: краевой бюджет - 2,0млн.руб., муниципальный бюджет - 2,0млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.35 | 2 | 37.3832
| муниципальный бюджет | 5.35 | 2 | 37.3832
6. | Реконструкция бани по ул. Комсомольской-всего | 6 |  |  |  | В отчетном году собственник не приступил к реконструкции.
в том числе:
| средства собственника | 6
3.2. Транспорт и дорожное хозяйство
1. | Строительство автодороги пр. Ленина - ул. Пролетарская-всего | 3.96 | 4.065 | 102.6515 | УКС администрации города.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 3.96 | 4.065 | 102.6515 | Комитет по ЖКХ администрации города.
2. | Проведение ремонта дорожного покрытия улиц города, в первую очередь являющихся продолжением краевых автомобильных дорог общего пользования -всего | 50 | 42.5 | 85 | Комитет по ЖКХ администрации города. | Уточнен план финансирования на 2008год: краевой бюджет - 25,0 млн.руб.
в том числе:
| краевой дорожный фонд | 50 | 25 | 50
| муниципальный бюджет |  | 15
| собственные средства предприятий |  | 2.5
3. | Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул.Калинина-всего | 14.8 |  |  | УКС администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. | Завершено обследование путепровода, заключен договор на проектные работы.
в том числе
| краевой дорожный фонд | 14.8
4. | Реконструкция моста через р.Алей -всего | 18 |  |  | УКС администрации города. Комитет по ЖКХ администрации города. | Работы не велись в отчетном периоде.Проектно-сметная документация находиться на экспертизе.
в том числе
| краевой дорожный фонд | 18
5. | Приобретение троллейбусов в кол-ве 11шт. в рамках реализации краевой целевой программы «Модернизация троллейбусного парка городов края на 2007-2010 годы» -всего | 3шт. | 3шт. |  | Отдел по промышленности, транспорту и связи администрации города. Мун.унитарное троллейбусное предприятие.
|  | 10.596 | 11.64 | 109.8528
в том числе:
| краевой бюджет (50%) | 5.298 | 6.622 | 124.9906
| муниципальный бюджет (30%) | 3.179 | 3.179 | 100
| собственные средства троллейбусного предприятия (20%) | 2.119 | 1.839 | 86.7862
6. | Реконструкция электроснабжения троллейбусного транспорта: замена отработавшей свой срок контактной сети и прокладка высоковольтного э/кабеля от ГПП-4 до тяговой подстанции №2 - всего | 9 |  |  | Отдел по промышленности, транспорту и связи администрации города. Мун.унитарное троллейбусное предприятие. | Начало реконструкции объекта перенесено на 2010год.
в том числе:
| краевой бюджет | 7.2
| собственные средства троллейбусного предприятия | 1.8
3.3. Безопасность населения
1. | Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исправительной системы (2007-2016годы) - всего |  |  |  | Администрация ФГУ ИК-5 | Начало строительства объекта предусмотрено в 2009году.
в том числе:
федеральный бюджет
из них:
строительство общежития ФГУ ИК -5
2. | Организация и осуществление мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в рамках реализации краевой и муниципальной программ-всего | 0.138 | 0.138 | 100 | Администрация города
в том числе:
| краевой бюджет | 0.018 | 0.113 | 627.7778
| муниципальный бюджет | 0.12 | 0.025 | 20.8333
| Итого по мероприятиям цели 3. | 155.48 | 172.08 | 110.6766
в том числе:
| федеральный бюджет | 24.85 | 76.884 | 309.3924
| краевой бюджет | 20.366 | 15.62 | 76.6965
| краевой дорожный фонд | 82.8 | 25 | 30.1932
| муниципальный бюджет | 16.395 | 45.723 | 278.8838
| собственные средства | 11.069 | 8.853 | 79.9801
ЦЕЛЬ 4: Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
4.1. Здравоохранение
1. | Завершение строительства противотуберкулезного диспансера на 95коек в кв.39 -всего | 9.738 | 0.75 | 7.7018 |  | Средства на финансирование поступили только в конце отчетного года.Использовано 0,75млн.руб. Остаток средств в сумме 9,25млн.руб перешел на финансирование 2009года.
в том числе:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9.738 | 0.75 | 7.7018
2. | Строительство пристройки операционного блока к главному корпусу г/больницы № 1-всего |  |  |  | УКС администрации города. МУ "Управление здравоохранения". | Начало строительства объекта запланировано в прогамме на 2010год.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
3. | Строительство здания поликлиники кожно-венерологического диспансера-всего | 5 |  |  |  | В 2008году средства краевого бюджета не были выделены.
в том числе:
| краевой бюджет | 5
4. | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье"- всего | 93.519 | 80.051 | 85.5986 | МУ "Управление здравоохранения".
в том числе:
| федеральный бюджет | 93.519 | 80.051 | 85.5986
из них на:
| осуществление денежных выплат врачам общей практики, врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей общей практики с учетом результатов их деятельности. | 20.5 | 24.1 | 117.561
| осуществление денежных выплат мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи". | 6.5 | 6.9 | 106.1538
| оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений | 30 | 4.416 | 14.72 |  | Поставки медоборудования были практически завершены в 2007году.
| оснащение автомобилями скорой медицинской помощи, в том числе реаномобилями. | 2.5 | 2.535 | 101.4
| иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа | 3.7 | 3.7 | 100
| вакцинопрофилактика | 4.663 | 4.7 | 100.7935
| профилактика и лечение ВИЧ-СПИД | 3.656 | 3.7
| дополнительная диспансеризация работающего населения | 4 | 6.7 | 167.5
| оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. | 18 | 23.3 | 129.4444
5. | Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы и подпрограммы "Вакцинопрофилактика" КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011годы - всего | 0.913 | 2.341 | 256.4074 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе:
| федеральный бюджет | 0.805 | 1.8 | 223.6025
| краевой бюджет | 0.108 | 0.071 | 65.7407
| муниципальный бюджет |  | 0.47
6. | Реализация подпрограммы "Здоровое поколение" КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010годы - всего | 0.772 | 1.283 | 166.1917 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе:
| краевой бюджет | 0.772 | 1.283 | 166.1917
7. | Реализация подпрограммы "Сахарный диабет" КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011годы - всего | 0.195 | 0.164 | 84.1026 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе:
| краевой бюджет | 0.195 | 0.164 | 84.1026
8. | Реализация подпрограммы "Пульмонология" (бронхиальная астма и т.д.)" КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011годы - всего | 0.253 | 0.046 | 18.1818 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе
| краевой бюджет | 0.253 | 0.046 | 18.1818
9. | Реализация подпрограммы "Гемодиализ и трансплантация почек" КЦП "Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи" на 2007-2011годы - всего | 2.407 | 2.028 | 84.2543 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе:
| краевой бюджет | 2.407 | 2.028 | 84.2543
10. | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей с врожденным пороком развития центральной нервной системы в Алтайском крае" на 2008-2010годы - всего. | 0.038 | 0.032 | 84.2105 | МУ "Управление здравоохранения"
в том числе:
| краевой бюджет | 0.038 | 0.032 | 84.2105
4.2. Образование
1. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51- всего | 0.8 | 0.008 | 1 | УКС администрации города. | Проектные работы не были начаты.
в том числе:
краевой бюджет
| муниципальный бюджет | 0.8 | 0.008 | 1
2. | Строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 11- всего | 1.4 |  |  | УКС администрации города. | Проектные работы не были начаты.
в том числе:
краевой бюджет
| муниципальный бюджет | 1.4
3. | Восстановление 5детских садов, приостановивших деятельность с начала 90-х годов и используемых в настоящее время не по назначению, с проведением их капитального ремонта - всего | 10.1 | 2.6 | 25.7426 | МУ "Управление образования". | Выполнялись только проектные работы.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 10.1 | 2.6 | 25.7426
из них:
| детского сада №43 (микрорайон "Черемушки", школа №12) | 6 | 1.1 | 18.3333
| детского сада №34 (микрорайон "Центральный", пограничная служба) | 2.05 | 0.75 | 36.5854
| детского сада №32 (микрорайон "Центральный", филиал гимназии №3) | 2.05 | 0.75 | 36.5854
| детского сада №42 (микрорайон "Западный", филиал школы №23) |  |  |  |  | Программой запланировано начало реализации на 2010год.
| детского сада №5 (микрорайон "Южный", филиал гимназии №8) |  |  |  |  | Программой запланировано начало реализации на 2010год.
4. | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образование"- всего | 12.75 | 11.676 | 91.5765 | МУ "Управление образования".
в том числе
| федеральный бюджет | 12.75 | 11.676 | 91.5765
из них:
| на развитие единой образовательной информационной сети | 0.536 | 0.536 | 100
| на вознаграждение за выполнение функций классного руководства | 9.914 | 8.84 | 89.1668
| на внедрение инновационных образовательных программ | 2.3 | 2.3 | 100
5. | Реализация мероприятий в рамках КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010г.г. - всего | 1.395 | 2.873 | 205.9498 | МУ "Управление образования".
в том числе:
| краевой бюджет | 1.395 | 2.873 | 205.9498
из них на:
| приобретение учебников для категорий социально незащищенных детей | 0.177 | 0.177 | 100
| оказание поддержки одаренным детям | 0.043 | 0.074 | 172.093
| организация летнего отдыха детей | 0.264 | 1.06 | 401.5152
| проведение ЕГЭ | 0.097 | 0.192 | 197.9381
| развитие материально-технической базы школ: приобретение учебного, и учебно-наглядного технологического оборудования, учебных пособий | 0.22 | 0.24 | 109.0909
| приобретение спортивного инвентаря и оборудование | 0.15 | 0.686 | 457.3333
повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений:
| монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигализации, замену э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения. | 0.444 | 0.444 | 100
6. | Оснащение устройством защитного отключения пожарной охраны образовательных учреждений в рамках КЦП"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005-2010г.г. - всего |  | 0.95 |  | МУ "Управление образования". | На 2008год реализация мероприятия не планировалась.
в том числе:
| краевой бюджет |  | 0.95
4.3. Культура
1. | Капремонт ДК «Тракторостроитель»-всего | 1 | 3.8 | 380 | МУ "Управление культуры" УКС администрации города. | Выполнялись проектные работы.
в том числе:
| краевой бюджет |  | 1.9
| муниципальный бюджет | 1 | 1.9 | 190
2. | Поддержка приоритетных направлений развития культуры города в рамках реализации КЦП "Культура Алтая" (2007-2010годы) -всего | 0.478 | 1.985 | 415.272 | МУ "Управление культуры"
в том числе:
| краевой бюджет | 0.35 | 1.335 | 381.4286
| муниципальный бюджет | 0.128 | 0.65 | 507.8125
из них:
| пополнение библиотечных фондов-всего | 0.06 | 1.438 | 2396.6667
в том числе:
| краевой бюджет | 0.06 | 0.788 | 1313.3333
| муниципальный бюджет |  | 0.65
| приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)-всего | 0.095 | 0.254 | 267.3684
в том числе:
| краевой бюджет | 0.095 | 0.254 | 267.3684
| приобретение музыкальных инструментов для ДМШ, ДШИ-всего | 0.195 | 0.293
в том числе:
| краевой бюджет | 0.16 | 0.293
4.4. Социальная защита и поддержка населения
1. | Строительство банно-прачечного комбината Рубцовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов по ул.Р.Зорге, 157-всего | 24 |  |  | КГЦУСО"Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Средства на строительство объекта не были выделены.
в том числе:
| федеральный бюджет | 12
| краевой бюджет | 12
2. | Реализация мероприятий в рамках КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010годы -всего | 126.4 | 101.29 | 80.1345 | Управление по социальной поддержке населения.
в том числе:
| краевой бюджет | 125.48 | 100.3 | 79.9331
из них:
| предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 98.59 | 70 | 71.0011
| оказание помощи в денежной форме | 1.3 | 1.3 | 100
| выплата ежемесячного пособия на ребенка | 25.59 | 29 | 113.3255
| федеральный бюджет | 0.92 | 0.99 | 107.6087
из них:
| организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.92 | 0.99 | 107.6087
| Итого по мероприятиям цели 4. | 291.158 | 211.877 | 72.7705
в том числе:
| федеральный бюджет | 119.994 | 94.517 | 78.7681
| краевой бюджет | 157.736 | 111.732 | 70.8348
| муниципальный бюджет | 13.428 | 5.628 | 41.9124
| Всего средств на реализацию мероприятий плана | 1406.891 | 1683.422 | 119.6555
в том числе:
| федеральный бюджет | 165.342 | 189.443 | 114.5765
| краевой бюджет | 212.029 | 153.322 | 72.3118
| краевой дорожный фонд | 82.8 | 25 | 30.1932
| муниципальный бюджет | 44.656 | 72.24 | 161.77
| собственные, заемные и привлеченные средства | 902.064 | 1243.417 | 137.8413

## Лист2
Расчет по источникам финансирования
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего | в том числе по годам:
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Исходные данные
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 67103 | 34057 | 33046 |  | 0 | 0
| Индекс дефлятор |  | 1.084 | 1.069 | 1.065 | 1.061 | 1.057
| Индекс дефлятор для расчета |  |  |  |  | 1.3094 | 1.384
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 25821 | 12601 | 13220
| краевой бюджет | 20641 | 10728 | 9913
| муниципальный бюджет | 20641 | 10728 | 9913
Финансирование с учетом инфляции
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 90331.0085 |  |  |  | 44594.1991 | 45736.8094
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 34796.674 |  |  |  | 16499.7358 | 18296.9382
| краевой бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356
| муниципальный бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356