РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20  марта    2013  г.  № 110

г.Рубцовск

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008-2012 годы

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008-2012 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по социальной политике (М.Н. Гинатулин).

Глава города                                                                              А.Д. Дьяконенко

- УТВЕРЖДЕН

решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 20 марта 2013   № 110

- Отчёт

о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Рубцовск»

Алтайского края» на 2008-2012 годы

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008-2012 годы принята в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря

2007 года № 327-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Законом Алтайского края от 11 ноября 2008 года № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» и утверждена решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.08.2008 № 775.

- Раздел 1 «Организационно-спортивная работа».

В соответствии с п. 1.1-1.3. «Программы» была разработана и утверждена «Концепция развития физической культуры и спорта» г. Рубцовска до 2012 года и целевая программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008-2012 годы. Общественный совет по физической культуре и спорту при Главе Администрации города образован в соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.02.2013 № 1059.

По п.1.4. Вопросы, связанные с интеграцией сети детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений города были реализованы Постановлением администрации города Рубцовска № 2151 от 27.07.2009 с 01.01.2010 года.

По п.1.6. В настоящее время ведется работа по объединению отделений футбола ДЮСШ города в самостоятельное  учреждение на базе МБУ СК «Торпедо». Следующим этапом станет открытие в городе филиала СДЮСШОР по футболу им. А. Смертина».

По п.1.8. В 2010 году дворовые спортивные клубы подчинены учреждениям спортивной направленности по территориальному и спортивному принципу.

По п.1.9. На базе МОУ ДОД ДЮСШ «Центр спортивной подготовки «Юбилейный» были открыты отделения художественной гимнастики и спортивной гимнастики (мужчины). Отделение легкой атлетики не функционирует в связи с отсутствием беговой дорожки с искусственным покрытием.

По п.1.10. За время действия программы в городе открыты филиалы краевых учреждений спортивной направленности по: плаванию, хоккею, художественной гимнастики, лыжным гонкам. Решен вопрос об открытии филиала по баскетболу.

По п.1.11. Получены необходимые документы из крайспортуправления и ведется соответствующая работа по утверждению порядка формирования сборных команд города.

- Раздел 2. «Спортивно-массовая работа».

По п.2.1. В отчетном периоде деятельность проводилась в соответствии с  «Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий» на текущий год.

По п.2.2. В соответствии с решением Управления Алтайского края по физической культуре и спорту сборная команда города Рубцовска приглашена для участия в летней и зимней Олимпиаде городов Алтая с 2013 года.

По п.2.3.-2.7. За отчетный период на территории города были проведены  спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия всероссийского, регионального, краевого и муниципального уровня, в том числе с участием стран СНГ.

Городские спортивно-массовые мероприятия (первенства и кубки города по видам спорта, турниры различного уровня, спартакиады: дошкольных, общеобразовательных учреждений, средних специальных учебных заведений, дворовых спортивных клубов, лиц с ограниченными возможностями, трудовых коллективов), физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для детей «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья» и другие, ветеранов спорта и пенсионеров, были проведены в установленные сроки.

Приняты меры по сохранению ставок инструкторов-методистов по работе с населением на спортивных сооружениях города. В штатах ДЮСШ выделены ставки спортсменов-инструкторов для воспитанников, показывающих высокие результаты.

Улучшилась спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в трудовых коллективах города.  Состоялись  акции «Приведи ребенка в спорт», «Рубцовский двор - спортивный двор», «Выбери спорт – стань первым». Проводились показательные выступления по различным видам спорта в микрорайонах города с участием спортсменов высокого уровня, расклеивались листовки-приглашения. Рекламная компания по пропаганде здорового образа жизни освещалась в печатных и электронных СМИ.

- Раздел 3. «Научно-методическая работа».

По п.3.1. Проведен анализ состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в г. Рубцовске.

По п.3.2. Предложения в области физической культуры и спорта направляются в соответствующие органы Алтайского края и приняты для рассмотрения. Специалисты кафедры психологии Рубцовского филиала Алт. ГУ провела тренерские курсы повышения квалификации.

По п.3.4. Заключены договоры с региональными и Федеральными «Центрами спортивной подготовки» о совместной деятельности: г.г. Омск, Новосибирск (бокс, спортивная аэробика), Ленинск-Кузнецкий (спортивная гимнастика).

По п.3.5. В отделении спортивной гимнастики МОУ ДОД ДЮСШ «Центр спортивной подготовки «Юбилейный» была внедрена программа «Определение спортивной направленности и специализации в группах начальной подготовки юных спортсменов».

По п.3.6. Муниципальные ДЮСШ продлили лицензии на право образовательной деятельности.

По п.3.7.  Разработка и внедрение современных технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленной на предупреждение асоциальных явлений и организация досуга детей и подростков (тематические и показательные тренировки, проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков, спортивный семейный досуг и др.) проходили в соответствии с утвержденными планами.

По п.3.8. В соответствии с установленным порядком прошли регистрацию федерации плавания, настольного тенниса, дзюдо, рыболовного спорта, боулинга, скоростного бега на коньках, Фонд «Развитие автомотоспорта «Драйв», «Рубцовский радиоклуб», Рубцовский городской клуб туристов «Ариэль» и др. В городе открыто местное отделение РСБИ (Российский Союз Боевых Искусств), большую общественную работу проводит Рубцовское представительство ВДО «Спортивная Россия».

- Раздел 4. «Материально-техническое обеспечение».

По п.4.1. Определена площадка для строительства крытого сооружения с искусственным льдом – стадион ДЮСШ «Спарта» (ул. Светлова, 96а).

По п.4.2. В крайспортуправление направлены предложения по включению в целевые Федеральные и краевые программы по строительству и реконструкции физкультурно-спортивных сооружений города. В 2012 году в соответствии с Соглашением между Администрацией Алтайского края и Министерством спорта РФ утверждено строительство футбольного поля с искусственным покрытием в рамках реализации подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации».

По п.4.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ, дворовых спортивных клубов производилось из средств Управления Алтайского края по физической культуре и спорту в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края о выделении субсидий на эти цели (2011 год – 847 520 рублей, 2012 год – 650 000 рублей). По программе «Развитие спортивной гимнастики в Российской Федерации» и Банка ВТБ, МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» был получен, спортивный инвентарь европейской сертификации на сумму 3 749,0 тыс. руб.

По  п.4.4.-4.10. По вопросам строительства муниципальной лыжной базы, легкоатлетической беговой дорожки стадиона МБУ «Спортивный клуб «Торпедо», реконструкции стадиона МБОУ ДОД «ДЮСШ «Центр спортивной подготовки «Юбилейный», спортивного зала ДЮСШ «Спарта» финансирование в рамках программы не выделялось.

По п.4.5-4.8. В 2010 году производились работы по реконструкции спортивного комплекса ДЮСШ «Рубцовск», здания  и спортивных залов «ДЮСШ-2» (ул. Громова,17а, ул. Советская, 8).

По п.4.9. Реализуется план реконструкции стадиона «Торпедо», проведен ремонт трибун стадиона ДЮСШ «Спарта».

- Раздел 5. «Подготовка физкультурных кадров».

По п.п. 5.1-5.4. Проведенный в 2010 году мониторинг состояния кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта показал, что в г.Рубцовске существует возрастная проблема среди педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей.

Ведущими спортсменами, воспитанниками рубцовских спортивных школ проводятся открытые мастер-классы. В физкультурно-спортивной сфере города работает 244 человек, из числа которых 67 тренеров-преподавателей. Ведется реестр тренеров-преподавателей по спорту с учетом молодых тренеров из числа обучающихся.

- Раздел 6. «Развитие спорта высоких достижений».

По п.6.1.   Проводится паспортизация спортсменов.

По п.6.2.  Все обязательства, связанные с финансированием подготовки и участию ведущих спортсменов в краевых, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях выполнены. Открытие на территории города филиалов структурных подразделений КГУ спортивной направленности позволяет рубцовчанам добиваться высоких результатов, материально и технически обеспечивается за счет средств бюджетов различных уровней.

По п.6.3. Тренеры и судьи направлялись на стажировку в сборные команды края, СФО, России (г.г. Пермь, Москва, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Красноярск и др.).

По п.6.4. Лучшие спортсмены, тренеры, работники физкультурно-спортивной сферы награждаются Почетными грамотами Администрации города и Администрации Алтайского края. Присваиваются спортивные звания.

- Раздел 7. «Медицинское обеспечение физической культуры и

Спорта».

По п.7.1. Отделением врачебного контроля КГБУЗ ГБ № 2 проводится анализ травматизма, на основании которого разрабатываются профилактические мероприятия и рекомендации.

По п.7.2. Соревнования в полном объеме обеспечиваются необходимым медицинским обслуживанием (врачи, реаниматологи, бригады скорой помощи).

По п.7.3. Завершена работа по открытию медицинских кабинетов в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

По п.7.5. Реабилитация спортсменов и восстановительные тренировочные сборы проводились в летних оздоровительных лагерях и на спортивных базах национальных команд РФ.

- Раздел 8. «Пропаганда физической культуры и спорта».

По п.8.1. Информация о спорте (проблемы, достижения, развитие физкультурно-спортивной сферы) размещаются в городских, краевых печатных и электронных СМИ.

По п.8.2. В городских печатных СМИ выходят рубрики спортивной тематики «Спортплощадка», «Секундомер». Оперативная хроника о спортивных мероприятиях, проводимых в городе, достижениях рубцовских спортсменов на краевых, региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях, проблемы рубцовского спорта, выходит по рубрикой «По информации отдела по спорту» в новостных сообщениях, в газетах «Советский Спорт», «АиФ», «Алтайская правда», «МК на Алтае», «Свободный курс». В электронных СМИ, «РТВ-3», «ВГТРК-Алтай» неоднократно выходила информация о спортивных достижениях рубцовчан. Информация о спортивно-массовых мероприятиях с участием спортсменов г. Рубцовска размещалась в журналах «Алтай Спортивный», «Гимнастика» (журнал «Федерации спортивной гимнастики России»).

По п.8.3. На сайтах администрации г. Рубцовска, Администрации Алтайского края, спортивных Федераций РФ, сайте МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска   размещается оперативная информация о спортивной жизни города. Свои сайты имеют некоторые спортивные федерации города.

По п.8.4. Организуются пресс-конференции, «круглые столы» по проблемам развития физической культуры и спорта.

По  п.8.5. После проведения спортивных мероприятий готовятся фото и видеоотчеты, что послужит базой для создания «Музея спорта г. Рубцовска».

По п.8.6. На каждое спортивное мероприятие, проводимое в городе  изготавливается рекламная печатная продукция (афиши, буклеты, вымпелы пр.).

По п.8.8. Необходимо отметить появление в городе баннеров спортивной тематики, в т.ч. и на спортивную продукцию, пропаганду здорового образа жизни.

За счет средств, выделенных в рамках программы, проводились спортивно-массовые мероприятия среди дворовых спортивных клубов  «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Спорт против наркотиков» и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сборным командам города и отдельным спортсменам, показавшим лучшие результаты по итогам спортивного сезона, вручались сертификаты на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

Приложение:

1. Целевые индикаторы.

2. Перечень программных мероприятий.

3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы.

- Приложение № 1

к целевой программе «Развитие физической

культуры и спорта муниципального образования

«Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008- 2012 годы,

утвержденную решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края от 21.08.2008 № 775

- Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации целевой программы

| Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Количество, занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 22656 27430 | 22891 28050 | 23119 28700 | 23639 29256 | 24012 36652 |
| Обеспеченность спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения | кв.м. | 3161 5700 | 3175 5700 | 3198 5700 | 3233 5700 | 3254 5700 |
| Количество крытых спортивных сооружений |  | 38 38 | 38 38 | 38 38 | 39 38 | 39 38 |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |  | 139 143 | 146 156 | 149 160 | 155 164 | 162 166 |
| Число участников физкультурно-массовых мероприятий | чел. | 22656 22725 | 22891 22987 | 23119 23136 | 23639 23731 | 24012 24102 |
| Количество культивируемых видов спорта |  | 38 39 | 41 42 | 42 43 | 45 50 | 46 53 |
| Количество спортсменов спортивных секций | чел. | 10743 10842 | 10965 11103 | 11215 11322 | 11480 11491 | 11874 11887 |
| Количество отделений ДЮСШ олимпийского резерва |  | 2 4 | 3 4 | 3 4 | 4 1 | 4 1 |
| Количество спортсменов- разрядников | чел. | 1187 921 | 1306 936 | 1542 947 | 1703 1003 | 1844 1011 |
| Количество подготовленных мастеров спорта | чел. | 6 5 | 5 5 | 5 4 | 6 3 | 7 4 |
| Средства, выделенные на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | 1126,0 0 | 2309,0 73,0 | 2245,0 86,0 | 2107,0 100,0 | 2270,0 150,0 |

Вторая цифра, выделенная жирным шрифтом – фактические значения индикаторов

- Приложение № 2

к целевой программе «Развитие физической

культуры и спорта муниципального образования

«Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008- 2012 годы,

утвержденную решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края от 21.08.2008 № 775

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационно-спортивная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать и утвердить «Концепции развития физической культуры и спорта» г. Рубцовска до 2012 г. | 2008 | горспорт комитет | ____ | ___ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 1.2 | Разработать и принять «Программу развития физической культуры и спорта» в г. Рубцовске до 2012 г. | 2008 | горспорт комитет | ____ | ___ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 1.3 | Создать «Совет по спорту при главе города» и «Фонда поддержки спорта г. Рубцовска» | 2008 | горспорт комитет | ____ | ___ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 1.4 | Интеграция сети детско-юношеских спортивных школ и спортивных сооружений с подчиненностью комитету администрации города по физической культуре и спорту | 2008 | горспорткомитет | местный бюджет | ___ | ___ | ____ | ____ | ____ |
| 1.5 | Создание муниципального учреждения «Управление по физической культуре и спорту» администрации города | 2009 | горспорт комитет | местный бюджет | ___ | 7,0 | ____ | ____ | ____ |
| 1.6 | Реорганизация МУ «СК «Торпедо» в МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу Алексея Смертина» | 2008-2009 | горспорт комитет | местный бюджет | ____ | 25,0 | ____ | ____ | ____ |
| 1.7 | Реорганизация МОУ ДОД ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» в МУП «Юбилейный» и МОУ ДОД ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» | 2010 | горспорт комитет, МУ "Управление образования" | местный бюджет | ____ | ____ | 12,0 | ____ | ____ |
| 1.8 | Подчинение дворовых спортивных клубов учреждениям спортивной направленности по территориальному и спортивному принципу | 2009 | горспорт комитет | местный бюджет | ____ | 32,0 | ____ | ____ | ____ |
| 1.9 | Открытие отделений в ДЮСШ художественной гимнастики, легкой атлетики, тенниса, самбо, мужской спортивной гимнастики | 2008-2010 | горспорт комитет | местный бюджет | ____ | 150,0 | 150,0 | ____ | ____ |
| 1.10 | Открытие филиалов краевых учреждений спортивной направленности | 2009-2012 | горспорт комитет | местный бюджет, краевой бюджет | ____ | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 |
| 1.11 | Утверждение порядка формирования сборных команд города | 2008 | горспорт комитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 2. Спортивно-массовая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение календарных планов спортивно-массовых мероприятий на текущий год | 2008-2012 | горспорт комитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 2.2 | Участие в летних и зимних Олимпиадах городов Алтая | 2009-2012 | горспорткомитет | местный бюджет | ____ | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 |
| 2.3 | Проведение Всероссийских массовых стартов: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», «Российский Вызов», «Оранжевый Мяч» | 2008-2012 | горспорт комитет | местный бюджет, федеральный бюджет | ____ ____ | 300,0 2000,0 | 300,0 2000,0 | 300,0 2000,0 | 300,0 2000,0 |
| 2.4 | Проведение городских спартакиад: дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, дворовых спортивных клубов, средних специальных учебных заведений, трудовых коллективов, лиц с ограниченными возможностями, работников силовых структур, муниципальных служащих | 2008-2012 | горспорт комитет, МУ "Управление образования" | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ | 120,0 20,0 | 150,0 40,0 | 150,0 40,0 | 180,0 60,0 |
| 2.5 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня | 2008-2012 | горспорт комитет, крайспорт управление | местный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ ____ | 320,0 210,0 120,0 | 400,0 250,0 160,0 | 400,0 250,0 160,0 | 450,0 275,0 185,0 |
| 2.6 | Проведение спортивно-массовых стартов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Веселый дельфин» «Белая ладья», «Президентские состязания» | 2008-2012 | горспорт комитет, МУ "Управление образования", крайспорт управление | местный бюджет, краевой бюджет | ____ ____ | 75,0 75,0 | 85,0 85,0 | 85,0 85,0 | 90,0 90,0 |
| 2.7 | Физкультурно-оздоровительная работа и проведение мероприятий для лиц старшего возраста, ветеранов спорта, лиц с ограниченными возможностями | 2008-2012 | горспорт комитет, управление соц.защиты | местный бюджет, краевой бюджет | ____ ____ | 30,0 30,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | 50,0 50,0 |
| 3. Научно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в г. Рубцовске. Проведение спортивного аудита | 2008-2012 | горспорт комитет | местный бюджет | ____ | 30,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 |
| 3.2 | Подготовка предложений в области физической культуры и спорта и иных нормативных правовых документов в сфере физической культуры и спорта | 2008-2012 | горспорт комитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 3.3 | Создание информационного банка данных спортивной сферы г. Рубцовска | 2008-2012 | горспорт комитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 3.4 | Заключение договоров о совместной деятельности с региональными и федеральными «Центрами спортивной подготовки» и высшими учебными заведениями спортивной направленности | 2008-2012 | горспорт комитет | местный бюджет | ____ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.5 | Проведение научного эксперимента в группах ранней детской спортивной специализации | 2008-2012 | горспорт комитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 25,0 25,0 | 35,0 35,0 | 35,0 35,0 | 50,0 50,0 |
| 3.6 | Лицензирование и аккредитация ДЮСШ | 2008-2010 | ДЮСШ города | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Разработка и внедрение современных технологий и моделей физкультурно-профилактической работы, направленных на предупреждение асоциальных явлений и организация досуга среди детей и подростков | 2008-2012 | горспорт комитет, отдел по делам молодежи и общ. организации | местный бюджет | ____ | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.8 | Аккредитация и аттестация «Федераций» по видам спорта, общественных организаций и клубов спортивной направленности | 2008-2012 | горспорт комитет, федерации по видам спорта | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 12,0 12,0 | 12,0 12,0 | 12,0 12,0 | 12,0 12,0 |
| 3.9 | Проведение городского смотра-конкурса «Учитель года» с участием преподавателей физического воспитания общеобразовательных школ, педагогов дошкольного образования | 2008-2012 | горспорт комитет, МУ "Управление образования" | местный бюджет | ____ | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 4. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство крытого многоцелевого ледового модуля | 2009-2010 | горспорт комитет, УКС администрации крайспорт управление | местный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет * |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка предложений в целевые Федеральные и краевые программы по строительству и реконструкции физкультурно-спортивных сооружений города | 2008-2012 | горспорт комитет, крайспорт управление | местный бюджет | ____ | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |
| 4.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, дворовых спортивных клубов | 2008-2012 | горспорткомитет, МУ "Управление образования" | местный бюджет, внебюджетные средства ** |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Создание муниципальной лыжной базы на основе МОУ ДОД ДЮСШ «Спарта» | 2009 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ | 120,0 120,0 | ____ | ____ | ____ |
| 4.5 | Реконструкция открытого спортивного комплекса «Сибагромаш» | 2008-2009 | горспорткомитет, УКС администрации | местный бюджет, федеральный бюджет * |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Реконструкция спортивных залов ДЮСШ № 2 (ул. Громова, 17 а, ул. Советская, 8) | 2009-2012 | МУ "Управление образования" | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Реконструкция здания ДЮСШ № 1 | 2009-2012 | МУ "Управление образования" | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Реконструкция ДОЛ «Олимп», ДОЛ «Юбилейный» | 2009-2012 | МУ "Управление образования" | местный бюджет, внебюджетные средства ** |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Реконструкция стадионов: МУ «СК «Торпедо» (легкоатлетическая дорожка), Локомотив, ДЮСШ «Спарта» | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства ** |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Реконструкция спортивного зала ДЮСШ «Спарта» | 2008-2010 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства ** |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Приобретение пассажирского автобуса для перевозки спортсменов на соревнования | 2008-2009 | администрация города | краевой бюджет * |  |  |  |  |  |
| 5. Подготовка физкультурных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга состояния кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта | 2008-2009 | горспорткомитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 5.2 | Участие ведущих тренеров специалистов, работников физической культуры и спорта на курсах повышения квалификации | 2008-20012 | горспорткомитет | местный бюджет | ____ | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3 | Проведение аттестации работников физической культуры спорта, тренеров детско-юношеских спортивных школ | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет | ____ | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 5.4 | Проведение открытых уроков, тренировок и мастер-классов с участием спортсменов мирового уровня | 2008-2012 | горспорткомитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 6. Развитие спорта высоких достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Перевод ведущих спортсменов на контрактную основу. Введение спортивного паспорта | 2008-2010 | горспорткомитет | местный бюджет | ____ | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6.2 | Подготовка и участие ведущих спортсменов в краевых, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях | 2008-2012 | горспорткомитет, крайспорт управление | местный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет | ____ ____ ____ | 180,0 200,0 110,0 | 250,0 300,0 200,0 | 250,0 300,0 200,0 | 250,0 300,0 200,0 |
| 6.3 | Направление ведущих тренеров на стажировку в сборные команды края, СФО, России | 2008-2012 | горспорткомитет, крайспорт управление | местный бюджет, краевой бюджет | ____ | 60,0 60,0 | 75,0 75,0 | 90,0 90,0 | 90,0 90,0 |
| 6.4 | Моральное и материальное стимулирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 45,0 70,0 | 45,0 90,0 | 50,0 100,0 | 50,0 100,0 |
| 7. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ спортивного травматизма. Разработка профилактических мероприятий | 2008-2012 | горспорткомитет, МУ «Управление здравоохранения» | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 7.2 | Медицинское обеспечение спортивных соревнований всех уровней | 2008-2012 | горспорткомитет, МУ «Управление здравоохранения» | местный бюджет | ____ | 64,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 |
| 7.3 | Укрепление материально-технической базы врачебно физкультурного отделения. Оснащение специальной аппаратурой и медицинским оборудованием | 2009-2012 | МУ «Управление здравоохранения» | местный бюджет, краевой бюджет ** |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Открытие медицинских кабинетов в МОУ ДОД ДЮСШ г. Рубцовска | 2008-2012 | ДЮСШ | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий по восстановлению и повышению спортивной работоспособности и реабилитации после перенесенных травм и заболеваний | 2008-2012 | МУ «Управление здравоохранения» | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 7.6 | Открытие кабинета функциональной диагностики. | 2009 | МУ «Управление здравоохранения» | местный бюджет, краевой бюджет | ____ | 100 1100,0 | ____ | ____ | ____ |
| 7.7 | Получение ЛПУ г. Рубцовска лицензии на осуществление деятельности в медицинских кабинетах ДЮСШ | 2008-2009 | горспорткомитет, МУ «Управление здравоохранения» | местный бюджет | факт | факт | ____ | ____ | ____ |
| 8. Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Размещение спортивной информации в телевизионных передачах, радионовостях, и на страницах печатных периодических изданий города, края | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 |
| 8.2 | Содействие регулярному выпуску тематических страниц и вкладышей в СМИ | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 12,0 15,0 | 16,0 16,0 | 16,0 16,0 | 20,0 20,0 |
| 8.3 | Систематическое освещение в средствах массовой информации, на Интернет сайте горспорткомитета хода реализации настоящей программы | 2008-2012 | горспорткомитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 8.4 | Организация пресс-конференции по вопросам развития физической культуры и спорта | 2008-2012 | горспорткомитет | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 8.5 | Открытие «Музея спорта г. Рубцовска». Создание спортивного архива | 2009-2012 | горспорткомитет | местный бюджет | ____ | 60,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8.6 | Изготовление печатной продукции, рекламной атрибутики, съемка фильмов, выпуск фотоальбомов спортивной тематики | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 75,0 75,0 | 75,0 75,0 | 85,0 85,0 | 85,0 85,0 |
| 8.7 | Создание галереи спортивной славы г. Рубцовска | 2009 | горспорткомитет | внебюджетные средства | ____ | 45,0 | ____ | ____ | ____ |
| 8.8 | Изготовление рекламных щитов, баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. | 2008-2012 | горспорткомитет | местный бюджет, внебюджетные средства | ____ ____ | 16,0 16,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | 30,0 30,0 |

- потребность в средствах подлежит ежегодному уточнению при принятии местного бюджета, исходя из возможностей его доходной части

*     Финансирование в рамках инвестиционных программ.

**   Финансирование в рамках текущей деятельности, смет учреждений.

14

Приложение № 3

к целевой программе «Развитие физической

культуры и спорта муниципального образования

«Город Рубцовск» Алтайского края» на 2008- 2012 годы,

утвержденную решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края от 21.08.2008 № 775

- СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО

НАПРАВЛЕНИЯМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления | Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Всего финансовых затрат | 32194,0 |  | 8828,0 | 7859,0 | 7600,0 | 7907,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 8931,0 |  | 2309,0 | 2245,0 | 2107,0 | 2270,0 |  |
| из краевого бюджета | 5015,0 |  | 1965 | 1040 | 985 | 1025 |  |
| из федерального бюджета | 8710,0 |  | 2110 | 2200 | 2200 | 2200 |  |
| из внебюджетных источников (средства федерации по видам спорта, благотворительная помощь, членские взносы) | 9538,0 |  | 2444 | 2374 | 2308 | 2412 |  |
| Капитальные вложения | 68700 |  | 10700 | 58000 |  |  | * |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 19700 |  | 10700 | 9000 |  |  | * |
| из краевого бюджета | 9000 |  |  | 9000 |  |  | * |
| из федерального бюджета | 40000 |  |  | 40000 |  |  | * |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 4756 |  | 988 | 1172 | 1193 | 1403 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 918 |  | 198 | 218 | 239 | 263 |  |
| из краевого бюджета | 3218 |  | 670 | 794 | 794 | 960 |  |
| из федерального бюджета | 620 |  | 120 | 160 | 160 | 180 |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |

*  Средства, указанные в данных пунктах, предполагается направить на реконструкцию стадиона  «Сибагромаш» и строительство крытого модуля  с искусственным льдом.