РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20 ноября   2008 г.  № _13   _

г. Рубцовск

О принятии муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009-2012 годы

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, с учетом публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009-2012 годы, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :

1.Принять муниципальную целевую программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009-2012 годы (приложение).

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2009.

3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Местное время».

4.Контроль за исполнением   настоящего решения возложить на комитеты
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по бюджету, кредитной и налоговой политике, тарифам и ценам (А.Д.Дьяконенко) и по социальной политике (А.Д.Гуньков).

Глава города								П.П. Гамалеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 20.11.2008  № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2009-2012 годы

ПАСПОРТ

##### муниципальной целевой программы

##### «Профилактика преступлений и иных правонарушений

##### в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009-2012 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009-2012 годы (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Алтайского краевого законодательного собрания от 30 июня 2008 года № 441 «Об утверждении краевой целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае» на 2009-2012 годы». Постановление администрации города Рубцовска Алтайского края от 20 февраля 2008 года № 491 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края». |
| Заказчик программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края. |
| Основные разработчики Программы | Управление внутренних дел по городу Рубцовску Алтайского края. |
| Цели Программы | Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. |
| Задачи Программы | Снижение уровня преступности на территории города Рубцовска Алтайского края; активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; координация деятельности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных объединений; повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в них; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа. |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы | Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в структуре общей преступности; уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности; уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения. |
| Исполнители Программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края; Управление внутренних дел по городу Рубцовску Алтайского края (по согласованию); ОКДП ГПС города Рубцовска ЦОС ГПС ГУ МЧС России (по согласованию); отдел управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю в городе Рубцовске (по согласованию); Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городу Рубцовску (по согласованию); ОУФМС России по Алтайскому краю в городе Рубцовске (по согласованию); МУ «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края (по согласованию); управление социальной защиты населения по городу Рубцовску (по согласованию); комитет администрации города Рубцовска по финансам, налоговой и кредитной политике (по согласованию); МУ «Управление образования» города Рубцовска (по согласованию); СМИ (по согласованию). |
| Сроки реализации Программы | 2009-2012 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий программы составляет 4 млн.59 тыс. 400 рублей, в том числе: средств местного бюджета – 4 млн. 59,4 тыс. рублей; Распределение объемов финансирования по годам: 2009 год – 1 млн.93 тыс. 900 рублей; 2010 год – 1 млн. 238 тыс. 500 рублей; 2011 год – 1 млн. 63 тыс. 500 рублей; 2012 год – 663 тыс. 500 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории города Рубцовска Алтайского края; уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах; снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и преступлений, совершенных на бытовой почве; улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; улучшить работу по профилактике правонарушений, cвязанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных объединений по обеспечению охраны общественного порядка на территории города и края; повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; обеспечить антитеррористическую защищенность муниципальных учреждений образования, культуры, объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности и мест массового скопления людей на территории города Рубцовска. |
| Контроль за реализацией Программы | Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края. |

- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий государства и общественности, совершенствование законодательства, средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики правонарушений, разрабатываемой в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского» края на 2009-2012 годы.

Для достижения этой цели программой предусмотрены мероприятия, направленные:

на формирование в обществе негативного отношения к преступности;

на ослабление действия криминогенных факторов;

на предотвращение сотрудничества криминальных структур с органами государственной власти;

на недопущение вовлечения в преступную деятельность новых социальных групп, особенно несовершеннолетних;

на ограничение незаконного оборота оружия, наркотических средств, пьянства и алкоголизма, проституции, иных сопутствующих преступности проявлений.

Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных актах Российской Федерации, законодательстве Алтайского края, нормативных правовых актах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю.

В целях активизации работы по созданию государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации определены дополнительные задачи по совершенствованию многоуровневой системы профилактики правонарушений.

В результате принятых органами внутренних дел мер удалось добиться определенных положительных результатов в оперативно-служебной деятельности на 12,3% снизилось общее число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких (на 9,1%), преступлений, совершенных в общественных местах (на 6,2%), на улицах (на 4,8 %).

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры и некоторые позитивные изменения, существенного улучшения деятельности по основным направлениям борьбы с преступностью добиться не удалось.

Несколько ухудшилась работа по раскрытию особо тяжких преступлений. Органами внутренних дел раскрыто  88 преступлений, что на 21,1 % меньше, чем в прошлом году.

Вследствие недостаточной эффективности функционирования системы социальной реабилитации, трудового и бытового устройства лиц, осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы, в текущем году рост преступлений, совершенных данной категорией лиц, составил 9,1%. Большинство из них не имеет постоянного источника дохода. Своевременное внедрение методов стимулирования  работодателей, создающих рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, может существенно повлиять на снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми.

Принимая во внимание реальную угрозу совершения террористических актов в общеобразовательных учебных заведениях, необходимо дополнительно установить системы видеонаблюдения и сигнализации в школах и дошкольных образовательных учреждениях, выполнить освещение их территорий.

В настоящее время эффективная профилактическая работа правоохранительных органов не может осуществляться без участия самих граждан. Количество общественных объединений правоохранительной направленности снижается. Необходимо активизировать работу по привлечению населения к деятельности данных организаций.

В профилактической деятельности важная роль отводится поведению самих граждан. Их невнимательное отношение к собственности, личной безопасности порой являются основными причинами совершения в их отношении общественно противоправных деяний.

Среди мероприятий по профилактике правонарушений одно из ведущих мест занимает организация работы со СМИ, через которые до населения доводится информация, касающаяся предупреждения и профилактики преступлений. Однако телевизионных передач, выступлений и публикаций, связанных с профилактической деятельностью правоохранительных органов, явно недостаточно. В связи с этим необходимо осуществить ряд мероприятий по данному направлению деятельности.

Принятие профилактических мер по укреплению правопорядка, а также полномасштабная реализация всех запланированных мероприятий позволит сформировать эффективную систему профилактики правонарушений в г. Рубцовске и повысить уровень обеспечения общественной безопасности и общественного порядка.

- Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:

обеспечение безопасности граждан на территории города Рубцовска  и Алтайского края, формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

Программа предусматривает решение следующих задач:

реализация мер, направленных на повышение эффективности работы участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних на обслуживаемой  территории, с целью своевременного предупреждения и пресечения правонарушений, обеспечения для населения территориальной доступности правоохранительных органов;

развитие системы профилактики правонарушений, активизации деятельности народных дружин, внештатных сотрудников милиции, советов общественности, участковых пунктов милиции с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также формирования положительного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел;

оснащение подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств краевого и местных бюджетов, оргтехникой, средствами связи и специальными средствами, укрепление их кадрового состава.

3.Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации городской целевой программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общественной структуре преступности | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности | % | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| Уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения | % | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |

4. Перечень программных мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

повышение роли органов местного самоуправления города Рубцовска Алтайского края в профилактике правонарушений;

создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов;

реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

предупреждение преступлений с использованием оружия, незаконно хранящегося у населения;

совершенствование нормативной правовой базы;

дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений;

укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах;

улучшение профилактической, воспитательной работы;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

защита собственности от преступных посягательств;

обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма;

предупреждение чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования и организациях, обучение населения действиям при возникновении пожаров;

материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся профилактикой правонарушений.

Основные мероприятия в сфере профилактики правонарушений

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые затраты, Тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. Совместная деятельность органов местного самоуправления города Рубцовска Алтайского края и Управления внутренних дел по городу Рубцовску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принять организационно-практические меры по реализации Закона Алтайского края от 09 ноября 2000 года № 66-ЗС «Об участии населения в охране общественного порядка на территории Алтайского края» | - | - | - | - | - | 2009 г. | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка |
| 1.2 | Законодательно закрепить положение о деятельности «Советов общественности» | - | - | - | - | - | февраль 2009 г. | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение доли ответственности органов местного самоуправления, соблюдение прав и свобод граждан |
| 1.3 | Провести ревизию существующей системы профилактики правонарушений на территории города Рубцовска, внести коррективы в механизм привлечения институтов общества, необходимых для повышения результативности профилактики право нарушений | - | - | - | - | - | 1 квартал 2009 г. | администрация города Рубцовска | совершенствование правоприменительной практики при проведении комплекса профилактических мероприятий |
| 2. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработать и внедрить системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, центр занятости населения (по согласованию); работодатели (по согласованию) | повышение социального статуса лиц, ранее судимых, лиц с ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов, снижение количества преступлений, совершенных ими |
| 2.2 | Выработать и реализовать системы мер социального обслуживания, реабилитации и адаптации лиц, нуждающихся в государственной поддержке | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска | снижение количества преступлений, совершенных лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел |
| 3. Привлечение общественности к предупреждению правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расширить участие предприятий, организаций всех форм собственности и населения в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах, в транспорте, в других общественных местах, жилом секторе, работе с подростками и молодежью, а также реализовать комплексные меры по их стимулированию | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | усиление профилактической работы по месту жительства граждан, повышение роли участковых уполномоченных милиции, общественных объединений правоохранительной направленности, стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах |
| 3.2 | Реализовать комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме ДНД | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | оздоровление криминогенной обстановки |
| 4. Профилактика преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | уменьшение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия |
| 4.2 | Инициировать заключение соглашений частных охранных предприятий и служб безопасности предприятий с Управлением внутренних дел по городу Рубцовску, органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка | - | - | - | - | - | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение эффективности охраны общественного порядка |
| 5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и материально-техническое обеспечение подразделений по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создать в образовательных учреждениях города общественных формирований профилактической направленности | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение престижа службы в органах внутренних дел, установление взаимного доверия между учащимися и сотрудниками милиции |
| 5.2 | Организовать постоянную разъяснительную работу в средствах массовой информации по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты детей и подростков от преступных посягательств, проявлений экстремизма | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение информированности населения о проблемах подростковой преступности, формирование положительного имиджа сотрудника милиции |
| 5.3 | Организовать и провести конкурс профессионального мастерства среди «школьных» инспекторов по делам несовершеннолетних под названием: «Лучший школьный инспектор» | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | формирование положительного имиджа «школьного инспектора», повышение уровня их профессионального мастерства |
| 5.4 | Увеличить количество детей и подростков, входящих в военно-патриотические клубы, объединений детей и подростков в муниципальных образованиях | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска | развитие патриотического воспитания детей и подростков |
| 5.6 | Обеспечить квотирование бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, а также состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | обеспечение летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, группы «социального риска», предупреждение совершения ими правонарушений и преступлений |
| 5.8 | Предоставлять государственные услуги по организации временного трудоустройства безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска, Центр занятости населения (по согласованию), работодатели (по согласованию | ежегодное в рамках данного мероприятия трудоустройство от 100 до 150 выпускников |
| 5.9 | Организовать и провести специализированные профильные смены для детей с девиантным поведением | - | - | - | - | - | ежегодно | Администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по города Рубцовску | организация летней занятости подростков |
| 5.10 | Оборудовать детские площадки в городе | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ежегодно | комитет по ЖКХ (по согласованию) | развитие дворовых видов спорта, снижение подростковой преступности |
| 6. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к совершению преступлений экстремистской направленности и террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовать проверки, в том числе негласные, антитеррористической защищенности охраняемых объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения. По итогам провести анализ степени уязвимости данных объектов от диверсионных и террористических акций, их возможные последствия | - | - | - | - | - | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску, отдел УФСБ РФ по Алтайскому краю в г. Рубцовске (по согласованию) | повышение уровня государственной и общественной безопасности |
| 6.2 | Ежегодно проводить проверки деятельности религиозных и общественных объединений, действующих на территории города, с целью предупреждения возможных проявлений признаков экстремизма | - | - | - | - | - | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску, отдел УФСБ РФ по Алтайскому краю в г. Рубцовске (по согласованию) | стабилизация криминогенной обстановки в городе, устранение опасности проявлений экстремизма |
| 6.3 | Организовать проведение разъяснительной работы с руководством зарегистрированных общественно- политических объединений с целью недопущения с их стороны пропаганды радикальных и экстремистских идей в студенческой и молодежной среде, а также проведение в учебных заведениях лекций, тематика которых раскрывает истинные причины, природу экстремизма и терроризма | - | - | - | - | - | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску, отдел УФСБ РФ по Алтайскому краю в г. Рубцовске (по согласованию) | стабилизация криминогенной обстановки в городе, устранение опасности проявлений экстремизма |
| 6.4 | Принять конкретные меры по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий | - | - | - | - | - | ежегодно | муниципальная антитеррористическая комиссия города Рубцовска, УВД по городу Рубцовску | обеспечение безопасности объектов с массовым пребывание людей |
| 6.5 | Провести реконструкции локальных систем оповещения на химически опасных объектах, расположенных на территории города Рубцовска | - | - | - | - | - | ежегодно | Предприятия и организации, имеющие химически опасные объекты, Управление по делам ГОЧС (по согласованию) | обеспечение безопасности хранения и использования опасных веществ |
| 6.6 | Обеспечить антитеррористическую защищенность учреждений образования, культуры и зданий УВД по городу Рубцовску | 3055,4 | 755,4 | 900 | 900 | 500 | 2009-2012 гг. | администрация города Рубцовска, муниципальная антитеррористическая комиссия города Рубцовска | обеспечение безопасности объектов с массовым пребывание людей |
| 7. Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создать отделение деинтоксикации с функциями медицинского вытрезвителя | - | - | - | - | - | 2010 г. | администрация города Рубцовска | профилактика «пьяной» преступности, повышение уровня защищенности населения |
| 7.2 | Внести предложения для разработки и принятия на региональном уровне нормативно-правового документа, регламентирующего совершенствование наркологической помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, включая обеспечение их бесплатным анонимным лечением | - | - | - | - | - | 2009 г. | администрация города Рубцовска | доступность лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью на бесплатное лечение |
| 7.3 | Привлечь представителей религиозных конфессий к работе по социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией | - | - | - | - | - | ежегодно | Управление внутренних дел по города Рубцовску | снижение количества преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения |
| 8. Профилактика правонарушений в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оборудовать стационарными постами милиции места массового пребывания граждан | 100 | 50 | 50 | - | - | 2009-2010 гг. | Управление внутренних дел по города Рубцовску | увеличение плотности патрульно-постовых нарядов, повышение доступности граждан к сотрудникам милиции |
| 8.2 | Создать и ввести в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Безопасность» | - | - | - | - | - | 2009 г. | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | эффективное руководство по управлению наружными нарядами в раскрытии преступлений по «горячим следам» |
| 8.3 | Для формирования баз данных в Алтайском крае и своевременного реагирования по преступлениям обеспечить станциями дактилоскопирования на базе сканера «Папилон» ДС – 40 в количестве 3 единиц | - | - | - | - | - | 2009-2011 гг. | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение уровня состояния профилактики преступлений и правонарушений, раскрытие преступлений по горячим следам |
| 8.4 | Обеспечить оснащение автомобилей сотрудников ГИБДД диагностическими аппаратами для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2009-2012 гг. | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | повышение дисциплины водительского состава, снижение уровня аварийности |
| 8.5 | Оснастить подразделения дорожно-патрульной службы милиции ГИБДД приборами определения скорости движения «Барьер» с видео фиксацией – 4 шт. | 280 | 140 | 140 | - | - | 2009-2010 гг. | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | снижение уровня аварийности на дорогах города |
| 8.6 | Организовать комплексное обследование имеющихся общественных пунктов охраны порядка и обеспечить проведение их текущего или капитального ремонта, а также оснащение необходимой мебелью и оборудованием | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ежегодно | Управление внутренних дел по городу Рубцовску | создание условий для работы участковых уполномоченных милиции на закрепленных административных участках, улучшение материально-технической базы службы УУМ |
| 8.8 | Обеспечить участковых уполномоченных милиции жильем, создав для этих целей специализированный жилой фонд | - | - | - | - | - | 2009-2012гг. | администрация города Рубцовска | проживание участкового уполномоченного милиции на административном участке |
| 8.9 | Решить вопрос о выделении помещения для УПМ на территории, обслуживаемой ТОМ «Западный» | - | - | - | - | - | 2009г. | администрация города Рубцовска | создание условий для работы участковых уполномоченных милиции на закрепленных административных участках |
| 8.10 | Решить вопрос о выделении помещения в северной части города для сотрудников милиции ГОМ «Северное» | - | - | - | - | - | 2009г. | администрация города Рубцовска | создание условий для работы сотрудников милиции на закрепленных административных участках, улучшение материально-технической базы |
| 9. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Внедрение программы «Лето» для пришкольных и загородных оздоровительных детских лагерей (передвижные выставки детского творчества, игровые фольклорные программы, мастер классы по традиционной русской культуре) | 14 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ежегодно | администрация города Рубцовска | формирование духовной потребности, чувства региональной идентичности, стимулирование творческой активности школьников |
| 9.2 | Комплектовать библиотечные фонды государственных и муниципальных библиотек | - | - | - | - | - | ежегодно | администрация города Рубцовска | обеспечение библиотек города литературой по праву, пропаганде здорового, социально-активного образа жизни |
| 9.3 | Организовать среди журналистов средств массовой информации конкурсы на лучшую публикацию, посвященную проблемам профилактики правонарушений. Поощрить журналистов–победителей конкурсов | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ежегодно | администрация города Рубцовска | повышение эффективности организации деятельности органов правоохранительной направленности, формирование положительного общественного мнения населения о работе органов внутренних дел по обеспечению правопорядка |
| Итого по программе |  | 4059,4 | 1093,9 | 1238,5 | 1063,5 | 663,5 |  |  |  |

5.Ресурсное обеспечение

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2009 – 2012 годы составляет 4059,4 тыс. рублей.

Объем расходов на финансирование программы за счет средств местного бюджета ежегодно корректируется и утверждается  на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты по годам в ценах 2008 года (тыс. рублей) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Всего финансовых затрат в том числе: из местного бюджета | 4059,4 4059,4 | 1093,9 1093,9 | 1238,5 1238,5 | 1063,5 1063,5 | 663,5 663,5 |  |

6.Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит:

повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности, а также общественные объединения;

повысить уровень социальной защищенности лиц, освободившихся из мест лишения свободы; лиц с ограниченными физическими возможностями и выпускников интернатных учреждений и детских домов (трудоустройство, санаторно-курортное лечение и т.п.);

стабилизировать криминогенную обстановку в общественных местах;

сократить количество совершенных преступлений с применением огнестрельного оружия, количество совершенных тяжких преступлений на 20 %;

улучшить работу по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

повысить уровень безопасности и антитеррористической  защищенности объектов повышенной опасности, а также учебных заведений, сократить количество преступных посягательств на их территории;

улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по участию в охране общественного порядка на территории края;

довести до 31 % уровень оснащения подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств краевого и местных бюджетов, средствами связи и специальными средствами.

7.Система управления реализацией программы

Администрация города Рубцовска и Управление внутренних дел по городу Рубцовску Алтайского края координируют совместную деятельность исполнителей, обобщают сведения о ходе реализации программы.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на совещаниях с участием главы муниципального образования, председателя Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, руководителей УВД по городу Рубцовску, на заседаниях комиссии по профилактике правонарушений в Алтайском крае.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения отдельных программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких органов и организаций, указанные в графе «Исполнители» первыми (ответственные исполнители) могут образовывать межведомственные рабочие группы, деятельность которых они координируют, получать от соисполнителей информацию о ходе реализации мероприятий в установленные сроки.

Глава города 							П.П. Гамалеев