РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

16 апреля    2009  г.  №  149_

г. Рубцовск

Об утверждении отчёта об исполнении муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2008 годы»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 31 Устава  муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить отчёт об исполнении муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 – 2008 годы (прилагается).

2. Контроль за  исполнением  настоящего решения возложить  на комитет Рубцовского городского Совета депутатов по социальной политике           (А.Д. Гуньков).

Председатель Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края					В.И.Машуков

УТВЕРЖДЕН

решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

От 16.04.2009 № 149

ОТЧЁТ

об исполнении муниципальной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 – 2008 годы»

Ситуация в городе в сфере незаконного оборота наркотиков остаётся сложной, что обусловлено целым рядом причин, к основным из которых можно отнести:

- географическое положение (близость границы с Республикой Казахстан);

- пролегание криминальных каналов переброски наркотических средств из Афганистана по территории Алтайского края, через Рубцовск в частности;

- социально-экономическую ситуацию (функционирование 5 учреждений ГУИН, высокий уровень безработицы, не высокие доходы граждан);

- высокая концентрация преступных группировок, в т. ч. этнических.

Существует ряд проблем, лежащих в плоскости финансирования, технического оснащения и законодательства. Вместе с тем, можно констатировать то, что все городские службы и ведомства тесно взаимодействуют друг с другом. Подтверждением чего являются совместные мероприятия, проходившие на протяжении всего отчётного периода.

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 – 2008 годы» была проведена работа по следующим, основным направлениям:

а) работа с несовершеннолетними в области профилактики правонарушений;

б) вовлечение широких слоёв детей и молодежи в системные занятия спортом, кружковую деятельность;

в) формирование культуры здоровья, через проводимые культурные мероприятия и информационную работу;

г)  профилактика злоупотребления наркотиками, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа среди детей, подростков и молодежи;

д) мониторинг ситуации и принятие мер специализированными учреждениями, службами и ведомствами.

За каждое направление отвечает несколько профильных подразделений: муниципальных или краевых учреждений, федеральных служб, структурных подразделений администрации города. С целью координации их деятельности, создана и работает межведомственная комиссия под председательством заместителя главы администрации города. При главе города Рубцовска существует оперативный штаб в состав, которого входят представители УФСБ, УВД, пограничной службы, госнаркоконтроля.

За отчётный период была проведена следующая работа:

По разделу 1. «Организационные и правовые меры», с 2004 года была проведена работа, закреплённая планом мероприятий, а именно:

П. 1.1. - Создана межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, утверждено её положение и состав;

П. 1.2. - По линии структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений в течение всего периода в Администрации Алтайского края, в частности краевую комиссию по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, направлены обращения, ходатайства, с экономическими расчётами о выделении городу целевых финансовых средств и материальных ресурсов, на проведение мер по противодействию злоупотреблению  наркотиками.

П. 1.3. - Из бюджета города  в 2007 и 2008 годах, МУ «Управление здравоохранения», были выделены финансовые средства в размере 25 тыс. рублей, ежегодно. Выпущено в 2007 г. - 17500 листовок, в 2008г. – 18000 листовок.

П. 1.4. - Открыта судебно-химическая лаборатория по определению наркотиков, алкоголя в биологических средах  в сентябре 2003г. Хроматограф «Мелихром А-2», необходимый для определения наркотических веществ в биологических средах,  был получен в январе 2008г.

П. 1.5. - Не был выполнен. Расширить производственные площади для дневного стационара не удалось из-за отказа квартиросъемщика продать 3-х комнатную квартиру (средства были выделены в 2004г., а с 2005г. наркодиспансер перешел в краевой бюджет).

П. 1.6. - Поддержка общественным объединениям, осуществлялась по нескольким направлениям: помощь по изготовлению листовок; оплата работы психолога для организаций; выделение в безвозмездное пользование помещений.

П. 1.7. - Контроль за соблюдением закона о рекламе, касающегося вопроса табака и виноводочных изделий осуществляется в пределах полномочий администрации города.

П. 1.8. - Выполняется благодаря межведомственному взаимодействию  лечебно-профилактических учреждений между собой.

П. 1.9. – Касающийся проведения городских конкурсов на лучшую организацию работы с детьми выполняется в полном объёме.

П. 1.10. – Выполняется. В школах города проведена работа, направленная на повышение уровня осведомленности учащихся об опасностях, связанных с употреблением наркотиков, алкоголя, в том числе за счёт валеологических курсов.

П. 1.11. - Межведомственная  комплексная профилактическая операция «Подросток» является одним из основных в системе общегородских мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей. Ежегодно выявляются и ставятся на профилактический учет в учреждениях системы профилактики родители из семей группы «риска» и несовершеннолетние.

П. 1.12. Изменить качественно ситуацию, связанную с функционированием учреждений дополнительного образования, открытием новых спортивных секций и технических кружков не удалось. Корень проблемы заключается в финансировании, возможностях городского бюджета, его доходах. Хотя и поэтому направлению есть отдельные положительные подвижки, пример тому: ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», где была открыта еще одна ДЮСШ  с отделениями: плавания, единоборств, спортивной гимнастики.

По разделу 2 «Профилактика злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами», приведу следующую информацию.

П. 2.1. - Работа по раннему выявлению учащихся, употребляющих алкоголь, наркотики, токсические вещества осуществляется. В этом плане тесно работают подростковый врач-нарколог с социальными педагогами школ, которые формируют группу риска, с которой потом занимаются психологи и врачи-наркологи.

П. 2.2. - Совместно с наркодиспансером, управлением образования проводятся обучающие семинары с педагогическими работниками образовательных учреждений.

П. 2.3. – Зональные семинары библиотечных работников проводятся ежегодно.

П. 2.4. – Волонтёрская деятельность имеет место в медицинском и педагогическом колледжах, РИ (филиал) АГУ, где на постоянной основе существуют специальные группы студентов, для работы по программе «Молодые-молодым».

П. 2.5. - В течение всего периода при МУЗ «ГБ №2» функционирует экспозиция, музея медицины, «ХХI век без наркотиков» которую, ежегодно посещает до 4000 человек:

2004 год	- 3925 чел.

2005	год	- 3780 чел.

2006 год	- 3500 чел.

2007 год	- 3525 чел.

2008 год	-3 500чел.

Так же, проводятся выездные выставки в соседние города и районы.

П. 2.6., 2.7. - Специализированной передачи по профилактике наркомании на базе РТВ -3 создать не удалось, за исключением 2006 г., когда на экран вышло три передачи «Дорога в никуда». Альтернативой данной передаче стал целый ряд публикаций в городских СМИ: газетах «РТВ-3 представляет», «Вечерний Рубцовск», «Местное время».

Авторы публикаций, как штатные, так и нет, пытаются анализировать сложившуюся ситуацию, и не только вскрывать социальные язвы общества, но и подсказывать пути решения проблемы. Благодаря долгосрочному планированию, материалы на тему профилактики наркомании, алкоголизма (особенно молодёжного) и распространения СПИДа публикуются не от случая к случаю, а систематически под определёнными рубриками.

П. 2.8. - Получили своё развитие массовые молодёжные и детские акции, приуроченные Международному дню борьбы с наркоманией и СПИДом, Всемирному дню борьбы с табакокурением.

П. 2.9. – Ежегодно среди дворовых спортивных клубов проводится смотр-конкурс на лучшую постановку работы среди детей и подростков по месту жительства.

П. 2.10. – Массовые спортивные соревнования на призы «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Кожаная перчатка» ежегодно организовываются на территории города. Победители этих соревнований принимают участие в краевых и региональных турнирах.

П. 2.11. В июле-августе каждого года в детских оздоровительных лагерях проходит цикл семинаров-тренингов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа. Основными целями и задачами поездки являются пропаганда здорового образа жизни и профилактика. В них участвуют ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Рубцовск» и ГУЗ «Наркологический диспансер г. Рубцовска», членов молодёжной палаты (охват 3-4 лагеря).

П. 2.12., 2.13. - Во всех школах города (26 учреждений) осуществляется проведение внеклассной профилактической работы по здоровому образу жизни (конкурсы, драматические постановки, кинолектории; выпуски газет, листовок, написание рефератов). Что дополнительно анализируется на методических объединениях педагогов, психологов, социальных работников по организации воспитательной работы по профилактике наркомании.

П. 2.14. - Молодёжный Форум «Возьмёмся за руки, друзья!», с его пропагандой здорового образа жизни, за последние два года сделал шаг вперёд в своих изменения, приобретя статус краевого мероприятия с большим количеством участников, как из города, так и из соседних городов и районов.

П. 2.15. Городская акция-декада по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа «Я   выбираю здоровье!» из десяти дневной превратилась в месячную, объединяя в октябре – ноябре каждого года, все социальные учреждения и организации, работающие с детьми и подростками

По разделу 3 «Лечение и реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией» ситуация сложилась следующим образом, по пунктам:

П. 3.1. - Дневной стационар на 15 мест на Юбилейной,34 не открыт из-за несвоевременного выделения финансов и отказа квартиросъемщика продавать жилплощадь под дневной стационар. В настоящее время дневной стационар не открыт из-за отсутствия помещения (помещение, которое планировалось в 2004г. под дневной стационар и реабилитационный центр, передан под  стационарное отделение кожвендиспансера).

Площади наркологического диспансера (НД) не расширены из-за отсутствия финансирования.

П. 3.2.  - В 2005г. введено 2 штатных врача психиатра-нарколога, с 2005г. никого не удалось привлечь для специализации по психиатрии-наркологии. В город не едут молодые специалисты. Чтобы стать врачом-наркологом. Нужно пройти интернатуру  и 2-х годичную ординатуру по наркологии. Мы не можем обеспечить новых специалистов жилплощадью, поэтому надеяться на приезд новых специалистов не приходится.

П. 3.3.  - Все необходимое лабораторное оборудование наркодиспансер имеет, приобретение по годам дополнительно.

в 2004 г. – Аквадистиллятор ДЭ-4; Гематологический анализатор;  принтер «Эпсон»;

в 2005 г. – шкаф ШС-80-01;

в 2006 г.- лабораторный счетчик С-5;

в 2007 г.- биохимический анализатор;

в 2008 г.- электронные весы.

П. 3.4. -Лечебный процесс обеспечен необходимыми лекарственными средствами, но не в полной мере, а по мере выделения бюджетных средств (питанием, мягким инвентарем, дезсредствами обеспечены).

П. 3.5.- Кабинет наркологической экспертизы на состояние опьянения оснащен медицинским оборудованием в полном объеме и имеет экспресс-тесты на определение алкоголя и наркотиков. Анализы на наркотики и алкоголь производятся в химической лаборатории судебной экспертизы. С 2004 г. все устаревшие заменены на новые аппараты.

в 2004г. – ППС №3

в 2005г. – АКПЭ№2 (анализатор концентрации паров этанола)

в 2006г.- алкометр SD-400; АКПЭ-01 №1

в 2007г.-

в 2008г.- анализатор «Лион» -2 шт.

Кабинет оснащен 3 аппаратами АКПЭ-01и 3 аппаратами Лион для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. Анализы на наркотики и алкоголь в биологических средах выполняются в химической лаборатории судебной медицины.

П. 3.6. - Все врачи психиатры-наркологи имеют подготовку по специальности и 1 раз в 5 лет проходят усовершенствование.

П. 3.7. - Обмен опытом в вопросах наркологической службы, лечения и реабилитации наркологических больных проходит с наркологическими лечебными учреждениями городов Алтайского края и при прохождении специализации в других регионах России, а также при участии в конференциях в г.Барнауле с привлечением специалистов  в основном сибирского округа (Томск, Новосибирск, Москва).

О проведённой работе, согласно раздёлу 4 программы «меры пресечения незаконного оборота наркотических средств», поясняем.

П. 4.1. – В период с 2004 года по 2008 год в городе была создана комиссия по контролю за учётом, хранением, отпуском, выписыванием и использованием наркотических и лекарственных средств.

Управлением здравоохранения ежегодно с данной комиссией проводились проверки лечебных и аптечных учреждений (1 раз в два года). В состав комиссии входили врачи наркологического диспансера, аптечные  работники, представители наркоконтроля.

С 2004 года данные функции выполняет Рубцовский МРО  (далее по тексту – госнаркоконтроль), а в каждом лечебном учреждении создана и функционирует  своя комиссия по контролю за учётом, хранением, отпуском, выписыванием и использованием наркотических средств.

В период с 01.01.2004г. по 01.01.2009г.    как совместно  со специализированной  комиссией,  так  и самостоятельно   сотрудниками  госнаркоконтроля  проведено   104 проверки медицинских и  аптечных учреждений города и обслуживаемых районов. По результатам  проверок  выявлено 70  нарушений,  связанных с порядком учета и хранения, отпуска и использования  подконтрольных препаратов. По результатам выявленных  нарушений руководителям   учреждений вынесены предписания на  их устранение, возбуждено  566  уголовных дел, в том числе по  статьям  Уголовного Кодекса РФ:   ст. 234 УК РФ - 127;  ст. 327 УК РФ-407; ст. 229 ч.1 УК РФ – 1;  ст. 160 ч.3 УК РФ – 31 уголовное дело,  на руководителей    лечебных  и аптечных учреждений    составлено   7   протоколов об административном  правонарушении ,  вынесено 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе   по  не реабилитирующим основаниям  в 4  случаях.  Изъято из незаконного оборота 6955,8гр.  психотропного вещества  тарен;  1,1 гр.  наркотического средства  промедол; сильнодействующих  веществ трамадол (18,5 гр.)   и сибутрамин (21,1 гр.).

П. 4.2. - Ежегодно на территории города УВД и госнаркоконтроль проводит оперативно-профилактические операции, направленные на выявление и ликвидацию каналов поступления наркотиков на территорию города и их транзиту.

В 2008 году на территории  оперативного обслуживания данных служб зарегистрировано 672  (АПП - 469) преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По ст.2281 УК РФ (сбыт наркотических средств) возбуждено 445 уголовных дел (АППГ - 335). Расследовано 61 уголовное дело, приостановлено 345 уголовных дел по п.1 ст.208 УПК РФ.

По ст.228 ч.1 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере) возбуждено 177 уголовных дел (АППГ - 100). Расследовано 168 уголовных дел. Обвинение предъявлено по 163 преступлениям. Приостановлено 5 уголовных дел по п.1 ст.208 УПК РФ.

По ст.228 ч.2 УК РФ (хранение наркотических средств в особо крупном размере) возбуждено 50 уголовных дел. Расследовано 42 уголовных дела. Обвинение предъявлено по 40 преступлениям (АППГ - 25). Приостановлено 5 уголовных дел по п.1 ст.208 УПК РФ.

186 преступлений совершены в крупном или особо крупном размере, рост – 57 (44,2%). Расследовано 52 уголовных дела. Обвинение предъявлено по 52 преступлениям (АППГ - 49), процент – 28% (АППГ – 38%). Приостановлено 82 уголовных дела по п.1 ст.208 УПК РФ.

В 2008 году в суд направлено 21 уголовное дело о преступлениях, совершенных ОПГ (АППГ - 13), из них 15 были выявлены в 2008 году (АППГ - 9).

Выявлено 5 организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков: 1 группа из 2-х человек, 1 группа из 3-х человек, 3 группы из 4-х человек.

П. 4.3. - На постоянной основе ежегодно проводятся проверки  коммерческих и некоммерческих предприятий города, имеющих оборудование и реактивы, позволяющие  создать  на их базе подпольные  лаборатории для производства  и переработки  наркотических средств.  За отчетный период  проведено  12  проверок,  по результатам которых выявлено   5  нарушений  порядка  учета и хранения   подконтрольных веществ,    составлено   2 протокола  об административном  правонарушении, вынесено  5  постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, изъято  из незаконного оборота 13600 тонн   сильнодействующего  вещества толуол, 18560 тонн  прекурсоров.

Заместитель главы

администрации города 							И.А. Папушев