## Лист1
Приложение
к постановлению Рубцовского
городского Совета депутатов
от 17.02.2005 года № 155
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении "Плана капитальных
вложений г.Рубцовска на 2004год"
За счет всех источников финансирования в целом выполнение "Плана" за 2004год
составило 85,8%.При запланированном объеме капитальных вложений в сумме
211746тыс.руб., откорректированном за счет уточнения в течении отчетного года
лимитов средств федерального и краевого бюджетов, фактически освоено 181614
тыс.руб., что в 1,8раза больше освоения 2003года.
По источникам финансирования процент освоения средств в отчетном году
и темп роста к 2003году приведены ниже в табличной форме:
тыс.руб
| План | Факт. | % | Факт 2004г
Источники | на | выполнено | выполнения | к факту 2003г
финансирования | 2004год | в 2004году | плана | в %
Федеральный бюджет | 36000 | 36000 | 100 | 78.1
Краевой бюджет | 45082 | 46979.9 | 104.2099 | 298.5
Городской бюджет | 12575 | 10299 | 81.9006 | 99.4
Средства предприятий города и ЖСК | 118089.2 | 88335 | 74.8036 | 288.5
Из фактически сложившихся показателей видно, что за счет средств краевого
бюджета освоено даже несколько больше, на 1898тыс.руб., чем планировалось.
Поступление средств на финансирование из федерального и краевого бюджетов
составило 82056тыс.руб.и по сравнению с прошлым годом возросло на 22071
тыс.руб., в том числе из краевого бюджета - в 3,3раза больше.
Из-за неудовлетворительного финансового состояния предприятий, низкого уровня
доходов населения, в том числе членов ЖСК, продолжающегося финансирования
объектов из бюджета города по остаточному принципу в условиях его хронического
дефицита, освоение за счет собственных средств предприятий и ЖСК, а также за
счет средств бюджета города, меньше запланированного, соответственно на 25,2 %
и 18,1 %, хотя к уровню прошлого года обеспечен значительный рост освоения за
счет собственных средств предприятий, в 2,9раза.
За счет бюджета города объем освоенных средств к 2003году составил 99,4%.
Выполнение "Плана" за 2004год в разрезе разделов и пообъектно
выглядит следующим образом (приложения №№ 1-9):
Приложение №1
Жилищное строительство по титулу УКСа администрации города.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Федеральный бюджет
Жилой дом №12 мкр. 25 | 10000 | 10000 | 100
для инвалидов-колясочников
Краевой бюджет
Жилой дом №12 мкр. 25 | 300 | 300 | 100
для инвалидов-колясочников
Городской бюджет
1.Реконструкция помещения поликлиники |  |  |  | введено
по ул.Мира под жилье | 600 | 1076.6 | 179.4333 | 392 кв.м общей
2.Льготное кредитование молодых семей |  |  |  | площади
для обеспечения их жильем в соответствии
с постановлением адм.края от 04.02.2004
№54 (доля бюджета города -30%) | 200
ИТОГО | 11100 | 11376.6 | 102.4919
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета | 10000 | 10000 | 100
Краевого бюджета | 300 | 300 | 100
Городского бюджета | 800 | 1076.6 | 134.575
Приложение №2
Строительство домов ЖСК города.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
ЖСК "Энтузиаст"
жилой дом №1 мкр.51 | 6700 | 3106.9 | 46.3716
в том числе:
краевой бюджет | 500 | 1497.9 | 299.58
городской бюджет | 200
собственные средства | 6000 | 1609 | 26.8167
членов ЖСК
ЖСК "Монолит"
жилой дом №15 мкр.51 | 5000
в том числе:
собственные средства | 5000
членов ЖСК
ЖСК "Тюльпан"
жилой дом №7 мкр.34 | 13150 | 4653 | 35.384
в том числе:
собственные средства | 13150 | 4653 | 35.384
членов ЖСК
ВСЕГО: | 24850 | 7759.9 | 31.227
в том числе:
краевой бюджет | 500 | 1497.9 | 299.58
городской бюджет | 200
собственные средства | 24150 | 6262 | 25.9296
членов ЖСК
Приложение №3
Строительство объектов коммунального хозяйства и транспорта.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Краевой бюджет
1. Расширение и реконструкция напорно -
разводящих водопроводных сетей | 500 | 500 | 100
1 очередь (по Рабочему тракту)
2. Вокзал на станции Рубцовск (долевое участие) | 36782 | 36782 | 100
Собственные средства ОАО "Российские ж/д
1. Вокзал на станции Рубцовск (долевое участие) | 50000 | 63218 | 126.436
Городской бюджет
1. Реконструкция горизонтальных отстойников
очистных сооружений хозяйственного | 2100 | 2364 | 112.5714
водоснабжения.
2. Автодорога( пр.Ленина-ул.Пролетарская) | 1200 |  |  | 993тыс.руб.
3. Инженерные сети поселка индивидуаль- | 400 |  |  | погашение кредитор-
ной застройки "Южный". |  |  |  | ской задолженности
в том числе:
закольцовка водопровода по улицам Снежная- | 400
Тополиная - Светлая
4. Оборудование контейнерных площадок для
вывоза мусора | 1000 | 1000 | 100
5.Реконструкция здания бани МП "Бодрость" | 1500 | 1144.5 | 76.3
6.Сети водопровода и канализации
существующих жилых районов - всего | 1300 | 287.8 | 22.1385
в том числе:
сети водопровода по ул.Сельстроевской, | 600 | 284.9 | 47.4833
ул.Огарева
сети водопровода по ул.Карбышева | 200 | 0.3 | 0.15
сети водопровода по ул.Бесстужева, Чапаева | 500 | 2.6 | 0.52
7.Гаражно-складской бокс комитета по соцзащите
и редакции "Вечерний Рубцовск"(благоустройство) | 100 | 72.6 | 72.6
ИТОГО | 94882 | 105368.9 | 111.0526
в том числе за счет средств:
Краевого бюджета | 37282 | 37282 | 100
Городского бюджета | 7600 | 4868.9 | 64.0645
Собственные средства ОАО"Российские | 50000 | 63218 | 126.436
железные дороги"
Приложение №4
Строительство и развития учреждений здравоохранения, образования, культуры
и прочих непроизводственных отраслей.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Объекты здравоохранения
Федеральный бюджет |  |  |  | введен в
1. Межрайонный онкологический |  |  |  | эксплуатацию
диспансер на 100 пос/см и 60 коек |  |  |  | стоимостью
(2-я очередь) | 7000 | 7000 | 100 | ОФ - 21277т.р.
2. Противотуберкулезный диспансер | 5000 | 5000 | 100
в том числе:
1-я очередь (50 коек) | 5000 | 5000 | 100
3. Оздоровительный центр | 14000 | 14000 | 100
(физкультурно-спортивный комплекс)
Краевой бюджет
1. Противотуберкулезный диспансер |  | 900
в том числе:
корректировка проектно-сметной документации |  | 900
Городской бюджет
1. Реконструкция 2-го и 3-го этажей здания
городской детской больницы №2 | 1500 | 1390.6 | 92.7067
Прочие непроизводственные отрасли
Городской бюджет
1. Реконструкция помещения по
пр.Ленина, 205-а для размещения архив-
ного отдела администрации города | 1300 | 2382.2 | 183.2462
ИТОГО | 28800 | 30672.8 | 106.5028
в том числе:
Федеральный бюджет | 26000 | 26000 | 100
Краевой бюджет |  | 900
Городской бюджет | 2800 | 3772.8 | 134.7429
Приложение №5
Проектные работы.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объектов | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
по заказчикам |  | в 2004году. | плана
1. Жилой дом №25 мкр. 33 | 400
2. Корректировка проектно-сметной документации
по объектам коммунального строительства - всего | 150 | 87,8 | #VALUE!
в том числе:
хозпитьевое водоснабжение | 150 | 87,8 | #VALUE!
3. Реконструкция помещения по пр.Ленина, 205-а
для размещения архивного отдела администрации | 140 | 86,7 | #VALUE!
города
4. Реконструкция бани МП "Бодрость" | 187
5. Реконструкция 2-го и 3-го этажей здания
городской детской больницы №2 | 128 | 71,1 | #VALUE!
6. Реконструкция помещения МОУДОД "Малая | 90
академия"
7. Пристройка помещения к зданию школы №11 | 80
Итого средств городского бюджета: | 1175 | #VALUE! | #VALUE!
Приложение №6
Строительство объектов электроснабжения.
(тыс. руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Собственные средства ГУДПКЭС |  |  |  | Введено
"Рубцовские МЭС" |  |  |  | в эксплуатацию
1. Строительство ГКТП-160 кВА по | 150 | 0 | 0 | 160 кВА
ул.Сельмашская, 69
2. Строительство ВЛ-6 кВ для | 200 | 0 | 0 | 0,55 км
электроснабжения ГКТП 160 кВА
3. Строительство ВЛ-0,4 кВ по | 270 | 0 | 0 | 1,5 км
ул.Фестивальной, Машиностроителей
4. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-46 до | 166.8 | 106.8 | 64.0288 | 0,27 км
жилого дома по пр.Ленина, 46.
5. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-339 до | 187.7 | 0 | 0 | 0,25 км
жилого дома по ул.Громова, 16
6. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до | 50 | 29 | 58 | 0,06 км
жилого дома по пер.Алейскому, 37.
7. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-34 до | 83.4 | 0 | 0 | 0,1 км
жилого дома по ул.Осипенко, 140
8. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до | 125.1 | 61.8 | 49.4005 | 0,115 км
жилого дома по ул.Дзержинского, 13
Строительство ВЛ-0,4 кВ - всего. | 1207.8 | 2027.6 | 167.8755 | 4,504км
в том числе:
9. Линия "Огарева"от ТП-198. | 222.8 |  |  | 0,71 км
10. Линия "Ст.Разина" от ТП-193 | 279
11. Линия "Крупской" от ТП-420 | 46.2 |  |  | 0,337 км
12. Линия "Пролетарская"от ТП-319 | 166.5 |  |  | 0,7 км
13. Линия "Пролетарская-юг"от ТП-251 | 130.3 |  |  | 1,32 км
14. Линия "Железнодорожная-юг"от ТП-189 | 363 |  |  | 1,437 км
15. ВЛ-6 кВ от ТП-101 до ТП-102 | 99 | 303.7 | 306.7677 | 0,564 км
16. ВЛ-6 кВ от ТП-254 до ТП-233 | 50 | 0 | 0
Итого: | 3797.6 | 2528.9 | 66.5921
Дополнительно построено:
КЛ-6 кВ от ТП-101 до опоры ВЛ |  | 59.8 |  | 0,085 км
КЛ-6 кВ от ТП-102 до опоры ВЛ |  | 42.4 |  | 0,06 км
Приложение №7
Основные мероприятия по охране окружающей среды.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Собственные средства предприятий
ОАО "Алттрак"
1.Ремонтно-восстановительные работы
на действующих очистных сооружениях | 100 | 102.5 | 102.5
промливневых стоков.
2.Наращивание дамбы золоотвала | 500 | 165 | 33
3.Ремонт трубопроводов гидрозолоудаления | 350
4.Ремонт скрубберов ТЭЦ | 200
5.Строительство внутризаводской площадки
размещения промотходов. | 500
6. Капремонт мазутопровода. |  | 255.9
7.Капремонт водопроводных сетей и |  | 192.8
канализационных колодцев.
8. Капремонт галереи углеподачи |  | 72.8
газогенераторного цеха.
9. Разработка природоохранной документации. |  | 62.5
10. Капремонт дымопровода углекислотной станции. |  | 56.9
11.Утилизация ртутных ламп. |  | 18
12.Капремонт вентиляции фильтров тонкой очистки |  | 79.4
бактериологической лаборатории.
МУП "Водоканал"
13.Замена сушествующей аэрации на более | 1000
прогрессивную.
14. Ремонт аэротенков №1,2 | 1018.1
15.Ремонт первичного отстойника №4 | 250.9
16.Ремонт водосливных кромок на первичных
отстойниках №1,2,3. | 752.8
17.Ремонт водосливных кромок на вторичных
отстойниках №1,2,3. | 752.8
18.Ремонт илопровода. | 500
19. Перегрузка фильтра №1 водопроводноочистных |  | 200
сооружений.
МУП ТЭТ "Западный"
12.Ограждение склада шлака на котельных | 994
13.Установка золоуловителей ЦБ-49 на | 1680
котельных №4,5,6.
ОАО "Рубцовский хлебокомбинат"
14.Реконструкция масложироловушки на
сбросе сточных вод в канализацию от | 20 | 5 | 25
кондитерского цеха.
МУП "Рубцовские тепловые сети"
15.Ремонт системы вытяжной вентиляции | 20 | 20 | 100
столярного участка.
16.Установка пылеулавливающего агрегата
ЗИЛ-900 на обдирочных станках механического | 10 | 10 | 100
участка.
МУП "Южная тепловая станция"
17.Ремонт золоуловителей котлов. | 83 | 83.5 | 100.6024
18.Замена натрий катионитовых фильтров. | 60.8 | 61.2 | 100.6579
МУП "Коммунальное хозяйство"
19.Посадка двух лесозащитных полос вдоль
северной стороны полигона ТБО. | 102
20.Обваловка территории полигона ТБО со
стороны обводного канала. | 105
Итого: | 8999.4 | 1385.5 | 15.3955
Приложение №8
Строительство объектов теплоэнергетики.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
Краевой бюджет
Капитальный ремонт котельных
установок БКЗ-85-13-250 - всего | 7000 | 7000 | 100
в том числе:
ст.№1 | 7000 | 7000 | 100
Собственные средства
Капитальный ремонт котельных
установок БКЗ-85-13-250 - всего | 17700 | 556 | 3.1412
в том числе:
ст.№1 | 17700 | 556 | 3.1412
Итого: | 24700 | 7556 | 30.5911
в том числе:
краевой бюджет | 7000 | 7000 | 100
собственные средства | 17700 | 556 | 3.1412
Приложение №9
Строительство и развития объектов связи.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | %
Наименование объекта | на 2004год | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2004году. | плана
1.Здание АТС по ул.Северной | 7000 |  |  | не профинансировано | 7000
ОАО"Сибирьтелеком"
2.Расширение ГТС | 7500 | 14282.6 | 190.4347 | введено 2768 | 7500
номеров
3.Телефонно-телеграфный пункт | 150 |  |  | не профинансировано | 150
по ул.Ст.Разина,196 |  |  |  | ОАО"Сибирьтелеком"
(3 кабины международной связи,
интернет клуб)
Итого: | 14650 | 14282.6 | 97.4922 |  | 14650
Глава города А.А.Дерфлер