## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2009 году "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Рубцовск" на 2008-2017годы", принятого решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.05.2010 № 405
Отчет
о выполнении плана мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Рубцовск" на 2008-2012годы.
за 2009 год
млн.руб.
№ | Наименование мероприятия | объем финансирования |  |  | Исполнитель | Примечание
|  | план | факт | % выполнения плана
ЦЕЛЬ 1: Рост уровня и качества жизни населения города
1.1.Демографическая политика
1. | КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008-2015 годы - всего | 10.562 | 0.052 | 0.49233 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; КГУ"Центр занятости населения" г.Рубцовска; МУ"Управление образования" г.Рубцовска; Отдел ОФМС России по Алтайскому краю в г.Рубцовске. | Обеспечение временной занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в рамках организации общественных и временных работ - 0,030 млн.руб. Организация содействия самозанятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, включая внедрение таких форм, как занятость на семейном подворье, фермерство и др. - 0,002 млн.руб. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных женщин, имеющих малолетних детей, - 0,016 млн.руб.Занятия с женщинами, воспитывающими малолетних детей, в клубах активного поиска работы, по программам "Новый старт", "Эффективный самомаркетинг", "Женская самозанятость" - 0,004 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 10.562 | 0.052 | 0.49233
из них:
| содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 7.654
| повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка | 0.189 | 0.052 | 27.5132
| регулируемая замещающая миграция | 2.719
2. | КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы и ГЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007-2010 годы"-всего | 136.395 | 42.9066 | 31.4576 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | За счет субсидий на приобретение жилья 41 молодая семья улучшила свои жилищные условия.
в том числе:
| федеральный бюджет | 41.265 | 11.074 | 26.8363
| краевой бюджет | 13.125 | 7.1296 | 54.3208
| муниципальный бюджет | 13.755 | 3.683 | 26.7757
| внебюджетные источники | 68.25 | 21.02 | 30.7985
3. | КЦП "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы и ГЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2008-2011годы - всего | 1.318 | 1.027 | 77.9211 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Основные расходы осуществлялись по мероприятиям: сохранение и развитие движения студенческих отрядов в крае - 0,023 млн.руб., организация конкурса социально значимых проектов в сфере гражданского и патриотического воспитания, организационно-методическая поддержка вновь образованных клубов патриотического и гражданского воспитания молодежи - 0,281 млн.руб., проведение конкурса грантов в сфере: молодежного предпринимательства - 0,081 млн.руб., формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи - 0,099 млн.руб., международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи - 0,084 млн.руб..
в том числе:
| краевой бюджет | 0.886 | 0.595 | 67.1558
| муниципальный бюджет | 0.432 | 0.432 | 100
4. | КЦП "Дети Алтая" на 2007-2010 годы - всего | 1.24 | 0.687 | 55.4032 | Жилищный комитет администрации города Рубцовска; МУ"Управление образования" г.Рубцовска; МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; | Подпрограмма "Здоровое поколение" - 0,669 млн.руб.: приобретение молочных смесей для детей до 1 года жизни из малообеспеченных семей - 0,446 млн.руб. , приобретение препаратов, не содержащих фенилаланина, - 0,141 млн.руб., оплата проезда беременных женщин всеми видами транспорта до краевых и межрайонных перинатальных центров - 0,083 млн.руб.. Подпрограмма "Одаренные дети": стипендия имени Г.С.Титова для студентов вузов Алтайского края - 0,019 млн.руб..
в том числе:
| краевой бюджет | 1.24 | 0.687 | 55.4032
5. | ВЦП"Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008-2010 годы - всего. | 0.028 | 0.042 | 150 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; МУ"Управление образования" г.Рубцовска Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | Издание методических материалов по пропаганде долголетия, культуры сохранения здоровья в центрах здоровья для людей пожилого возраста - 0,004 млн.руб..Издание методических материалов для медицинских работников по проблеме формирования здорового образа жизни - 0,023 млн.руб.. Приобретение призов для проведения конкурса на лучшую "школу здоровья" - 0,015 млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.028 | 0.042 | 150
1.2. Занятость населения
1. | КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2007-2010 годы и программа "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2008-2010 годы - всего. | 36.745 | 43.506 | 118.3998 | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | Основные расходы бюджетных средств осуществлялись по мероприятиям : организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан - 2,351 млн.руб. (краевой бюджет), организация общественных работ - 1,017 млн.руб. (краевый бюджет), - 1,837 млн.руб. (внебюджетные источники),
в том числе:
| краевой бюджет | 32.979 | 40.257 | 122.0686
| муниципальный бюджет | 0.63 | 0.616 | 97.7778 |  | организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - 0,363 млн.руб.(краевой бюджет), - 0,474 (внебюджетные источники), организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, ищущих работу впервые, - 0,072 млн.руб.(краевой бюджет), - 0,218 (внебюджетные источники), организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 0,728 млн.руб.(краевой бюджет), - 0,616 (муниципальный бюджет), - 0,105 млн.руб. (внебюджетные источники), выплата пособий по безработице безработным гражданам - 33,472 млн.руб.(краевой бюджет), выплата стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов службы занятости - 1,208 млн.руб.(краевой бюджет).
| внебюджетные источники | 3.136 | 2.633 | 83.9605
| Итого по мероприятиям цели 1. | 175.726 | 88.2206 | 50.2035
в том числе:
| федеральный бюджет | 41.265 | 11.074 | 26.8363
| краевой бюджет | 48.258 | 48.7626 | 101.0456
| муниципальный бюджет | 14.817 | 4.731 | 31.9295
| внебюджетные источники | 71.386 | 23.653 | 33.1339
ЦЕЛЬ 2: Рост экономического потенциала
2.1. Промышленность
1. | Создание мощностей и организация производства гусеничного многофункционального трактора 6 тонн (А-600) -всего |  |  |  | ООО «Алттрак» | Проект не планировался в 2009 году.
в том числе:
внебюджетные источники
2. | Производство крупного вагонного литья - всего |  |  |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | Ввод мощностей выполнен в 2008 году. Осуществляется освоение введенных мощностей.
в том числе:
внебюджетные источники
3. | Реконструкция компрессорного цеха-всего |  |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» | Проект завершен в 2008 году. Решена проблема обеспечения потребности в ледяной воде.
в том числе:
внебюджетные источники
4. | Замена танков хранения молока для производства сыра "Ламбер"- всего |  |  |  | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО«Вимм-Билль-Данн» | Проект завершен. Введенные в эксплуатацию мощности в объёме 40 тонн сыра в сутки освоены полностью.
в том числе:
внебюджетные источники
5. | Реконструкция выбоя комбикормового комплекса-всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Проект завершен досрочно в 2007году. Обеспечено увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг. Организовано 2рабочих места.
в том числе:
внебюджетные источники
6. | Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики-всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Проект завершен в 2008 году. Увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40кг. Организация 2-х рабочих мест.
в том числе:
внебюджетные источники
7. | Монтаж линии по производству длиннорезанных макарон «Спагетти»-всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Проект планировался с 2010 года, но в 2009 году запланирован как 2-й этап расширения макаронной фабрики с монтажом линии по призводству "Спагетти" стоимостью 102, 0 млн.руб., в 2009 году выполнено 28,8 млн.руб. на строительстве здания склада.
в том числе:
внебюджетные источники
8. | Строительство булочно-кондитерского цеха - всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Проект отменен.
в том числе:
внебюджетные источники
9. | Расширение макаронной фабрики с увеличением производственных мощностей с 6,2 до 7,5тонн в час -всего | 51.09 | 44.7 | 87.4927 | ОАО «Мельник» | В конце 2008 года оплачено 6,39 млн.руб. авансом за оборудование.Монтаж оборудования произведен в 2009 г. Увеличено производство макаронных изделий на 9,8 тыс.тонн в год, расширен их ассортимент, увеличена доля мелкой расфасовки весом по 0,400, 3 и 5кг. Организовано 4 рабочих места.
в том числе:
| внебюджетные источники | 51.09 | 44.7 | 87.4927
10. | Реконструкция маслоцеха с установкой линии по очистке растительного масла - всего | 5.114 | 5.474 | 107.0395 | ОАО «Мельник» | Общая стоимость завершенного проекта 6,814 млн.руб. позволяет увеличить производство растительного масла на 2,040 тыс.тонн в год.Создано 5 рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 5.114 | 5.474 | 107.0395
11. | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии - всего | 2.753 | 0.504 | 18.3073 | ОАО «Мельник» | Общая стоимость завершенного проекта 2,880 млн.руб. Сокращение расходов предприятия на потребление электроэнергии.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2.753 | 0.504 | 18.3073
12. | Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок (БМВД) - всего |  |  |  | ОАО «Мельник» | Начало реализации проекта перенесено на 2011 год.
в том числе:
внебюджетные источники
13. | Завершение модернизации котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №2 -всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; МУП «Южная тепловая станция» | Проект не планировался в 2009 году.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
14. | Расширение выпуска почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники - всего. | 90 | 14.748 | 16.3867 | ЗАО"Рубцовский завод запасных частей" | В 2009 году осуществлялся ремонт помещений и коммуникаций, приобретение машины термической резки и сварочного оборудования, изготовление установки ТВЧ и оснастки.
в том числе:
| внебюджетные источники | 90 | 14.748 | 16.3867
2.2. Инвестиционная деятельность.Строительство.
1. | Подготовка и корректура проектов планировки территорий, включая схемы обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков районов освоения новых и реконструируемых территорий, Правил землепользования и застройки города - всего | 0.6 | 0.14 | 23.3333 | Комитет по архитектуре и градостр-ву администрации города Рубцовска | Выполнен проект планировки района жилой застройки на правобережье реки Алей. Проведены землеустроительные работы по подготовке схем расположения 9 участков для индивидуального жилищного строительства. Работы выполнялись в рамках ГЦП"Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года", общий объем финансирования которой составил за год 0,462 млн.руб.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.6 | 0.14 | 23.3333
2. | Строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в микрорайоне № 33-всего | 34.999 | 18.506 | 52.8758 | УКС администрации города Рубцовска. | В 2009 году внебюджетные источники на строительство дома не привлекались.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 17.499 | 18.506 | 105.7546
| внебюджетные источники | 17.5
3. | Строительство пятиэтажного жилого дома № 7 по ул. Федоренко - всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска. | Начало строительства жилого дома планировалось в 2012 году.
в том числе:
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
4. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр.34 ЖСК"Тюльпан" - всего | 27 | 11.764 | 43.5704 | ЖСК"Тюльпан" | Ввод 6613 кв.м. жилой площади перенесен на 2011 год.
в том числе:
| внебюджетные источники | 27 | 11.764 | 43.5704
5. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 15 мкр.51 ЖСК"Монолит" - всего | 10.69 | 10.69 | 100 | ЖСК"Монолит" | В 2009 году введено 4315,6 кв.м. общей площади жилья.
в том числе:
| краевой бюджет | 10.69 | 10.69 | 100
6. | Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 1 мкр.25 ЖСК"Энтузиаст" - всего | 30 |  |  | ЖСК"Энтузиаст" | Строительство жилого дома не было начато.
в том числе:
| внебюджетные источники | 30
7. | Строительство индивидуальных жилых домов - всего. | 30 | 42.657 | 142.19 | Комитет по архитектуре и градостроительст-ву администрации города Рубцовска; индивидуальные застройщики | Введено 53 дома индивидуальной застройки общей площадью 8126 кв.м.
в том числе:
| внебюджетные источники | 30 | 42.657 | 142.19
2.3. Управление муниципальной собственностью
1. | ГП«Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г.Рубцовске (2004-2009годы)» - всего. | 3.153 | 1.602 | 50.8088 | Комитет по управлению имуществом администрации города Рубцовска. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Рубцовска. | Подготовка проектно-сметной документации земельных участков, сопровождение программного обеспечения системы.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 3.153 | 1.602 | 50.8088 |  | Контрольно-геодезическая съемка, межевание земельных участков. Выполнение гидрометеорологических изысканий институтом ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" в пойме реки Алей в границах города Рубцовска с занесением материалов технического отчета в базу данных системы.
из них:
| топографо-геодезические, землеустроительные, научно-исследовательские и иные подготовительные работы, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования - всего. | 1 | 1.037 | 103.7
2.4.Малое предпринимательство
1. | Предоставление субсидий субъектам малого бизнеса города на компенсацию части процентов за пользование инвестиционными кредитами в размере 2/3 ставки рефининсирования Центробанка-всего | 1.7 | 2.139 | 125.8235 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду админ.города Рубцовска. | Подготовлены ходатайства 31 препринимателю на краевой конкурс для получения субсидий федерального, краевого бюджетов.
в том числе:
| федеральный бюджет |  | 2.03
| краевой бюджет | 1.7 | 0.109 | 6.4118
2. | Выделение кредитов на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого бизнеса в соотвествии с ежегодно заключаемыми Соглашениями между администрацией города и Рубцовским отделением №270 Сбербанка России- всего. | 70 | 116.1 | 165.8571 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду админ.города Рубцовска. | Проведено 29 заседаний инвестиционной комиссии по рассмотрению документов претендентов на получение льготных кредитов, подготовлено 59 ходатайств на включение в программу льготного кредитования субъектов малого бизнеса на общую сумму 116,1 млн.руб.
в том числе:
| внебюджетные источники | 70 | 116.1 | 165.8571
3. | Реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса - всего. | 6 |  |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска. | За 2009 год, кроме запланированных в программе, в городе реализован 31 инвестиционный проект по 21 субъекту малого бизнеса.
в том числе:
| внебюджетные источники | 6
4. | Ремонт и реконструкция помещения, расширение производства - всего. | 1 |  |  | ПК"Снежинка" | Не начата реализация проекта из-за финансовых затруднений. Срок начала реализации проекта пока не определен.
в том числе:
| внебюджетные источники | 1
5. | Строительство нового цеха - всего. | 5 |  |  | ООО"Алтайтрансмашсервис" | Начало реализации проекта затянулось в связи с проблемами по оформлению земельного участка.
в том числе:
| внебюджетные источники | 5
6. | Создание малогабаритного шерстопрядильного производства - всего. |  |  |  | ИП Трусов | Начало реализации проекта было запланировано на 2010 год. В связи с кризисными явлениями проект отменен.
в том числе:
внебюджетные источники
| Итого по мероприятиям цели 2. | 363.099 | 269.024 | 74.0911
в том числе:
| федеральный бюджет |  | 2.03
| краевой бюджет | 12.39 | 10.799 | 87.159
| муниципальный бюджет | 21.252 | 20.248 | 95.2757
| внебюджетные источники | 329.457 | 235.947 | 71.6169
ЦЕЛЬ 3: Рост качества среды жизнедеятельности
3.1. Потребительский рынок
| Строительство объектов торговли, общественного питания, сферы услуг - всего. | 27.1 | 43.9 | 161.9926
в том числе:
| внебюджетные источники | 27.1 | 43.9 | 161.9926
из них по объектам:
1. | Магазин непродовольственных товаров по Рабочему тракту - всего. | 0.7 |  |  | ООО"Фирма Век" | Ввод объекта перенесен на 2010 год в связи с финансовыми затруднениями.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.7
2. | Административное здание с магазином непродовольственных товаров с северной стороны пр.Ленина, 205-а - всего. | 2 |  |  | ООО"Алгол плюс" | Ввод объекта перенесен на 2010 год.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2
3. | Магазин продовольственных товаров по ул.Алтайской - всего. |  | 5 |  | ООО"Маркитант" | Магазин общей площадью 390 кв.м., торговой площадью 200,5 кв.м. введен в 2009 году.
в том числе:
| внебюджетные источники |  | 5
4. | Магазин ритуальных услуг с залом прощаний по пер.Деповскому, 4 - всего. | 2 | 2 | 100 | ИП Романов | Объект общей площадью 842,6 кв.м., торговой площадью 59,2 кв.м. и залом прощаний 59,9 кв.м. подготовлен для ввода в 2010 году.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2 | 2 | 100
5. | Закусочная по ул.Федоренко - всего. | 0.1 | 0.1 | 100 | ИП Аракелян | Объект вводится в 2010 году. Строительство завершено, остались только работы по озеленению территории.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.1 | 0.1 | 100
6. | Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина, 5 - всего. | 1.5 | 1.5 | 100 | ООО"Агромаш" | В 2009 году продолжалось строительство объекта, ввод ожидается в конце 2010 года.
в том числе:
| внебюджетные источники | 1.5 | 1.5 | 100
7. | Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями по пер.Гражданскому - всего. | 8 | 15.9 | 198.75 | ООО УК "Торговый центр" | Объект введен в 2009 году с общей площадью 1053,3 кв.м., торговой площадью 524 кв.м.
в том числе:
| внебюджетные источники | 8 | 15.9 | 198.75
8. | Торговый центр по продаже непродовольственных товаров по пр.Ленина - всего. | 9 | 18.6 | 206.6667 | ООО"Эффект плюс" | Объект введен в 2009 году с общей площадью 1006,5 кв.м., торговой площадью 788,8 кв.м.
в том числе:
| внебюджетные источники | 9 | 18.6 | 206.6667
9. | Магазин с административными помещениями по ул.Комсомольской - всего. | 3 |  |  | ИП Изотова | Начало строительства объекта было запланировано на 2009 год. В связи с кризисными явлениями строительство объекта перенесено на более поздние сроки.
в том числе:
| внебюджетные источники | 3
10. | Административное здание с магазином непродовольственных товаров по ул.Мира - всего. | 0.8 | 0.8 | 100 | ИП Зингер | В 2009 году продолжалось строительство объекта, планируется ввод в 2010 году.
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.8 | 0.8 | 100
3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
1. | Капремонт муниципального общежития № 4 по ул Громова, 30 - всего | 4.27 | 4.27 | 100 | УКС администрации города Рубцовска. | Капитальный ремонт общежития выполнялся в соответствии с уточненным планом финансирования на 2009 год. Завершение работ запланировано на 2010 год.
в том числе:
краевой бюджет
| муниципальный бюджет | 4.27 | 4.27 | 100
2. | Капремонт муниципального общежития № 1 по пер. Алейский, 47 - всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска. | Капитальный ремонт общежития не планировался на 2009 год.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
3. | КЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010годы"- всего. | 11.32 | 7 | 61.8375 | Управление по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству города Рубцовска | За 2009 год по мероприятиям программы осуществлялось строительство 2 объектов в пределах уточненных объемов финансирования. На 2010 год намечен ввод резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города.
в том числе
| краевой бюджет | 7.82 | 3.5 | 44.757
| муниципальный бюджет | 3.5 | 3.5 | 100
в том числе мероприятие:
| модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города. | 4.32
в том числе
| краевой бюджет | 4.32
в том числе мероприятие:
| в рамках софинансирования ФЦП"Жилище на 2002-2010 годы" подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" -всего. | 7 | 7 | 100
в том числе
| краевой бюджет | 3.5 | 3.5 | 100
| муниципальный бюджет | 3.5 | 3.5 | 100
в том числе по объектам:
| Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) - всего | 4 | 4 | 100 | УКС администрации города Рубцовска.
в том числе:
| краевой бюджет | 2 | 2 | 100
| муниципальный бюджет | 2 | 2 | 100
| Строительство резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска (в т.ч. корректировка ПСД) - всего | 3 | 3 | 100 | УКС администрации города Рубцовска; МУП "Рубцовский водоканал".
в том числе:
| краевой бюджет | 1.5 | 1.5 | 100
| муниципальный бюджет | 1.5 | 1.5 | 100
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3 -всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; МУП «Южная тепловая станция» | Строительство объекта не планировалось в 2009 году.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
| Установка 3-х противодавленческих турбин -всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; МУП «Южная тепловая станция» | Строительство объекта не планировалось в 2009 году.
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
4. | Мероприятия Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ - всего | 364.698 | 276.868 | 75.9171 | Комитет по ЖКХ администрации города Рубцовска. | Их 2- х программ финансировалась одна.
в том числе
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 314.077 | 246.247 | 78.4034
| краевой бюджет | 13.35 | 3.35 | 25.0936
| муниципальный бюджет | 23.428 | 13.428 | 57.316
| внебюджетные источники | 13.843 | 13.843 | 100
| МАП"Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы" - всего. | 276.868 | 276.868 | 100 |  | Капитально отремонтировано 177 жилых домов общей площадью 665 621,2кв.м..Произведен ремонт лифтового оборудования 2-х домов, инженерного оборудования 154 домов, крыш 71 дома.Основными видами работ были ремонты внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонты крыш и подвалов.
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 246.247 | 246.247 | 100
| краевой бюджет | 3.35 | 3.35 | 100
| муниципальный бюджет | 13.428 | 13.428 | 100
| внебюджетные источники | 13.843 | 13.843 | 100
| МАП"Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2008-2011годы - всего. | 87.83 |  |  |  | Программа не финансировалась в 2009 году.
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 67.83
| краевой бюджет | 10
| муниципальный бюджет | 10
5. | Капитальный ремонт берегоукрепления Склюихинского водохранилища -всего | 13.35 | 26.971 | 202.03 | УКС администрации города Рубцовска. | Финансирование за счет федерального бюджета было увеличено в 2,1 раза, бюджетные средства за счет всех уровней бюджетов освоены полностью.
в том числе:
| федеральный бюджет | 12 | 25.621 | 213.5083
| краевой бюджет | 0.01 | 0.01 | 100
| муниципальный бюджет | 1.34 | 1.34 | 100
6. | Реконструкция бани по ул. Комсомольской, 77-всего |  |  |  | Костюков | На 2009-2012 годы не запланирована реконструкция бани. Собственник здания бани сведений о реконструкции не предоставлял для корректировки программы.
в том числе:
внебюджетные источники
3.3. Транспорт и дорожное хозяйство
1. | Строительство автодороги пр. Ленина - ул. Пролетарская-всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; комитет по ЖКХ администрации города Рубцовска. | Продолжение строительства дороги запланировано с 2011 года.
в том числе:
муниципальный бюджет
2. | Проведение ремонта дорожного покрытия улиц города, в первую очередь являющихся продолжением краевых автомобильных дорог общего пользования -всего | 66 | 35.15 | 53.2576 | Комитет по ЖКХ администрации города Рубцовска. | За счет краевого дорожного фонда выполнен капитальный ремонт пр.Ленина площадью 44 520 кв.м., за счет муниципального бюджета выполнен ямочный ремонт 21 улицы площадью 14 131 кв.м.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 13 | 7.4 | 56.9231
| краевой дорожный фонд | 50 | 24.75 | 49.5
| внебюджетные источники | 3 | 3 | 100
3. | Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул.Калинина-всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; комитет по ЖКХ администрации города Рубцовска. | Начало реконструкции запланировано на 2012 год.
в том числе
краевой дорожный фонд
4. | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Алей в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту -всего. | 0.4 | 0.249 | 62.25 | УКС администрации города Рубцовска; комитет по ЖКХ администрации города Рубцовска. | Фактически выполнение проектно-сметных работ было профинансировано на 62% от запланированного объема в связи с дефицитом бюджетных средств.
в том числе
| муниципальный бюджет | 0.4 | 0.249 | 62.25
краевой дорожный фонд
5. | КЦП"Модернизация троллейбусного парка городов края на 2007-2010 годы" и ГЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом на 2008-2010годы" -всего | 4шт. | 4шт. |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие. | За счет капитально-восстановительного ремонта МУ Троллейбусное предприятие МО "Город Рубцовск" обновлен троллейбусный парк на 3 троллейбуса.
|  | 15.8 | 12.5 | 79.1139
в том числе:
| краевой бюджет (50%) | 7.9
| муниципальный бюджет (30%) | 4.662
| внебюджетные источники (20%) | 3.238 | 12.5 | 386.0408
6. | Реконструкция электроснабжения троллейбусного транспорта: замена отработавшей свой срок контактной сети и прокладка высоковольтного э/кабеля от ГПП-4 до тяговой подстанции №2 - всего |  | 28.938 |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие. | МУ Троллейбусное предприятие МО "Город Рубцовск"выполнило замену стале-алюминиевых проводов на медные 50 км контактной сети, что в денежном выраженнии составляет 90% от общих затрат на ремонт, запланированных до 2012 года в программе.
в том числе:
краевой бюджет
| внебюджетные источники |  | 28.938
3.4. Безопасность населения
1. | ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)" - всего | 18.129 | 18.129 | 100 | Администрация ФГУ ИК-5
в том числе:
| федеральный бюджет | 18.129 | 18.129 | 100 |  | Строительство объекта осуществлялось по плану с ожидаемым вводом общежития в 2010году.
из них:
| строительство общежития ФГУ ИК -5 на 300мест | 18.129 | 18.129 | 100
2. | ЦП"Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009-2012 годы" - всего. | 0.025 | 0.025 | 100 | МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска; МУ «Управление образования»г.Рубцовска; ГУЗ «Наркологичес-кий диспансер города Рубцовска» | За 2009 год на 100% при плане 55% охвачены психологической помощью подростки, впервые выявленные с диагнозом наркомания, на 25% при плане 20% охвачены подростки и молодежь в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей численности указанной категории.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.025 | 0.025 | 100
3. | КЦП"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009-2012 годы" и МЦП"Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2009-2012 годы" - всего. | 0.587 | 0.541 | 92.1635 | Администрация города, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | Обеспечение подразделений милиции общественной безопасности органов внутренних дел города 3 станциями дактилоскопирования. Проведение киномарафона "Подросток и закон", организация изготовления буклетов,листовок, памяток на правовую тематику для распространения в учреждениях образования.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.307 | 0.316 | 102.9316
| муниципальный бюджет | 0.28 | 0.225 | 80.3571
4. | ВЦП"Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края" на 2008-2010годы -всего. | 0.235 | 0.85 | 361.7021 |  | Обеспечение судебных участков знаками почтовой оплаты, бланками исполнительных листов.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.235 | 0.85 | 361.7021
5. | КЦП"Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006-2012годах"- всего. | 1.168 |  |  |  | В связи с изменением финансирования за счет краевого бюджета не были профинансированы все 5 мероприятий программы, запланированных в начале 2009 года для города Рубцовска.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.168
| Итого по мероприятиям цели 3 | 523.082 | 455.391 | 87.0592
в том числе:
| федеральный бюджет (в т.ч. средства Фонда реформирования ЖКХ) | 344.206 | 289.997 | 84.251
| краевой бюджет | 30.79 | 8.026 | 26.0669
| краевой дорожный фонд | 50 | 24.75 | 49.5
| муниципальный бюджет | 50.905 | 30.437 | 59.7918
| внебюджетные источники | 47.181 | 102.181 | 216.5723
ЦЕЛЬ 4: Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
4.1. Здравоохранение
1. | Перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберкулезного диспансера на 95коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ"Городская больница №2", в том числе корректировка ПСД -всего | 19.25 | 19.25 | 100 | УКС администрации города Рубцовска. | За 2009 год средства краевого и городского бюджета освоены полностью.
в том числе:
| краевой бюджет | 14.25 | 14.25 | 100
| муниципальный бюджет | 5 | 5 | 100
2. | Строительство пристройки операционного блока к главному корпусу г/больницы № 1-всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска; МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска. | Строительство объекта не планировалось на 2009 год.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
3. | Национальный проект "Здоровье"- всего | 79.351 | 61.474 | 77.471 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска. | Мероприятия финансировались по уточненным объемам финансирования.
в том числе:
| федеральный бюджет | 79.351 | 61.474 | 77.471
из них на:
| осуществление денежных выплат врачам общей практики, врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей общей практики с учетом результатов их деятельности. | 27.6 | 23.6 | 85.5072
| осуществление денежных выплат мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи". | 8.9 | 6.9 | 77.5281
| иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа | 4 | 5.274 | 131.85
| вакцинопрофилактика | 4.849 |  |  |  | Получение лекарственных препаратов осуществлялось в натуральном виде.
| профилактика и лечение ВИЧ-СПИДа | 3.802
| дополнительная диспансеризация работающего населения | 5 | 5 | 100
| оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. | 25.2 | 20.7 | 82.1429
4. | ГЦП"Профилактика ВИЧ/СПИДа в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009-2012 годы"-всего | 0.065 | 0.045 | 69.2308 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска | Разработаны и внедрены материалы просветительских программ: плакаты, листовки, брошюры - 15400 штук при плане 10000 штук, 2 запланированных видеоролика и 6 радио- и телепередач при плане 4.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.065 | 0.045 | 69.2308
5. | КЦП"Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007-2011годы - всего. | 0.726 | 0.919 | 126.584
в том числе:
| краевой бюджет | 0.726 | 0.919 | 126.584
| Подпрограмма:Меры по развитию помощи онкологическим больным в Алтайском крае на 2007-2011 годы - всего | 0.3 | 0.342 | 114 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Приобретение химиопрепаратов и других лекарственных средств.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.3 | 0.342 | 114
| Подпрограмма:Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007-2011 годы- всего | 0.027 | 0.109 | 403.7037 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Обеспечение противотуберкулезными препаратами основного ряда.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.027 | 0.109 | 403.7037
| Подпрограмма: Вакцинопрофилактика на 2007-2011 годы - всего | 0.014 | 0.011 | 78.5714 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Закуп медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации детей против природно-очаговых заболеваний, для проведения прививок по эпидимическим показаниям в очагах инфекционных заболеваний и от гриппа.
в том числе:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0.014 | 0.011 | 78.5714
| Подпрограмма:Охрана психического здоровья граждан на 2007-2011 годы - всего | 0.198 | 0.269 | 135.8586 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Обеспечение современными высокоэффективными лекарственными средствами в условиях стационара.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.198 | 0.269 | 135.8586
| Подпрограмма: Сахарный диабет на 2007-2011 годы - всего | 0.187 | 0.188 | 100.5348 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Обеспечение ЛПУ оборудованием и реактивами для работы кабинетов диабетической стопы. Лекарственное обеспечение больных аналогами инсулинов.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.187 | 0.188 | 100.5348
6. | МЦП"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009-2010 годы"- всего | 0.05 | 0.046 | 92 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | За 2009 год достигнуто сокращение заболеваемости детей туберкулезом (на 100 тыс.человек населения города) на 60,9 % при плане 45%, увеличение охвата вакцинацией БЦЖ новорожденных (в первые 3 дня), сокращение уровня инфицированных детей на 82,8% при плане 70%, 100% Rh-обследование инфицированных детей при плане 85%.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.05 | 0.046 | 92
7. | ЦП"Вакцинопрофилактика" муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009-2012 годы - всего | 0.645 | 0.388 | 60.155 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | За год охват детей в возрасте до одного года прививками против дифтерита, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, туберкулеза, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита и охват первой ревакцинацией детей в возрасте до 2-х лет против дифтерии, коклюша, полиомеилита выполнен на 97-99% при плане 94-96%.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.645 | 0.388 | 60.155
в том числе:
| краевой бюджет | 0.203 | 0.211 | 0.228
8. | КЦП"Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы - всего | 4.034 | 5.98 | 148.24 | МУ "Управление здравоохранения"г.Рубцовска
в том числе:
| краевой бюджет | 4.034 | 5.98 | 148.24
| Подпрограмма "Пульмонология" (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная недостаточность) на 2007-2011 годы - всего | 0.045 | 0.059 | 131.1111 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Обеспечение современными высокоэффективными лекарственными препаратами больных с тяжелой бронхиальной астмой, тяжелыми хроническими обструктивными болезнями легких, дыхательной недостаточностью.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.045 | 0.059 | 131.1111
| Подпрограмма "Кровь" на 2007-2011 годы - всего | 1.538 | 2.418 | 157.2172 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Оснащение современным, высокотехнологичным специализированным оборудованием станции переливания крови - 1,6 млн.руб., закупка современных тест-систем для ИФА и ПЦР-диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С - 0,198 млн.руб., закупка расходных материалов для заготовки и переработки крови современными высокотехнологичными способами - 0,210 млн.руб., монтаж холодильного оборудования на имеющемся транспорте и закуп дополнительного транспорта для обеспечения всех этапов холодовой цепи - 0,410 млн.руб..
в том числе:
| краевой бюджет | 1.538 | 2.418 | 157.2172
| Подпрограмма "Гемодиализ и трансплантация почки" на 2007-2011 годы - всего | 2.331 | 3.503 | 150.2789 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Приобретение расходных материалов для гемодиализа и оборудования для МУЗ "Городская больница №2" (водоподготовка).
в том числе:
| краевой бюджет | 2.331 | 3.503 | 150.2789
| Подпрограмма "Высокотехнологичные операции в травматологии, ортопедии и эндопротезировании на 2007-2011годы" - всего | 0.12 |  |  | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Финансирование лечения больных осуществлялось адресно, нет обобщенных сведений о количестве получателей и объеме финансирования оказанной горожанам высокотехнологической медицинской помощи.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.12
9. | КЦП"Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007-2011 годы - всего | 0.962 | 3.151 | 327.5468 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Финансирование восстановительного ремонта стерилизационного оборудования, эндоскопической техники, технического обслуживания и ремонта ИМТ в краевых ЛПУ, их метрологическое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт рентген- и гамматерапевтических аппаратов и линейных ускорителей, приобретение новых ИМТ.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.962 | 3.151 | 327.5468
10. | ЦП"Кадры здравоохранения муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009-2012 годы" - всего. |  |  |  | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Финансирование программы было приостановлено на 2009 год. За счет КЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007-2011 годы были профинансированы переподготовка и повышение квалификации врачей на выездных курсах - 0,100 млн.руб..
в том числе:
муниципальный бюджет
4.2. Физическая культура и спорт
1. | ВЦП"Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008-2010 годы - всего | 0.25 | 0.65 | 260 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Содержание и развитие СДЮШОР по футболу А.Смертина, организация и проведение краевых соревнований по футболу и мини-футболу, организация и проведение чемпионатов и Кубков края по футболу.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.25 | 0.65 | 260
2. | ВЦП"Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009-2011 годы-всего | 0.562 |  |  | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Финансирование программ ы в 2009 году не осуществлялось.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.562
3. | ЦП"Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края" на 2008-2012 годы-всего | 0.101 | 0.073 | 72.2772 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики";МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска;МУ "Управление образования" г.Рубцовска; управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | Осуществлялось информационное обеспечение спортивно-массовых мероприятий города. Участие сборной команды спортсменов с ограниченными возможностями в краевых и региональных Спартакиадах, гороских спортивно - массовых мероприятиях. Отправлялись члены сборных команд Алтайского края, Сибирского Федерального округа, Российской Федерации, тренеры и спортивные судьи на соревнования, Первенства и Чемпионаты Алтайского края.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.101 | 0.073 | 72.2772
4.3. Образование
1. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51- всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска. | Строительство объекта не планировалось в 2009 году.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
2. | Строительство детского сада на 95 мест в центральной части города - всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска. | Строительство объекта не планировалось в 2009 году.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
3. | Строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 11- всего |  |  |  | УКС администрации города Рубцовска. | Строительство объекта не планировалось в 2009 году.
в том числе:
краевой бюджет
муниципальный бюджет
4. | Восстановление 9 детских садов, приостановивших деятельность с начала 90-х годов и используемых в настоящее время не по назначению, с проведением их капитального ремонта - всего | 1.05 | 0.959 | 91.3333 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Работы выполнялись УКСом администрации города по адресной инвестиционной программе муниципального образования "Город Рубцовск" на 2009 год.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1.05 | 0.959 | 91.3333
из них:
| детского сада №43 (микрорайон "Черемушки", школа №12) | 0.9 | 0.881 | 97.8889 |  | На объекте выполнен ремонт кровли - 0,794 млн.руб. и проектные работы - 0,087 млн.руб. .
| детского сада №34 (микрорайон "Центральный", пограничная служба) | 0.05 |  |  |  | В 2009 году начаты проектные работы, которые не оплачены в связи с сокращением финансирования за счет городского бюджета.
| детского сада №32 (микрорайон "Центральный", филиал гимназии №3) | 0.1 | 0.078 | 78 |  | Выполнялись проектные работы.
детского сада №42 (микрорайон "Западный", филиал школы №23)
детского сада №5 (микрорайон "Южный", филиал гимназии №8)
детского сада №33 (микрорайон "Южный")
детского сада №44 (микрорайон "Северный")
детского сада №1 (микрорайон "Южный")
детского сада №11 (микрорайон "Северный")
5. | Открытие дополнительных групп в действующих детских дошкольных учреждениях - всего. | 1.1 | 0.055 | 5 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1.1 | 0.055 | 5
из них:
| МОУ "НОШ-Детский сад "Истоки" (микрорайон "Северный") | 0.3 | 0.055 | 18.3333 |  | Открыто 15 дополнительных мест с привлечением 0,121 млн.руб. внебюджетых средств.
| МОУ "Гимназия "Планета детства" (микрорайон "Южный") | 0.8 |  |  |  | Открыто 40 дополнительных мест (2 группы) с привлечением 0,409 млн.руб. внебюджетых средств.
МДОУ "Детский сад №19 "Рябинка" (микрорайон "Северный")
МДОУ "ЦРР - детский сад №54 "Золотой ключик" (микрорайон "Южный")
МДОУ "ЦРР - детский сад №7 "Ярославна" (микрорайон "Южный")
6. | Национальный проект "Образование"- всего | 11.55 | 9.576 | 82.9091 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Поддержка учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы. В 2009 году в рамках национального проекта был проведен конкурс "Новая школа Алтая 2009", победителем которого стало МОУ Лицей "Эрудит".
в том числе:
| федеральный бюджет | 11.55 | 9.576 | 82.9091
из них:
| на развитие единой образовательной информационной сети |  | 0.06
| на вознаграждение за выполнение функций классного руководства | 9.25 | 8.516 | 92.0649
| на внедрение инновационных образовательных программ | 2.3 | 1 | 43.4783
7. | КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006-2010г.г. - всего |  |  |  | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Финансирование мероприятий осуществлялось за счет ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008-2010 годы.
в том числе:
краевой бюджет
из них на:
приобретение учебников для категорий социально незащищенных детей
оказание поддержки одаренным детям
организация летнего отдыха детей
проведение ЕГЭ
развитие материально-технической базы школ:приобретение учебного, и учебно-наглядного технологического оборудования, учебных пособий
приобретение спортивного инвентаря и оборудования
повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений:
монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения.
8. | ВЦП"Развитие образования в Алтайском крае" на 2008-2010 годы и МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2009-2010 годы - всего | 7.827 | 7.89 | 100.8049 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | За счет краевого бюджета: организация проведения ЕГЭ - 0,334 млн.руб., внедрение новых образовательных технологий, принципов организации учебного процесса - 0,877 млн.руб., организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков на каникулах - 0,869 млн.руб., социальная поддержка студенческой молодежи -0,221 млн.руб., обеспечение образовательных учреждений современным оборудованием - 0,320 млн.руб., повышение уровня пожарной безопасности - 0,663 млн.руб., развитие материальной базы детского спорта - 0,269 млн.руб. За счет городского бюджета: в каждом образовательном учреждении организован Совет ГОУ, установлена кнопка АПС и кнопка тревожной сигнализации, прошли переподготовку 26 руководителей по направлению "Менеджмент в образовании", всего за год обучено 870 педагогов.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.398 | 3.67 | 153.0442
| муниципальный бюджет | 5.429 | 4.22 | 77.7307
9. | Оснащение устройством защитного отключения пожарной охраны образовательных учреждений в рамках КЦП"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае" на 2005-2010 годы - всего | 1 |  |  | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Финансирование города Рубцовска за счет программы в 2009 году отсутствовало.
в том числе:
| краевой бюджет | 1
10. | ВЦП"Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008-2010 годы и МЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске" на 2009-2010 годы - всего | 7.516 | 6.895 | 91.7376 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Завершены ремонтные работы в пищеблоках МОУ"Гимназия №3", МОУ"Лицей "Эрудит", МОУ "СОШ №19", МОУ "СОШ №24". В модернизированных школьных столовых МОУ "СОШ №1", МОУ "Гимназия №8", МОУ "СОШ №11", МОУ "СОШ №18" улучшилось качество питания, проводится витаминизирование 3-х блюд, предоставляется школьникам расширенный ассортимент питания.Питанием охвачено 96,1% школьников.
в том числе:
| краевой бюджет | 4.516 | 4.027 | 89.1718
| муниципальный бюджет | 3 | 2.868 | 95.6
| внебюджетные источники | 0.92 |  | 0
4.4. Культура
1. | Капитальный ремонт МУ Дворец культуры "Тракторостроитель"-всего | 1.39 | 0.775 | 55.7554 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска;УКС администрации города Рубцовска | Отремонтирована кровля здания - 0,124 млн.руб., выполнены проектные работы - 0,651 млн.руб. .
в том числе:
краевой бюджет
| муниципальный бюджет | 1.39 | 0.775 | 55.7554
2. | КЦП "Культура Алтайского края" на 2007-2010 годы и МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2008-2010 годы - всего | 0.224 | 0.401 | 179.0179 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | За счет краевого бюджета: централизованное приобретение для библиотек литературы и изданий на электронных носителях, приобретение для учреждений культуры компьютерного оборудования, включая программное обеспечение-0,243млн.руб., видеоаппаратуры-0,068млн.руб., выплата стипендий 15 победителям краевого смотра "Юные дарования Алтая" и 10 преподавателям образовательных учреждений культуры- 0,040млн.руб.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.164 | 0.351 | 214.0244
| муниципальный бюджет | 0.06 | 0.05 | 83.3333 |  | За счет городского бюджета приобретение видеоаппаратуры для МОК "Театр кукол" и МУК "Картинная галерея".
3. | ГЦП"Обеспечение населения города Рубцовска информационно-библиотечными услугами" (2007-2009 годы) - всего | 0.74 | 0.734 | 99.1892 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Приобретение компьютерного оборудования - 0,041 млн.руб., оформление подписки для обновления библиотечного фонда - 0,693 млн.руб.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.74 | 0.734 | 99.1892
4.5. Социальная защита и поддержка населения
1. | Строительство банно - прачечного комбината Рубцовского специального дома - интерната для престарелых и инвалидов по ул.Р.Зорге, 157- всего. | 12 |  |  | КГСУСО "Рубцовский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов" | Начало строительства объекта перенесено на 2010 год.
в том числе:
| краевой бюджет | 12
2. | КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы и МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2009-2010 годы -всего | 138.167 | 135.719 | 98.2282 | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску. | В 2009 году за счет федерального бюджета проводилась организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1,005 млн.руб., организация общественных, временных работ - 0,214 млн.руб., организация временного трудоустройства несовершеннолетних - 0,310 млн.руб., профессиональное обучение и ориентация безработных малоимущих граждан - 0,3 млн.руб.
в том числе:
| федеральный бюджет | 11.816 | 1.842 | 15.589
| краевой бюджет | 123.686 | 132.079 | 106.7857 |  | За счет краевого бюджета профинансировано: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 97,276 млн.руб., выплата ежемесячного пособия на ребенка 33,246 млн.руб..Оказана помощь в денежной форме всего на 3,167 млн.руб., в т.ч. край - 1,254 млн.руб., город - 1,610 млн.руб., внебюджетные источники 0,303 млн.руб.. Оказана помощь в натуральной форме (предоставление топлива, продуктов питания, одежды, обуви) всего на 0,663 млн.руб., в т.ч. край - 0,302 млн.руб., город - 0,158 млн.руб., внебюджетные источники - 0,203 млн.руб..
| муниципальный бюджет | 2.665 | 1.798 | 67.4672
| Итого по мероприятиям цели 4. | 288.459 | 254.98 | 88.3938
в том числе:
| федеральный бюджет | 102.717 | 72.892 | 70.9639
| краевой бюджет | 164.548 | 165.077 | 100.3215
| муниципальный бюджет | 21.194 | 17.011 | 80.2633
| Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана | 1351.286 | 1067.6156 | 79.0074
в том числе:
| федеральный бюджет | 488.188 | 375.993 | 77.0181
| краевой бюджет | 255.986 | 232.6646 | 90.8896
| краевой дорожный фонд | 50 | 24.75 | 49.5
| муниципальный бюджет | 108.168 | 72.427 | 66.9579
| внебюджетные источники | 448.944 | 361.781 | 80.5849

## Лист2
Расчет по источникам финансирования
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего | в том числе по годам:
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Исходные данные
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 67103 | 34057 | 33046 |  | 0 | 0
| Индекс дефлятор |  | 1.084 | 1.069 | 1.065 | 1.061 | 1.057
| Индекс дефлятор для расчета |  |  |  |  | 1.3094 | 1.384
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 25821 | 12601 | 13220
| краевой бюджет | 20641 | 10728 | 9913
| муниципальный бюджет | 20641 | 10728 | 9913
Финансирование с учетом инфляции
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 90331.0085 |  |  |  | 44594.1991 | 45736.8094
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 34796.674 |  |  |  | 16499.7358 | 18296.9382
| краевой бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356
| муниципальный бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356