РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20_ _мая    2010 г.    №_405

г. Рубцовск

Об отчете о реализации в 2009 году «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008-2017 годы»

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2009 году «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008-2017 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитеты Рубцовского городского Совета депутатов по экономической политике, собственности, арендной плате, ЖКХ, природопользованию и земельным отношениям (А.Э. Вартанов) и по бюджету, кредитной и налоговой политике, тарифам и ценам (А.Д. Дьяконенко).

Председатель Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края					В.И. Машуков

### УТВЕРЖДЕН

решением Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 20.05.2010  № 405

О Т Ч Е Т

о реализации  в 2009 году

«Комплексной  программы социально-экономического развития

муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 -  2017 годы»

Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 – 2017 годы (далее  -  комплексная Программа) была разработана в 2007 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов от 4 декабря 2007 года № 633. За период с 2008 по 2009 год осуществлялась работа по её реализации. В состав комплексной Программы вошли:

- концепция развития муниципального образования «Город Рубцовск» до 2017 года (далее Концепция);

- программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на среднесрочный период (2008 – 2012 годы), (далее среднесрочная Программа);

- индикативный план социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 год (далее Индикативный план).

Главная стратегическая цель комплексной Программы: достижение устойчивого экономического роста и переход на качественно новый уровень жизни населения города, т.о. превращение города Рубцовска к 2017 году в территорию, благоприятную для проживания, развития производства, вложения инвестиций. Основными инструментами её реализации являются среднесрочная Программа и Индикативный план, которые подлежат корректировке по итогам отчётного года после заслушивания отчёта администрации города, осуществляющей реализацию комплексной Программы, перед Рубцовским городским Советом депутатов, осуществляющим  контроль за ходом её реализации.

Для достижения главной стратегической цели в среднесрочной Программе определены наиболее значимые цели, сформированные с учётом городских проблем и стратегических приоритетов:

Цель 1. Рост уровня и качества жизни населения города.

Цель 2. Рост экономического потенциала.

Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности.

Цель 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и

здорового образа жизни.

Достижение целей и выполнение задач

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 120 задач, решение которых и обеспечивалось в отчётном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных  значений. Динамика выполнения индикативных и основных показателей за 2006-2009 годы комплексной Программы представлены в Приложениях  2, 3 к отчёту о реализации среднесрочной Программы.

По ряду причин, в том числе из-за влияния мирового кризиса, которое ощутили в 2009 году крупные и средние предприятия и организации, предпринимательство  и банковские структуры города, не удалось достичь большей части  установленных целевых значений, спрогнозированных по оптимистическому  сценарию.

Из 45 индикативных показателей (Приложение 2) по итогам 2009 года достигнуты и превышены плановые значения по 20 (или 44,4%), не выполнены плановые значения по 25 показателям (или 55,65%).

Для того чтобы количественно и качественно оценить  степень достижения целей из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую цель – эти индикаторы в отчетном году достигли следующего уровня (Таблица №1):

Таблица №1

| Наименование показателей | 2009 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | -5,1 | -4,4 | -0,7 |
| Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, руб. | 10972,0 | 9748,1 | -1223,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 11400,0 | 10578,3 | - 821,7 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | 1,1 | 1,8 | +1,1 |
| Ввод новых рабочих мест, единиц | 140 | 345 | +205 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения, тыс. руб. | 71,0 | 60,8 | -10,2 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 103,4 | 85,8 | -17,6 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. | 8,17 | 4,5 | -3,67 |
| Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения | 87,5 | 105,0 | +38,4 |
| Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения руб. | 2759,9 | 3725,0 | + 965,1 |
| Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, тыс. руб. | 111,2 | 75,0 | -36,2 |
| Оборот общественного питания в расчёте на душу населения, руб. | 1868,0 | 1546,0 | -322 |
| Темп роста платных услуг населению, % | 117,2 | 121,1 | +3,9 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений, % | 85,7 | 88,9 | +3,2 |

Прогноз 2009 года по 39 основным показателям социально-экономического развития города (Приложение 3) не оправдался, но к уровню 2008 года ряд показателей превысили в 2009 году пороговые значения:

- Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг – 101,0%;

-   Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении, из них: макаронные изделия – 116,5%, мясо и мясопродукты – 110,1%, сыры жирные – 104,8%;

-   Объем платных услуг населению – 121,1%;

-   Денежные доходы населения – 105,5%;

-   Фонд заработной платы  - 103,8%;

-   Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника -  113,9%.

Выполнение программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя инвестиционные проекты, мероприятия федеральных, ведомственных, краевых, и муниципальных программ, некоммерческие (социальные) и другие мероприятия (Приложение 1).  В 2009 году реализация мероприятий среднесрочной Программы в целом обеспечивалась  структурными подразделениями администрации города, предприятиями, организациями и предпринимателями города.

Для качественной оценки полноты и эффективности программных мероприятий необходимо проанализировать, сколько средств планировалось в 2009 году на реализацию среднесрочной Программы и сколько фактически освоено, в т.ч. по источникам финансирования (федеральный, краевой, городской бюджеты и внебюджетные источники).

Софинансирование мероприятий среднесрочной Программы по основным целям выполнено по итогу 2009 года на 79,0%, в т.ч. за счет городского бюджета, при плане 108,168 млн. руб., выполнение составило 67,0% (Таблица № 2).

Таблица №2

млн. руб.

| Цель развития | Объём финансирования в 2009 году - всего |  | Выполнение плана - всего в % | в том числе за счёт средств бюджета города |  | выполнение плана за счёт средств бюджета города в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| ЦЕЛЬ 1. Рост уровня и качества жизни населения города | 175,726 | 88,221 | 50,2 | 14,817 | 4,731 | 31,9 |
| ЦЕЛЬ 2. Рост экономического потенциала | 363,099 | 269,024 | 74,1 | 21,252 | 20,248 | 95,3 |
| ЦЕЛЬ 3. Рост качества среды жизнедеятельности | 523,082 | 455,391 | 87,1 | 50,905 | 30,437 | 59,8 |
| ЦЕЛЬ 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни | 288,459 | 254,980 | 88,4 | 21,194 | 17,011 | 80,3 |

Выполнение основных мероприятий в 2009 году в разрезе целей и задач среднесрочной Программы следующее.

Цель 1: Рост уровня и качества жизни населения города

Показатели, характеризующие демографические процессы (Приложение 1 п.1.1.Демографическая политика), – это самые обобщающие и наглядные свидетельства эффективности всей социально–экономической политики, это  индикаторы социального самочувствия граждан города, их уверенности в завтрашнем дне.

В 2009 году продолжился рост общего показателя рождаемости, коэффициент рождаемости возрос на 6,1% и составил 10,4 родившихся в расчете на 1000 жителей, показатель смертности снизился на 5,7% и составил 14,8 человек в расчете на 1000 жителей города.

Тенденция сокращения населения в городе сохранилась, но её темп постепенно снижается – естественная убыль: 2008 год – 929 человек, 2009 год - 687 человек.

В рамках КЦП «Демографическое развитие Алтайского края" на 2008-2015 годы в течение 2009 года осуществлялась временная занятость женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в виде организации общественных и временных работ, организовывалась самозанятость женщин, имеющих несовершеннолетних детей, включая внедрение таких форм, как занятость на семейном подворье, фермерство и др., проводились профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных женщин, имеющих малолетних детей, организовывались занятия с женщинами, воспитывающими малолетних детей, в клубах активного поиска работы, по программам "Новый старт", "Эффективный самомаркетинг", "Женская самозанятость" .

В рамках КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы и ГЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007-2010 годы» за счет субсидий на приобретение жилья 41 молодая семья улучшила свои  жилищные условия.

В рамках КЦП "Молодежь Алтая" на 2007-2010 годы и ГЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2008-2011годы осуществлялись мероприятия по сохранению и развитию движения студенческих отрядов, организовывались конкурсы на социально значимые проекты в сфере гражданского и патриотического воспитания, проводились конкурсы грантов в сфере: молодежного предпринимательства,  формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи, международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи.

В целях повышения занятости экономически активного населения, снижения напряжённости на рынке труда города (Приложение 1 п.1.2.Занятость населения) при содействии Центра занятости населения г. Рубцовска и в рамках КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004-2010 годы и ГЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007-2010 годы"  за счёт всех источников были профинансированы мероприятия на 43,506 млн. руб. (при плане 36,745 млн. руб.) по организации профессионального обучения и профориентации 2,351 млн. руб. – краевой бюджет), по организации общественных работ (1,017 млн. руб.- краевой бюджет, 1,837 млн. руб.- внебюджетные источники)  по содействию трудоустройства безработных граждан  и др.

Цель 2. Рост экономического потенциала

Работа, проводимая для достижения этой цели, осуществлялась в рамках инвестиционных проектов организаций, планируемых к реализации на период 2008-2012 годов за счет внебюджетных источников  (п.2.1.Промышленность):

- Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» - «Производство крупного вагонного литья» - досрочно в 2008 году произведен запуск технологической линии по производству крупного вагонного стального литья, что позволило нарастить мощности на 18 тыс. тонн годного литья, в отчетном году осуществляется освоение введенных мощностей;

- Филиал ОАО «ВБД» «Рубцовский молочный завод» - «Реконструкция компрессорного цеха», «Замена танков хранения молока для производства сыра "Ламбер"» - проекты завершены в 2008 году. Решена проблема обеспечения потребности предприятия в ледяной воде и освоить полностью введённые ранее мощности по выпуску 40 тонн сыра в сутки;

- ОАО «Мельник» - «Реконструкция выбоя комбикормового комплекса» -проект завершен досрочно в 2007 году, обеспечено увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг, организовано 2 рабочих места;

-  «Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики» - проект завершен в 2008 году. Увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг, организовано 2 рабочих места;

- «Расширение макаронной фабрики с увеличением производственных мощностей с 6,2 до 7,5 тонн в час» - в конце 2008 года по проекту проплачено авансом 6,39 млн. руб. за оборудование. Монтаж оборудования произведен в  2009 году (44,7 млн. руб.). Увеличено производство макаронных изделий на 9,8 тыс. тонн в год, расширен их ассортимент, увеличена доля мелкой расфасовки весом по 400 грамм, 3 и 5 кг. Организовано 4 рабочих места;

- «Реконструкция маслоцеха с установкой линии по очистке растительного масла» - общая стоимость завершенного проекта 6,814 млн. руб. позволяет увеличить производство растительного масла на 2,040 тыс. тонн в год, выполнено работ в 2009 году на 5,474 млн. руб. (107% от запланированного), создано 5 рабочих мест;

- ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - «Расширение выпуска почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники» - в 2009 году по проекту осуществлялся ремонт помещений и коммуникаций, приобретена машина термической резки и сварочное оборудование, изготовлена установка ТВЧ (14,748 млн. руб.- выполнение 16,4% от запланированного).

Но в связи с кризисными явлениями часть проектов предприятиями отменена, часть проектов по вводу в действие перенесена  на более  поздние сроки:

- ООО «Алттрак» - Создание мощностей и организация производства гусеничного многофункционального трактора 6 тонн (А-600) – проект не планировался к вводу в 2009 году, отменен (внебюджетные источники);

- ОАО «Мельник» - Строительство булочно-кондитерского цеха - проект не планировался к вводу в 2009 году, отменен (внебюджетные источники);

- Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок - начало реализации проекта перенесено на 2011 год  (внебюджетные источники);

Объем отгруженных промышленных товаров, выполненных собственными силами работ и услуг, относящихся к сфере промышленного производства города, по полному кругу предприятий за отчетный период обеспечен в сумме 9443098,9 тыс. руб., что на 0,2 % в фактических ценах меньше, чем за 2008 год. Индекс промышленного производства составил 85,8 %, отклонение от запланированного на 17,6 (в крае 92,7%).

Значительная часть предприятий промышленной сферы города на протяжении всего отчетного периода обеспечивала положительные темпы роста производства. Из 21 действующего в отчетном периоде крупного и среднего предприятия промышленной сферы города 11 обеспечили увеличение объемов производства.

В структуре промышленного производства города предприятия обрабатывающих производств составляют 67,4%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 18,7%.

Наибольший вклад в обеспечение достигнутого общегородского роста промышленного производства внесли: ОАО «Рубцовский мясокомбинат»;	«Рубцовский хлебокомбинат»; ЗАО «Швейная фабрика»; ЗАО «Литком ЛДВ» – за счёт освоения введённых в 2008 году и ранее мощностей.

В целях повышения эффективности инвестиционной деятельности в городе в 2009 году реализован ряд программных мероприятий (п.2.2. Инвестиционная деятельность. Строительство).

Продолжается строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в микрорайоне № 33, на котором в 2009 году освоено за счёт средств бюджета города 18,506 млн. руб. (105,8% от плана мероприятий), в 2009 году  внебюджетные источники на строительство дома не привлекались. К сожалению, объект не был включен в краевую адресную инвестиционную программу 2009 и 2010 года, поэтому его строительство осуществляется пока только за счёт средств города. Для ввода объекта в эксплуатацию в установленный срок – 2011 год, необходимо обеспечить привлечение средств инвесторов из числа предприятий и граждан города.

В отчётном году продолжалось строительство пятиэтажного жилого дома № 7 в мкр. 34  ЖСК «Тюльпан», на котором освоено в 2009 году 11,764 млн. руб., вместо запланированных 27,0 млн. руб. (внебюджетные источники). Ввод 6613 кв.м. жилой площади перенесен на 2011 год.

В 2009 году введен пятиэтажный кирпичный жилой дом № 15 мкр. 51 ЖСК «Монолит» общей площадью в 4315,6 кв.м. – 10,690 млн. руб. (краевой бюджет) – 100% выполнение плана.

Не финансировалось строительство кирпичного жилого дома №1 мкр.25 ЖСК «Энтузиаст», строительство дома в отчётном году так и не начато (запланировано 30,0 млн. руб.  внебюджетных источников).

Успешно осуществлялось в 2009 году строительство индивидуальных жилых домов 142,2% от запланированного финансирования (внебюджетные источники). Введено 53 дома индивидуальной застройки общей площадью 8126 кв.м.

Строительная отрасль оказалась наиболее подверженной влиянию негативных тенденций мирового кризиса. В период проявления кризисных явлений, организациям легче осуществлять менее масштабные проекты по срокам и объемам вложений. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) составил 41,7%, что меньше запланированного в комплексной Программе (Приложение 2,3) на 26,4. Инвестиции в основной капитал на душу населения составили 4,5 тыс. руб., что меньше планового значения, установленного в комплексной Программе на 3,67 тыс. руб. (Приложение 2).

В целях создания благоприятных условий для развития малого бизнеса в городе велась работа в рамках реализуемых ВЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008 – 2010 годы» и муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске на 2008 – 2010 годы», которая была принята решением Рубцовского городского Совета депутатов от 22.05.2008  №  76.

В отчётном году государственная поддержка в форме предоставления субсидий субъектам малого бизнеса города на компенсацию части процентов за пользование инвестиционными кредитами в размере 2/3 ставки рефинансирования Центробанка оказана 31 предпринимателю в размере 2,139 млн. руб. (федеральный и краевой бюджеты), что позволило обеспечить реализацию мероприятий  среднесрочной Программы на 125,8% (Приложение 1 п.2.4. Малое предпринимательство).

Кроме того, в рамках Соглашения, заключенного между администрацией города и Рубцовским отделением № 270 Сбербанка России по вопросам финансово-кредитных отношений по поддержке малого бизнеса, была проведена работа по отбору инвестиционных проектов для включения их в программу льготного кредитования. Подготовлено 59 ходатайств на общую сумму 116,1 млн. руб. (выполнение плана на 165,9%).

За 2009 год в городе, кроме запланированных в среднесрочной Программе инвестиционный проектов, реализован 31 по 21 субъекту малого бизнеса. Но в связи с финансовым кризисом реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса отменена или перенесена на другие сроки:

- ИП Трусов – «Создание малогабаритного шерстопрядильного производства – проект не планировался к вводу в 2009 году» (внебюджетные источники) -  отменен;

- ПК «Снежинка» - «Ремонт и реконструкция помещения, расширение производства» (внебюджетные источники – 1,0 млн. руб.) - не начата реализация проекта из-за финансовых затруднений. Срок начала реализации проекта пока не определен;

-  ООО «Алтайтрансмашсервис» - «Строительство нового цеха» (внебюджетные источники – 5,0 млн. руб.) - начало реализации проекта  затянулось в связи с проблемами по оформлению земельного участка

В связи с экономическими трудностями в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилось количество малых предприятий на 439 и составило 1672, соответственно уменьшилась численность работающих в малом бизнесе – на 1768 человек и составило 6969 человек (Приложение 3).

Цель 3. Рост качества среды жизнедеятельности

В рамках реализации данной цели значительное внимание в 2009 году уделялось развитию потребительского рынка, коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства, транспорта, вопросам безопасности населения.

Не смотря на экономические трудности в сфере потребительского рынка за счет внебюджетных источников в отчетном году осуществлялось строительство объектов торговли, общественного питания, сферы услуг (п.3.1. Потребительский рынок):

- ООО «Маркитант» - введен магазин продовольственных товаров по ул. Алтайской общей площадью 390 кв.м., торговой 200,5 кв.м.;

- ИП Романов - магазин ритуальных услуг с залом прощаний по пер. Деповскому, 4  общей площадью 842,6 кв.м., торговой - 59,2 кв.м. и залом прощаний 59,9 кв.м. подготовлен для ввода в 2010 году;

- ООО УК "Торговый центр" - магазин непродовольственных товаров с административными помещениями по пер. Гражданскому введен в 2009 году с общей площадью 1053,3 кв.м., торговой - 524 кв.м.;

- ООО «Эффект плюс» - Торговый центр по продаже непродовольственных товаров по пр. Ленина введен в 2009 году с общей площадью 1006,5 кв.м., торговой площадью 788,8 кв.м.

- ИП Аркелян - Закусочная по ул. Федоренко вводится в 2010 году. Строительство завершено, остались только работы по озеленению территории.

В связи с финансовыми трудностями строительство некоторых объектов потребительского рынка приостановлено  или по ввод в действие перенесен на другие сроки.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения города и в рамках реализации федеральных законов, ФЦП "Жилище на 2002-2010 годы" подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", КЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы"  действовала МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы". По МАП "Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2008-2011 годы финансирование за счет всех источников не производилось (п.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство).

В 2009 году осуществлялся капремонт муниципального общежития № 4 по ул. Громова 30. Запланированные средства в сумме 4,270 млн. руб., за счет муниципального бюджета УКСом  администрации города освоены в полном объёме. Также в полном объеме 7,0 млн. руб. освоены средства краевого и муниципального бюджетов на строительстве напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) и строительстве резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска (в т.ч. корректировка ПСД)

Цель 4. Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

В рамках улучшения здоровья населения на протяжении всего 2009 года в городе продолжала осуществляться реализация приоритетного муниципального проекта «Здоровье» на который было направлено 61,474 млн. руб. средств федерального бюджета. Осуществлялась реализация мероприятий в рамках краевых программ КЦП  «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 – 2011 годы, КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007-2011 годы и подпрограмм: «Вакцинопрофилактика, «Сахарный диабет», «Пульмонология» и  др.  Реализовывались мероприятия в рамках МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009 - 2010 годы".

В целом проведённая работа по реализации мероприятий, направленных на развитие здравоохранение в городе дала положительные результаты: обеспечено выполнение, наряду с другими, одного из главных индикативных показателей среднесрочной Программы  -  общая заболеваемость населения в 2009 году по сравнению с 2008 годом снижена  и составила 2142 заболевания на 1000 населения, при  2153,2  в  2008 году..

С целью дальнейшего развития сферы образования, повышения его доступности в отчётном периоде продолжала осуществляться реализация приоритетного национального проекта «Образование», на которую в город поступило 9,576 млн. руб. средств федерального бюджета. Реализации мероприятий КЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2006 -2010 год за счет средств краевого бюджета  не осуществлялось,  финансирование мероприятий осуществлялось за счет ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008-2010 годы в размере 7,890 млн. руб., из них 3,670 млн. – краевой бюджет и 4,220 млн. руб. – муниципальный бюджет  (п. 4.3. Образование).

В рамках реализации ВЦП «Модернизация технологического оборудования школьных столовых» на 2008 – 2010 годы и МЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске" на 2009-2010 годы из краевого бюджета поступило 4,027 млн. руб., из муниципального бюджета – 2,868 млн. руб.

В целях сохранения культурного наследия и дальнейшего развития сферы культуры города  вся работа в отчетном периоде осуществлялась в рамках  реализации КЦП «Культура Алтая» (2007 – 2010 годы) и МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2008-2010 годы. За счет краевого бюджета организовано централизованное приобретение для библиотек литературы и изданий на электронных носителях, приобретение для учреждений культуры компьютерного оборудования, включая программное обеспечение - 0,243млн. руб., видеоаппаратуры - 0,068млн. руб., выплата стипендий 15 победителям краевого смотра "Юные дарования Алтая" и 10 преподавателям образовательных учреждений культуры - 0,040 млн. руб. Проведённая в отчётном периоде работа позволила поднять уровень развития учреждений культуры города, значительно повысить эффективность их работы. Библиотечная  информационная система города признана одной из лучших в крае. Постоянный поиск новых форм работы с населением,  внедрение современных технологий обслуживания читателей оставляет библиотеки  постоянно востребованными учреждениями.

В целях повышения эффективности по социальной защите и поддержки социально уязвимых категорий населения в городе осуществлялась работа в рамках реализации КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007-2010 годы и МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2009-2010 годы (п. 4.5. Социальная защита и поддержка населения).

Всего за 2009 год на реализацию мероприятий в социальной сфере города было направлено  средств в сумме 135,719 млн. руб., в том числе федерального бюджета – 1,842 млн. руб., краевого бюджета – 2132,079 млн. руб.; муниципального бюджета - 1,798 млн. руб.

В 2009 году за счет федерального бюджета проводилась организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1,005 млн.руб., организация общественных, временных работ - 0,214 млн.руб., организация временного трудоустройства несовершеннолетних - 0,310 млн.руб., профессиональное обучение и ориентация безработных малоимущих граждан - 0,3 млн.руб.

За счет краевого бюджета профинансировано: предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 97,276 млн. руб., выплата ежемесячного пособия на ребенка 33,246 млн.руб. Оказана помощь в денежной форме всего на 3,167 млн.руб., в т.ч. край - 1,254  млн.руб., город - 1,610 млн.руб., внебюджетные источники 0,303 млн.руб.. Оказана помощь в натуральной форме (предоставление топлива, продуктов питания, одежды, обуви) всего на 0,663 млн. руб., в т.ч. край - 0,302  млн.руб., город - 0,158 млн.руб., внебюджетные источники - 0,203 млн. руб.

Всего в отчете среднесрочной  Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск»  на 2008 – 2012 годы было включено 90 мероприятий, реализация которых должна была осуществляться в отчётном в 2009 году.