## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края
от 20.05.2010 № 406
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе, принятой
решением Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края
от 16.04.2009 № 147
ПЛАН
мероприятий комплексной программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Рубцовск" на 2008 - 2012 годы.
млн.руб.
|  | Объем финансирования - всего | в том числе по годам: |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия
Наименование мероприятия |  |  | 2008 отчет | 2009 отчет | 2010 план | 2011 план | 2012 план
ЦЕЛЬ 1: Рост уровня и качества жизни населения города
1.1. Демографическая политика
1.1.1. КЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы - всего, |  | 22.963 | 0 | 0.052 | 8.527 | 7.384 | 7 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; КГУ "Центр занятости населения г.Рубцовска"; МУ "Управление образования" г.Рубцовска; Отдел ОФМС России по Алтайскому краю в г.Рубцовске | Замедление темпов сокращения численности населения, улучшение демографической ситуации в городе.
в том числе:
| краевой бюджет | 22.963 | 0 | 0.052 | 8.527 | 7.384 | 7
из них на:
- содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |  | 22.288 | 0 | 0 | 8.314 | 7.174 | 6.8
- повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональную подготовку и переподготовку. |  | 0.675 | 0 | 0.052 | 0.213 | 0.21 | 0.2
1.1.2. КЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае" на 2004 - 2010 годы и ГЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2007 - 2010 годы" - всего, |  | 275.675 | 31.727 | 42.907 | 201.041 | 0 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Улучшение социально-бытовых и жилищных условий 284 молодых семей, укрепление их семейных отношений, улучшение демографической ситуации в городе.
в том числе:
| федеральный бюджет | 77.952 | 8.664 | 11.074 | 58.214 | 0 | 0
| краевой бюджет | 25.082 | 7.28 | 7.13 | 10.672 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 20.155 | 2.717 | 3.683 | 13.755 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 152.486 | 13.066 | 21.02 | 118.4 | 0 | 0
1.1.3. КЦП "Молодежь Алтая" на 2007 - 2010 годы и ГЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2008 - 2011 годы - всего, |  | 3.873 | 0.964 | 1.027 | 1.357 | 0.525 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Создание в городе благоприятных условий для реализации потенциала молодежи. Улучшение социального положения различных категорий молодежи города за счет повышения эффективности молодежной политики.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.138 | 0.531 | 0.595 | 1.012 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 1.735 | 0.433 | 0.432 | 0.345 | 0.525 | 0
1.1.4. КЦП "Дети Алтая" на 2007 - 2010 годы - всего, |  | 4.025 | 2.098 | 0.687 | 1.24 | 0 | 0 | Жилищный комитет администрации города Рубцовска; МУ "Управление образования" г.Рубцовска; МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Адресная помощь в рамках подпрограмм "Здоровое поколение" и "Одаренные дети".
в том числе:
| краевой бюджет | 4.025 | 2.098 | 0.687 | 1.24 | 0 | 0
1.1.5. ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 0.072 | 0 | 0.042 | 0.03 | 0 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; МУ"Управление образования" г.Рубцовска Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | Увеличение продолжительности жизни и профилактика заболеваемости населения города.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.072 | 0 | 0.042 | 0.03 | 0 | 0
1.2. Занятость населения
1.2.1. КЦП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2007 - 2010 годы и Программа "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 59.434 | 8.12 | 43.506 | 7.808 | 0 | 0 | КГУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" | Обеспечение временного трудоустройства нуждающихся граждан, оказание профориентационных услуг. Сокращение доли безработных молодежи и женщин. Более полное обеспечение ведущих материальных отраслей экономики города квалифицированной рабочей силой.
в том числе:
| краевой бюджет | 50.494 | 5.679 | 40.257 | 4.558 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 1.686 | 0.57 | 0.616 | 0.5 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 7.254 | 1.871 | 2.633 | 2.75 | 0 | 0
Итого по мероприятиям цели 1. |  | 366.042 | 42.909 | 88.221 | 220.003 | 7.909 | 7
в том числе:
| федеральный бюджет | 77.952 | 8.664 | 11.074 | 58.214 | 0 | 0
| краевой бюджет | 104.774 | 15.588 | 48.763 | 26.039 | 7.384 | 7
| муниципальный бюджет | 23.576 | 3.72 | 4.731 | 14.6 | 0.525 | 0
| внебюджетные источники | 159.74 | 14.937 | 23.653 | 121.15 | 0 | 0
ЦЕЛЬ 2: Рост экономического потенциала
2.1. Промышленность
2.1.1. Производство крупного вагонного литья - всего, |  | 1062.103 | 1062.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | Ввод мощностей по выпуску крупного вагонного литья при выходе на полную проектную мощность в объёме 25 тыс.тонн в год. Создание 256 новых рабочих мест. Дополнительное поступление налоговых платежей в бюджет города составит не менее 6 млн.руб. в год.
в том числе:
| внебюджетные источники | 1062.103 | 1062.103 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Реконструкция компрессорного цеха - всего, |  | 64.884 | 64.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» | Обеспечение полной потребности предприятия в ледяной воде.
в том числе:
| внебюджетные источники | 64.884 | 64.884 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Замена танков хранения молока для производства сыра "Ламбер" - всего, |  | 5.593 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Рубцовский молочный завод" филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» | Проект завершен. Введенные в эксплуатацию мощности в объёме 40 тонн сыра в сутки освоены полностью.
в том числе:
| внебюджетные источники | 5.593 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Реконструкция выбоя комбикормового комплекса - всего, |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Проект завершен досрочно в 2007 году. Обеспечено увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг. Организовано 2 рабочих места.
в том числе:
| внебюджетные источники | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Строительство склада готовой продукции макаронной фабрики - всего, |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Увеличение объема продаж за счет расфасовки продукции в тару 10, 25 и 40 кг. Организация 2-х рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. Расширение макаронной фабрики с монтажом линии по производству макарон «Спагетти» - всего, |  | 102 | 0 | 28.8 | 73.2 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Увеличение объема выпуска макаронных изделий на 9,3 тыс.тонн и расширение их ассортимента. Создание 17 новых рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 102 | 0 | 28.8 | 73.2 | 0 | 0
2.1.7. Расширение макаронной фабрики с увеличением производственных мощностей с 6,2 до 7,5 тонн в час - всего, |  | 51.09 | 6.39 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Прирост выпуска макаронных изделий на 9,8 тыс.тонн в год. Расширение ассортимента макаронных изделий и увеличение доли мелкой расфасовки по 0,400, 3 и 5кг. Организация 4 –х рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 51.09 | 6.39 | 44.7 | 0 | 0 | 0
2.1.8. Реконструкция маслоцеха с установкой линии по очистке растительного масла - всего, |  | 6.814 | 1.34 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Прирост объемов выпуска растительного масла на 2040 тонн в год.
в том числе:
| внебюджетные источники | 6.814 | 1.34 | 5.474 | 0 | 0 | 0
2.1.9. Создание автоматизированной системы учета электроэнергии - всего, |  | 2.88 | 2.376 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | ОАО «Мельник» | Сокращение расходов предприятия на потребление электроэнергии.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2.88 | 2.376 | 0.504 | 0 | 0 | 0
2.1.10. Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок (БМВД) - всего, |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | ОАО «Мельник» | Увеличение объемов производства предприятия на 25 тыс.тонн БМВД. Организация 17 рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18
2.1.11. Завершение модернизации котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №2 - всего, |  | 30.252 | 30.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКС администрации города Рубцовска; МУП «Южная тепловая станция» | Увеличение мощности котла до 100 тонн пара/час, прирост на 25 тонн пара/час. Снижение себестоимости теплоэнергии в расчете на 1 Гкал.
в том числе:
| федеральный бюджет | 9.378 | 9.378 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9.965 | 9.965 | 0 | 0 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 6.909 | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12. Расширение выпуска почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники - всего, |  | 780 | 0 | 14.748 | 230.252 | 260 | 275 | ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | Удовлетворение потребности сельхоз-производителей в технике, соответствующей современным энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Обеспечение технологического и сервисного обслуживания поставляемой техники потребителям. Создание 100 новых рабочих мест.
в том числе:
| федеральный бюджет | 356.79 | 0 | 0 | 120.28 | 118.66 | 117.85
| краевой бюджет | 33.21 | 0 | 0 | 9.72 | 11.34 | 12.15
| внебюджетные источники | 390 | 0 | 14.748 | 100.252 | 130 | 145
2.1.13. Техническая подготовка производства посевной и почво-обрабатывающей техники - всего, |  | 99.391 | 0 | 0.391 | 38 | 38 | 23 | ОАО "Рубцовский машиностроитель-ный завод" | Дополнительный объем продаж за счет реализации проекта, увеличение доли новой или моднерни-зированной конкурентно-способной продукции. Создание 571 нового рабочего места.
в том числе:
| внебюджетные источники | 99.391 | 0 | 0.391 | 38 | 38 | 23
2.2. Инвестиционная деятельность. Строительство.
2.2.1. ГЦП "Улучшение жилищных условий населения в городе Рубцовске на период до 2010 года" - всего, |  | 1.382 | 0.4 | 0.462 | 0.52 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Рубцовска | Реализация основных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 1.382 | 0.4 | 0.462 | 0.52 | 0 | 0
из них:
- подготовка и корректура проектов планировки территорий включая схемы обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков районов освоения новых и реконструируемых территорий, Правил землепользования и застройки города. |  | 1.06 | 0.4 | 0.14 | 0.52 | 0 | 0 |  | Создание условий для освоения новых и реконструкции застроенных территорий.
2.2.2. Строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в мкр. № 33 - всего, |  | 127.225 | 10.719 | 18.506 | 16 | 41 | 41 | УКС администрации города Рубцовска. | Строительство 6465 кв.м. общей жилой площади для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей города.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 77.225 | 10.719 | 18.506 | 16 | 16 | 16
| внебюджетные источники | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
2.2.3. Строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр. 34 ЖСК "Тюльпан" - всего, |  | 41.443 | 22.679 | 11.764 | 0 | 7 | 0 | ЖСК "Тюльпан" | Повышение обеспечен-ности жильем граждан города за счет ввода 10563 кв.м. общей площади жилья, в т.ч. 1 очереди - 3948 кв.м в 2008 году и 2 очереди - 6615 кв.м в 2011 году.
в том числе:
| внебюджетные источники | 41.443 | 22.679 | 11.764 | 0 | 7 | 0
2.2.4. Строительство пятиэтаж - ного кирпичного жилого дома № 15 мкр. 51 ЖСК "Монолит" - всего, |  | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | ЖСК "Монолит" | Повышение обеспеченности жильем граждан города за счет ввода 3457 кв.м. общей площади жилых квартир в 2009 году.
в том числе:
| краевой бюджет | 10.69 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Строительство пятиэтаж - ного кирпичного жилого дома № 1 мкр. 25 пер. Улежникова, 7 - всего, |  | 60 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ЖСК "Энтузиаст" | Строительство 130 квартир общей жилой площадью 7446 кв.м для повышения обеспеченности граждан города жильем.
в том числе:
| внебюджетные источники | 60 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30
2.2.6. Строительство индивидуальных жилых домов - всего, |  | 191.9163 | 28.4593 | 42.657 | 38.8 | 40 | 42 | Комитет по архитектуре и градостроительст-ву администрации города Рубцовска; индивидуальные застройщики | Повышение обеспечен- ности жильем граждан города за счет ввода 34723 кв.м. общей площади жилья, в т.ч. в2008 году - 6502 кв.м, в2009 году - 8126 кв.м, в2010 году - 6260 кв.м, в2011 году - 6835 кв.м, в2012 году - 7000 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 191.9163 | 28.4593 | 42.657 | 38.8 | 40 | 42
2.3. Управление муниципальной собственностью
2.3.1. ГП «Создание автоматизиро-ванной системы учета недвижимо-сти, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г.Рубцовске (2004-2011 годы)» - всего, |  | 6.094 | 2.05 | 1.602 | 2.15 | 0.292 | 0 | Комитет по управлению имуществом администрации города Рубцовска | Автоматизация процессов формирования, учета, оценки земельных участков и объектов недвижимости позволит упорядочить базу налогоплательщиков бюджета города.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 6.094 | 2.05 | 1.602 | 2.15 | 0.292 | 0
из них: | [8 empty] | Обновление карты города, создание банка сформированных земельных участков, предотвращение негативных последствий освоения неизученных земель.
- топографо-геодезические, землеустроительные, научно-исследовательские и иные подготовительные работы, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Рубцовска
2.4. Малое предпринимательство
2.4.1. ВЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2008-2010 годы" и МП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске на 2008-2010 годы" - всего, |  | 608.539 | 1.7 | 118.239 | 152.8 | 162.8 | 173 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предприниматель-ства и труду администрации города Рубцовска | Содействие малому и среднему предпринимательству города за счет реализации процесса совершенствования финансово-кредитной и имущественной поддержки.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10.109 | 1.7 | 0.109 | 2.5 | 2.8 | 3
| внебюджетные источники | 596.1 | 0 | 116.1 | 150 | 160 | 170
- субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства - всего, |  | 12.279 | 1.7 | 2.139 | 2.64 | 2.8 | 3 |  | Активизация инвестиционной деятельности малого бизнеса, создание дополнительных рабочих мест в целях снижения социальной напряженности в городе.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10.109 | 1.7 | 0.109 | 2.5 | 2.8 | 3
- развитие системы льготного кредитования в рамках подписанных Соглашений между администрацией города Рубцовска и банками - всего, |  | 596.1 | 0 | 116.1 | 150 | 160 | 170 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательст-ва и труду администрации города Рубцовска | Частичное покрытие дефицита оборотных средств, возможность закупки нового оборудования, что позволит субъектам малого бизнеса обеспечить рост производства.
в том числе:
| внебюджетные источники | 596.1 | 0 | 116.1 | 150 | 160 | 170
2.4.2. Реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса - всего, |  | 32.5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16.5 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательст-ва и труду администрации города Рубцовска
в том числе:
| внебюджетные источники | 32.5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16.5
Ремонт и реконструкция помещения, расширение производства - всего, |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | ПК "Снежинка" | Увеличение объемов производства, организация новых рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Строительство нового цеха - всего, |  | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | ООО "Алтайтрансмаш-сервис" | Увеличение объема производства в 4 раза, создание новых рабочих мест.
в том числе:
| внебюджетные источники | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15
Итого по мероприятиям цели 2. |  | 3323.7963 | 1267.9453 | 298.537 | 556.722 | 582.092 | 618.5
в том числе:
| федеральный бюджет | 368.198 | 9.378 | 2.03 | 120.28 | 118.66 | 117.85
| краевой бюджет | 63.974 | 11.665 | 10.799 | 12.22 | 14.14 | 15.15
| муниципальный бюджет | 89.001 | 17.169 | 20.57 | 18.97 | 16.292 | 16
| внебюджетные источники | 2802.6233 | 1229.7333 | 265.138 | 405.252 | 433 | 469.5
ЦЕЛЬ 3: Рост качества среды жизнедеятельности
3.1. Потребительский рынок
3.1.1.Строительство объектов торговли, общественного питания, сферы услуг - всего, |  | 55.4 | 0 | 43.9 | 7.5 | 3 | 1
в том числе:
| внебюджетные источники | 55.4 | 0 | 43.9 | 7.5 | 3 | 1
из них по объектам:
Магазин непродовольственных товаров по Рабочему тракту - всего, |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | ООО "Фирма Век" | Ввод в действие 115 кв.м общей площади, в том числе торговой 44 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
Административное здание с магазином непродовольственных товаров с северной стороны пр.Ленина, 205-а - всего, |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ООО "Алгол плюс" | Ввод в действие 568 кв.м общей площади, в том числе торговой 84 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Магазин продовольственных товаров по ул.Алтайской - всего, |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ООО "Маркитант" | Ввод магазина общей площадью 390 кв.м, торговой площадью 200,5кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Магазин ритуальных услуг с залом прощаний по пер.Деповскому, 4 - всего, |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ИП Романов | Ввод объекта общей площадью 842,6 кв.м, торговой площадью 59,2кв.м и залом прощаний 59,9 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Закусочная по ул.Федоренко - всего, |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ИП Аракелян | Ввод в действие 82 кв.м общей площади, в том числе площади обеденного зала 35 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина, 5 - всего, |  | 3.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0 | ООО"Агромаш" | Ввод в действие 945 кв.м общей площади, в том числе торговой 330 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 3.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 0
Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями по пер.Гражданскому - всего, |  | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | ООО УК "Торговый центр" | Объект введен в 2009 году с общей площадью 1053,3кв.м, торговой площадью 524 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0
Торговый центр по продаже непродовольственных товаров по пр.Ленина - всего, |  | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | ООО "Эффект плюс" | Объект введен в 2009 году с общей площадью 1006,5кв.м, торговой площадью 788,8 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0
Магазин с административными помещениями по ул.Комсомольской - всего, |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ИП Изотова | Строительство объекта общей площадью 334 кв.м, в том числе торговой 84 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Административное здание с магазином непродовольственных товаров по ул.Мира - всего, |  | 3.2 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | ИП Зингер | Ввод в действие 700 кв.м общей площади, в том числе торговой 120 кв.м
в том числе:
| внебюджетные источники | 3.2 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0
3.2. Жилищно - коммунальное хозяйство
3.2.1. Капремонт муниципального общежития № 4 по ул. Громова, 30 - всего, |  | 11.27 | 5 | 4.27 | 2 | 0 | 0 | УКС администрации города Рубцовска. | Капитальный ремонт 1773 кв. м общей площади позволит улучшить жилищные условия проживающих и исключить чрезвычайные ситуации.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 8.77 | 2.5 | 4.27 | 2 | 0 | 0
3.2.2. ФЦП "Жилище на 2002 - 2010 годы", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфра-структуры", КЦП "Модернизация жилищно -коммунального комплекса Алтайского края на 2007 - 2010 годы" - всего, |  | 32.767 | 4 | 7 | 8.4 | 7 | 6.367 | Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска
в том числе:
| краевой бюджет | 16.387 | 2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.187
| муниципальный бюджет | 16.38 | 2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.18
Замена и модернизация сетей, капложения - всего, |  | 21.367 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6.367 |  | Ликвидация дефицита холодного водоснабжения населения западной части города.
из них по мероприятию:
| - строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1очередь) | 21.367 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6.367 | УКС администрации города Рубцовска
в том числе:
| краевой бюджет | 10.687 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 3.187
| муниципальный бюджет | 10.68 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 3.18
Обновление и модернизация оборудования объектов водоснабжения и водоотведения, капвложения - всего, |  | 11.4 | 0 | 3 | 8.4 | 0 | 0 |  | Обеспечение водоснабжением подключаемую нагрузку объектов жилья и организаций города. Гарантированная подача воды, соответсвующей гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
из них по мероприятию:
| - строительство резервуара чистой воды №3 на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска (в т.ч. корректировка ПСД) | 11.4 | 0 | 3 | 8.4 | 0 | 0 | УКС администрации города Рубцовска; МУП "Рубцовский водоканал"
в том числе:
| краевой бюджет | 5.7 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 5.7 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0
3.2.3. Мероприятия Федерального закона от 21.07.2007 №185 - ФЗ - всего, |  | 1033.511 | 90.273 | 276.868 | 144.99 | 521.38 | 0 | Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. Снижение износа жилищного фонда и социальной напряженности населения за счет повышения надежности работы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания.
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 796.841 | 63.884 | 246.247 | 101.75 | 384.96 | 0
| краевой бюджет | 113.345 | 4.375 | 3.35 | 31.94 | 73.68 | 0
| муниципальный бюджет | 103.528 | 17.5 | 13.428 | 10.58 | 62.02 | 0
| внебюджетные источники | 19.797 | 4.514 | 13.843 | 0.72 | 0.72 | 0
МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" - всего, |  | 413.021 | 90.273 | 276.868 | 22.94 | 22.94 | 0 |  | Увеличение доли капитально отремонтированного жилого фонда с 5,2% в 2008 году до 41,4% в 2011 году.
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 310.131 | 63.884 | 246.247 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 41.605 | 4.375 | 3.35 | 16.94 | 16.94 | 0
| муниципальный бюджет | 41.488 | 17.5 | 13.428 | 5.28 | 5.28 | 0
| внебюджетные источники | 19.797 | 4.514 | 13.843 | 0.72 | 0.72 | 0
МАП "Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2008-2011 годы - всего, |  | 620.49 | 0 | 0 | 122.05 | 498.44 | 0 | Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Повышение безопасности и комфортности проживания 1666 переселенцев из аварийного жилья, ликвидация 25,85 тыс.кв.м аварийного жилья снижение объемов финансирования на ремонт жилых домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для нового строительства.
в том числе:
| средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 486.71 | 0 | 0 | 101.75 | 384.96 | 0
| краевой бюджет | 71.74 | 0 | 0 | 15 | 56.74 | 0
| муниципальный бюджет | 62.04 | 0 | 0 | 5.3 | 56.74 | 0
Капитальный ремонт земляной дамбы Склюихинского водохранилища -всего, |  | 69.89 | 14.464 | 26.971 | 24.455 | 4 | 0 | УКС администрации города Рубцовска | Обеспечение надежности водоснабжения города, исключение чрезвычайных ситуаций при дальнейшей эксплуатации сооружения.
в том числе:
| федеральный бюджет | 64.221 | 13 | 25.621 | 22 | 3.6 | 0
| краевой бюджет | 1.447 | 0.01 | 0.01 | 1.227 | 0.2 | 0
| муниципальный бюджет | 4.222 | 1.454 | 1.34 | 1.228 | 0.2 | 0
МЦП "Развитие водоснабжения в городе Рубцовске" на 2010 - 2014 годы - всего, |  | 8.818 | 0 | 0 | 0.5 | 4.759 | 3.559 | УКС администрации города Рубцовска; Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска; МУП "Рубцовский водоканал" | Обеспечение надежности водоснабжения на тер-ритории города и повыше-ние качества подаваемой воды. Снижение аварий-ности в системе водо-снабжения и затрат на ремонтно-восстановитель-ные работы. Повышение эффективности обеззара-живания питьевой воды.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 8.818 | 0 | 0 | 0.5 | 4.759 | 3.559
из них по объекту:
| - реконструкция хлораторной ВОС | 8.818 | 0 | 0 | 0.5 | 4.759 | 3.559
3.3. Транспорт и дорожное хозяйство
3.3.1. Строительство автодороги пр. Ленина - ул. Пролетарская - всего, |  | 25.93 | 4.065 | 0 | 0 | 10 | 11.865 | УКС администрации города Рубцовска; Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Охват автобусным и троллейбусным сообщением поселка индивидуальной застройки микрорайона "Южный". Возможность закольцовки троллейбус-ных маршрутов №1 и №2.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 25.93 | 4.065 | 0 | 0 | 10 | 11.865
3.3.2. Проведение ремонта дорожно-го покрытия улиц города, в первую очередь являющихся продолжением краевых автомобильных дорог общего пользования - всего, |  | 293.65 | 42.5 | 35.15 | 63.5 | 73 | 79.5 | Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Улучшение качества дорог и качества предоставляемых гражданам города транспортных услуг, снижение аварийности.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 60.4 | 15 | 7.4 | 10 | 13 | 15
| краевой дорожный фонд | 215.75 | 25 | 24.75 | 50 | 56 | 60
| внебюджетные источники | 17.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
3.3.3. Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул.Калинина - всего, |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | УКС администрации города Рубцовска; Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Повышение надежности сооружения, возможность проезда через него большегрузного транспорта.
в том числе:
| краевой дорожный фонд | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8
3.3.4. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Алей в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту - всего, |  | 68.606 | 0 | 0.249 | 0.057 | 30 | 38.3 | УКС администрации города Рубцовска; Управление по ЖКДХ и благоустройству администрации города Рубцовска | Повышение надежности сообщения с городом Змеиногорском и группой близлежащих районов. Устранение нареканий на качество дорожного мостового покрытия со стороны водителей автотранспортных средств.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 34.456 | 0 | 0.249 | 0.057 | 15 | 19.15
| краевой дорожный фонд | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.15
3.3.5. КЦП "Модернизация троллейбусного парка городов края на 2007 - 2010 годы" и ГЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом на 2008 - 2010 годы" - всего, |  | 0 | 3 шт. | 3 шт. | 0 | 4 шт. | 0 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию пред-принимательства и труду администрации города Рубцовска; муниципальное унитарное троллейбусное предприятие | Обновление троллейбусного парка на 10 троллейбусов. Повышение надежности и качества услуг. Снижение эксплуатационных затрат на ремонт и обслуживание троллейбусов.
|  | 42.788 | 11.64 | 12.5 | 0 | 18.648 | 0
в том числе:
| краевой бюджет (50%) | 15.946 | 6.622 | 0 | 0 | 9.324 | 0
| муниципальный бюджет (30%) | 8.773 | 3.179 | 0 | 0 | 5.594 | 0
| внебюджетные источники (20%) | 18.069 | 1.839 | 12.5 | 0 | 3.73 | 0
3.3.6. Реконструкция электроснаб-жения троллейбусного транспорта: замена отработавшей свой срок контактной сети и прокладка высоковольтного э/кабеля от ГПП - 4 до тяговой подстанции №2 - всего, |  | 36.638 | 0 | 28.938 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию пред-принимательства и труду администрации города Рубцовска; | Повышение надежности работы троллейбусного транспорта в городе, сокращение эксплуатационных затрат.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8
| внебюджетные источники | 31.038 | 0 | 28.938 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | муниципальное унитарное троллейбусное предприятие
3.4. Безопасность населения
3.4.1. ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007 - 2016 годы" - всего, |  | 28.542 | 0 | 18.129 | 10.413 | 0 | 0 | Администрация ФГУ ИК-5 | Улучшение условий содержания отбывающих наказания в данных учреждениях.
в том числе:
| федеральный бюджет | 28.542 | 0 | 18.129 | 10.413 | 0 | 0
из них:
| - строительство общежития ФГУ ИК - 5 на 300 мест | 28.542 | 0 | 18.129 | 10.413 | 0 | 0
3.4.2. ЦП "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 0.315 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.12 | 0.12 | МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска; МУ«Управление образования» г.Рубцовска; ГУЗ «Наркологический диспансер города Рубцовска» | Снижение числа детей и подростков, подверженных формированию алкогольной и наркотической зависимости.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.315 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.12 | 0.12
3.4.3. КЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009 - 2012 годы" и МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2009 - 2012 годы - всего, |  | 3.219 | 0.113 | 0.541 | 0.531 | 1.371 | 0.663 | Администрация города Рубцовска, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | Повышение эффективно-сти системы профи-лактики правона-рушений.Стабилизация криминогенной обстановки в обществен-ных местах. Сокращение количества совершенных преступлений с применением огнестрельного оружия.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.043 | 0.113 | 0.316 | 0.307 | 0.307 | 0
| муниципальный бюджет | 2.176 | 0 | 0.225 | 0.224 | 1.064 | 0.663 | Администрация города, Управление внутренних дел по городу Рубцовску | Сокращение количества совершенных тяжких преступлений на 20%, повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов. Увеличение уровня оснащенности средствами связи и специальными средствами до 31%.
3.4.4. ВЦП "Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 1.503 | 0.478 | 0.85 | 0.175 | 0 | 0 |  | Улучшение обслуживания населения за счет обеспечения судебных участков компьютерной техникой и оргтехникой.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.503 | 0.478 | 0.85 | 0.175 | 0 | 0
3.4.5. КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае в 2006 - 2012 годах"- всего, |  | 1.541 | 0 | 0 | 1.09 | 0.451 | 0 |  | Оснащение специальным оборудованием и приборами Госавтоинспекции города для обеспечения безопасности дорожного движения.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.541 | 0 | 0 | 1.09 | 0.451 | 0
3.4.6. ФЦП"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года" - всего, |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Сокращение времени следования пожарной техники на место события.
в том числе:
| федеральный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
из них:
| строительство пожарного депо в городе Рубцовске | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.4.7. КЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае" на 2009 - 2013 годы и МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2010 - 2013 годы - всего, |  | 7.295 | 0 | 5.12 | 0.375 | 0.8 | 1 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; МУ"Управление образования" г.Рубцовска; ГУЗ"Наркологический диспансер г.Рубцовска"; Рубцовский МРО РУФСНК по Алтайскому краю; УВД по городу Рубцовску | Профилактика злоупотребления наркотиками способствует стабилизации и сокращению наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.12 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 2.175 | 0 | 0 | 0.375 | 0.8 | 1
Итого по мероприятиям цели 3. |  | 1836.483 | 172.558 | 460.511 | 264.711 | 678.029 | 260.674
в том числе:
| федеральный бюджет (в т.ч. средства Фонда реформирования ЖКХ) | 989.604 | 76.884 | 289.997 | 134.163 | 388.56 | 100
| краевой бюджет | 164.432 | 16.098 | 13.146 | 38.939 | 90.262 | 5.987
| краевой дорожный фонд | 264.7 | 25 | 24.75 | 50 | 71 | 93.95
| муниципальный бюджет | 275.943 | 45.723 | 30.437 | 29.189 | 116.057 | 54.537
| внебюджетные источники | 141.804 | 8.853 | 102.181 | 12.42 | 12.15 | 6.2
ЦЕЛЬ 4: Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни
4.1. Здравоохранение
4.1.1. Перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберку-лезного диспансера на 95 коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ "Городская больница №2", в том числе корректировка ПСД - всего, |  | 140 | 0.75 | 19.25 | 10 | 40 | 70 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска; УКС администрации города Рубцовска | Решение проблемы снижения в городе заболеваемости и смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
в том числе:
| краевой бюджет | 70 | 0.75 | 14.25 | 0 | 20 | 35
| муниципальный бюджет | 70 | 0 | 5 | 10 | 20 | 35
4.1.2. Национальный проект "Здоровье" - всего, |  | 333.225 | 80.051 | 61.474 | 62 | 64.3 | 65.4 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска | Повышение качества предоставляемых лечебных услуг, престижности профессиии медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, получение дополнительного медицинского оборудования.
в том числе:
| федеральный бюджет | 333.225 | 80.051 | 61.474 | 62 | 64.3 | 65.4
из них на:
| - осуществление денежных выплат врачам общей практики, врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей общей практики с учетом результатов их деятельности; | 130.5 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| - осуществление денежных выплат мед.персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи"; | 39.3 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска | Получение лекарственных препаратов осуществлялось в натуральном виде.
| - иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа; | 8.974 | 3.7 | 5.274 | 0 | 0 | 0
| - вакцинопрофилактику; | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| - профилактику и лечение ВИЧ-СПИДа; | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| - дополнительную диспансеризацию работающего населения; | 26.7 | 6.7 | 5 | 5 | 5 | 5
| - оказание медпомощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. | 112.4 | 23.3 | 20.7 | 21.7 | 22.8 | 23.9
4.1.3. ГЦП "Профилактика ВИЧ/ СПИДа в муниципальном образовании "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 0.7825 | 0 | 0.045 | 0.02 | 0.3595 | 0.358 | МУ "Управление здравоохранения" г. Рубцовска | Снижение риска распространения ВИЧ/СПИДа, ИППП и снижение случаев рождения ВИЧ-инфицированных детей в 2 раза. Доступность к обследованию населения города, своевременное выявление ВИЧ-инфекции.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.7825 | 0 | 0.045 | 0.02 | 0.3595 | 0.358
4.1.4. КЦП "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 2.9369 | 0.235 | 0.919 | 0.9149 | 0.868 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Проведение работы в рамках реализации краевых подпрограмм по группе заболеваний социального характера.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.9369 | 0.235 | 0.919 | 0.9149 | 0.868 | 0
Подпрограмма: Меры по развитию помощи онкологическим больным в Алтайском крае на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 1.062 | 0 | 0.342 | 0.32 | 0.4 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Приобретение химиопрепаратов.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.062 | 0 | 0.342 | 0.32 | 0.4 | 0
Подпрограмма: Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0.3157 | 0 | 0.109 | 0.1777 | 0.029 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Проведение обследований с целью раннего выявления у детей, профилактическое лечение детей и подростков, приобретение диагностического оборудования.
в том числе:
в том числе:
| краевой бюджет | 0.3157 | 0 | 0.109 | 0.1777 | 0.029 | 0
Подпрограмма:Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 1.9117 | 1.871 | 0.011 | 0.0147 | 0.015 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Закуп препаратов для иммунизации детей.
в том числе:
| федеральный бюджет | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0.1117 | 0.071 | 0.011 | 0.0147 | 0.015 | 0
Подпрограмма: Охрана психического здоровья граждан на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0.6885 | 0 | 0.269 | 0.2055 | 0.214 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Совершенствование системы медицинской помощи путем использования современных высокоэффективных лекарственных средств.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.6885 | 0 | 0.269 | 0.2055 | 0.214 | 0
Подпрограмма: Сахарный диабет на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0.759 | 0.164 | 0.188 | 0.197 | 0.21 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Лекарственное обеспечение больных.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.759 | 0.164 | 0.188 | 0.197 | 0.21 | 0
4.1.5. МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рубцовске на 2009 - 2010 годы" - всего, |  | 0.086 | 0 | 0.046 | 0.04 | 0 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Сокращение заболеваемости детей и взрослых населения города, увеличение охвата вакцинацией детей и сокращение уровня инфицированности.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 0.086 | 0 | 0.046 | 0.04 | 0 | 0
4.1.6. ЦП "Вакцинопрофилактика" муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы - всего, |  | 2.083 | 0.47 | 0.388 | 0.35 | 0.875 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых иммунизацией и предупреждение вспышечной групповой заболеваемости.Снижение поствакцинальных осложнений и создание у населения коллективного иммунитета.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 2.083 | 0.47 | 0.388 | 0.35 | 0.875 | 0
4.1.7. КЦП "Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 14.394 | 2.106 | 5.98 | 3.12 | 3.188 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Проведение работы в рамках реализации краевых подпрограмм по оказанию специализированной медицинской помощи.
в том числе:
| краевой бюджет | 14.394 | 2.106 | 5.98 | 3.12 | 3.188 | 0
Подпрограмма "Пульмонология" (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная недостаточность) на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 0.215 | 0.046 | 0.059 | 0.05 | 0.06 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Обеспечение данной категории больных высокоэффективными лекарственными препаратами.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.215 | 0.046 | 0.059 | 0.05 | 0.06 | 0
Подпрограмма "Кровь" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 5.571 | 0 | 2.418 | 1.549 | 1.604 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Оснащение станций переливания крови современным, высокотехнологичным специализированным оборудованием.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.571 | 0 | 2.418 | 1.549 | 1.604 | 0
Подпрограмма "Гемодиализ и трансплантация почки" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 8.368 | 2.06 | 3.503 | 1.401 | 1.404 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Повышение обеспеченности специальным медицинским оборудованием, увеличение продолжительности жизни населения города с заболеваниями почек.
в том числе:
| краевой бюджет | 8.368 | 2.06 | 3.503 | 1.401 | 1.404 | 0
Подпрограмма "Высокотехнологичные операции в травматологии, ортопедии и эндопротезировании на 2007 - 2011 годы" - всего, |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Предоставление эндопротезов и имплантантов для проведения операций.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.24 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0
4.1.8. КЦП "Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2007 - 2011 годы - всего, |  | 3.829 | 0 | 3.151 | 0.332 | 0.346 | 0 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Улучшение качества медицинских услуг.
в том числе:
| краевой бюджет | 3.829 | 0 | 3.151 | 0.332 | 0.346 | 0
4.1.9. КЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2007 - 2011 годы и ЦП "Кадры здравоохранения муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2009 - 2012 годы" - всего, |  | 23.894 | 0 | 0.1 | 0.436 | 10.756 | 12.602 | МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска | Увеличение общей обеспеченности врачами до 31 на 10000 чел. населения. Повышение квалификации 310 врачей, повышение квалификации 644 чел.среднего мед-персонала, стабилизация показателей обеспечен-ности кадрами лечебно-поликлинических учреждений с после-дующим ростом их укомплектованности.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 23.794 | 0 | 0 | 0.436 | 10.756 | 12.602
4.2. Физическая культура и спорт
4.2.1. ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 0.9 | 0 | 0.65 | 0.25 | 0 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Участие в краевых соревнованиях по футболу и мини-футболу.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.9 | 0 | 0.65 | 0.25 | 0 | 0
4.2.2. ВЦП "Развитие хоккея в Алтайском крае" на 2009 - 2011 годы - всего, |  | 0.719 | 0 | 0 | 0.341 | 0.378 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Участие в первенствах и чемпионатах края по хоккею.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.719 | 0 | 0 | 0.341 | 0.378 | 0
4.2.3. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и ЦП "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края" на 2008 - 2012 годы - всего, |  | 29.266 | 0 | 0.073 | 0.086 | 29.107 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"; МУ "Управление здравоохранения" г.Рубцовска; МУ "Управление образования" г.Рубцовска; управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | Увеличение числа жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической подготовки подрастающего поколения, сохранение кадрового потенциала и укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта.Строительство футбольного поля с искусственным покрытием с участием средств вышестоящих бюджетов.
в том числе:
| федеральный бюджет | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| краевой бюджет | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| муниципальный бюджет | 11.266 | 0 | 0.073 | 0.086 | 11.107 | 0
4.3. Образование
4.3.1. Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51 - всего, |  | 8.608 | 0.008 | 0 | 0 | 1.6 | 7 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска; УКС администрации города Рубцовска | Удовлетворение потребности населения микрорайонов №,№ 51,52 в детских дошкольных учреждениях .
в том числе:
| краевой бюджет | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.5
| муниципальный бюджет | 4.308 | 0.008 | 0 | 0 | 0.8 | 3.5
4.3.2. Строительство детского сада на 95 мест в центральной части города - всего, |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска; УКС администрации города Рубцовска. | Удовлетворение потребности населения центральной части города в детских дошкольных учреждениях .
в том числе:
| краевой бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| муниципальный бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.3.3. Строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 11 - всего, |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска; УКС администрации города Рубцовска | Ввод в эксплуатацию объекта позволит ликвидировать загруженность школ, действующих в ближайших микрорайонах.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5
| муниципальный бюджет | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5
4.4.4. Восстановление 9 детских садов, приостановивших деятельность с начала 90-х годов и используемых в настоящее время не по назначению, с проведением их капитального ремонта - всего, |  | 44.598 | 2.6 | 0.959 | 0.039 | 17 | 24 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Ввод 675 дополнительных мест в дошкольных учреждениях обеспечит рост охвата детей, посещающих их.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 44.598 | 2.6 | 0.959 | 0.039 | 17 | 24
из них:
| детского сада №43 (микрорайон "Черемушки", школа №12) | 11.981 | 1.1 | 0.881 | 0 | 5 | 5 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №34 (микрорайон "Центральный", пограничная служба) | 10.789 | 0.75 | 0 | 0.039 | 5 | 5 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №32 (микрорайон "Центральный", филиал гимназии №3) | 10.828 | 0.75 | 0.078 | 0 | 5 | 5 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №42 (микрорайон "Западный", филиал школы №23) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №5 (микрорайон "Южный", филиал гимназии №8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №33 (микрорайон "Южный") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №44 (микрорайон "Северный") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №1 (микрорайон "Южный") | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
| детского сада №11 (микрорайон "Северный") | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |  | Ввод 75-ти дополнительных мест.
4.4.5. Открытие дополнительных групп в действующих детских дошкольных учреждениях - всего, |  | 2.255 | 0 | 0.055 | 0.6 | 1.6 | 0 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Открытие 220 дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях обеспечит рост охвата детей, посещающих их.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 2.255 | 0 | 0.055 | 0.6 | 1.6 | 0
из них:
| МОУ "НОШ-Детский сад "Истоки" (микрорайон "Северный") | 0.755 | 0 | 0.055 | 0.2 | 0.5 | 0 |  | Открытие 80 дополнительных мест.
| МОУ "Гимназия "Планета детства" (микрорайон "Южный") | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | Открытие 80 дополнительных мест.
| МДОУ "Детский сад №19 "Рябинка" (микрорайон "Северный") | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | Открытие 20 дополнительных мест.
| МДОУ "ЦРР - детский сад №54 "Золотой ключик" (микрорайон "Южный") | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | Открытие 20 дополнительных мест.
| МДОУ "ЦРР - детский сад №7 "Ярославна" (микрорайон "Южный") | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | Открытие 20 дополнительных мест.
4.4.6. Национальный проект "Образование" - всего, |  | 51.34 | 11.676 | 9.576 | 10.088 | 10 | 10 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Поддержка учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные программы, повышение качества образовательных услуг и поощрение лучших учителей.
в том числе:
| федеральный бюджет | 51.34 | 11.676 | 9.576 | 10.088 | 10 | 10
из них на:
| - развитие единой образовательной информационной сети; | 0.696 | 0.536 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0
| - вознаграждение за выполнение функций классного руководства; | 44.344 | 8.84 | 8.516 | 8.988 | 9 | 9
| - внедрение инновационных образовательных программ. | 6.3 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1
4.4.7. КЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2006 - 2010 годы - всего, |  | 2.873 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Значительное улучшение качества предоставляемых в городе образовательных услуг, повышение уровня знаний учащихся.
в том числе:
| краевой бюджет | 2.873 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0
из них на:
| - приобретение учебников для категорий социально незащищенных детей; | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0
| - оказание поддержки одаренным детям; | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0
| - организацию летнего отдыха детей; | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| - проведение ЕГЭ; | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0
| - развитие материально-технической базы школ: приобретение учебного, и учебно-наглядного технологического оборудования, учебных пособий; | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| - приобретение спортивного инвентаря и оборудования; | 0.686 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0
| - повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений: монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена э/проводки, приобретение первичных средств пожаротушения. | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8. ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы и МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2009 - 2010 годы - всего, |  | 10.893 | 0 | 7.89 | 3.003 | 0 | 0 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Сохранение и развитие единого образовательного пространства города, создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранением и укреплением здоровья обучающихся и работников образования, формирование здорового образа жизни, повышение уровня профессиональной компетентности.
в том числе:
| краевой бюджет | 5.938 | 0 | 3.67 | 2.268 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 4.955 | 0 | 4.22 | 0.735 | 0 | 0
4.4.9. Оснащение устройством защитного отключения пожарной охраны образовательных учреждений в рамках КЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае на 2005 - 2010 годы" - всего, |  | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска. | Исключение чрезвычайных ситуаций, а в случае их появления, сведение затрат на устранение до минимума.
в том числе:
| краевой бюджет | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10 .ВЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае" на 2008 - 2010 годы и МЦП "Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске" на 2009 - 2010 годы - всего, |  | 16.084 | 0 | 6.895 | 9.189 | 0 | 0 | МУ "Управление образования" г.Рубцовска | Организация питания учащихся в соответствии с современными разработками и технологиями для укрепления здоровья подрастающего поколения.
в том числе:
| краевой бюджет | 8.744 | 0 | 4.027 | 4.717 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 5.868 | 0 | 2.868 | 3 | 0 | 0
| внебюджетные источники | 1.472 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0
4.4. Культура
4.4.1. Капитальный ремонт МУ Дворец культуры «Тракторостроитель» - всего, |  | 28.741 | 3.8 | 0.775 | 0.166 | 12 | 12 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска; УКС администрации города Рубцовска | Улучшение условий занимающихся в студиях и кружках, повышение качества предоставляемых услуг основного городского учреждения культуры , работающего более 50 лет без капитального ремонта.
в том числе:
| краевой бюджет | 13.9 | 1.9 | 0 | 0 | 6 | 6
| муниципальный бюджет | 14.841 | 1.9 | 0.775 | 0.166 | 6 | 6
4.4.2. КЦП "Культура Алтайского края" на 2007 - 2010 годы и МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2008 - 2010 годы - всего, |  | 2.129 | 1.335 | 0.401 | 0.393 | 0 | 0 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Пополнение и сохранение музейных фондов, совершенствование системы художественного образования, поддержка молодых дарований и кадров, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
в том числе:
| краевой бюджет | 1.98 | 1.335 | 0.351 | 0.294 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 0.149 | 0 | 0.05 | 0.099 | 0 | 0
4.4.3. ГЦП "Обеспечение населения города Рубцовска информационно-библиотечными услугами" (2007-2009 годы) и МЦП "Информационно-библиотечное обслуживание населения города Рубцовска" на 2010 - 2012 годы - всего, |  | 2.37 | 0.65 | 0.734 | 0.099 | 0.442 | 0.445 | МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г.Рубцовска | Развитие и обеспечение сохранности библиотечных фондов, увеличение числа пользователей и улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания.
в том числе:
| муниципальный бюджет | 2.37 | 0.65 | 0.734 | 0.099 | 0.442 | 0.445
4.5. Социальная защита и поддержка населения
4.5.1. Строительство банно-прачечного комбината Рубцовского специального дома - интерната для престарелых и инвалидов по ул.Р.Зорге, 157, в том числе корректировка ПСД - всего, |  | 64.747 | 0 | 0 | 0 | 34.747 | 30 | КГСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Улучшение условий проживания престарелых и инвалидов за счет ввода 50 помывочных банных мест и прачечной на 500кг сухого белья.
в том числе:
| краевой бюджет | 64.747 | 0 | 0 | 0 | 34.747 | 30
4.5.2. КЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми" на 2007 - 2010 годы и МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2009 - 2010 годы - всего, |  | 238.749 | 101.29 | 135.719 | 1.74 | 0 | 0 | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску | Повышение эффективности системы социальной защиты малоимущих семей и отдельных категорий граждан, обеспечение доступности и качества предоставляемых социальных услуг.
в том числе:
| федеральный бюджет | 2.832 | 0.99 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску
| краевой бюджет | 232.379 | 100.3 | 132.079 | 0 | 0 | 0
| муниципальный бюджет | 3.538 | 0 | 1.798 | 1.74 | 0 | 0
Итого по мероприятиям цели 4. |  | 1041.8524 | 210.594 | 255.08 | 103.2069 | 229.1665 | 243.805
в том числе:
| федеральный бюджет | 398.197 | 94.517 | 72.892 | 72.088 | 83.3 | 75.4
| краевой бюджет | 444.4899 | 110.449 | 165.177 | 12.2369 | 76.127 | 80.5
| муниципальный бюджет | 197.6935 | 5.628 | 17.011 | 17.41 | 69.7395 | 87.905
| внебюджетные источники | 1.472 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0
Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана |  | 6568.1737 | 1694.0063 | 1102.349 | 1144.6429 | 1497.1965 | 1129.979
в том числе:
| федеральный бюджет | 1833.951 | 189.443 | 375.993 | 384.745 | 590.52 | 293.25
| краевой бюджет | 777.6699 | 153.8 | 237.885 | 89.4349 | 187.913 | 108.637
| краевой дорожный фонд | 264.7 | 25 | 24.75 | 50 | 71 | 93.95
| муниципальный бюджет | 586.2135 | 72.24 | 72.749 | 80.169 | 202.6135 | 158.442
| внебюджетные источники | 3105.6393 | 1253.5233 | 390.972 | 540.294 | 445.15 | 475.7

## Лист2
Расчет по источникам финансирования
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего | в том числе по годам:
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Исходные данные
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 67103 | 34057 | 33046 |  | 0 | 0
| Индекс дефлятор |  | 1.084 | 1.069 | 1.065 | 1.061 | 1.057
| Индекс дефлятор для расчета |  |  |  |  | 1.3094 | 1.384
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 25821 | 12601 | 13220
| краевой бюджет | 20641 | 10728 | 9913
| муниципальный бюджет | 20641 | 10728 | 9913
Финансирование с учетом инфляции
| Модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст. №3. | 90331.0085 |  |  |  | 44594.1991 | 45736.8094
в том числе
собственные средства
| федеральный бюджет | 34796.674 |  |  |  | 16499.7358 | 18296.9382
| краевой бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356
| муниципальный бюджет | 27767.1672 |  |  |  | 14047.2316 | 13719.9356