ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к отчету о реализации в 2010 году «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008-2017 годы», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 24.05.2011 № 596

Справка

о выполнении индикаторов комплексной программы социально-экономического развития

муниципального образования «Город Рубцовск» на период до 2017 года

за 2010 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год |  | отклонение факта 2010 года от плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 чел. населения | -8,1 | -6,8 | -5,9 | -4,6 | -4,3 | -5,0 | +0,7 |  |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 8,5 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | -0,1 |  |
| 1.3. | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 чел. населения | -0,1 | -0,4 | 0,8 | 2,7 | 3,5 | 1,9 | -1,6 |  |
| 1.4. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 5641,3 | 7403,6 | 9205,7 | 9748,7 | 11582,0 | 11357,1 | -224,9 |  |
| 1.5. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 5983,0 | 7418,0 | 9285,0 | 10578,0 | 12200,0 | 11712,0 | -488,0 |  |
| 1.6. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | % | 128,8 | 124 | 125,2 | 113,9 | 115,3 | 110,7 | -4,6 |  |
| 1.7. | Покупательная способность средней заработной платы | % | 202,0 | 208,3 | 205,0 | 196,4 | 192,0 | 196,4 | +4,4 |  |
| 1.8. | Темп роста численности занятых в экономике | в % к предыдущему году | 100,3 | 100,0 | 87,1 | 91,5 | 104,9 | 97,0 | -7,9 |  |
| 1.9. | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | -0,5 |  |
| 1.10. | Уровень преступности | количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 36,3 | 32,1 | 33,6 | 30,3 | 28,5 | 24,7 | -3,8 |  |
| 2. Индикаторы развития экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 46,4 | 48,5 | 60,1 | 62,5 | 64,2 | 64,2 | - |  |
| 2.2. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 121,7 | 98,4 | 106,6 | 75,9 | 100,0 | 130,0 | +30,0 |  |
| 2.3. | Степень износа основных производственных фондов в экономике | % | 54,8 | 53,9 | 52,8 | 51,5 | 50,2 | 50,4 | +0,2 |  |
| 2.4. | Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности в целом по экономике | % | 67,8 | 73,6 | 72,5 | 74,4 | 65,0 | 69,2 | +4,2 |  |
| 2.5. | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 24,7 | 29,8 | 35,8 | 46,6 | 35,2 | 48,2 | +13,0 |  |
| 2.6. | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 4,39 | 6,4 | 11,1 | 4,5 | 3,6 | 6,9 | +3,3 |  |
| 2.7. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) | % | 123,0 | 127,4 | 141,6 | 41,5 | 81,2 | 148,6 | +67,4 |  |
| 2.8. | Ввод новых рабочих мест | единиц | 607 | 306 | 100 | 345 | 450 | 453 | +3 |  |
| 3. Индикаторы бюджетной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | руб. на душу населения | 2095,0 | 2584,0 | 3725,0 | 3469,0 | 3712,0 | 4176,0 | +464,0 |  |
| 3.2. | Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета | % | 31,4 | 33,1 | 40,8 | 35,1 | 48,6 | 44,1 | -4,5 |  |
| 3.3. | Уровень дотационности бюджета | % | 38,3 | 34,2 | 33,1 | 31,7 | 30,8 | 29,4 | -1,4 |  |
| 3.4. | Отношение кредиторской задолженности консолидированного бюджета к доходам консолидированного бюджета | % | 10,1 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | -0,4 |  |
| 4. Индикаторы инфраструктурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | -0,1 |  |
| 4.2. | Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования | кв. м на 1000 человек населения | 49,2 | 72,5 | 67,1 | 105,0 | 101,6 | 86,0 | -15,6 |  |
| 4.3. | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства | % | 60,9 | 61,4 | 60,6 | 59,7 | 58,9 | 58,8 | -0,1 |  |
| 4.4. | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений | % | 94,4 | 77,7 | 90 | 88,9 | 87,0 | 93,1 | +6,1 |  |
| 4.5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 140,9 | 142,5 | 141,0 | -1,5 |  |
| 4.6. | Грузооборот автомобильного транспорта | млн. тн/км | 23,2 | 19,9 | 12,2 | 29,6 | 37,2 | 33,5 | -3,7 |  |
| 4.7. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс. руб. | 47,2 | 61,7 | 86,4 | 71,1 | 84,1 | 82,0 | -2,1 |  |
| 4.8. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 121,2 | 117,8 | 123,6 | 77,1 | 102,0 | 101,2 | -0,8 |  |
| 4.9. | Оборот общественного питания в расчете на душу населения | рублей | 1026,4 | 1162,0 | 1642,0 | 1276,0 | 1747,0 | 1690,0 | -57,0 |  |
| 4.10. | Индекс физического объема оборота общественного питания | % | 122,9 | 102,1 | 104,0 | 82,0 | 100,0 | 102,0 | +2,0 |  |
| 4.11. | Темп роста платных услуг населению | % | 126,6 | 111,6 | 112,7 | 119,0 | 115,4 | 113,5 | -1,9 |  |
| 5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспеченность населения больничными койками | коек на 10 000 чел. населения | 102,4 | 100,0 | 101,1 | 100,1 | 100,4 | 100,3 | -0,1 |  |
| 5.2. | Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 000 чел. населения | 347,7 | 377,8 | 379,7 | 383,9 | 385,2 | 384,0 | -1,2 |  |
| 5.3. | Обеспеченность населения врачами | врачей на 10 000 чел. населения | 39,4 | 40,4 | 39,3 | 38,5 | 37,5 | 34,2 | -3,3 |  |
| 5.4. | Общая заболеваемость населения | на 1000 чел. населения | 2544,2 | 2263,8 | 2149,2 | 2247,1 | 2067,1 | 2314,9 | +247,8 |  |
| 5.5. | Уровень диспансеризации населения | на 1000 чел. населения | 31,5 | 187,4 | 310,4 | 328,8 | 330,0 | 380,2 | +50,2 |  |
| 5.6. | Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу нуждающихся | % | 64,6 | 74,7 | 69,3 | 71,4 | 72,0 | 66,7 | -5,3 |  |
| 5.7. | Охват дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет) | % | 62,5 | 58,7 | 56,1 | 55,9 | 62,2 | 58,2 | -4,0 |  |
| 5.8. | Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами | учеников на 1 компьютер | 50 | 29,4 | 20 | 15,7 | 10,6 | 16,5 | +5,9 |  |
| 5.9. | Обеспеченность спортивными сооружениями | кв. м на 10 000 чел. населения | 2445,0 | 2817,0 | 2919,0 | 3070,0 | 3186,0 | 3198,0 | +12,0 |  |
| 5.10. | Доля лиц, занимающихся в физкультурно - оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения | % | 12,6 | 13,0 | 13,1 | 18,1 | 18,5 | 19,8 | +1,3 |  |
| 5.11. | Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 10 000 человек населения | 0,8 0,4 | 0,8 0,3 | 0,8 0,3 | 0,8 0,3 | 0,8 0,3 | 0,8 0,3 | - - |  |