РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

18  декабря_ 2008  г.  №     59__

г.Рубцовск

О принятии муниципальной целевой программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске» на 2009-2010 годы

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :

1. Принять муниципальную целевую программу «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске» на 2009-2010 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (А.Д.Гуньков).

Глава города							П.П. Гамалеев

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к решению Рубцовского городского

# Совета депутатов Алтайского края

от 18.12.2008 № 59

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация технологического оборудования школьных

столовых в городе Рубцовске» на 2009-2010 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в городе Рубцовске» на 2009-2010 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 604 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае» на 2008-2010 годы» (с изменениями и дополнениями). |
| Заказчик Программы | - Администрация города Рубцовска Алтайского края. |
| Разработчик Программы | - Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска. |
| Цель Программы | - Повышение качества питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений за счет использования современного технологического оборудования. |
| Задачи Программы | - Приобретение нового технологического оборудования для оснащения школьных столовых, обеспечивающих питание детей и подростков в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля обновленного оборудования школьных столовых (технологического, теплового, холодильного), %. - Увеличение доли учащихся, которым предоставляется питание, с 92% в 2009 году до 95% в 2010 году. |
| Программные мероприятия | - Приведение материально-технической базы школьных столовых в соответствие с современными требованиями и технологиями. |
| Сроки реализации мероприятий Программы | - 2009-2010 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | - Источниками финансирования Программы являются средства краевого бюджета, бюджета муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края в соответствии с Программой, внебюджетные источники. - Объём финансирования Программы на 2009-2010 годы рассчитан в ценах 2008 года и составляет по Программе: Всего – 18 125,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета – 6500,0 тыс. руб. Из них по годам: 2009 год – 8436,3 тыс. руб. в том числе из средств местного бюджета – 3000,0 тыс. руб.; 2010 год – 9688,7 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета – 3500,0 тыс. руб. - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей городского и краевого бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями. Внедрение новых технологий производства продукции питания и методов обслуживания школьников. Улучшение качества питания школьников по микробиологическим показателям с 97,9% - в 2007 году до 98,5% - в 2010 году, обеспечение его безопасности и сбалансированности. Расширение ассортимента предоставляемого школьникам питания. Предоставление горячего питания 95,0% учащихся. |
| Контроль за ходом исполнения Программы | - Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края. - Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска ежегодно отчитывается перед главой города Рубцовска и Рубцовским городским Советом депутатов Алтайского края о ходе выполнения Программы. |

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Система питания школьников в городе Рубцовске представлена следующим образом: количество школьных столовых – 22, буфетов – 5, комбинатов школьного питания – 1. Отсутствуют столовые в 2 школах (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МОУ «Лицей» (при РИИ)). Дети получают только хлебобулочные изделия, напитки (буфетную продукцию).

К настоящему времени сложилась следующая основная модель организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска: организация питания через  комбинат школьного питания в столовых – доготовочных, в буфетах – раздаточных, реализующих готовые завтраки и обеды, а также получающих полуфабрикаты.

Проблема организации питания школьников остается на сегодняшний день самой актуальной в системе образования и требует анализа и учета местных условий.

Негативное воздействие на организацию питания школьников в городе Рубцовске оказывает множество факторов, в том числе износ технологического оборудования школьных пищеблоков, который   составляет в среднем  70%.

За последние 20-30 лет материально-техническая база и технологическое оборудование школьных столовых практически не обновлялись. Требуется заменить в школьных столовых  48 единиц технологического и 34 единицы холодильного оборудования. Устаревшее тепловое оборудование (электроплиты) требует большого количества электроэнергии, что неэкономично, особенно в малочисленных  школах города.

Школьные столовые с полным циклом производства продукции для питания школьников не оснащены полным комплектом оборудования, необходимого для приготовления пищи, и требуют капитального переоснащения. Столовые - доготовочные, буфеты – раздаточные в муниципальных общеобразовательных школах не всегда обеспечиваются полуфабрикатами.

Текущее бюджетное финансирование не способно решить все эти проблемы. Так, например, за 3 последних года (2006-2008) из бюджета города, а также за счет спонсорских средств не были выделены финансовые средства на замену оборудования пищеблоков школьных столовых. Вместе с тем, на замену технологического оборудования в школьных столовых необходимо более 20,0 млн. рублей.

В связи с отсутствием необходимых условий для приготовления горячих завтраков в ряде муниципальных общеобразовательных учреждений все еще остается тенденция преобладания в рационе питания школьников буфетной продукции (2006 год – 75%, 2007 год – 81%, 2008 г. – 75,0%).

Ассортимент продуктов школьного буфета включает хлебобулочные изделия, напитки. Использование только буфетной продукции в рационе питания детей не может восполнить энергетические и физиологические затраты организма, заменить полноценное рациональное питание. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник.

В связи с устаревшей материально-технической базой и износом технологического оборудования школьных пищеблоков отмечаются нарушения санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи.

Таким образом, приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями обеспечит внедрение новых технологий в систему питания школьников, новых методов их обслуживания, а также будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков и внесет определенный вклад в сохранение здоровья всего населения города Рубцовска.

В настоящее время в городе Рубцовске отсутствует программа, которая полностью или частично была бы направлена на совершенствование организации питания школьников.

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества питания школьников за счет использования современного технологического оборудования.

Для достижения цели должна быть решена следующая стратегическая задача:

приобретение нового технологического оборудования для оснащения школьных столовых, обеспечивающих питание детей и подростков в общеобразовательных учреждениях города.

В связи с этим предполагается создать в школьных столовых, организующих питание школьников, современную материально-техническую базу, позволяющую освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся.

Это приведет к существенному улучшению качества питания школьников и благоприятно скажется на их здоровье.

- Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности  реализации муниципальной целевой программы

Оценка эффективности будет осуществляться по степени достижения показателей, приведенных в следующей таблице:

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес качественной готовой продукции по микробиологическим показателям | процент блюд, соответствующих санитарным и гигиеническим нормативам | 97,9% | 98,1% | 98,3% | 98,5% |
| 2 | Доля учащихся, которым предоставляется питание, всего | процент от числа всех школьников | 90% | 90% | 92% | 95% |
| 3 | В том числе по возрастным категориям: 1 -4 классы 5-9 классы 10-11 классы | процент от числа школьников данной возрастной группы | 96% 75% 50% | 97% 89% 75% | 98% 92% 77% | 100% 95% 80% |
| 4 | Доля горячих завтраков в питании школьников | процент школьников, получающих горячие завтраки, от числа всех питающихся школьников | 19,0% | 25,5% | 58,5% | 72,5% |
| 5 | Доля буфетной продукции в питании школьников | процент школьников, получающих только хлебобулочные изделия, напитки, от числа всех питающихся школьников | 81,0% | 75,0% | 50,0% | 30,0% |

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс.руб.) |  |  | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных школах: 2009 год: в МОУ «Кадетский корпус юных спасателей средней общеобразовательной школы № 10», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МОУ «Гимназия № 3» 2010 год: в МОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», МОУ «Лицей «Эрудит» | 5256,3 3000,0 1336,3 920,0 | 6508,7 3500,0 1536,7 1472,0 | 117650,0 6500,0 2873,0 2392,0 | Всего Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные средства | МУ «Управление образования» г. Рубцовска | Соответствие пищеблоков общеобразовательных школ санитарно-гигиеническим требованиям. |
| 2. | Приобретение нового технологического оборудования для оснащения школьных столовых: 2009 год: в МОУ «Кадетский корпус юных спасателей средней общеобразовательной школы № 10», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МОУ «Гимназия № 3» 2010 год: в МОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», МОУ «Лицей «Эрудит» | 3180,0 | 3180,0 | 6360,0 | Краевой бюджет | МУ «Управление образования» г. Рубцовска | Приведение материально-технической базы школьных столовых, обеспечивающих питание детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, в соответствие с современными разработками и технологиями. Повышение качества питания школьников. |
| Итого |  | 8436,3 | 9688,7 | 18125,0 |  |  |  |

- Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

Общий объем финансирования за счет средств различного уровня бюджетов составляет 18125,0 тыс. рублей.

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2008 года (тыс. руб.) |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 |  |
| Всего финансовых затрат | 18125,0 | 8436,3 | 9688,7 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Из городского бюджета | 6500,0 | 3000,0 | 3500,0 |  |
| Из краевого бюджета | 9233,0 | 4516,3 | 4716,7 |  |
| Из внебюджетных источников | 2392,0 | 920,0 | 1472,0 |  |
| Капитальные вложения, всего | 11765,0 | 5256,3 | 6508,7 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Из городского бюджета | 6500,0 | 3000,0 | 3500,0 | Ремонт пищеблоков |
| Из краевого бюджета | 2873,0 | 1336,3 | 1536,7 | Ремонт пищеблоков |
| Из внебюджетных источников | 2392,0 | 920,0 | 1472,0 | Ремонт пищеблоков |
| Приобретение оборудования, всего | 6360,0 | 3180,0 | 3180,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета | 6360,0 | 3180,0 | 3180,0 |  |

Реализация Программы осуществляется в пределах средств, выделенных

МУ «Управление образования» г. Рубцовска в соответствии с краевым бюджетом   и бюджетом города Рубцовска  на соответствующий финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляет муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска и комитет по финансам, кредитной и налоговой политике администрации города Рубцовска.

МУ «Управление образования» г. Рубцовска:

для координации взаимодействия участников Программы и  осуществления контроля за ходом реализации Программы участвует в создании городской межведомственной комиссии;

для получения ассигнований из краевого бюджета ежегодно в установленном порядке представляет бюджетные заявки в управление  Алтайского края по образованию и делам молодежи;

для контроля за эффективностью реализации Программы предусматривает ведение мониторинга (до 1 апреля отчетного года), который обеспечивает отслеживание этапов реализации Программы по годам с учетом:

- хода и полноты выполнения программных мероприятий;

- целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам из средств краевого и городского бюджетов.

Цель  Программы: совершенствование питания школьников с определением финансовых затрат, в том числе на модернизацию оборудования школьных столовых и другие мероприятий по улучшению питания школьников. Система информационного обеспечения реализации Программы предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий. Получателем бюджетных средств является МУ «Управление  образования» г. Рубцовска.

# 7.Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на два календарных года:  2009, 2010 годы.

- Механизм реализации Программы

МУ «Управление образования» г. Рубцовска:

- разрабатывает ежегодный план мероприятий по реализации данной Программы с назначением ответственных исполнителей;

- в установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования предусмотренных работ;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы;

- предоставляет отчеты в соответствии с Программой.

Выполнение программных мероприятий позволит:

- укрепить материально-техническую базу пищеблоков школьных столовых;

- привести пищеблоки  общеобразовательных школ в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями;

- повысить качество питания школьников;

- увеличить охват питанием школьников.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы и отдельных ее мероприятий будет осуществляться субъектом  бюджетного планирования и исполнителем мероприятий. Для этого предполагается использовать показатели, характеризующие текущие результаты деятельности.

Конечная эффективность реализации Программы выразится в улучшении качества и безопасности питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска, достижении запланированных на 2010 год индикативных показателей.

Глава города					П.П.Гамалеев