РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

20  октября   2011 г.  № 684

г.Рубцовск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной целевой программы «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-2010 годы.

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной целевой программы «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-2010 годы (приложение).

2. Снять с контроля решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.09.2008 № 796 «О принятии муниципальной целевой программы «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-2010 годы.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по социальной политике (М.Н. Гинатулин).

Глава города								В.И. Машуков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 20.10.2011 № 684

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-20010 годы

В соответствии с краевой целевой программой «Культура Алтайского края» на 2007-2010 годы в городе Рубцовске была принята муниципальная целевая программа «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008-2010 годы (далее – программа).

Программа была принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.09.2008 № 796. Целью программы являлось сохранение культурного наследия и развитие культуры в городе Рубцовске Алтайского края.

В перечень основных мероприятий программы входили:

- ремонт двух памятников;

- приобретение электронной программы по учету музейных фондов;

- приобретение литературы для инвалидов по зрению;

- пополнение фондов МУК «Краеведческий музей и МУК «Картинная   галерея имени В.В.Тихонова»;

- оказание финансовой поддержки юным дарованиям при организации творческих поездок на краевые, региональные и всероссийские конкурсы и фестивали;

- повышение квалификации педагогических работников;

- проведение аттестации педагогических кадров с целью повышения       категорий;

- финансовая поддержка гастрольной деятельности театров, муниципального

академического хора, участия их в краевых и региональных конкурсах;

- финансовая поддержка самодеятельных коллективов;

- начало реконструкции парка им. Кирова (МУК «Культурно-досуговое объединение «Прометей»);

- ремонт МУК «Театр кукол имени А.К.Брахмана»;

- приобретение баянов и струнных инструментов для народных коллективов;

- приобретение комплекта переносной звукоусилительной аппаратуры;

-приобретение аппаратуры и светотехнического оборудования для проведения массовых мероприятий.

По программе было предусмотрено финансирование:

объем финансирования, всего - 11160,0 тыс. руб.

в том числе:  2008 год –  115,0 тыс. руб.,

2009 год – 4770,0 тыс. руб.,

2010 год – 6275,0 тыс. руб.

В течение срока действия программы на 2008-2010 годы финансирование производилось следующим образом:

2008 год – 0,0 тыс. рублей;

2009год - 50, 0 тыс. рублей,

в том числе:

- МУК «Рубцовский драматический театр» -5,0 тыс. рублей (костюмы),

- МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска – 2,52 тыс. рублей (коммутатор, калькулятор),

- МУК «Картинная галерея имени В.В. Тихонова» – 11,66 тыс. рублей (видеокамера),

- МУК «Театр кукол имени А.К. Брахмана» – 30,82 тыс. рублей (видеопроектор).

2010год -  98,6 тысяч рублей,

в том числе:

- МУ «ДК «Алтайсельмаш» - 10,0 тыс. рублей (радиосистема с микрофонами и стойками),

- МУ «ДК «Алтайсельмаш» - 20,56 тыс. рублей (видеопроектор),

- МУК «Библиотечная информационная система» -20,979 тыс. рублей (видеопроектор),

- МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска  – 47,061 тыс. рублей (видеопроектор, принтер - обеспечение работы методического совета).

Таблица целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации Программы

| Наименование индикаторов, показателей | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  | Факт за 2010 год | Факт к плану % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| Обеспеченность спец. литературой инвалидов по зрению | кол-во экземпляров (тыс.) | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 7,9 | 96% |
| Книговыдача | кол-во экземпляров (тыс.) | 18,7 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 100% |
| Показ театральных спектаклей | кол-во спектаклей (ед.) | 401 | 403 | 406 | 406 | 100% |
| Посещаемость: краеведческий музей/ картинная галерея | кол-во посетителей (тыс.чел.) | 23,5 19,1 | 23,6 20,2 | 23,7 21,1 | 20,1 20,1 | 90% 95% |
| Посещаемость: драматический театр/ театр кукол | кол-во зрителей (тыс. чел.) | 34,9 6,3 | 36,6 6,4 | 38,4 6,5 | 33,5 6,5 | 87% 100% |
| Участие учащихся в краевых конкурсах | кол-во участников (чел.) | 13 | 19 | 25 | 150 | 600% |
| Повышение квалификации преподавателей | кол-во преподавателей (чел.) | 25 | 17 | 23 | 25 | 100% |
| Самодеятельное художественное творчество | кол-во участников творческих формирований (тыс.чел.) | 4,734 | 4,756 | 4,778 | 4,9 | 104% |

В связи с этим многие задачи, заявленные в программе,  были решены за счет использования других ресурсов.

Была произведена реставрация памятника воинам Рубцовского  пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (средства городского бюджета 60,0 тыс. рублей), реставрация архитектурно-художественной части братской могилы партизан и подпольщиков, погибших при освобождении Рубцовска от белогвардейцев в 1919 году (средства городского бюджета 136,961 тыс. рублей).

Произведены работы на памятниках архитектуры: здание МУК «Рубцовский драматический театр», именуемое в реестре памятников « Клуб «12 лет Октября», -  ремонт кровли, фасада – 521,46 тыс. рублей из средств городского бюджета, подключение здания МУК «Рубцовский драматический театр» к системе централизованного отопления – 2 000,0 тыс. рублей (средства городского бюджета),  МУ «ДК «Алтайсельмаш»  -косметический ремонт внутренних помещений 117,1 тыс. рублей за счет внебюджетных средств).

Приобретение электронной программы по учету музейных фондов, запланированное по программе, не производилось. Приобретение литературы для инвалидов по зрению не было возможным по причине недостаточного финансирования, но был налажен контакт с Алтайской краевой специализированной библиотекой для незрячих и слабовидящих, которая предоставляла литературу для инвалидов по зрению по системе межбиблиотечного абонемента.

Пополнение фондов МУК «Краеведческий музей» и МУК «Картинная галерея имени В.В.Тихонова» производилось за счет дарения экспонатов жителями города и приобретения экспонатов за счет внебюджетных средств учреждений.

Поддержка юным дарованиям при организации творческих поездок на краевые, региональные и всероссийские конкурсы и фестивали производилась за счет грантовых и  внебюджетных средств и родительских пожертвований.

Повышение квалификации педагогических работников, проведение аттестации педагогических кадров с целью повышения категорий производилось за счет внебюджетных средств учреждений и личных средств работников.

В связи с завершением срока действия муниципальной целевой программы «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2008 – 2010 годы постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.12.2010 № 5502  утверждена муниципальная целевая программа «Культура города Рубцовска Алтайского края на 2011 – 2013 годы».