# ПОДПРОГРАММА

«Дети - инвалиды»

городской целевой программы

«Дети города Рубцовска» на 2004-2006 годы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Дети - инвалиды» |
| --- | --- |
| Основание разработки подпрограммы | Закон Алтайского края от17.09.03 г. № 43 -ЗС«Об утверждении краевой целевой программы «Дети Алтая» на 2003-2006 годы». |
| Основные разработчики подпрограммы | Комитет администрации города по социальной защите населения |
| Цели подпрограммы | - Улучшение условий жизни детей – инвалидов - Интеграция детей – инвалидов в общество - Реабилитация детей - инвалидов |
| Задачи подпрограммы | - Создание благоприятных условий для реабилитации детей – инвалидов и их социально – психологической адаптации - Совершенствование системы реабилитации детей-инвалидов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2004 –2006 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет краевого бюджета составляет: 600 тыс.руб., в том числе: в 2004 году – 150 тыс.рублей; в 2005 году – 200 тыс.рублей; в 2006 году – 250 тыс.рублей. Объем финансирования подпрограммы за счет местного бюджета составляет: 970 тыс.рублей, в том числе: в 2004 году – 274 тыс.рублей, в 2005 году - 335 тыс.рублей, в 2006 году – 361 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Создание надлежащих условий для адаптации детей – инвалидов в социальном окружении - Реабилитация детей – инвалидов |

Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

В городе Рубцовске, как и по Алтайскому краю в целом, не снижается число детей с ограниченными возможностями. На 1 января 2003 года в городе насчитывалось 734 ребенка – инвалида. Детям с ограниченными возможностями требуется не только лечение и медицинская реабилитация, но и создание условий для максимального приспособления к окружающей среде и обществу, формирование у них устойчивого положительного отношения к жизни, обучению, труду, семье. Поэтому, по прежнему сохраняется актуальность вопросов социальной защиты и адаптации детей – инвалидов.

В городе существуют специализированные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями:

- школа для лиц, имеющих нарушения зрения,

- школа для лиц с нарушением слуха,

- две коррекционные школы, где обучаются дети с нарушениями интеллектуальной сферы,

- дошкольные учреждения для детей с нарушением опорно-двигательной системы, имеющих патологию по зрению, задержку нервно – психологического развития.

В этих учреждениях проводятся обучение, реабилитационные мероприятия, развиваются и используются компенсаторные возможности детей, воспитываются навыки самообслуживания и т. д.

Комитет по социальной защите населения и МУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» проводят в городе работу с детьми – инвалидами. На дому педагогами организованы занятия с детьми, не посещающими массовую школу, вследствие имеющихся заболеваний. Организованы клубы общения для подростков с задержкой психического развития, для детей с ограниченными физическими возможностями. Занятия в клубах направлены на развитие навыков общения и самообслуживания, развитие познавательных процессов и творческих способностей.

Для родителей детей – инвалидов создан клуб общения «Помоги себе сам», в основу его деятельности положены принципы само и взаимопомощи. Проводимая с родителями работа направлена на психолого-педагогическую помощь в воспитании детей.

Вместе с тем в работе с детьми – инвалидами стоят следующие задачи, требующие дальнейшего разрешения:

- реализация индивидуальных программ реабилитации детей совместно с учреждениями здравоохранения, образования и другими;

- организация досуга и внешкольного образования;

- обучение детей навыкам коммуникации, самоконтроля поведения;

- проведение психолого-консультативной помощи семьям;

- реализация принципа преемственности проведения реабилитационных мероприятий в семье.

Решение этих задач предусматривается подпрограммой «Дети - инвалиды».

# МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Дети - инвалиды» городской целевой

программы «Дети города Рубцовска» на 2004 – 2006 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2004-2006 годы, всего | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание автоматизированной системы учета и формирования банка данных о детях-инвалидах | Без финансирования |  |  |  |  | Комитет по социальной защите населения | 2004- 2006 годы |
| 2. | Совершенствование работы по реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов | Местный бюджет | 160,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | Комитет по социальной защите населения | постоянно |
| 3. | Совершенствование социального обслуживания детей-инвалидов на дому | Местный бюджет | 45,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Комитет по социальной защите населения | постоянно |
| 4. | Участие в краевом фестивале художественного творчества детей – инвалидов «Сделаем мир добрее» | Местный бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 5 | Участие в краевых спартакиадах детей-инвалидов | Местный бюджет | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 6 | Участие во всероссийских соревнованиях детей-инвалидов | Местный бюджет | 195,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 7 | Участие в краевых реабилитационно-оздоровительных сменах | Краевой бюджет | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 8 | Организация оздоровительной смены для детей с ограниченными возможностями на базе детского оздоровительного центра «Салют» | Федеральный бюджет | 1880,0 | 540,0 | 600,0 | 740,0 | Комитет по социальной защите населения, комитет по здравоохранению |  |
| 9 | Организация профессионального консультирования детей-инвалидов, оказание им помощи в выборе будущей профессии | Без финансирования |  |  |  |  | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 10 | Содействие в создании специальной группы в дошкольном образовательном учреждении для детей с нарушением слуха | Местный бюджет | 175,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |
| 11 | Организация работы групп дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями | Местный бюджет | 270,0 | 84,0 | 90,0 | 96,0 | Комитет по социальной защите населения | ежегодно |

Глава города						А.А.Дерфлер