ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 26.05.2017 № 865

Отчет

о реализации в 2016 году программы социально - экономического

развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

на 2013-2017 годы

Программа социально - экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы (далее - Программа) была разработана в 2013 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 252. В состав Программы вошли четыре приложения:

- индикаторы программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы (далее - Индикативный план);

перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – инвестиционные проекты);

перечень краевых программ, долгосрочных, ведомственных целевых программ и муниципальных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы (далее – перечень программ);

перечень целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606.

Программа была разработана  в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

Реализация Программы предполагает эффективное управление экономическими процессами на основе согласованных действий органов местного самоуправления города, населения и хозяйствующих субъектов, а также организацию контроля за ходом решения запланированных задач, ознакомление с её результатами населения города.

Основная цель Программы – повышение качества жизни населения города на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятной окружающей среды. Достижение основной  цели  будет  реализовано за счет решения следующих задач:

повышения уровня и качества жизни населения города;

создания условий для устойчивого экономического роста;

повышения эффективности муниципального управления.

Субъекты, участвующие в реализации Программы: органы самоуправления муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, структурные подразделения краевых и федеральных ведомств, находящиеся на территории города Рубцовска Алтайского края, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели города Рубцовска.

Основными задачами по организации контроля исполнения Программы являются мониторинг реализации Программы, её основных направлений, в соответствии с установленными сроками, а также её периодическая корректировка и адаптация к меняющимся условиям на основании заявок предприятий и с учетом прогноза социально-экономического развития Алтайского края и РФ.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней на основании нормативных правовых актов о соответствующих бюджетах; внебюджетного финансирования за счет собственных средств организаций.

Достижение целей и выполнение задач

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 34 индикатора, реализация которых и обеспечивалась в отчётном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных  значений.

Целевые значения показателей Программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы изложены в приложении 1.

Из 34 индикативных показателей (приложение 1) по итогам 2016 года достигнуты и превышены плановые значения по 14 (или 41,2 %), не выполнены плановые значения по 20 показателям (или 58,8 %).

Для того чтобы количественно и качественно оценить степень достижения поставленных задач, из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую задачу и в отчетном году достигли следующего уровня:

Таблица № 1

| Наименование показателей | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклонение |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, промилле | -3,7 | -5,8 | -2,1 |
| Общих коэффициент рождаемости, промилле | 11 | 9,7 | -1,3 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. | 22315 | 21567 | -748 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 19648 | 19400 | -248 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, число незанятых граждан на одну вакансию | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в % к трудоспособному населению | 0,8 | 0,7 | - 0,1 |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений), единиц на 1000 человек населения | 20,5 | 18,6 | -1,9 |
| Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц | 520 | 571 | +51 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 103 | 112,7 | +9,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, руб. | 4952 | 3215 | -1737 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % | 94,1 | 49,0 | - 45,1 |
| Ввод жилья, кв.м общей площади | 12000 | 8410 | -3590 |
| Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, % к предыдущему году | 89 | 99,2 | +10,2 |
| Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения, руб. | 3731 | 3657 | -74 |
| Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике, % | 34,6 | 29,4 | - 5,2 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда % | 0,9 | 0,9 | 0 |
| Доля прибыльных хозяйствующих субъектов, % | 60 | 60 | 0 |

Исполнение инвестиционных проектов

В Программу на 2016 год были включены 7 инвестиционных проектов, в том числе бюджетных проектов – 5.

Сведения об их выполнении приведены в таблице 2.

Таблица № 2

| Инвестиционные проекты | план | факт |
| --- | --- | --- |
| внебюджетные | 2 | 2 |
| бюджетные | 5 | 4 |
| Итого | 7 | 6 |

Из предусмотренных на отчетный год 2 внебюджетных инвестиционных проектов  осуществлялась реализация 2, в том числе

продолжалась реализация 2 проектов:

расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники ЗАО «РЗЗ»;

капитально – восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы) – восстановлен 1 троллейбус.

Из предусмотренных на отчетный год 5 бюджетных инвестиционных  проектов осуществлялась реализация 5, в том числе

завершен первый этап строительства в микрорайоне 33 пятиэтажного жилого дома по адресу: пр-т Ленина, д. 25 (проспект Ленина, 140) - введена блок-секция № 3 на 30 квартир для медицинских работников площадью 2103,3 кв. м;

проводилась государственная экспертиза проектной документации строительства канализационного коллектора диаметром 800 мм по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г. Рубцовске;

уточнялась стоимость проектных работ с органами власти края по капитальному ремонту здания МБУК «Рубцовский  драматический театр» по ул. Карла Маркса, 141;

переселено 238 граждан в 86 жилых помещений, общей площадью 3569,09 кв.м. в 10-ти этажном жилой доме  (ул. Улежникова, 9).

В связи с дефицитом средств местного бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2016 год не выполнялся проект - строительство городского кладбища.

Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году на проектах:

замена дверных и оконных блоков 1 этажа здания и ремонт площадки и ступеней перед зданием МБУ «Городской Дворец культуры» - 387,6 тыс. руб.;

замена железобетонного ограждения на металлическое по ул. Калинина МБУ «Спортивный клуб «Торпедо» с благоустройством прилегающей территории – 1906,69 тыс.руб.

Реализация муниципальных программ

В 2016 году в бюджет города на финансирование включено 20 муниципальных программ (далее - МП). В том числе в сфере культуры, спорта и молодежной политики сформированы две муниципальные программы, включающие в себя подпрограммы:

«Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы (2 подпрограммы – «Культура города Рубцовска» и «Молодежь города Рубцовска»);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (3 подпрограммы – «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске», «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» и «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»).

В сфере образования из шести подпрограмм сформирована муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы, где учтены все направления образования в городе – это дошкольное, общее и дополнительное образование, а также организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Рубцовска.

В сфере развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства действуют муниципальные программы: «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы, «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы.

Объем финансирования программных мероприятий в 2016 году из средств бюджета города составил  606,0 млн. руб., что на 15% больше фактического финансирования 2015 года.

Из перечня муниципальных программ, финансируемых из бюджета города, в полном объеме от запланированного на 2016 год профинансировано шесть муниципальных программ (30%). В пределах от 80% и выше финансирование было осуществлено по 12 муниципальным программам (60%).

Финансирование МП «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 - 2016 годы выполнено в 2016 году на 47,2%; МП «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы на 65,5%.

В целях стабилизации и сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, а также в целях создания эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, на территории города Рубцовска Алтайского края действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы, объем финансирования которой в отчетном году составил 203,6 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности населения города в рамках муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015 - 2020 годы, «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы, «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы, профинансированы в 2016 году в  общей сумме 2678 тыс. руб.

Для подготовки условий по активизации инвестиционной деятельности на территории города Рубцовска, в рамках действующих муниципальных программ финансирование программных мероприятий из бюджета города составило:

- по МП «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015 -2017 годы 424,5 тыс. руб.;

- по МП «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 - 2017 годы  27,9 тыс. руб.;

- по МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы 7835,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальных программ по улучшению жилищных условий населения города в 2016 году из бюджета города в рамках софинансирования направлено средств:

- более 6 млн. руб. на финансирование мероприятий МП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016 - 2020 годы (государственная поддержка на приобретение (строительство) жилья предоставлена 15  молодым семьям);

- более 38 млн. руб.  на финансирование МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013 - 2015 годы в 2016 году (переселено 125 человек в 46 жилых помещений общей площадью 2166,74 кв. м)

В рамках МП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2015 - 2020 годы  для получения различных видов адресной социальной помощи (натуральной; помощи в виде услуг в сфере занятости; бытовых услуг в виде удешевления стоимости услуг бани и организаций мероприятий) для малоимущих граждан и их детей направлено средств из бюджета города в 1 376,5 тыс. руб.

В 2016 году завершилась реализация следующих муниципальных программ:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014-2016 годы;

«Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 - 2016 годы.

Исполнение указов Президента РФ

Современная федеральная и региональная экономическая политика реализуется в рамках указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606, которыми обозначены основные направления развития страны, четко поставлены задачи и определены целевые показатели до 2018 года. Все разрабатываемые стратегические и программные документы (стратегии, среднесрочные программы и государственные программы) ориентированы на указы. Так, в принятой решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.05.2014 № 333 программе социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2017 года отдельным приложением выделен Перечень целевых показателей указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №№ 596-606.

В целях обеспечения выполнения данных указов, усиления контроля за достижением целевых показателей на территории Алтайского края, в том числе на муниципальном уровне, Администрацией города Рубцовска Алтайского края осуществляется ежеквартальный мониторинг приведенных ниже целевых показателей.

Из запланированных 20 целевых показателей за 2016 год достигнуты или превышены плановые значения по 10 показателям, по 9 показателям плановые значения не были достигнуты и 1 показатель не планировался.

Информация о выполнении целевых показателей указов Президента РФ

2015г.               2016г.             2016г.    отклонение                   от планового

факт                план              факт	         значения,

Показатели                                                                                                                 %, пп

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»

1. Объем инвестиций в основной капитал за

счет всех источников финансирования,

млн. руб.                                                                807,4          1 332,0             469,0             35,2

отсутствуют статистические данные по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций, приведенные данные, взяты расчетным методом; из запланированных в 2016 году к реализации крупными и средними организациями города двух инвестиционных проектов, реализовывался только один проект по расширению производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»; из-за отсутствия финансирования не были введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и № 2 общей площадью 4995,2 кв.м. 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр.33.

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной

политики»

2. Рост реальной заработной платы

относительно уровня 2011 года, %                          101,1            140,9           100,8           - 40,1

запланированный на 2016 год рост реальной заработной платы не был достигнут, в связи с  кризисными явлениями в экономике, что привело к повышению фактического уровня инфляции до 107,2 %. Это в свою очередь сказалось на повышении потребительских цен на различные услуги населению и товары народного потребления, в  результате чего уровень реальной заработной платы уменьшился, что привело к снижению жизненного уровня населения.

3. Отношение средней заработной платы             91,1	               100               93,1            -6,9

педагогических работников

образовательных учреждений общего

образования к средней заработной плате по

Алтайскому краю, %

по данным МКУ «Управление  образования» города Рубцовска целевой показатель, доведенный на 2016 год, не был достигнут, в связи с недостаточностью  дополнительных средств на стимулирующие выплаты педагогическим работникам  из краевого бюджета.

4. Отношение средней заработной платы              88,2                100	               85,7          -14,3

педагогических работников дошкольных

образовательных учреждений к средней

заработной плате  в сфере общего

образования по Алтайскому краю, %

по данным МКУ «Управление  образования» города Рубцовска целевой показатель, доведенный на 2016 год, не был достигнут, в связи с недостаточностью  дополнительных средств на стимулирующие выплаты педагогическим работникам  из краевого бюджета.

5. Отношение средней заработной платы                    68,6	           82,4           58,0           -24,4

работников учреждений культуры к средней

заработной плате  по Алтайскому краю, %

по данным МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политике» города Рубцовска целевой показатель, доведенный на 2016 год, не был  достигнут, в связи с недостаточностью дополнительных средств на стимулирующие выплаты  работникам учреждений культуры из краевого  бюджета.

6. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих           8	0	              0                  -

мест для трудоустройства инвалидов за год, ед

на 2016 год показатель не был запланирован

7. Доля детей, привлекаемых к участию в 	                          14,3         14,5          15,7       +1,2       творческих мероприятиях,  в общем числе

детей, %                                                                                                     показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 598 «О

совершенствовании государственной

политики в сфере здравоохранения»

8. Обеспеченность врачами городского                           	      24,2          24,4         24,4     100

населения, единиц на 10 тыс.населения

показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в

области образования и науки»

9.  Доступность дошкольного образования, %	                     100          100             100      100

показатель выполнен

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 	                             59,3         40           66        + 26

обучающихся по дополнительным

образовательным программам, в общей

численности детей этого возраста, %                                                      показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 600 «О мерах по

обеспечению граждан Российской

Федерации  доступным и комфортным

жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»

11. Ввод жилья, кв.м.	                                                           6939       12000	       8410   70,1

по данным комитета по архитектуре и градостроительству данный показатель в 2016 году не выполнен, так как в связи с отсутствием финансирования не были введены в эксплуатацию блок-секции № 1 и № 2 общей площадью 4995,2 кв.м. 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр. 33

12. Площадь земельных участков,                                          12,8	      9,5	        4,37      46,0

предоставляемых для жилищного

строительства, га

по данным комитета по архитектуре и градостроительству данный показатель в 2016 году не выполнен, из-за отсутствия обращений граждан о предоставлении земельных участков под жилищное строительство, в связи со снижением покупательной способности граждан и ростом цен на строительные материалы.

13.  Количество семей, переселенных из                                     80          112        46       41,1

ветхого и аварийного жилищного фонда, единиц

по данным управление по ЖКДХ за 2016 год в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2017 переселено 125 человек (46 жилых помещений),  переселение оставшейся часть граждан намечено на 2017 год.

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы

государственного управления»

14. Уровень удовлетворенности граждан                           	       87,6	         90        91,3      +1,3

Российской Федерации качеством

предоставления государственных и

муниципальных услуг, %                                                                        показатель выполнен

15. Доля граждан, имеющих доступ к получению                       100           100	     100        100

государственных и муниципальных услуг по

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том

числе в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных

услуг, %                                                                                                     показатель выполнен

16. Доля граждан, использующих механизм                                      26 	        28         28    100

получения  государственных и муниципальных услуг в

электронной форме, %                                                                             показатель выполнен

17. Среднее время ожидания в очереди при 	                                   15	       15	       15      100

обращении заявителя в орган местного

самоуправления для получения государственных

(муниципальных) услуг, минуты                                                            показатель выполнен

18. Среднее число обращений                                              	                2	          2	        2         100

представителей бизнес-сообщества в орган

местного самоуправления для получения

одной  государственной (муниципальной) услуги,

связанной со сферой предпринимательской

деятельности, ед.                                                                                      показатель выполнен

Указ Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года № 606 «О мерах по

реализации демографической политики

Российской Федерации»

19. Количество молодых семей, 	                              26	       50      15	  30

улучшивших жилищные условия, ед.

по данным МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политике» г. Рубцовска количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, за 2016 год составило 15 единиц (3 ед. – за счет ассигнований 2016 года; 12 ед. – за счет ассигнований 2015 года), невыполнение обусловлено отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

20. Количество многодетных семей, улучшивших                              79	        80      122   152,5

жилищные условия, ед.                                                                              показатель выполнен

по данным Управления социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району по состоянию на 01.01.2017 воспользовалось материнским капиталом для улучшения жилищных условий – 122 семьи.