## Лист1
Приложение 2
к отчету о реализации в 2017 году
программы социально-экономического развития
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы
Отчет
о выполнении основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы, за 2017 год
№ п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс.руб.) |  |  | Исполнитель / координатор проекта | Полученные результаты
|  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013-2017 годы | фактически за 2017 год
1.Рост уровня и качества жизни населения (за счет бюджетов всех уровней)
1. | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест по ул.Федоренко,13 в мкр.1Б г.Рубцовска | 2014-2017 | 340000 | 340000 | 0 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; МКУ «УКС» г.Рубцовска | в соответствии с изменениями государственной программы Алтайского края "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответсвии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016-2025 годы, утвержденными постановлением Правительства Алтайского края от 15.02.2017 №51, предусмотрено "Строительство школы на 1200 мест в микрорайоне 1, г.Рубцовск" с вводом в 2023 году
2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» по ул.Сельмашской, 38В в г.Рубцовске | 2013-2015 | 3250 | 3250 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | в результате реорганизации, проведенной в 2015 году, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22" присоединена к МБОУ "Гимназия "Планета Детства" и реализация проекта в стала нецелесообразна
3. | Строительство на территории МБОУ «Средняя образовательная школа №11» актового зала и учебных мастерских | 2013-2017 | 122000 | 122000 | 0 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | проект не был реализован в 2017 году из-за отсутствия финансирования
4. | Строительство детского сада на 330 мест по пр. Ленина, 271 в микрорайоне 51 г.Рубцовска Алтайского края | 2013-2014 | 240402 | 240402 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска; МКУ «УКС» г.Рубцовска | в 2014 году введен проект стоимостью 217752,4 тыс.руб., в том числе федеральных субсидий - 167918 тыс.руб., краевых субсидий - 35000 тыс.руб., местного бюджета - 14834,4 тыс.руб.; введено здание детского сада общей площадью - 4560,9 кв.м и овощехранилища общей площадью - 53,5 кв.м, увеличено количество мест в системе муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 330 мест
5. | Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 1Б | 2014-2015 | 165000 | 165000 | 0 | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | проект не был предусмотрен на 2017 год
6. | Возврат в сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска здания бывшего детского сада № 60 (ул. Тракторная,72) | 2015 | 30000 | 30000 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | реализация проекта нецелесообразна из-за расположения здания рядом с железной дорогой и отсутствием очередности в данном микрорайоне города
7. | Открытие 5-ти дополнительных групп в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 24, 36, 37, 53, 55 (ремонт и оборудование) и ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» с целью открытия дошкольного образовательного учреждения | 2013 | 17500 | 17500 |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | в 2014 году введено в эксплуатацию здание детского сада при МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" на 60 мест; в 2013 году открыто 5 дополнительных групп на 125 мест: МБДОУ "Детский сад № 24 "Солнышко", МБДОУ "Детский сад № 36 "Колокольчик", МБДОУ "Детский сад № 37 "Веснянка", МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 53 "Топтыжка", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55 "Истоки"
8. | Ремонт стадиона МБУ «Спортивный клуб «Торпедо» | 2014-2017 | 33700 | 33700 | 7930.66 | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | в 2015 году выполнены: капитальный ремонт легкоатлетической беговой дорожки общей площадью 2910,4 кв.м.; замена железобетонного ограждения на металлическое по ул.Калинина с ремонтом тротуаров и главного входа стадиона; изготовление и монтаж трибун для зрителей на 280 посадочных мест с восточной стороны стадиона; благоустройство территории стадиона; из кредиторской задолжеенности на 01.01.2016 - 9637,55 тыс.руб. погашена в 2016 году задолженность 1906,69 тыс.руб. (за замену ж/б ограждения) и погашена в 2017 году задолженность ( за капремонт легкоатлетичексой дорожки) в сумме 7730,86 тыс.руб.; в 2017 году выполнен ремонт кровли здания МБУ "СК"Торпедо" в сумме 199,8 тыс.руб.
9. | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Калинина, 21 | 2013-2014 | 35169 | 35169 |  | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | в 2014 году введено в эксплуатацию поле общей площадью искусственного покрытия 77220 кв.м., оснащенное 22 колодцами канализации и 20 мачтами освещения; стоимость проекта 26975,0 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета - 8421,0 тыс.руб., краевого - 9000,0 тыс.руб., местного - 9554 ты.руб.;
10. | Ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ «Спарта» | 2014 | 1800.9 | 1800.9 |  | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | в 2014 году проведен ремонт кровли спортивного зала и замена оконных блоков в здании за счет местного бюджета
11. | Ремонт стадиона МБОУ ДОД «ДЮСШ «ЦСП «Юбилейный» - проектные работы | 2014 | 1880 | 1880 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | проект не был предусмотрен на 2017 год
12. | Капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр» по ул.Карла Маркса, 14 | 2013-2015 | 106820 | 106820 | 20599.95 | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | на 01.01.2017 в рамках Программы "80Х80№ и ежегодных краевых адресных инвестиционных программ на 2015 и 2016 годы выполнено и профинансировано подготовка проектно сметной документации в сумме 6823 тыс.руб. (из них 1623 тыс.руб. - краевой бюджет, 5200 тыс.руб. - местный бюджет); в 2017 году выполнены работы по пересчету сметной документации по объекту в текущие цены 2017 года и разделению работ по капитальному ремонту объекта на два этапа, стоимость I этапа проекта в текущих ценах определена в сумме 164 753,72 тыс. руб.; за 2017 год выполнены строительно - монтажные работы: демонтаж перекрытий - 90%, монтаж перекрытий - 90%, перекладка карниза - 50%, усиление фундаментов - 70%, полы - 50%, всего профинансировано 20599,95 тыс.руб., в том числе - 20000,0 тыс.руб. из краевого бюджета и 599,95 тыс.руб. из местного бюджета
13. | Капитальный ремонт МБУ «Городской Дворец культуры» по пр.Ленина,7 | 2014-2015 | 148943.6 | 148943.6 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | в 2015 году выполнена замена дверных и оконных блоков 1 этажа здания и ремонт площадки и ступеней перед зданием; из освоенных 630 тыс.руб. в 2015 году профинансировано 242,4 тыс.руб. и в 2016 году погашена кредиторская задолженности в сумме 387,6 тыс.руб.
14. | Ремонт здания МБУ «Культурный центр «Театр кукол им. А.К.Брахмана» г. Рубцовска - проектные работы | 2014 | 1500 | 1500 | 199.8 | МКУ «УКС» г.Рубцовска; МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска | в 2014 году проведен текущий внутренний ремонт помещения за счет местного бюджета; созданы условия для работы с детьми, подростками и организации досуговой деятельности детей и молодежи; в 2017 году освоено и профинансировано на капитальном ремонте здания театра 199,8 тыс.руб.
15. | Реконструкция нежилого двухэтажного здания по ул.Федоренко, 1Б | 2014 | 8950 | 8950 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска | проект не был предусмотрен на 2017 год
16. | Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по проспекту Ленина от ул.Сельмашской до КНС-5 в г.Рубцовске, включая проектные работы | 2013-2016 | 129000 | 129000 | 2356 | МУП «Рубцовский водоканал»; МКУ «УКС» г.Рубцовска | в 2016 году выполнена подготовка проектной документации в сумме 3297 тыс.руб.; при проведении госэкспертизы в декабре 2016 года рекомендовано выполнить подготовку проектной документации на "Строительство канализационной насосной станции производительностью 1200 куб.м. в час в г.Рубцовске" для проведения общей госэксперизы проекта; в 2017 году документация на станцию подготовлена и профинансирована в сумме 2356 тыс.руб.; проект заявлен в краевую адресную инвестиционную программу на 2018 год; после получения заключения госэкспертизы предусмотрена их реализация
17. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в г.Рубцовске по ул. Калинина с путепроводом через основные железнодорожные пути | 2013-2014 | 80967 | 80967 |  | МКУ «УКС» г.Рубцовска Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству ) | завершен в 2014 году ремонт путепровода длиной 198 п.м. с габаритами Г-1628+2х1,5м; общая стоимость проекта 102319,4 тыс.руб., в том числе за счет краевых субсидий - 68950 тыс.руб. и местного бюджета - 33369,4 тыс.руб.; в 2015 году погашена задолженность за выполненные работы из местного бюджета в сумме 3467,421 тыс.руб.
18. | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г.Рубцовске | 2011-2016 | 72938 | 49204 |  | МКУ «УКС» г.Рубцовска | в 2015 году введен в эксплуатацию 3 этап протяженностью 312,7 п.м. и 4 этап протяженностью 284 п.м., получено разрешение на ввод в эксплуатацию №22-RU22309000-401-2016 от 19.02.2016.; завершен проект, начатый в 2011 году общей стоимостью - 62246 тыс.руб., из них федеральный бюджет – 39354 тыс.руб., краевой бюджет – 11946 тыс.руб., местный бюджет - 10946 тыс.руб.; общая протяженность введенных тепловых сетей с учетом 1,2 и 5го этапов – 1361 п.м.
19. | Строительство 5-этажного жилого дома №25 по пр. Ленина, мкр. 33 | 2008-2014 | 170818 | 69621 | 18059.47 | МКУ «УКС» г.Рубцовска | по состоянию на 31.12.2017 из общей стоимости проекта 170750 тыс.руб. профинансировано 152883,6 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета - 57178,0 тыс.руб из и местного бюджета - 95705,6 тыс.руб.; степень готовности 90%; в 2016 году введена блок-секция № 3 в многоквартирном жилом доме по пр.Ленина, 140 площадью 2103,3 кв.м. в 30 картир заселены медицинские работники, обслуживающие население города; получено разрешение на ввод №22-RU22309000-444-2016 от 16.12.2016; в 2017 году введена блок-секция № 2 площадью 2196 кв.м. в 30 картир заселены медицинские и педагогические работники, обслуживающие население города; получено разрешение на ввод и №22-RU22309000-481-2017 от 27.12.2017; подготовлена бюджетна заявка в краевую адресную инвестиционную программу на 2018 год для решения вопроса его поэтапного ввода и завершения строительства блок-секции № 1 площадью 2202,9 кв.м.
20. | Капремонт муниципального общежития по ул.Громова,30 | 2008-2016 | 19790 | 3944 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска | проект не был предусмотрен на 2017 год
21. | Строительство городского кладбища | 2013-2017 | 84460 | 83766 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству) | получено разрешение на ввод от 10.11.2015 № RU-2253900-22 1 на ввод 1 этапа строительства - участка с благоустройством площадью 19400 кв.м.; в рамках адресной инвестиционной программы муниципального образования на 2018 год предусмотрено 8000,0 тыс.руб.
22. | Строительство автодороги по пр.Ленина - ул.Пролетарской | 1998-2017 | 20344 | 14300 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству) | проект не был предусмотрен на 2017 год
23. | Проектные работы на объекты: автодорога по ул.Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района, защитная насыпная дамба в правобережном районе, 1 очередь, автодорога в правобережном районе от моста по ул.Светлова до дороги на с.Безрукавку, водопровод диаметром 200 мм, в мкр. 1А, водопровод диаметром 159 мм, в правобережный район с эстакадой через реку Алей для пропуска коммуникаций | 2013-2015 | 5550 | 5550 | 0 | Администрация города Рубцовска (комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству); МКУ «УКС» г.Рубцовска | в 2013 году выполнены контрольно-геодезические съемки земельных участков для подготовки проектно-сметной документации на объекты: автодорога по ул. Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района (99401,85 руб), водопровод диаметром 200мм в микрорайоне 1А северного жилого района (79521,47 руб); в августе 2013 года проложен магистральный водопровод диаметром 90 мм протяженностью 1196 м. в жилой микрорайон на правом берегу реки Алей от существующего водопровода по ул. Светлова.; на водопроводе установлена водоразборная колонка и пожарный гидрант; наружные сети водоснабжения имеют балансовую стоимость 1689,1 тыс. руб, остаточную - 1461,37 тыс. руб.
24. | Проектные работы по проекту восстановления коренного берега Склюихинского водохранилища | 2014-2020 | 40000 | 20000 | 0 | МКУ «УКС» г.Рубцовска | проект не был предусмотрен на 2017 год
25. | Капитально – восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы) | 2013-2016 | 204450 | 204450 |  | Администрация города Рубцовска (управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду) | в 2017 году обновление подвижного состава (троллейбусов) за счет приобретения новых или за счет троллейбусов, прошедших капитально-восстановительный ремонт с модернизацией не производилось из-за отсутствия финансовых средств у МУТП города Рубцовска и в бюджете города
26. | Переселение граждан из 8 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда в 2 трехэтажных дома, построенных по муниципальному контракту Администрации города Рубцовска Алтайского края и ООО «Строительная компания Дедал» | 2013-2015 | 85270 | 85270 | 0 | Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска); МКУ «УКС» г.Рубцовска | за 2013-2016 годы приобретено 254 жилых помещения общей площадью 10239,24 кв.м. для улучшения жилищных условий 653 жителей города; в 2013 году профинансировано приобретение 88 жилых помещений в 2 строящихся 3-этажных жилых домах на территории города для переселения 212 граждан из аварийного жилищного фонда; в 2014 году переселено 219 граждан в 88 жилых помещений, общей площадью 3169,23 кв.м.; в 2015 году переселено 196 граждан в 80 жилых помещений, общей площадью 3500,92 кв.м.; в 2016 году переселено 238 граждан в 86 жилых помещений, общей площадью 3569,09 кв.м.
2. Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники)
27. | Строительство жилого 9-этажного дома по пер.Улежникова, д 7, г.Рубцовск | 2011-2013 | 205000 | 138000 |  | ООО «Главалтай-строй» | проект завершен в 2013 году; введено 2 блок-секции дома общей площадью 5163,5 кв.м. жилого дома
28. | Техническое перевооружение обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции в г.Рубцовска | 2015-2017 | 10394 | 10394 | 0 | МУП «Рубцовский водоканал» | проект не был предусмотрен на 2017 год
29. | Строительство здания на два магазина по ул. Комсомольская, 149 | 2013 | 200 | 200 |  | ИП Пестерева Л.А.; ИП Зопунян Г.Г. | введено в 2013 году одноэтажное здание на 2 магазина непродовольственных товаров по 114,12 кв.м. торговой площадью
30. | Строительство магазина в 63 метрах севернее пересечения пер. Макаренко и ул. Арычной | 2013 | 500 | 500 |  | ООО «Амарант» | введен в эксплуатацию в 2014 году магазин непродовольственных товаров со складскими помещениями общей площадью 254,2 кв.м., торговой площадью 28,7 кв.м.
31. | Строительство здания магазина оптово-розничной торговли | 2013 | 7000 | 7000 |  | ИП Чуйко Т.И. | из-за отсутствия финансирования строительство не начато
32. | Строительство магазина в 35 метрах северо-восточнее жилого дома по ул. Комсомольской, 83 | 2013 | 5000 | 5000 |  | ИП Мишенин А.Ф.; ИП Мишенина О.И. | введено в 2013 году здание магазина непродовольственных товаров с парковкой торговой площадью 206,18 кв.м
33. | Строительство магазина в 80 метрах восточнее дома по ул. Алтайской, 27 | 2015 | 1500 | 1500 |  | ИП Дегтярева Е.П. | из-за отсутствия финансирования строительство не начато
34. | Строительство магазина непродовольственных товаров по ул. Баумана, 1 | 2013 | 500 | 500 |  | ИП Фролов Е.А.; ИП Фролова А.Г. | введен в эксплуатацию в 2014 году магазин общей площадью 571,4 кв.м., торговой 247,6 кв.м.
35. | Магазин с административными помещениями по ул. Комсомольской, 114 | 2013 | 500 | 500 |  | ИП Мышкин Ю.Г. ИП Мышкина И.А. | введен в эксплуатацию в 2014 году магазин общей площадью 47,1 кв.м.
36. | Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина, 5 | 2013 | 500 | 500 |  | ООО «Агромаш» | введено в 2013 году здание общей площадью 692 кв.м., в том числе торговой 330 кв.м.
37. | Строительство магазина смешанных товаров восточнее жилого дома по ул.Менделеева, 17 | 2013 | 850 | 850 |  | ИП Ломаева Т.Ю. | введен в эксплуатацию в январе 2015 года магазин общей площадью 156,3 кв.м., торговой - 79,8 кв.м.; финансирование проекта завершено в 2014 году
38. | Строительство торгового центра в 70 метрах северо-восточнее по ул.Комсомольской, 90 | 2013-2014 | 25466 | 25466 |  | ООО «Рубцовскснаб-сбыт» | введен в эксплуатацию в 2014 году центр торговой площадью 1498 кв.м.
39. | Строительство здания магазина по пер.Станционному, 43 | 2013-2014 | 11330 | 11330 |  | ООО ПКФ «Мария-Ра» | введен в эксплуатацию в 2014 годау магазин общей площадью 666,5 кв.м., торговой 378,4 кв.м.
40. | Техническое перевооружение мелкого и среднего литья | 2010 - 2013 | 1022966 | 10401 |  | Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» | в 2014 году завершен проект стоимостью – 1184,3 млн.руб.; запущена линия по производству среднего и мелкого литья мощностью 3,3 т.тонн в месяц
41. | Разработка посевных почвообрабатывающих комплексов | 2013-2015 | 13889 | 13889 |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | изготовлен опытный образец, проведены приемочные испытания; за период реализации проекта с 2013 года из 2551,2 тыс.руб. в проект вложено 1244,918 тыс.руб., в том числе в 2015 году 521,518 тыс.руб.
42. | Создание машин на базе шасси 521М1 | 2013-2014 | 32523 | 32523 | 0 | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | проект не был предусмотрен на 2017 год
43. | Производство и реализация сельскохозяйственных тракторов «Беларус-2103», «Беларус-1502» | 2013-2014 | 620000 | 620000 | 0 | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | проект не был предусмотрен на 2017 год
44. | Техническое перевооружение и модернизация производства для ВВТ | 2013 | 89144 | 89144 |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | в 2014 году реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансирования
45. | «Армата» (Модернизация бронекорпусного и штамповочных производств) | 2013 | 107900 | 107900 |  | Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагон-завод» | в 2014 году реализация проекта приостановлена из-за отсутствия финансирования
46. | Расширение и модернизация складских площадок под готовую продукцию | 2013-2014 | 53000 | 53000 |  | ОАО «Мельник» | в 2013 году приобретены и установлены: рассев контрольный, компрессор, система автоматического увлажнения зерна, склад силосного типа, зерносушилка; из 53000,0 тыс.руб. в 2013 году вложено 43000,0 тыс.руб.
47. | Реконструкция автомобильных подъездных путей под большегрузные автомобили | 2013-2014 | 17000 | 17000 |  | ОАО «Мельник» | в 2013 году проводилось выполнение проектных работ; профинансировано 5000,0 тыс.руб. из 17000,0 тыс.руб.
48. | Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок | 2015 | 30000 | 30000 | 0 | ОАО «Мельник» | проект не был предусмотрен на 2017 год
49. | Расширение складских и элеваторных ёмкостей | 2016 | 31000 | 31000 |  | ОАО «Мельник» | в 2014 году подготовлена проектная документация; на 2015 год реализация проекта не предусмотрена
50. | Приобретение оборудования для ускоренного охлаждения хлебобулочных изделиий | 2013 | 600 | 600 | 0 | ОАО «Рубцовский хлебокомбинат» | из-за отсутствия финансирования проект не предусмотрен
51. | Приобретение отсадочной машины для выработки сдобного печенья | 2014 | 900 | 900 | 0 | ОАО «Рубцовский хлебокомбинат» | из-за отсутствия финансирования проект не предусмотрен
52. | Расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники | 2013-2015 | 283000 | 283000 | 39700 | ЗАО «РЗЗ» | обновление основных производственных фондов; общая стоимость проекта 1776 000 тыс.руб., из предусмотренных с 2013 года 283000 тыс.руб. вложено в проект по состоянию на 31.12.2017 - 274 900 тыс.руб.
53. | Производство детской продукции, линейка детского питания | 2013-2017 | 3000 | 3000 |  | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | проект завершен в 2014 году; продукция прошла государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на соответствие ГОСТ Р 53645 - 2009 "Изделия колбасные варенные для детского питания" в количестве 12 наименований
54. | Производство мыла | 2013-2017 | 3000 | 3000 |  | ОАО «Рубцовский мясокомбинат» | проект завершен в 2014 году; организованно производство хозяйственного мыла; создано 5 новых рабочих мест
55. | Модернизация производственной линии по выпуску из полиуретана | 2013 | 6500 | 6500 | 0 | ООО «Алтайтранс-маш-сервис» | из-за отсутствия финансирования проект не предусмотрен
56. | Модернизация основных фондов | 2014-2016 | 18000 | 18000 | 0 | ООО «Алтайтранс-маш-сервис» | из-за отсутствия финансирования проект не предусмотрен