ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению  Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 24.05.2012 № 798

О Т Ч Е Т

о реализации  в 2011 году

«Комплексной  программы социально-экономического развития

муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 -  2017 годы»

Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 – 2017 годы (далее  -  комплексная Программа) была разработана в 2007 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 04.12.2007 № 633. За период с 2008 по 2011 год осуществлялась работа по её реализации. В состав комплексной Программы вошли:

- концепция развития муниципального образования «Город Рубцовск» до 2017 года (далее Концепция);

- программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на среднесрочный период (2008 - 2012 годы), (далее среднесрочная Программа);

- индикативный план социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2008 год (далее Индикативный план).

Главная стратегическая цель комплексной Программы: превращение города Рубцовска к 2017 году в территорию, благоприятную для проживания, развития производства, вложения инвестиций. Основными инструментами её реализации являются среднесрочная Программа и Индикативный план, которые подлежат корректировке по итогам отчётного года после заслушивания отчёта Администрации города, осуществляющей реализацию комплексной Программы, перед Рубцовским городским Советом депутатов Алтайского края, осуществляющим  контроль за ходом её реализации.

Для достижения главной стратегической цели в среднесрочной Программе определены наиболее значимые цели, сформированные с учётом городских проблем и стратегических приоритетов:

ЦЕЛЬ 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения

ЦЕЛЬ 2. Формирование условий для развития экономического потенциала города

ЦЕЛЬ 3. Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности для жителей города

ЦЕЛЬ 4. Развитие благоприятного социального климата для населения

Достижение целей и выполнение задач.

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 120 задач,  решение которых и обеспечивалось в отчётном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных  значений. Динамика выполнения индикативных и основных показателей за 2006-2011 годы комплексной Программы представлены в Приложениях  2, 3 к отчёту о реализации среднесрочной Программы.

Оценка установленных целевых значений, спрогнозированных по оптимистическому  сценарию,  не позволяет пока говорить о полном преодолении кризисных явлений в большинстве отраслей городского хозяйства.

Из 54 индикативных показателей (приложение 2) по итогам 2011 года достигнуты и превышены плановые значения по 30 (или 55,6 %), не выполнены плановые значения по 24 показателям (или 44,4 %).

Для того, чтобы количественно и качественно оценить  степень достижения целей, из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую цель и в отчетном году достигли следующего уровня:

Таблица №1

| Наименование показателей | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | отклоне-ние |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | -4,7 | -4,6 | -0,1 |
| Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, руб. | 13377,0 | 14349,5 | + 2403,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 12900,0 | 13167,0 | + 267,0 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению, % | 0,9 | 0,8 | - 0,1 |
| Ввод новых рабочих мест, единиц | 400 | 420 | + 20 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения, тыс. руб. | 72,8 | 78,2 | + 5,4 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 100,3 | 99,8 | - 0,5 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. | 5,5 | 8,8 | + 3,3 |
| Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования, кв.м на 1000 человек населения | 142,4 | 79,0 | - 63,4 |
| Бюджетная обеспеченность за счёт налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения, руб. | 4151,0 | 4625,0 | + 474,0 |
| Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, тыс. руб. | 87,4 | 94,7 | - 7,3 |
| Оборот общественного питания в расчёте на душу населения, руб. | 1820,0 | 1818,0 | - 2,0 |
| Темп роста платных услуг населению, % | 114,2 | 109,4 | - 4,8 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений, % | 89,0 | 94,6 | + 5,6 |

Из 39 основных показателей социально-экономического развития города (приложение 3) достигнуты и превышены запланированные значения по 20 или 51,3 %, не выполнены в полном объёме 19 показателей или 48,7 %.

В отчете 2011 года к уровню 2010 года большая часть показателей - 21 или 54,0 % превысили пороговые значения, в том числе:

- объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере промышленной продукции – 106,1%;

- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий – 146,3 %;

- инвестиции в основной капитал – 113,5 %;

-  производство важнейших видов продукции в натуральном выражении, из них: крупа – 117,2 %, сыры жирные, включая брынзу – 111,9 %, колбасные изделия – 108,5 %;

-   объем платных услуг населению – 111,0 %;

- оборот розничной торговли – 111,7 %;

- оборот общественного питания – 107,1 %;

-   денежные доходы населения – 119,6%;

-  фонд заработной платы  - 107,6 %;

- номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника -  112,4 %.

Выполнение программных мероприятий.

Система программных мероприятий включает в себя инвестиционные проекты с привлечением бюджетных средств и инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов, мероприятия федеральных, ведомственных, долгосрочных (краевых), муниципальных программ (приложение 1). В 2011 году реализация мероприятий среднесрочной Программы в целом обеспечивалась  отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации города Рубцовска и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории города.

В план мероприятий комплексной Программы на 2011год было включено всего 127 мероприятий.

Структура результатов мероприятий Программы по уровню их реализации за отчетный год представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Исполнение целевых программ за счет бюджетов всех уровней

В мероприятия комплексной программы на 2011 год были включены мероприятия 63 действующих целевых программ. В таблице 2 приведены данные по реализации целевых программ.

Таблица № 2

единиц

| Виды программ | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | исполнение |
| Федеральные целевые программы | 4 | 1 |
| Краевые целевые программы | 25 | 19 |
| Ведомственные целевые программы | 9 | 8 |
| Муниципальные целевые программы | 22 | 18 |
| Городские целевые программы | 3 | 3 |
| Итого | 63 | 49 |

Исполнение инвестиционных проектов.

В мероприятия комплексной Программы на 2011 год были включены 46 инвестиционных проектов. Сведения по их  реализации приведены в таблице 3.

Таблица № 3

| Инвестиционные проекты | всего | 2011 год |  | выполнено до 2011 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | исполнение |  |
| хозяйствующих субъектов без участия бюджета | 34 | 18 | 13 | 16 |
| с привлечением бюджетных средств | 13 | 11 | 11 | 2 |
| Итого | 46 | 28 | 23 | 18 |

В отчетном году из 18 инвестиционных проектов без участия бюджетных средств:

реализованы 6 проектов:

- модернизация действующего производства Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон»;

- реконструкция цеха производства сухих продуктов и разведение СЦМ, СОЖ; использование энергии продувочного пара; использование естественного холода при охлаждении ледяной воды в зимний период (ПИР) «Рубцовский молочный завод» филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн»);

- строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 7 мкр. 34  ЖСК «Тюльпан»;

- здание подсобно-бытового назначения в магазине продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул.Щетинкина, 5   ООО «Агромаш»;

- административное здание с магазином непродовольственных товаров по ул.Мира;

продолжалась реализация 7 проектов, в том числе 5 производственных проектов: филиала  ОАО «Алтайвагон», ОАО «Рубцовский машиностроительный завод», ООО «Алта», ЗАО «Литком ЛДВ», ОАО «АСМ-запчасть», одного социального проекта по строительству многоквартирного жилого дома ООО «Главалтайстрой» и магазина с административными помещениями по ул.Комсомольской;

не осуществлялись 5 проектов:

- строительство очистных сооружений «Рубцовский молочный завод» филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн»;

- монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок (БМВД)  ОАО «Мельник»;

- реконструкция инженерной инфраструктуры, модернизация и обновление основных производственных фондов ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»;

- ремонт и реконструкция помещения, расширение производства ПК «Снежинка»;

- строительство нового цеха ООО «Алтайтрансмашсервис»;

В 2011 году из 11 проектов с привлечением бюджетных средств

реализовано  6 проектов:

- запуск в эксплуатацию резервуара чистой воды №3 мощностью 3000 куб.м чистой воды на водопроводных очистных сооружениях города Рубцовска;

- введено отделение  сосудистой  патологии  МУЗ «Городская больница № 2» (1 очередь) на 120 коек площадью 4298,5 кв.м;

- восстановлен детский сад №1 (микрорайон «Северный») на 95 мест;

- открыты 60 дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях МОУ «НОШ-Детский сад «Истоки» (микрорайон «Северный»),  МДОУ «ЦРР - детский сад №54 «Золотой ключик» (микрорайон «Южный»), МДОУ «ЦРР - детский сад №7 «Ярославна» (микрорайон «Южный»);

продолжалась реализация 5 проектов: проведение ремонта дорожного покрытия улиц города, капитальный ремонт мостового перехода через р.Алей в г.Рубцовске по Змеиногорскому тракту, перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберкулезного диспансера на 95 коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ «Городская больница №2», строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в мкр.№ 33, капремонт муниципального общежития № 4 по ул. Громова, 30.

Финансирование программных мероприятий.

На 2011 год общий объём финансирования программных мероприятий планировался в сумме 927,630 млн.руб. По итогам года фактический объём финансирования составил 1094,163 млн.руб. и выполнен больше запланированного на 18 %.

За счет  бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края планировалось финансирование программных мероприятий - 103,328 млн.руб., фактически профинансировано 89,859 млн.рублей или  87%. Выполнение программных мероприятий по основным целям Программы за счет общего объема финансирования 2011 года с выделением финансирования  муниципального бюджета приведено в  таблица № 4.

Таблица № 4

| Цели развития | Общий объём финансирования, млн.руб. |  | % выполнения общего плана | в том числе муниципальный бюджет, млн.руб. |  | % выполнения плана за счёт муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  |
| ЦЕЛЬ 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения | 148,976 | 188,023 | 126,3 | 8,034 | 8,924 | 111,1 |
| ЦЕЛЬ 2. Формиро-вание условий для развития экономического потенциала города | 495,608 | 408,259 | 82,4 | 7,359 | 7,297 | 99,2 |
| ЦЕЛЬ 3. Обеспече-ние комфортной среды жизнедеятельности для жителей города | 72,891 | 100,470 | 137,8 | 29,007 | 17,650 | 60,8 |
| ЦЕЛЬ 4. Развитие благоприятного социального климата для населения | 210,155 | 397,411 | 189,1 | 58,928 | 55,988 | 95,0 |
| ИТОГО | 927,630 | 1094,163 | 118 | 103,328 | 89,859 | 87,0 |

Выполнение основных мероприятий по целям и задачам среднесрочной Программы за 2011 год приведено далее.

Цель 1: Создание условий для стабилизации численности

и занятости населения

Структура исполнения цели 1 Программы по источникам финансирования за 2011 год приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Источники финансирования | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 13,548 | 9 | 25,575 | 14 |
| краевой бюджет | 83,385 | 56 | 71,027 | 38 |
| муниципальный бюджет | 8,034 | 5 | 8,924 | 5 |
| внебюджетные источники | 44,009 | 30 | 82,497 | 44 |
| Всего | 148,976 | 100 | 188,023 | 100 |

В отчетном году основными источниками финансирования мероприятий цели 1 Программы были краевой бюджет и внебюджетные источники, их общая доля составила 82% (более 153 млн.руб.) от общего объема финансирования цели.

Основное финансирование приходилось на 5 целевых программ.

По КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы направлено на «Поддержку семей с детьми», «Содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 	«Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка» около 22 млн.руб..

По ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, КЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» на 2004-2010 годы, МЦП «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011-2015 годы» направлено более 100 млн.руб. на приобретение жилья 74 молодых семей на условиях привлечения 74 млн.руб. внебюджетных средств будущих жильцов.

По ВЦП «Молодежь Алтая» на 2011-2013 годы и ГЦП «Молодежь города Рубцовска» на 2008-2011годы использовано около 0,9 млн.руб. на мероприятия по вовлечению молодежи в трудовую деятельность, конкурсы на социально значимые проекты в сфере гражданского и патриотического воспитания, гранты в сфере: молодежного предпринимательства,  формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи, международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи.

В рамках КЦП «Содействия занятости населения Алтайском крае» на 2010-2012 годы и МЦП «Содействие занятости населения города Рубцовска» на 2010-2012 годы при содействии Центра занятости населения г. Рубцовска направлено  около 43 млн.руб. на профессиональное обучение,  организацию общественных работ безработных граждан, организацию временного трудоустройства подростков и молодежи, выплату пособий по безработице (более 30 млн.руб.). Кроме того, на организацию общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан привлечено более 4,0 млн.руб. внебюджетных средств.

Цель 2. Формирование условий для развития экономического потенциала города

Структура исполнения цели 2 Программы по источникам финансирования за 2011 год  представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 1,213 | 0 |
| краевой бюджет | 17,75 | 4 | 20,177 | 5 |
| муниципальный бюджет | 7,359 | 1 | 7,297 | 2 |
| внебюджетные источники | 470,499 | 95 | 379,572 | 93 |
| Всего | 495,608 | 100 | 408,259 | 100 |

Для реализации цели 2 основным источником были использованы:

внебюджетные средства по 8 инвестиционным проектам  товаропроизводителей промышленной продукции  на общую сумму более 250 млн.руб.;

реализованы инвестиционные проекты в жилищном строительстве на сумму более 150 млн.руб., включая внебюджетные средства на сумму более 120 млн.руб., использованные на строительство 2 многоквартирных жилых  домов  и индивидуального жилья. В отчетном периоде введена 2 очередь жилого дома ЖСК «Тюльпан» общей площадью 6965,5 кв.м и 4585 кв.м. общей площади индивидуального жилищного строительства.

Для создания благоприятных условий инвесторам  профинансировано более 1,7 млн.руб. из муниципального бюджета по мероприятиям МЦП «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2011 -2015 годы и ГП «Создание автоматизированной системы учета недвижимости, проведение работ по разграничению государственной собственности на землю в г.Рубцовске (2004-2011 годы)».

В рамках МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2011-2013 годы и КЦП «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы проведена работа по господдержке 11 инвестиционных проектов на 2,067 млн.руб., в том числе за счет субсидирования банковской процентной ставки - 4 проекта, получение грантов - 3 проекта и выполнены организационные мероприятия для активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель 3. Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности

для жителей города

Структура исполнения цели 3 Программы по источникам финансирования за 2011 год  представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 36,437 | 50 | 24,671 | 24 |
| краевой дорожный фонд | 0 | 0 | 49,449 | 49 |
| муниципальный бюджет | 29,007 | 40 | 17,650 | 18 |
| внебюджетные источники | 7,447 | 10 | 8,7 | 9 |
| Всего | 72,891 | 100 | 100,470 | 100 |

Для реализации цели 3 основными были краевые средства в общей доле 73% и муниципального бюджета – 18%. Укрупнено исполнение мероприятий Программы по цели 3:

субъектами малого и среднего предпринимательства ООО «Агромаш», ИП Изотова и ИП Зингер вложено более 3,0 млн.руб.внебюджетных средств в 3 инвестиционных проекта по развитию сферы потребительского рынка, 1 проект введен в действие общей площадью 706,9 кв.м, в том числе торговой 513,3 кв.м и частично введено здание подсобно-бытового назначения общей площадью 253 кв.м.;

мероприятия по ремонту дорожного покрытия 11 участков автомобильных дорог общего пользования общей площадью 94671 кв.м. на сумму около  50 млн.руб. или 49% от общего объема финансирования цели;

реализация 3 инвестиционных проектов с привлечением бюджетных средств на общую сумму  более 26 млн.руб., в том числе по капитальному ремонту  мостового перехода через р.Алей, общежития №4 по ул.Громова, запуску в эксплуатацию резервуара чистой воды №3;

по МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010-2014 с перспективой до 2020 года» вложено более 6,0 млн.руб., в том числе муниципального бюджета более 1,0 млн.руб. и внебюджетных средств МУП «РТС», МУП «Рубцовский водоканал», МУТП, ПАТП на общую сумму более 5,0 млн.руб.;

по КЦП «Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края» на 2009-2011 годы профинансировано за счет краевого бюджета более 4,0 млн.руб., городской троллейбусный парк обновился на 3 троллейбуса в счет финансирования 2010 года;

По созданию безопасной среды для населения города осуществлялась реализация 7 целевых программ на общую сумму более 5,0 млн.руб:

МЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «Город Рубцовск» Алтайского края на 2009 - 2012 годы»;

МЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2009 - 2012 годы и КЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009 - 2012 годы»;

ВЦП «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011 - 2013 годы;

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.Рубцовске на 2011 - 2015 годы»

МЦП «Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска на 2011-2015 годы»

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2010  - 2013 годы

Цель 4. Развитие благоприятного социального климата для населения

Структура исполнения цели 3 Программы по источникам финансирования за 2011 год  представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 76,511 | 36 | 91,375 | 23 |
| краевой бюджет | 69,14 | 33 | 249,962 | 63 |
| муниципальный бюджет | 58,928 | 28 | 55,988 | 14 |
| внебюджетные источники | 5,576 | 3 | 0,086 | 0 |
| Всего | 210,155 | 100 | 397,411 | 100 |

На реализацию цели 4 основными источниками были средства бюджетов всех уровней, в том числе федерального 23%, краевого – 63 %, муниципального – 14 %. Средства вложены в мероприятия Программы по основным сферам:

здравоохранение на общую сумму более 200,0 млн.руб., в том числе

по 1 инвестиционному проекту перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберкулезного диспансера на 95 коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ «Городская больница №2» (более 122 млн.руб.);

мероприятий в рамках национального проекта «Здоровье»  на общую сумму более 67,0 млн.руб.;

по 2 программам КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007 - 2011 годы и КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007 - 2011 годы на общую сумму более 7,7 млн.руб.;

по 2 краевым целевым программам, направленным организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения и переподготовку, повышение квалификации медицинских работников вложено за счет краевого бюджета более 3,0 млн.руб.;

по ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2009 - 2011 годы» направлено краевого бюджета около 1,0 млн.руб.;

по 5 муниципальным целевым программам использовано около 1,3 млн.руб. на софинансирование мероприятий краевых целевых программам.

образование на общую сумму около 65,0 млн.руб., в том числе

восстановление детского сада №1 (микрорайон «Северный») на 95 мест и открытие 60 дополнительных мест в 3 действующих дошкольных учреждениях – на общую сумму более 16,6 млн.руб;.

мероприятия национального проекта «Образование» по модернизации общего образования за счет средств федерального бюджета - более 20, 6 млн.руб.;

по МЦП «Сохранение и развитие образования города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы и ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы использовано средств краевого, муниципального бюджетов на общую сумму около 15,0 млн.руб., в том числе мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов в здании МБОУ «Средняя образовательная школа №7» за счет  краевого бюджета - 1,980 млн.руб. и муниципального - 0,020 млн.руб. обустройство краевых государственных образовательных учреждениях (г.Рубцовск специализированные учреждения) - 5,9 млн.руб.;

по ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы – около 13,0 млн.руб.;

культура на общую сумму более 1,4 млн.руб., в том числе

МЦП «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2011-2013 годы и КЦП «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы на общую сумму более 1,3 млн.руб. и МЦП «Информационно-библиотечное обслуживание населения города Рубцовска» на 2010 - 2012 годы;

социальная защита и поддержка населения на общую сумму более 125,0 млн.руб., в том числе:

по КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011 - 2013 годы за счет федерального, краевого бюджетов  на общую сумму более 123,0 млн.руб.;

МЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2011 - 2013 годы на сумму более 1,2 млн.руб..

Итоги программных мероприятий

В отчетном году на реализацию целей 1,2, направленных на создание условий для  стабилизации  численности и занятости населения, развитие экономического потенциала фактически профинансировано  54% (при плане 69 %) от общего объема финансирования программных мероприятий. На реализацию целей 3,4,  направленных на обеспечение комфортной среды жизнедеятельности и развитие благоприятного социального климата для населения города, фактически профинансировано 46 % (при плане 31%) от общего объема финансирования программных мероприятий.

Таблица № 9

| Цели развития | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения | 148,976 | 16 | 188,023 | 17 |
| ЦЕЛЬ 2. Формирование условий для развития экономического потенциала города | 495,608 | 53 | 408,259 | 37 |
| Итого по целям 1,2 | 644,584 | 69 | 596,282 | 54 |
| ЦЕЛЬ 3. Обеспечение комфортной среды жизнедеятельности для жителей города | 72,891 | 8 | 100,47 | 9 |
| ЦЕЛЬ 4. Развитие благоприятного социального климата для населения | 210,155 | 23 | 397,411 | 36 |
| Итого по целям 3,4 | 283,046 | 31 | 497,881 | 46 |
| Всего | 927,630 | 100 | 1094,163 | 100 |

За 2011 год на развитие территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края направлено более 1,0 млрд.руб., дополнительно привлечено на реализацию программных мероприятий 166,533 млн.руб. Основными источники финансирования мероприятий были краевой бюджет и внебюджетные источники  с общей долей 76 % в общем объеме финансирования Программы.

Таблица № 10

|  | План, млн.руб. | доля в % | Факт, млн.руб. | доля в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 90,059 | 10 | 118,163 | 11 |
| краевой бюджет | 206,712 | 22 | 365,837 | 33 |
| краевой дорожный фонд | 0 | 0 | 49,449 | 5 |
| муниципальный бюджет | 103,328 | 11 | 89,859 | 8 |
| внебюджетные источники | 527,531 | 57 | 470,855 | 43 |
| Всего | 927,630 | 100 | 1094,163 | 100 |

Кроме того, в 2011 году осуществлялась реализация дополнительных мероприятий (проектов) в городе, не включенных в Программу:

мероприятия МЦП «Демографическое развитие г.Рубцовска» на 2011-2015 годы по обеспечению детей до  1 года жизни из малообеспеченных семей сухими молочными смесями – 0,372 млн.руб.;

по ДЦП «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011-2013 годы на обучение, специализация, повышение квалификации специалистов, занятых социальным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов в КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», Управлении социальной защиты населения по г.Рубцовску за счет краевого бюджета -  0,083 млн.руб.;

по ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» на 2011 год проведена замена окон в жилом корпусе № 2 КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 0,840 млн.руб. и оказана единовременная материальная помощь - 0,158 млн.руб.;

по ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы  за счет краевого бюджета  более 10,0 млн.руб., в том числе на открытие новых групп в ДОУ – 8,3 млн.руб. ;

по ДЦП «Социальная адаптация и содействие трудоустройству сотрудников, уволенных со службы в органах внутренних дел Алтайского края в связи с реформированием Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2011 год за счет краевого бюджета -  0,481 млн.руб.;

по ДЦП «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011-2013 годы за счет краевого бюджета - 0,440 млн.руб.;

по КЦП «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011-2015 годы за счет краевого бюджета на общую сумму 34,6  млн.руб. осуществлялись 2 инвестиционных проекта с привлечением бюджетных средств: напорно-разводящие сети водопровода в г.Рубцовске и  магистральные тепловые сети г.Рубцовска (реконструкция);

по краевой адресной инвестиционной программе на 2011 год  2 инвестиционных проекта с привлечением бюджетных средств:

проведение противоаварийных мероприятий в здании МОУ «Гимназия» №8 на общую сумму 12,0 млн.руб. , в том числе по 4,0 млн.руб. федерального, муниципального бюджетов и субсидий краевого бюджета;

капитальный ремонт здания МОУ «Средняя образовательная школа №18»  за счет краевого, муниципального бюджетов на общую сумму  более 11, 6 млн.руб.;

осуществлялась  реализация 4 инвестиционных проекта  без участия бюджетных средств:

техническое перевооружение производства мелкого и среднего вагонного литья филиала  ОАО «Алтайвагон»;

создание лесопильно-деревообрабатывающего комбината в г.Рубцовске Алтайского края ООО «Рубцовский лесопильно- деревообрабатывающий комбинат».