## Лист1
Утвержден решением Рубцовского
городского Совета депутатов
от 28.12.2006 № ___________
ОТЧЕТ
о выполнении "Плана капитальных
вложений города Рубцовска на 2005год"
За счет всех источников финансирования в целом выполнение "Плана" за 2005год
составило 88%. При запланированном объеме капитальных вложений в сумме 125714
тыс.руб., откорректированном за счет уточнения в течение отчетного года лимитов средств
выделенных из бюджетов всех уровней, фактически освоено 110672тыс.руб.
По источникам финансирования процент освоения средств в отчетном году и темп роста
к 2004году приведены ниже в табличной форме:
тыс.руб
| План | Факт. | Факт. | % | Факт 2005г
Источники | на | выполнено | выполнено | выполнения | к факту 2004г
финансирования | 2005год | в 2004году | в 2005году. | плана | в %
Федеральный бюджет | 28000 | 36000 | 28000 | 100 | 77.8
Краевой бюджет | 9894 | 46979.9 | 9894 | 100 | 21.1
Городской бюджет | 11920 | 10299 | 11601 | 97.3238 | 112.6
Средства предприятий города и ЖСК | 75899.8 | 88335 | 61177 | 80.6023 | 69.3
Итого: | 125713.8 |  | 110672 | 88.0349 | 60.9
Из фактически сложившихся показателей видно, что в 2005г в общей сумме освоение
средств за счет федерального и краевого бюджетов составило 37894тыс.руб., т.е. 100% от
запланированных объемов, но по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 45086тыс.руб.
или в 2,2раза.Это произошло из-за того, что в отчетном году городу на строительство других
объектов, вместо введенных в эксплуатацию в прошлом году онкодиспансера и железнодо-
рожного вокзала, на которых было освоено средств федерального и краевого бюджетов,
соответственно 7000тыс.руб. и 36782тыс.руб., лимиты не были выделены.Также в 2005году
на 4000тыс.руб. меньше, чем в прошлом году, было выделено средств из краевого бюджета
на капитальный ремонт котельной установки БКЗ-85-13-250 (ст.№1) МУП "ЮТС".
Невыполнение плана по объектам, строящимся за счет собственных средств предприятий
города и ЖСК (80,6%), средств городского бюджета (97,3%), произошло из-за неудовлет-
ворительного их финансового состояния, низкого уровня доходов населения, в том числе
членов ЖСК, а также продолжающегося финансирования объектов из бюджета города по
остаточному принципу в условиях хронического его дефицита.
Выполнение "Плана" за 2005год в разрезе разделов (приложений) и пообъектно
выглядит следующим образом:
Приложение № 1
Жилищное строительство по титулу УКСа администрации города.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Федеральный бюджет |  | 10000
введено
1.Жилой дом №12 мкр. 25 | 10000 |  | 10000 | 100 | 3985кв.м.
для инвалидов-колясочников |  | 300 |  |  | общей площади
Краевой бюджет
1.Жилой дом №12 мкр. 25 | 4000 | 1076.6 | 4000 | 100
для инвалидов-колясочников
2.Капитальный ремонт общежитий | 1900 |  | 1900 | 100
3.Льготное кредитование молодых семей
для обеспечения их жильем в соответствии
с Законом Алтайского края от 2.09.2004
№19-ЗС (доля бюджета края) | 244 |  | 244 | 100
Городской бюджет
1.Жилой дом №12 мкр. 25 | 2000 |  | 3237 | 161.85
для инвалидов-колясочников |  | 11376.6
2.Льготное кредитование молодых семей
для обеспечения их жильем в соответствии |  | 10000
с Законом Алтайского края от 2.09.2004 |  | 300
№19-ЗС (доля бюджета города -30%) | 200 | 1076.6 | 72 | 36
ИТОГО | 18344 |  | 19453 | 106.0456
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета | 10000 |  | 10000 | 100
Краевого бюджета | 6144 |  | 6144 | 100
Городского бюджета | 2200 |  | 3309 | 150.4091
Приложение № 2
Строительство домов ЖСК города.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
ЖСК "Энтузиаст"
жилой дом №1 мкр.51 | 7930 |  | 6019.8 | 75.9117
в том числе: |  | 1497.9
собственные средства | 7930 |  | 6019.8 | 75.9117
членов ЖСК |  | 1609
ООО "Фасад-2"
жилой дом №12 мкр.34 | 9657 |  | 0 | 0
в том числе:
собственные средства
членов ЖСК | 9657 |  | 0 | 0
4653
ЖСК "Тюльпан"
жилой дом №7 мкр.34 | 7000 |  | 6714 | 95.9143
в том числе: |  | #REF!
собственные средства
членов ЖСК | 7000 | 1497.9 | 6714 | 95.9143
ВСЕГО | 24587 | #REF! | 12733.8 | 51.7908
в том числе:
собственные средства | 24587 |  | 12733.8 | 51.7908
членов ЖСК
Приложение № 3
Строительство объектов коммунального хозяйства и транспорта.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Краевой бюджет
1. Реконструкция горизонтальных отстойников
очистных сооружений хозпитьевого | 350 |  | 350 | 100
водоснабжения.
Городской бюджет |  | 63218
1. Автодорога( пр.Ленина-ул.Пролетарская) | 400 |  | 405 | 101.25
2.Реконструкция здания МУП "Бодрость" | 400 |  | 176.3 | 44.075
3.Закольцовка водопровода по ул.Снежной | 250 |  | 208.3 | 83.32
4. Расширение и реконструкция напорно -
разводящих водопроводных сетей
1 очередь* |  |  | 2.5
Собственные средства МУП"Водоканал"
1. Реконструкция горизонтальных отстойников
очистных сооружений хозпитьевого | 2450 |  | 320.8 | 13.0939
водоснабжения.
2.Водопровод по ул.Сельстроевской |  |  | 767.2
ИТОГО | 3850 |  | 2230.1 | 57.9247
в том числе за счет средств:
Краевого бюджета | 350 | 1000 | 350 | 100
Городского бюджета | 1050 | 1144.5 | 792.1 | 75.4381
Собственные средства МУП"Водоканал" | 2450 |  | 1088 | 44.4082
Приложение № 4
Строительство и развития учреждений здравоохранения, образования, культуры
и прочих непроизводственных отраслей.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Объекты здравоохранения
Федеральный бюджет
1. Противотуберкулезный диспансер | 8000 | 7000 | 8000 | 100
(1-я очередь) на 50 коек. |  | 5000
2. Оздоровительный центр | 10000 |  | 10000 | 100
(физкультурно-спортивный комплекс) |  | 5000
Краевой бюджет
1. Противотуберкулезный диспансер | 200 |  | 200 | 100
(1-я очередь) на 50 коек.
Городской бюджет
1. Реконструкция 2-го и 3-го этажей здания
городской детской больницы №2 | 1000 | 900 | 883.2 | 88.32
2.Капремонт здания скорой помощи | 2600 |  | 2609.6 | 100.3692
900
Объекты культуры и прочие непроизводственные отрасли
Городской бюджет
1. Реконструкция помещения по
пр.Ленина, 205-а для размещения архива
города* | 2000 |  | 1509.1 | 75.455
2.Реконструкция здания администрации
по пер.Бульварный | 1200 |  | 952.4 | 79.3667
3. Реконструкция мемориального |  | 2382.2
комплекса, посвященного мужеству и
доблести земляков, погибших в годы |  | #REF!
Великой отечественной войны. | 250 |  | 277.2 | 110.88
ИТОГО | 25250 | 900 | 24431.5 | 96.7584
в том числе: |  | #REF!
Федеральный бюджет | 18000 |  | 18000 | 100
Краевой бюджет | 200 |  | 200 | 100
Городской бюджет | 7050 |  | 6231.5 | 88.3901
Приложение № 5
Проектные работы.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объектов | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
по заказчикам |  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Краевой бюджет
500
1. Расширение и реконструкция напорно -
разводящих водопроводных сетей | 200 | 36782 | 200 | 100
1 очередь
Городской бюджет
1. Корректировка проектно-сметной
документации:
жилого дома №25 мкр.33; | 920 |  | 678.5 | 73.75
реконструкции Склюихинского водохранилища; | 300 | 87,8 | 356.3 | 118.7667
противотуберкулезного диспансера, 1очередь; | 400 |  | 233.5 | 58.375
87,8
ИТОГО | 1820 |  | 1468.3 | 80.6758
в том числе:
Краевой бюджет | 200 |  | 200 | 100
Городской бюджет | 1620 |  | 1268.3 | 78.2901
Приложение № 6
Строительство объектов электроснабжения.
(тыс. руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Собственные средства АКГУДПКЭС |  |  |  |  | Введено
"Алтайкрайэнерго" - всего. |  |  |  |  | в эксплуатацию
1. Строительство КЛ-6 кВ от ГПП №4 до
РП №3 фид.10,38. | 2000 |  | 4591 | 229.55 | 2км
2.Строительство КЛ-6 кВ от ТП №106 до ТП №110. | 170 |  | 0 | 0
3. Строительство ГКТП-6/0,4 кВ по
ул.Сельмашская, 69 | 150 |  | 112.6 | 75.0667 | 1шт.
4. Строительство ВЛ-0,4 кВ от
ГКТП-6/0,4 кВ по ул.Сельмашская, 69 | 230 |  | 0 | 0
5. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП №318
до ТП №254. | 240 |  | 0 | 0
6. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП№319
фид."Хрустальный", "Серова". | 600 |  | 0 | 0
7. Строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП) от ТП№130. | 140 |  | 928.6 | 663.2857 | 0.67
8. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП№74 до
жилого дома по ул.Юбилейной,38. | 120 |  | 120 | 100 | 0,2км
9. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП№34 до
жилого дома по ул.Осипенко, 140 | 85 |  | 85 | 100 | 0,14км
10. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП№92
до жилого дома по ул.Северная,15. | 60 |  | 60 | 100 | 0,1км
11. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП №60 до КНС. | 90 |  | 90 | 100 | 0,16км
12.Разработка проекта реконструкции
РП №1 и монтаж 6 вакуумных выключателей
на секции фид.34. | 1000 |  | 0 | 0
13.Реконструкция котельной в г.Рубцовске
с заменой угольных котлов на эл/котлы
КЭВ-400 и заменой сетевых насосов
(или замена дымовой трубы). | 330 |  | 97.6 | 29.5758 | 1шт.
14.Строительство ТП кирпичного исполне-
ния взамен ТП№129. | 400 |  | 0 | 0
15.Строительство КЛ-0,4 кВ от ж.д.
Гражданский, 26 до ж.д.Гражданский,28. | 40 |  | 0 | 0
16. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП№105. | 355 |  | 0 | 0
17. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №6
фид."Сельмашская". | 170 |  | 0 | 0
18. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №8
фид."Сельмашская 28-32". | 110 |  | 0 | 0
19. Замена воздушных выводов на
кабельные ВЛ-6 и 0,4кВ от РП№7. | 360 |  | 0 | 0
Итого: | 6650 |  | 6084.8 | 91.5008
Кроме того дополнительно: |  |  | 7907
1.Строительство КЛ-6 кВ от ГПП-102
ОАО"Алттрак" до РП-10 ф.20,125 |  |  | 2856
2.Реконструкция РП-3 с установкой трех
ячеек с вакуумными выключателями. |  |  | 2479
3.Строительство КЛ-0,4 кВ - всего, в том числе: |  |  | 2572
от ТП-119 до жилого дома Дзержинского, 28
от ТП-52 до жилого дома Калинина, 14
от ТП-85 до жилого дома Северная, 22
от ТП-131 до жилого дома Тракторная, 62
от ТП-4 до жилых домов Ленина, 170, 172
от ТП-89 до жилого дома Северная,3
от ТП-38 до жилого дома Красная, 62
от ТП-3 до жилого дома Рубцовский,36
от ж.д.Гражданский,40 до ж.д.Гражданский,41
от ж.д.Б.Победы,14 до ж.д.Б.Победы,16
от ж.д.Октябрьская,33 до ж.д.Светлова,15
от ж.д.Октябрьская,159 до ж.д.Ленина,32
Всего: | 6650 |  | 13991.8
Приложение № 7
Основные мероприятия по охране окружающей среды.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Собственные средства предприятий
ОАО "Алттрак"
1.Ремонтно-восстановительные работы
на действующих очистных сооружениях | 100 |  | 102.3 | 102.3
промливневых стоков.
2.Наращивание и укрепление дамбы | 500 |  | 380.5 | 76.1
золоотвала ТЭЦ.
3.Ремонт трубопроводов гидрозолоудаления | 350 |  | 0 | 0
4.Строительство внутризаводской площадки
размещения промотходов. | 1000 |  | 0 | 0
5.Рекультивация секции №1 золоотвала ТЭЦ | 1000 |  | 0 | 0
6. Утилизация ртутных ламп. | 25 |  | 12 | 48
7.Ремонт скрубберов ТЭЦ | 100 |  | 278 | 278
ЗАО "Литком"
8.Капитальный ремонт циклонов и вентиляцион-
ной системы дробеметных установок. | 176 |  | 176 | 100
9. Ремонт вентиляционной системы от
наждачных станков. | 385 |  | 0 | 0
10.Ремонт вентиляционных систем цеха литья
под давлением. | 396 |  | 0 | 0
ОАО "Алтайвагон"
11. Разработка проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение. | 230 |  | 0 | 0
12. Строительно-монтажные работы системы
вытяжной вентиляции от формовочного
конвейра среднего литья. | 2000 |  | 3528.1 | 176.405
ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"
13.Строительство закрытого склада для
хранения угля. | 50 |  | 65 | 130
14.Установка пылеуловителей "ЗИЛ" на |  |  |  |  | введено
заточные станки. | 24 |  | 24 | 100 | 5шт.
ОАО "Рубцовский машиностроительный завод"
15.Строительство площадки для складирования
золошлаковых отходов. | 270 |  | 0 | 0
16.Строительство площадки для сбора
бытовых отходов | 115 |  | 115 | 100
17.Утилизация ртутьсодержащих ламп. | 7.8 |  | 7.8 | 100
МУП "Водоканал"
18.Замена сушествующей аэрации на более
прогрессивную. | 1018 |  | 4991 | 490.275
19.Ремонт первичного отстойника №4 | 250.9 |  | 0 | 0
20. Ремонт аэротенков №1,2 | 1018 |  | 0 | 0
21.Ремонт водосливных кромок на первичных
отстойниках №1,2,3. | 752.8 |  | 0 | 0
22.Ремонт водосливных кромок на вторичных
отстойниках №1,2,3. | 752.8 |  | 0 | 0
23.Ремонт илопровода. | 500 |  | 0 | 0
МУП "Южная тепловая станция"
24.Ремонт циклонов БЦУ-224 от котлов №2,3. | 115.5 |  | 115.5 | 100
25.Устройство водооборотной системы
для использования воды от охлаждения
оборудования и продувки котлов. | 60 |  | 60 | 100
26.Ремонт дымососов ДУ-18 от котлов №2,3. | 150 |  | 150 | 100
27.Ремонт дутьевого вентилятора №2,3. | 50 |  | 50 | 100
Итого: | 11396.8 | 0 | 10055.2 | 88.2283
Приложение № 8
Строительство объектов теплоэнергетики.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
Краевой бюджет
Капитальный ремонт котельной |  | 7000
установки БКЗ-85-13-250 ст.№1 МУП "ЮТС" | 3000 |  | 3000 | 100
7000
Собственные средства |  | 556
Капитальный ремонт котельной |  | 556
установки БКЗ-85-13-250 ст.№1 МУП "ЮТС" | 6016 |  | 0 | 0
7556
Итого: | 9016 | 7000 | 3000 | 33.2742
в том числе: |  | 556
краевой бюджет | 3000 |  | 3000 | 100
собственные средства | 6016 |  | 0 | 0
Приложение № 9
Строительство и развития объектов связи.
(тыс.руб.)
| План | Факт. | Факт. | %
Наименование объекта | на 2005год | выполнено | выполнено | выполнения | Примечание
|  | в 2005году. | в 2005году. | плана
1.Строительство зданияе АТС | 11000 |  | 7008 | 63.7091 |  | 7000
по ул.Северной
введено
2.Расширение ГТС | 3800 | 14282.6 | 5230 | 137.6316 | 1000 | 7500
номеров
3.Строительство межстанционной | 10000 |  | 11070 | 110.7
связи.
Итого: | 24800 |  | 23308 | 93.9839
150
Глава города А.А.Дерфлер