## Лист1
Раздел I. ПЛАН
жилищного строительства по титулу УКСа администрации города
на 2006 год
Заказчик: |  | Источники финансирования:
УКС администрации |  |  | Краевой бюджет
Городской бюджет
тыс.руб.
| Год | Остаток | Лимит капвложений |  | Ввод
| начала | сметной | на 2006г. |  | мощностей.
Источники финансирования, | строи- | стоимости | в ценах | в | Общая
наименование объектов. | тельства | на 1.01.2006 | 1991/2001г.г. | действующих | площадь
|  | в ценах |  | ценах | кв.м.
1991/ 2001 гг.
Краевой бюджет
1.Капремонт муниципального общежития
по ул.Красной,95 ٭ | 2005 | 1885 | 445 | 1831
2.Долевое участие в целевой программе
"Обеспечение жильем молодых семей
в Алтайском крае". | 2006 |  |  | 480
3.Долевое участие в целевой программе
"Улучшение положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Алтайском крае". | 2006 |  |  | 350
Городской бюджет
1.Жилой дом №25 мкр. 33 | 2005 | 2440 | 56.6 | 2500
в т.ч. снос строений |  |  |  | 500
2.Долевое участие в целевой программе
"Обеспечение жильем молодых семей
в Алтайском крае". |  |  |  | 360
3.Долевое участие в целевой программе
"Улучшение положения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Алтайском крае". |  |  |  | 150
ИТОГО |  |  |  | 5671
в том числе за счет средств:
Краевого бюджета |  |  |  | 2661
Городского бюджета |  |  |  | 3010
* По данному объекту остаток сметной стоимости на 01.01.2006 и лимит капитальных вложений взяты в базовых
ценах 2001года.

## Лист2
Раздел II. ПЛАН
строительства домов ЖСК и по долевому участию
на 2006 год
Заказчики: |  |  | Источники финансирования:
Жилищно - строительные |  |  |  | Собственные средства ЖСК
кооперативы |  |  |  | Средства участников
ООО "Фронтон" |  |  | долевого строительства
тыс.руб.
| Год | Остаток | Лимит капвложений |  | Ввод
Источники финансирования, | начала | сметной | на 2006г. |  | мощностей. | Примечание
наименование объектов. | строи- | стоимости | в ценах | в | Общая
| тельства | на 1.01.2006 | 1991г. | действующих | площадь
|  | в ценах 1991 г. |  | ценах | кв.м.
ЖСК "Энтузиаст"
жилой дом №1 мкр.51 | 1992 | 567.5 | 567.5 | 22622 | 5057 | индекс 39,8
в том числе:
собственные средства
членов ЖСК |  |  |  | 22622
ЖСК "Тюльпан"
жилой дом №7 мкр.34 | 1989 | 2200 | 250 | 7500 |  | индекс 30
в том числе:
собственные средства
членов ЖСК |  |  | 250 | 7500
ООО "Фронтон"
жилой дом №12 мкр.34 | 1991 | 773 | 773 | 30654 | 4400 | индекс 39,6
в том числе:
средства участников |  |  | 773 | 30654
долевого строительства
Всего |  |  |  | 60776
в том числе:
собственные средства
членов ЖСК |  |  |  | 30122
средства участников
долевого строительства |  |  |  | 30654

## Лист3
Раздел III. ПЛАН
строительства объектов коммунального хозяйства и транспорта
на 2006 год
Заказчик: |  |  | Источники финансирования:
УКС администрации |  |  | Федеральный бюджет
Городской бюджет
Собственные средства МУП"Водоканал"
тыс.руб.
|  | Остаток | Лимит капитальных
| Год | сметной | вложений на 2006г. |  | Ввод
Источники финансирования, | начала | стоимости | в ценах | в | мощностей
наименование объектов. | строи- | на 01.01.2006 | 1991/2001гг. | действующих
|  | в ценах |  | ценах
| тельства | 1991/ 2001 гг.
Федеральный бюджет
1.Реконструкция Склюихинского водохранилища.* | 2006 | 12379 | 3641 | 15000
Городской бюджет
1. Расширение и реконструкция напорно -
разводящих водопроводных сетей
(1 очередь)* | 2003 | 1910 | 77.9 | 321
2. Автодорога( пр.Ленина-ул.Пролетарская) | 1997 | 1280 | 4.5 | 200
Собственные средства МУП"Водоканала"
1. Расширение и реконструкция напорно -
разводящих водопроводных сетей
(1 очередь)* |  |  | 398 | 1675
ИТОГО |  |  |  | 17196
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета |  |  |  | 15000
Городского бюджета |  |  |  | 521
Собственные средства МУП"Водоканала" |  |  |  | 1675
* По данному объекту остаток сметной стоимости на 01.01.2006 и лимит капитальных вложений взяты в базовых
ценах 2001года.

## Лист4
Раздел IV. ПЛАН
строительства и развития учреждений здравоохранения, образования, культуры
и прочих непроизводственных отраслей
на 2006 год
Заказчик: |  |  | Источники финансирования:
УКС администрации |  |  |  | Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Городской бюджет
тыс.руб.
|  | Остаток | Капитальные
| Год | сметной | вложения |  | Ввод
Источники финансирования, | начала | стоимости | в ценах | в | мощностей
наименование объектов. | строи- | на 01.01.2006 | 1991\2001гг | действующих
| тельства | в ценах |  | ценах
1991\2001гг
Объекты здравоохранения
Федеральный бюджет
1. Противотуберкулезный диспансер | 1993 | 1012 | 135.7 | 6000
(1-я очередь) на 50 коек.
2. Оздоровительный центр | 1992 | 1108 | 452.5 | 20000
(физкультурно-спортивный комплекс)
Краевой бюджет
1. Противотуберкулезный диспансер |  |  | 67.8 | 3000
(1-я очередь) на 50 коек
2. Оздоровительный центр |  |  | 22.6 | 1000
(физкультурно-спортивный комплекс)
Городской бюджет
1. Реконструкция здания станции скорой
медицинской помощи.* | 2005 | 728 | 242.7 | 1000
2. Реконструкция 2-го и 3-го этажей
здания городской детской больницы №2 | 2004 |  |  | 700
Объекты других непроизводственных отраслей
Городской бюджет
1. Реконструкция помещения по
пр.Ленина, 205-а для размещения архива
города* | 2003 | 2263 | 570.4 | 2350
2.Реконструкция зданий администрации* | 2005 | 728 | 327.7 | 1350
3.Теплоснабжение ж.д.№12 мкр.25* | 2006 | 300 | 72.8 | 300
ИТОГО |  |  |  | 35700
в том числе:
Федеральный бюджет |  |  |  | 26000
Краевой бюджет |  |  |  | 4000
Городской бюджет |  |  |  | 5700
* По данному объекту остаток сметной стоимости на 01.01.2006 и лимит капитальных вложений взяты в базовых
ценах 2001года.

## Лист5
Раздел V. ПЛАН
проектных работ
на 2006 год
Заказчик: | Источник финансирования:
Краевой бюджет
УКС администрации | Городской бюджет
тыс. руб.
Источники финансирования, | План на 2006 год
наименование объектов. | в действующих
ценах
Краевой бюджет
1. Корректировка проектно-сметной документации
перепрофилирование инфекционного корпуса | 400
под противотуберкулезный диспансер.
Городской бюджет
1. Корректировка проектно-сметной документации на строительство
жилого дома №25 мкр.33. | 450
2. Разработка проектно - сметной документации
на 5-ти этажн., кирпичный 120-кв.жилой дом №17 мкр.51 | 450
3. Корректировка проектно-сметной документации на
реконструкцию Склюихинского водохранилища | 200
в т.ч. проведение экспертизы | 100
4. Разработка проектно - сметной документации на
реконструкцию парка им.Кирова. | 100
ИТОГО | 1600
в том числе:
Краевой бюджет | 400
Городской бюджет | 1200

## Лист6
Раздел VI . ПЛАН
строительства объектов электроснабжения
на 2006 год
Заказчик: |  |  |  | Источник финансирования:
Филиал АКГУДПКЭС "Алтайкрайэнерго" |  |  |  | Собственные средства
Рубцовские МЭС | Филиала АКГУДПКЭС "Алтайкрайэнерго"
Рубцовские МЭС
тыс.руб.
| Год | Сметная | Лимит | Ввод
Источники финансирования, | начала | стоимость | капвложений | мощностей
наименование объектов. | строительства | в ценах | на 2006 г.
|  | 2006 г. | в действующих
ценах
Собственные средства АКГУПКЭС
"Алтайкрайэнерго"
1.Продолжение замены КЛ-6 кВ от ГПП -102
ОАО"Алттрак" до РП -10 ф.1 и ф.3 | 2005 | 1900 | 1900 | 2,1км
2.Замена участка КЛ-6 кВ от ГПП -102
ОАО"Алттрак" до РП -7 ф.15 | -----"----- | 450 | 450 | 0,5км
3.Замена участка КЛ-6 кВ от ТП - 439
до РП-10 | 2006 | 300 | 300 | 0,35км
4.Замена трех участков КЛ-6 кВ от ГПП -104
АСМ до РП-5 ф.10,ф.38 | -----"----- | 670 | 670 | 0,75км
5.Замена участка КЛ-6 кВ от ГПП -5
до РП-11 ф.9 | -----"----- | 650 | 650 | 0,72км
6.Строительство КЛ-6 кВ от ГПП - 5 до
до РП-4 | -----"----- | 900 | 900 | 1км
7.Строительство КЛ-6 кВ от ГПП -104 АСМ
до РП - 2 | -----"----- | 900 | 900 | 1км
8.Строительство КЛ-6 кВ от ГПП - 4 до
до РП-1 | -----"----- | 1350 | 1350 | 1,5км
9. Строительство КЛ-6 кВ от ТП - 6
до ТП - 321. | -----"----- | 600 | 600 | 0,7км
10.Строительство КЛ-6 кВ от ТП - 93
до ГКТП по ул.Алтайской | -----"----- | 450 | 450 | 0,5км
11. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 68
до ж.д.Светлова 72 | -----"----- | 85 | 85 | 0,13км
12. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 70
до ж.д.Алтайская 80 | -----"----- | 54 | 54 | 0,08км
13. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 62
до ж.д.Ленинградкая 15а | -----"----- | 80 | 80 | 0,12км
14. Строительство КЛ-0,4 кВ от ж.д.
Киевская 23 до ж.д. Киевская 25 | -----"----- | 65 | 65 | 0,1км
15. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 115 до
ж.д.Комсомольская 127 | -----"----- | 135 | 135 | 0,2км
16. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 115 до
ж.д.Комсомольская 123 | -----"----- | 65 | 65 | 0,1км
17. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 69
до ж.д.Киевская 4,Тракторная 80 | -----"----- | 200 | 200 | 0,3км
18.Строительство КЛ-0,4 кВ от ж.д.
Дзержинского 16 до ж.д.Ленина 19 | -----"----- | 54 | 54 | 0,08км
19. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 339 до
до ж.д.Громова 16 | -----"----- | 135 | 135 | 0,2км
20.Строительство КЛ-0,4 кВ от ж.д.
Дзержинского 23 до ж.д.Громова 5 | -----"----- | 40 | 40 | 0,06км
21.Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 116
до ж.д.Калинина 26 | -----"----- | 235 | 235 | 0,35км
22.Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 15 до
ж.д.Алейский 30а, Алейский 30 | -----"----- | 235 | 235 | 0,35км
23.Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 3 до
ж.д.Красной 87 | -----"----- | 80 | 80 | 0,12км
24.Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП - 199
до ж.д.Сельмашская,23 | -----"----- | 100 | 100 | 0,15км
25. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП - 55
до ТП - 343, ТП - 340, ТП -119. | -----"----- | 670 | 670 | 0,9км
26.Строительство ВЛ-6 кВ от оп.№3
ВЛ-6 кВ РП5 - ТП10 до оп.№14 ВЛ-6 кВ
ТП102-ТП101 | -----"----- | 1500 | 1500 | 2км
27.Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП -105,
линия "Жилой поселок" | -----"----- | 1750 | 1750 | 2,37км
28.Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП -317,
линия "Матросова" | -----"----- | 1300 | 1300 | 1,75км
29.Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП -196,
линия "Лермонтова, Зеленый, Ползунова" | -----"----- | 3550 | 3550 | 4,73км
30. Строительство ГКТП - 6/0,4кВ по
ул.Алтайской и ВЛ-0,4 кВ по ул.Алтайской,
Заринской, Славгородской, Завьяловской. | -----"----- | 2000 | 2000 | 2,5км
31.Строительство ВЛ СИП от ТП - 39 | -----"----- | 1050 | 1050 | 1,4км
32.Строительство ВЛ СИП от ТП - 15 | -----"----- | 940 | 940 | 1,25км
33.Строительство ВЛ СИП от ТП - 17 | -----"----- | 128 | 128 | 0,17км
Итого: |  |  | 22621
в том числе:
Собственные средства АКГУПКЭС |  |  | 22621
"Алтайкрайэнерго"

## Лист7
Раздел VII. ПЛАН
основных мероприятий по охране окружающей среды
на 2006 год
тыс.руб.
| Сроки строительства |  | Сметная | Лимит капвложений
Источники финансирования, | год | год | стоимость | на 2006 год | Ввод
наименование объектов. | начала | окончания | в действ.ценах | в действ. ценах | мощностей
Собственные средства предприятий
ОАО "Алттрак"
1.Ремонтно-восстановительные работы
на действующих очистных сооружениях | 2006 | 2006 | 100 | 100
промливневых стоков.
2.Рекультивация секции №1 золоотвала ТЭЦ | 2005 | 2008 | 6210 | 500
3.Наращивание и укрепление дамбы | 2006 | 2006 | 300 | 300
золоотвала.
4.Строительство внутризаводской площадки
размещения промотходов. | 2006 | 2008 | 4500 | 1000
5. Утилизация отработанных ртутных ламп. | 2006 | 2006 | 25 | 25 | 3000шт.
ОАО "Рубцовский машиностроительный
завод"
6.Установка циклонов по улавливанию угольной | 2006 | 2007 | 480 | 240 | 3шт.
пыли от котельной.
7.Утилизация ртутьсодержащих ламп | 2006 | 2006 | 10 | 10 | 1000шт.
8.Контроль выбросов вредных веществ в | 2006 | 2006 | 34 | 34
атмосферу.
МУП ТЭТ "Западный"
9.Проектирование и монтаж золоустановок | 2004 | 2008 | 516 | 100
УБ 16 на котельных №1,3,8.
10.Ремонт золоустановок ЗУ-1-2 на котельных | 2005 | 2007 | 74 | 30
№4,5,6.
ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"
11.Оборудование площадки для складирования
золошлаковых отходов. | 2006 | 2006 | 30 | 30
МУП "Водоканал"
12.Ремонт первичного отстойника №4 | 2006 | 2006 | 250 | 250
13.Ремонт водосливных кромок на первичных | 2006 | 2008 | 1030 | 350
отстойниках №1,2,3,4 КОС.
14.Ремонт водосливных кромок на вторичных | 2006 | 2008 | 1000 | 400
отстойниках №1,2,3,4 КОС.
МУП "Южная тепловая станция"
15.Ремонт вентиляционной системы (дымососов, | 2005 | 2006 | 451 | 335.5
циклонов) котлов №2,3.
16.Ремонт дымососов от котлов №4,5. | 2006 | 2006 | 50.5 | 50.5
17.Реконструкция газоочистного оборудования | 2006 | 2006 | 400 | 400
котла №1.
Итого: |  |  |  | 4155

## Лист8
Раздел VIII. ПЛАН
строительства объектов теплоэнергетики
на 2006 год
Заказчик: |  |  |  | Источники финансирования:
МУП "Южная тепловая станция" |  |  |  | Краевой бюджет
УКС администрации |  |  |  | Собственные средства
предриятия
тыс.руб.
| Год | Сметная | Остаток | Лимит капвложений
Источники финансирования, | начала | стоимость | сметной | на 2006 г. |  | Ввод
наименование объектов. | строи- | в ценах | стоимости | в ценах | в | мощностей
| тельства | 1991 г. | на 1.01.2006 | 1991 г. | действующих
|  |  | в ценах 1991 г. |  | ценах
Краевой бюджет
1.Капитальный ремонт котельной
установки БКЗ-85-13-250 ст.№1 | 2003г | 2901 | 183.7 | 183.7 | 7000 | прирост
МУП "ЮТС" | [5 empty] | мощности
до 100 т пара/час
(на 25 т пара/час)
Собственные средства
1.Капитальный ремонт котельной
установки БКЗ-85-13-250 ст.№2 | 2006г | 1688.5 | 1688.5 | 45.9 | 1750
МУП "ЮТС"
Итого: |  |  |  |  | 8750
в том числе:
Краевой бюджет |  |  |  |  | 7000
Собственные средства |  |  |  |  | 1750

## Лист9
Раздел IX .ПЛАН
строительства и развития объектов связи
на 2006 год
Заказчик: |  |  |  | Источники финансирования:
Структурное подразделение |  |  |  | Собственные средства Алтайского
Алтайского филиала ОАО"Сибирьтелеком" |  |  |  | филиала ОАО"Сибирьтелеком".
Рубцовский городской узел связи.
тыс.руб.
| Год | Остаток |  | Лимит капвложений
Источники финансирования, | начала | сметной | Проектная | на 2006 г. |  | Ввод
наименование объектов. | строи- | стоимости | мощность | в ценах | в действ. | мощностей
| тельства | в ценах |  | 2001г | ценах
2001г
1.Строительство здания АТС |  |  | 555кв.м.
по ул.Северной | 2005 | 5080 | производств. | 3107 | 11000
площади
18000
номеров
2.Расширение сети ГТС | 2006 | 1538 |  | 1538 | 5584 | 896
номеров
Итого: |  |  |  | 4645 | 16584
Глава города А.А.Дерфлер

## Лист10
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности средств на выполнение плана капитальных вложений города Рубцовска
с разбивкой по источникам финансирования
на 2006 год.
тыс.руб.
|  | Потребность | в том числе за счет
№ | Наименование разделов плана | в средствах |  |  |  | собствен-
п/п |  | на выполнение | федераль- | краевого | городского | ных средств
|  | мероприятий | ного | бюджета | бюджета | предприятий,
|  |  | бюджета |  |  | ЖСК, долев-
щиков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Жилищное строительство по титулу
| УКСа администрации | 5671 |  | 2661 | 3010
Жилищное строительство домов ЖСК
2. | и по долевому участию | 60776 |  |  |  | 60776
3. | Строительство объектов коммунального
| хозяйства | 17196 | 15000 |  | 521 | 1675
Строительство объектов здравоохранения
4. | и других непроизводственных отраслей | 35700 | 26000 | 4000 | 5700
5. | Проектирование объектов | 1600 |  | 400 | 1200
6. | Развитие объектов электроснабжения | 22621 |  |  |  | 22621
Мероприятия по охране окружающей
7. | среды. | 4155 |  |  |  | 4155
8. | Строительство объектов теплоэнергетики. | 8750 |  | 7000 |  | 1750
Строительство и развитие объектов
9. | связи. | 16584 |  |  |  | 16584
Погашение кредиторской задолженности
на 01.01.2006 за ранее выполненные
| работы | 3500 |  |  | 3500
| Итого на выполнение плана | 176553 | 41000 | 14061 | 13931 | 107561

## Лист11
Приложение
к решению Рубцовского
городского Совета депутатов
от 28.02.2006г №________
ПЛАН
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
города Рубцовска
на 2006 год
г.Рубцовск