| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к отчету о реализации в 2017 году программы социально - экономического развития |  |  |  |  |
| муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Отчет о выполнении краевых программ, долгосрочных, ведомственных целевых программ и муниципальных целевых программ, реализуемых на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы, за 2017 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Цель программы |  | Полученный результат в 2017 году |
| Краевые программы |  |  |  |  |
| 1. | «Создание центра регионального развития на территории города Рубцовска и Рубцовского района» |  | обеспечение нового экономического роста и устойчивого повышения качества жизни населения города Рубцовска и Рубцовского района | увеличение денежных доходов в расчете на душу населения в городе Рубцовске - в 1,4 раза с 16,1 тыс. руб. в 2012 году до 22,7 в 2017 году; уровень официально зарегистрированной безработицы на конец периода в городе Рубцовске - 0,6% к трудоспособному населению; объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 2017 год составил 2070,92 млн. руб.; удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике в городе Рубцовске – 30,4%. |
| 2. | «Доступная среда» на 2012 - 2015 годы |  | формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации | финансировалась в рамках программы «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы, из федерального бюджета - 1715,16 тыс. руб., из краевого бюджета - 169,63 тыс. рублей. |
| Долгосрочные целевые программы |  |  |  |  |
| 3. | «Демографическое развитие Алтайского края» на 2010 - 2015 годы |  | стабилизация численности населения Алтайского края и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 69,5 лет | # программа утратила силу в связи с принятием Закона Алтайского края от 02.11.2010 № 91-ЗС "О признании утратившим силу закона Алтайского края "Об утверждении краевой целевой программы "Демографическое развитие Алтайского края" на 2008 - 2015 годы». |
| 4. | «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы |  | предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | финансировалось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 2020 годы государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы, из средств краевого бюджета профинансировано - 1866,1 тыс. рублей. |
| 5. | «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы |  | обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | финансировалась в рамках подпрограммы: «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, из краевого бюджета профинансировано - 166128 тыс. рублей. |
| 6. | «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы в 2017 году действовала государственная программа «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы |  | сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае | финансировались в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 3 подпрограммы: «Наследие» в сумме 100 тыс. руб. из краевого бюджета, «Искусство и народное творчество» в сумме 200 тыс. руб. из краевого бюджета, «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» в сумме 4173,5 тыс. руб. из федерального бюджета, в сумме 20574,65 тыс. руб. из краевого бюджета. |
| 7. | «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011 - 2013 годы |  | адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы по подпрограмме «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» по направлениям: меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, отдельных категорий ветеранов в части предоставления ежемесячной денежной выплаты, жертвам политических репрессий (в т.ч. в части предоставления ежемесячной денежной выплаты); компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях; ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности; обеспечение отдельных категорий граждан проездными билетами, дающими право на льготный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси); выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; предоставление материальной помощи в денежной форме (единовременной денежной помощи) малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе на основе социального контракта); выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; осуществление доплат к пенсиям, предоставление дополнительного пенсионного обеспечения; компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; выплата компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации; предоставление мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае; обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов»; обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; проведение социально значимых мероприятий к памятным датам, вручение персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны от Президента Российской Федерации и подарков от Губернатора Алтайского края в связи с юбилейными днями рождения; по подпрограмме «Социальное обслуживание граждан»: обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов; обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания, прочих учреждений, предоставляющих услуги; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, проживающих в краевых государственных учреждениях социального обслуживания населения; проведение работ по благоустройству территорий в организациях социального обслуживания; укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам (муниципальным районам) в части пожарной безопасности; приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям; обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров; оказание адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста; обучение, специализация, повышение квалификации специалистов, занятых социальным обслуживанием; привлечение пожилых людей к участию в мероприятиях, посвященных празднованию памятных календарных дат, месячнику пожилого человека, декаде инвалидов; чествование граждан пожилого возраста, достигших 90-летнего возраста и старше; привлечение пожилых людей к участию в фестивалях, конкурсах самодеятельных творческих коллективов, работе клубов по интересам, физкультурно-массовых мероприятиях; по подпрограмме «Поддержка семей с детьми»: направление средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала; выплата ежемесячного пособия на ребенка; единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей и ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей для подготовки к школе учащихся 2-11 классов; единовременные денежные выплаты в размере 1 тыс. рублей для отличников-учащихся 1-4 классов из многодетных семей, в размере 2 тыс. рублей для отличников-учащихся 5-9 классов из многодетных семей; ежегодная денежная выплата в размере 3 тыс. рублей на обеспечение детей одеждой при рождении в семье одновременно троих и более детей до достижения ими 7 лет; компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования; выплата дополнительной пенсии детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона; выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращение деятельности); ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; по подпрограмме «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; выплата единовременного и ежемесячного пособий гражданам, усыновившим детей; выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю; по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»: предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную деятельность, субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности. |
| 8. | «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2011 -2013 годы |  | улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности и удовлетворение наиболее важных жизненных потребностей |  |
| 9. | «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013 - 2015 годы |  | создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Алтайского края | в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы финансировались подпрограмма: «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» по направлениям: информирование о положении на рынке труда; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; организация проведения оплачиваемых общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лиц предпенсионного возраста; одиноких и многодетных родителей); организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; содействие самозанятости безработных граждан; содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; выплата безработным гражданам пособий по безработице, стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. |
| 10. | «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году» |  | повышение эффективной занятости и уровня жизни населения Алтайского края |  |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011 -2015 годы и на перспективу до 2020 года |  | создание на территории Алтайского края экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | программа утратила силу в связи с принятием постановления Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 468 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015-2020». |
| 12. | «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2011 - 2017 годы |  | обеспечение населения Алтайского края питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности | в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014-2020 годы государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы финансировался капитальный ремонт канализационных коллекторов в городе Рубцовске в сумме 31259,68 тыс. рублей. |
| 13. | «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011 -2015 годы |  | обеспечение населения Алтайского края доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и реализации жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | программа завершена в 2015 году. |
| 14. | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» на 2012 -2016 годы и на перспективу до 2020 года |  | совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы, по подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Алтайского края» 2015-2020 осуществлено мероприятие: выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. |
| 15. | «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2011 - 2015 годы |  | улучшение условий жизнедеятельности населения края, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | завершен проект в 2015 году, начатый в 2011 году, общей стоимостью - 62246 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 39354 тыс. руб., краевой бюджет – 11946 тыс. руб., бюджет города - 10946 тыс. руб., общая протяженность введенных тепловых сетей – 1361 п.м. |
| 16. | «Развитие городского электрического транспорта в Алтайском крае в 2012 -2016 годах» |  | обновление подвижного состава городского электротранспорта и его инфраструктуры в городах Алтайского края и повышение качества предоставления населению транспортных услуг | в отчетном периоде по городу Рубцовску программа не финансировалась. |
| 17. | «Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы |  | совершенствование институциональных и инфраструктурных условий развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций для решения задач социально-экономического развития Алтайского края | выполнялась в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020: предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности. |
| 18. | «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012 - 2015 годы |  | предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым учителям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | в отчетном периоде по городу Рубцовску программа не финансировалась. |
| 19. | «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013 -2020 годы |  | снижение к 2020 году уровня смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий на 25% по сравнению с 2010 годом | в 2017 году по городу Рубцовску программа не финансировалась. |
| Ведомственные целевые программы |  |  |  |  |
| 20. | «Молодежь Алтая» на 2011 - 2013 годы |  | формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона | финансировалась в рамках подпрограммы «Молодежная политика в Алтайском крае» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы по направлению: проведение детской оздоровительной кампании. |
| 21. | «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011 - 2013 годы |  | повышение уровня здоровья населения посредством снижения негативного влияния поведенческих факторов риска, лежащих в основе неинфекционных заболеваний, травм, отравлений | финансировалась в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». |
| 22. | «Здоровое поколение» на 2011 - 2013 годы |  | сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей | в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» осуществлено: оснащение медицинских организаций родовспоможения и детства в соответствии с порядками оказания помощи (приобретение оборудования, лекарственное обеспечение); повышение уровня пожарной безопасности краевых медицинских организаций; обеспечение детей в течение первого года жизни из малообеспеченных семей молочными смесями, препаратами, не содержащими фенилаланин (закупка аминокислотных смесей и специализированных продуктов питания, не содержащих фенилаланин), лечебными смесями; капитальный ремонт краевых медицинских организаций детства и родовспоможения (10% от общего количества площадей ежегодно). |
| 23. | «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2012 - 2014 годы |  | улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности | в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» проведено: обучение специалистов с высшим медицинским образованием по программе дополнительного медицинского и фармацевтического образования; обучение специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования; ежегодный конкурс на звание «Лучший врач года», «Лучший провизор», «Лучший по профессии». |
| 24. | «Организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края» на 2012 -2014 годы |  | улучшение качества оказания медицинской помощи населению Алтайского края посредством восстановления медицинской техники и увеличения срока ее эксплуатации, повышения эффективности использования медицинского оборудования | в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» осуществлена организация сервисного обслуживания, восстановление и приобретение изделий медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края. |
| 25. | «Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» на 2012 - 2014 годы |  | ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди населения Алтайского края, улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией | в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»: изготовление информационных материалов по проблемам ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С; размещение изготовленных материалов в СМИ; приобретение экспресс - тестов для проведения информационно-просветительских акций по тестированию на ВИЧ. |
| 26. | «Вакцинопрофилактика» на 2012 - 2014 годы |  | снижение заболеваемости лиц, подверженных инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики | в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»: внедрение электронных картотек и единых информационных программ по организации иммунопрофилактики; приобретение вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям детского населения Алтайского края; приобретение иммуноглобулинов для иммунопрофилактики среди детского населения Алтайского края; вакцинация в рамках Национального календаря прививок. |
| 27. | «Сахарный диабет» на 2012-2014 годы |  | снижение частоты впервые выявленных осложнений сахарного диабета | в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» финансирование не предусматривалось. |
| 28. | «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае» на 2012 -2014 годы |  | стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу | в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» финансирование не предусматривалось. |
| 29. | «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края» на 2012 - 2014 годы |  | обеспечение доступности, повышение качества и оперативности оказания скорой медицинской помощи жителям сельских районов и городов Алтайского края | финансировалась в рамках Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года». |
| 30. | «Развитие футбола в Алтайском крае» на 2011 -2013 годы |  | создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового футбола в Алтайском крае | программа завершена в 2013 году. |
| 31. | «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011 -2013 годы |  | обеспечение условий для модернизации краевой системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образования | финансировалась в рамках государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы: подпрограммы: «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»; «Развитие среднего профессионального образования в Алтайском крае»; «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования». |
| 32. | «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае» на 2011 -2013 годы |  | создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае | финансировалась в рамках подпрограммы «Молодежная политика в Алтайском крае» государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы по направлению проведение детской оздоровительной кампании. |
| 33. | «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2012 -2014 годы |  | создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в Алтайском крае массовой физической культуры и спорта, а также спорта высших достижений | финансировалась в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы: в 2017 году из краевого бюджета профинансировано 628,1 тыс. руб. на подготовительные работы строительства многофункциональной ледовой арены в городе Рубцовске. |
| 34. | «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013 -2020 годы |  | снижение уровня смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | в отчетном периоде по городу Рубцовску программа не финансировалась. |
| 35. | «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского края» на 2012 -2014 годы |  | создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и смягчения последствий пожаров в краевых государственных учреждениях социального обслуживания и управлениях социальной защиты населения по городским округам (муниципальным районам) Алтайского края | программа завершена в 2014 году. |
| 36. | «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2013 -2015 годы |  | снижение негативного воздействия на окружающую среду | программа завершена в 2015 году. |
| 37. | «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2011 - 2013 годы |  | совершенствование мировой юстиции; создание наиболее благоприятных условий для осуществления правосудия мировыми судьями | выполнялось в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края» на 2016 – 2018 годы: обеспечение управления информационными услугами справочно-правовых систем; обеспечение управления услугами почтовой связи, знаками почтовой оплаты; обеспечение управления технической поддержкой информационных систем; обеспечение управления доступом к сети Интернет; обеспечение управления лицензионными программными средствами; обеспечение управления бланками исполнительных листов; обеспечение управления бланочной продукцией. |
| 38. | «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края» на 2012 - 2014 годы |  | обеспечение информационной открытости органов государственной власти Алтайского края и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности | выполнялась в рамках ведомственной целевой программы «Информационное сопровождение социально–экономи-ческого развития Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Российской Федерации» на 2016-2018 годы: подготовка и размещение в федеральных, краевых и муниципальных СМИ, в сетевых изданиях, а также иных интернет-ресурсах материалов тематических проектов, предусмотренных пунктом 4.1 ведомственной целевой программы. |
| Государственные программы |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  | программа «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015 - 2020 годы финансировалась в отчетном периоде по подпрограммам: «Социальная поддержка многодетных семей» на 2015 - 2020 годы; «Обеспечение жильем многодетных семей» на 2015 - 2020 годы. |
| 40. |  |  |  | программа «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы финансировалась в отчетном периоде по следующим направлениям: информационное сопровождение реализации программы: разработка, издание, направление в электронном виде в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом информационных материалов о программе; оказание участникам Государственной программы помощи в жилищном обустройстве: информационное содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения (гостиница, аренда жилья у физических лиц, общежитие, служебное жилье); информационное содействие. |
| 41. |  |  |  | программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы в отчетном периоде работа велась по мероприятию: создание и развитие производственного бизнес - инкубатора в г. Рубцовске (строительство помещений бизнес - инкубатора и их оснащение офисным и производственным оборудованием): определено место площадки для строительства бизнес-инкубатора; выполнены кадастровые работы (образован земельный участок с кадастровым номером 22:70:021112:41 расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 106, площадью 3500 кв.м. с видом разрешенного использования для строительства административного здания); подготовлен градостроительный план земельного участка; получена информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение); разработано техническое задание на проектирование объекта для согласования в Минстройтрансе Алтайского края. |
| 42. |  |  |  | программа «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017-2021 годы финансировалась в отчетном периоде по направлению: содействие институтам гражданского общества в проведении антикоррупционной пропаганды, правовом информировании просвещении населения. |
| 43. |  |  |  | программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы финансировалась в отчетном периоде из краевого бюджета в сумме 1322,5 тыс. рублей. |
| Программа муниципального образования |  |  |  |  |
| 44. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы |  | решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей | программа завершена в 2015 году. |
| Муниципальные программы |  |  |  |  |
| 45. | «Демографическое развитие города Рубцовска» на 2011 - 2015 годы |  | содействие созданию благоприятных условий для стабилизации численности и роста населения города Рубцовска | программа завершена в 2015 году. В 2017 году программа по данному направлению не разрабатывалась. |
| 46. | «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования в городе Рубцовске» на 2012 - 2014 годы - программа завершена в 2013 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы с подпрограммой «Кадры» |  | обеспечение условий развития кадрового потенциала муниципальной системы образования в условиях дальнейшей модернизации государственной образовательной политики | по подпрограмме «Кадры» новой МП в отчетном году проведена курсовая подготовка педагогических и руководящих работников системы образования через персонифицированную модель повышения квалификации по теме «Основные подходы к организации образовательно-воспитательного процесса с обучающимися (воспитанниками) с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (98.8% педагогов общеобразовательных организаций города). 2017 году заключены договоры на целевое обучение 4 человек. Проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года 2018», «Воспитатель года». Осуществлены мероприятия, направленные на материальное стимулирование молодых специалистов - педагогов. |
| 47. | «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 - 2013 годы - программа завершена в 2013 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015 – 2018 годы. |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет оказания финансовой поддержки управляющих многоквартирными жилыми домами организаций, ТСЖ, ЖСК на проведение капремонта и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилого фонда | в рамках реализации мероприятий программы в 2017 году осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в сумме 457,9 тыс. рублей. Произведена оплата выполненного текущего ремонта муниципального жилого помещения № 22-2 в МКД № 16 по ул. Дзержинского, жилого помещения № 86 в МКД № 30 по ул. Тракторной, жилого помещения № 9 в МКД № 114 по ул. Комсомольской, жилого помещения №11 в МКД № 114 по ул. Комсомольской жилого помещения № 10 в МКД № 114 по ул. Комсомольской. |
| 48. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы |  | создание эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города Рубцовска | в рамках реализации МП в 2017 году организована работа: городской межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Рубцовска; по проведению совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании среди детей и подростков; по выпуску специальных тематических полос в местной прессе, посвященных антинаркотической тематике. В течение отчетного года организовывались и проводились «круглые столы», рабочие встречи, мероприятия с участием представителей общественных объединений, учебных заведений, учреждений профилактики по проблемам наркомании. Проводилась профилактическая работа с учащимися общеобразовательных школ города по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами. Организованы и проведены антинаркотические акции: «Родительский урок». Организована целенаправленная работа с детьми, входящими в «группу риска» по профилактике наркомании. На протяжении всего года оказывалась психолого-педагогическая помощь подросткам и их родителям. Проводились детско-юношеские соревнования: «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств» и др. Осуществлялось в течение года софинансирование всероссийских соревнований: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России». Осуществлялось проведение школы студенческого (волонтерского) актива «Опасность среди нас». Организовывалась работа волонтерских групп, обеспечение наркопостов на базе образовательных учреждений. Проводилось выявление на территории города Рубцовска хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по её уничтожению. |
| 49. | «Модернизация и замена лифтов многоэтажных домов города Рубцовска» на 2012 - 2014 годы |  | обеспечение безопасности населения при эксплуатации лифтов на территории города Рубцовска. | программа завершена в 2013 году. В 2017 году программа по данному направлению не разрабатывалась. |
| 50. | «Культура города Рубцовска Алтайского края» на 2014 - 2018 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015–2017 годы с подпрограммой «Культура города Рубцовска» |  | сохранение культурного наследия и развитие культуры и искусства в городе Рубцовске Алтайского края. | в соответствии с мероприятиями данной подпрограммы в отчетном году осуществлялось курирование работы учреждений культуры: дважды в месяц проводились методические совещания по текущим вопросам, осуществлялась работа Совета по культуре и искусству при Главе Администрации города Рубцовска Алтайского края, проведен опрос населения по вопросам сферы культуры, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, советами ветеранов и общественными организациями осуществлялась социальная деятельность учреждений культуры. Регулярно проводилась работа комиссии по обследованию состояния культурно-исторических объектов. Организована рабочая встреча представителей предприятий города Рубцовска по вопросу оказания помощи в проведении патриотической акции «Мы помним!», направленной на проведение косметических ремонтов памятников ВОВ – объектов культурного наследия. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составляет 1186 чел., количество участников международных и краевых конкурсов в отчетном году составило 653 чел. Для выявления перспективных учащихся проводятся внутришкольные конкурсы на всех отделениях, а также городские, зональные конкурсы: «Шустрый смычок», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные бирюльки», «Волшебный смычок», «Путь к мастерству». На основе заключенного договора о сотрудничестве работу Детских музыкальных школ курирует Рубцовский Государственный музыкальный колледж, ведущие преподаватели систематически проводили уроки-консультации, мастер-классы. В учреждениях культурно-досугового типа организовано и проведено в отчетном году 975 платных мероприятий (игровые, творческие, концертные, познавательные программы) для 115,1 тыс.зрителей. В течение т.г. велась работа по привлечению потенциальных получателей услуг парков и базы отдыха - количество посетителей базы отдыха 928 чел. Количество посещений парков - 82,5 тыс. посещений, проведено 88 мероприятий. Из внебюджетных средств оплачены работы по освидетельствованию аттракционов, технического состояния строительных конструкций. Для улучшения качества работы из внебюджетных средств приобретены материальные средства. В учреждениях музейного типа для 52,3 тыс. посетителей проведено 1238 экскурсий, организованы выставки и творческие мероприятия. Проведены мероприятия Всероссийской акции «Музейная ночь», экскурсии, посвященные 125-летию Рубцовска «Юбилейный хронограф». |
| 51. | «Молодёжь города Рубцовска» на 2012 - 2014 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы с подпрограммой «Молодежь города Рубцовска» |  | формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально - экономического, общественно - политического и культурного развития города. | в рамках данной подпрограммы в отчетном году проведен комплекс мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи: проводилось вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности (деятельность Рубцовской городской молодежной Палаты, оказание содействия в проведении заседаний комиссий, проведении мероприятий и т.д.). Проводились мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи (вторая отборочная игра городской лиги Клуба веселых и находчивых; финальная игра по КВН; Рубцовская «Школа КВН» среди учебных и образовательных учреждений города; чемпионат открытой Рубцовской городской лиги команд КВН). Проведен комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости (месячник, посвященный Дню защитника Отечества; агитпробег «Фронтовых бригад»; краевой семинар, посвященный Международному Дню Памяти, 29-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; памятное мероприятие, посвященный 26-ой годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан). Мероприятия по развитию городской системы патриотического воспитания молодежи (городской конкурс военно-патриотических стенгазет, посвященного Дню защитника Отечества, среди учебных заведений города; городские соревнования «Турнир допризывника», посвященных Дню защитника Отечества). Организованы межмуниципальные образовательные мероприятия (форумы, слётов, и др.): городской молодежный фестиваль художественного творчества «СОФИТ-2016», посвященный Году кино в России, мероприятия, посвященные Дню молодежи - сумма затрат на данные мероприятия составила 60 тыс. рублей. Организовано участие молодежи города в международном молодежном управленческом форуме «АТР-2016» затрачено бюджетных средств в размере 30,5 тыс. руб. На мероприятия по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и содействию развития молодежного предпринимательства выделено 18 тыс. руб. средств бюджета города. |
| 52. | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011 - 2015 годы - программа завершена в 2015 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016 -2020 годы |  | государственная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. | в отчетном 2017 году в рамках реализации мероприятий новой муниципальной программы за счет средств городского и краевого бюджетов предоставлена государственная поддержка одной молодой семье - участнику Программы, для приобретения жилья на первичном рынке площадью 61,5 кв.м. с использованием ипотечного жилищного кредита. Предоставлена государственная поддержка 13 молодым семьям - участникам Программы по предоставлению дополнительной социальной выплаты в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. |
| 53. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013 - 2015 годы срок программы был продлен до 2017 года |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города; переселение граждан из многоквартирных домов в установленном порядке признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | в рамках реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы в 2017 году перечислена выкупная стоимость за 1 помещение в аварийном многоквартирном доме в сумме 1,92 млн. рублей. Возвращены средства в краевой и федеральный бюджеты за 2 жилых помещения, приобретенных во вновь построенном доме №9 по пер. Улежникова в городе Рубцовске, в размере 1,88 млн. рублей. |
| 54. | «Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске» на 2011 - 2015 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске» на 2015 - 2020 годы |  | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | в рамках реализации новой муниципальной программы в отчетном году из средств бюджета города на сумму 953,1 тыс. руб. выполнены следующие работы: приобретено и установлено на улицах города 5 светофоров; на сумму 199,85 тыс. руб. приобретено и установлено 37 дорожных знаков. На сумму 166,54 тыс. руб. выполнен ремонт тротуаров. Работы по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильной дороге по пр. Ленина оплачены в размере 92,25 тыс. руб. |
| 55. | «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2014-2016 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2017 годы. |  | организация системной работы по привлечению инвестиций на территорию города для улучшения его социально - экономического состояния | в 2017 году в рамках программы из средств бюджета города в сумме 17,2 тыс. руб. оплачена работа по формированию земельного участка площадью 1,6132 га, в отношении которого проведены кадастровые работы, осуществлен государственный кадастровый учет (г. Рубцовск, ул. Никольская, 8). В течение отчетного года выполнялись работы по внесению изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг для инвестиционной деятельности (земельные и имущественные отношения, строительство). В соответствии с мероприятием программы проведена выставка продукции промышленных предприятий города, посвящённой юбилейному Дню города 02.09.2017, в выставке приняли участие 16 промышленных предприятий города. |
| 56. | «Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска» на 2011 - 2015 годы - программа завершена в 2014 год в 2017 году действовала муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы. |  | создание условий, способствующих укреплению противопожарной устойчивости города; повышение уровня защиты населения и территории города от пожаров | за отчетный год МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» в рамках реализации новой муниципальной программы были приведены в рабочее состояние пожарные гидранты. На ремонт неисправных пожарных гидрантов затрачено 100 тыс. рублей и на приобретение памяток и бланков визуального оповещения населения о чрезвычайных ситуациях – 19,3 тыс. рублей средств бюджета города. |
| 57. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2014-2016 годы в 2017 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы |  | создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики и увеличение количества лиц, занятых в малом и среднем бизнесе в городе Рубцовске | в соответствии с мероприятиями новой муниципальной программы за счет финансирования из бюджета города в отчетном году проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года», организованы общегородские мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства. Обеспечена деятельность информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей. Проведены мероприятия по созданию и развитию производственного бизнес-инкубатора в городе Рубцовске. |
| 58. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2012 - 2014 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края» на 2015 - 2017 годы. |  | формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | в рамках запланированных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди граждан города в отчетном году проводились мероприятия по повышению престижа замещающих семей и развитие института замещающих семей. В связи с развитием института замещающих семей снизилось количество случаев повторного сиротства. В КГБУ «Рубцовский центр помощи для детей, оставшихся без попечения родителей» проведен День матери. В отчетном году в качестве кандидатов в опекуны (попечители, приемные родители, усыновители) в отдел опеки и попечительства Администрации города о постановке на учет обратились 32 гражданина. В отчетном году по данным МО МВД России «Рубцовский» количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах сократился на 19,1%, удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности сократился на 18,1 процентных пункта. |
| 59. | «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2013 - 2016 годы - программа завершена в 2016 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017 - 2020 годы |  | организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности, предупреждение экстремистских проявлений на территории города Рубцовска, в т.ч. минимизация преступлений в данной сфере; создание условий для формирования толерантности и межкультурной коммуникативности в молодежной среде | в рамках новой программы в отчетном году организованы и проведены: конкурс социальной рекламы для размещения готовой продукции в учебных заведениях, на улицах города (на информационных стендах, баннерах); мониторинг посещаемости сайтов и запросов в поисковые системы, содержащих экстремистскую тематику, в образовательных учреждениях города, с целью дополнения списка блокируемых ресурсов в контентфильтрах. Осуществлялись публикации анонсов мероприятий по профилактике экстремизма на официальных сайтах учреждений в сети «Интернет». Проводилась переподготовка сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма. Осуществлялся мониторинг территории МО на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики (символики), лозунгов и уничтожение нацистской атрибутики (символики), экстремистских лозунгов. В школах города оформлены стенды-уголки «Многонациональность населения Алтайского края». Проведены классные часы и другие по форме мероприятий, приуроченные к дате - 2 апреля - День единения народов. Проведены занятия с учащимися образовательных учреждений по изучению норм законодательства, предусматривающего ответственность за националистические и иные экстремистские проявления, циклы тематических бесед с ролевыми играми «Знать до, а не после». Организовывались беседы с представителями правоохранительных органов по тематике «Ответственность несовершеннолетних за участие в правонарушениях, имеющих признаки проявлений экстремизма и терроризма». Проводились тематические массовые мероприятия, направленные на воспитание в молодежи толерантности. Проводилась переподготовка сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма. Проведен цикл познавательных программ для учащихся ООШ «Вокруг света за один час», национально-культурных фестивалей и мероприятий, направленных на развитие диалога культур. |
| 60. | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2011 - 2015 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы |  | реализация мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства. | в рамках реализации мероприятий действующей муниципальной программы в 2017 году получена документация для подготовки земельных участков для проведения торгов. Продолжена реализация Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». В отчетном году получены и внесены в ИСОГД сведения о 830 правообладателях земельных участков и о границах 874 земельных участков. |
| 61. | «Развитие деятельности муниципальных библиотек города Рубцовска» на 2013 - 2015 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015 - 2017 годы с подпрограммой «Культура города Рубцовска» |  | через чтение, книгу и электронные носители информации создать среду для интеллектуального и духовного развития рубцовчан, отвечающую их возрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям, способствовать социальному и культурному развитию города Рубцовска | в рамках мероприятий подпрограммы «Культура города Рубцовска» по увеличению количества посещений библиотек в отчетном году муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная информационная система» города Рубцовска регулярно организуются и проводятся творческие мероприятия (творческие мастерские, познавательные и конкурсные программы, чтения вслух). Проведена акция «Библионочь», реализован проект «Читай, Алтай». Количество посещений библиотек в отчетном периоде составило – 281,2 тыс. человек. |
| 62. | «Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске» на 2012 - 2015 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы с подпрограммой 1. «Развитие дошкольного образования» |  | обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в городе Рубцовске и удовлетворение потребности граждан в доступном и качественном дошкольном образовании | в отчетном году дошкольное образование осуществлялось в 32 дошкольных образовательных организациях. В рамках реализации данной подпрограммы в 2017 году муниципальное задание по данному направлению выполнено на 100%. Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет была предоставлена возможность получения дошкольного образования. Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих услугу дошкольного образования в МДОУ города, составила 79% к общей численности детей в возрасте 2-7 лет, что на 9 процентных пунктов больше запланированного на 2017 год. Проведена оплата пожарной сигнализации и кнопки тревожного вызова в дошкольных учреждениях. Осуществлено материально-техническое оснащение МДОУ. |
| 63. | «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Рубцовске» на 2012 – 2014 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015 - 2017 годы, с подпрограммой 4. «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  | создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях | в рамках подпрограммы в отчетном году реализованы мероприятия по функционированию загородных оздоровительных лагерей, а также лагерей дневного пребывания при школах. Приобретено оборудование и произведен ремонт оздоровительных лагерей. Организован отдых, оздоровление детей и подростков в каникулярное и внеурочное время. Сохранение общей эффективности оздоровления в 2017 году составило 71%. Выплачена компенсация части стоимости путевок (261 чел.). Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания детей, загородных оздоровительных лагерях и др. составила 53%, что на 2 процентных пункта выше планового значения. Организовано временное трудоустройство 439 несовершеннолетних граждан города в возрасте 14-18 лет в муниципальные образовательные организации города. |
| 64. | «Развитие театрального дела в городе Рубцовске» на 2014 – 2016 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015 - 2017 годы с подпрограммой «Культура города Рубцовска» |  | создание в городе Рубцовске эффективной системы организации театрального дела, усиление социальной роли профессионального и самодеятельных театров как важной составляющей культурной жизни города, одного из важнейших инструментов эстетического и духовно-нравственного воспитания населения | в рамках мероприятий данной подпрограммы ежемесячно проводился показ театральных спектаклей: в отчетном году осуществлен показ 289 спектаклей («Волк, Лиса и новогодние чудеса», «Белая обезьяна» и др.), общее количество обслуженных зрителей составило 41155 человек. Проводилась работа по организации мероприятий сторонних коллективов: концерт народной артистки России Е. Шавриной «Гляжу в озера синие», творческая встреча «Откровенный разговор» с народной артисткой России Е. Яковлевой, юбилейный концерт народной артистки России Ж. Бичевской, спектакли Петербургская оперетты «Бременские музыканты» и «Труффальдино из Бергамо». Для улучшения качества спектаклей за счет внебюджетных средств приобретены сценические костюмы и материалы для декораций. |
| 65. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы |  | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом путем обеспечения доступности занятий для всего населения города независимо от возраста, социального положения и уровня жизни; улучшение здоровья населения за счет привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на освоение позитивных ценностей физкультуры и спорта | в отчетном году в рамках мероприятий программы проведено: Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по стрельбе, зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных школ города, ХХХV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2017», Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017», Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по лыжным гонкам, по волейболу, открытый турнир памяти И.А. Громовой по спортивной гимнастике. Приняты нормативы ВФСК «ГТО» по лыжным гонкам. Проведено спортивно-массовое мероприятие по лыжным гонкам «Закрытие Трассы Здоровья». Проведен турнир по мини-футболу памяти И.Ф. Петрова. Организован и проведен чемпионат города по классическим шахматам. Участие спортсменов города в чемпионате и Первенстве Алтайского края по бочче среди лиц с ограниченными возможностями. Организованы и проведены мероприятия: «День призывника», «Кольцо Победы – 2017», Спартакиада лиц с ограниченными возможностями, «Кубок Победы» (соревнования по гиревому спорту), «Мини Олимпиада – 2017», летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных школ, соревнования спортивных семей, посвященных Дню защиты детей, спортивно-массовые мероприятия посвященные Дню России. Участие в спартакиаде Алтайского края среди инвалидов с ПОДА и в финальных соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Проведены спортивно-массовые мероприятия посвященные Дню физкультурника. Организован и проведен международный турнир по боксу среди профессионалов «Великий бой на Великом Алтае». Осуществлялся прием нормативов ВФСК ГТО. Проведено открытое первенство города по кроссфиту. Проведен турнир по мини-футболу среди команд детских дворовых клубов, посвященный 125-летию города Рубцовска. Организован и проведен день бега «Кросс Нации-2017». |
| 66. | «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2012 - 2014 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала МП «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы |  | оптимизация системы учета и управления объектами недвижимости и земельными участками | в ходе реализации действующей программы в отчетном году выполнены следующие мероприятия: подготовлено 58 судебных исков на сумму 7032,5 тыс. руб., направленно 745 претензий на сумму 27847,0 тыс. руб. Осуществлено обеспечение рабочих мест специалистов техническими и материальными средствами на сумму 174,4 тыс. руб. Проведена подготовка и переподготовка специалистов по программе обеспечения учета объектов. Осуществлено заключение договоров на обслуживание рабочих станций и на обслуживание программного обеспечения. |
| 67. | «Содействие занятости населения города Рубцовска Алтайского края» на 2011-2013 годы |  | снижение уровня регистрируемой безработицы; повышение эффективности занятости населения; развитие трудовых ресурсов и повышение их мобильности. | программа завершена в 2013 году. В 2017 году программа по данному направлению не разрабатывалась. |
| 68. | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом» на 2012 – 2016 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы |  | качественное обновление подвижного состава троллейбусного парка города Рубцовска. | в рамках новой муниципальной программы в 2017 году осуществлено субсидирование затрат МУ пассажирского автотранспортного предприятия города по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении и на маршрутах в садоводческие товарищества и субсидирование затрат МУ троллейбусного предприятия города по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским пассажирским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования, составила 51,6%. Коэффициент использования подвижного состава составил: в МУ пассажирском автотранспортном предприятии - 0,551, в МУ троллейбусном предприятии - 0,72. |
| 69. | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012-2015 годы - программа завершена в 2014 году в настоящее время действует муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы |  | увеличение обеспеченности населения города Рубцовска доступным и качественным жильем за счет реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства | в рамках финансирования действующей программы в 2017 году выполнена часть программных мероприятий и получены следующие результаты: проведено обеспечение проектно-изыскательской документацией для дальнейшего проведения работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения - финансирование из бюджета города составило 299,97 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств осуществлялось строительство жилья, включая средства частных инвесторов, фактически в отчетном году введено более 3 тыс. кв. м индивидуального жилья. |
| 70. | «Сохранение и развитие образования города Рубцовска» на 2011-2013 годы - программа завершена в 2013 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы, которая сформирована из 6 подпрограмм по всем направлениям образования. |  | создание условий, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его развитие с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности, общества и государства. | в рамках реализации программы в отчетном году обеспечены безопасные условия функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений. Обеспечен контроль за деятельностью образовательных учреждений муниципальной системы образования города. По подпрограмме «Развитие общего образования» обеспечено 100 % выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования. По подпрограмме «Развитие дополнительного образования» по обеспечены государственные гарантии доступности дополнительного образования - 100%-ное выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья выполнена на 100 %. Доля родителей, удовлетворенных качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования составила 87,56 % от общего числа опрошенных. Доля МОО, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МОО составила в соответствии с планом 76 %. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, призеров и победителей в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил в соответствии с планом 27 %. |
| 71. | «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2014 - 2016 годы - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Социальная поддержка малоимущих граждан города Рубцовска» на 2015 - 2020 годы |  | адресная социальная поддержка малоимущих граждан, малоимущих семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | на реализацию программных мероприятий действующей МП для малоимущих граждан в отчетном году из средств бюджета города фактически направлено 28203,9 тыс. руб., что составило 87,1 % от запланированного. Количество граждан, получивших адресную социальную помощь в отчетном году составило 18661 чел. За предоставлением мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани обратилось 13556 граждан, общая сумма затрат на услуги бани составила 1909,8 тыс. рублей. Услугой «оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания» воспользовались 570 человек на сумму 97,2 тыс. руб. Адресная помощь в виде денежных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города - подтоплением жилых домов и земельных участков, в сумме 26146,9 тыс. руб. оказана 4189 человекам. Государственную услугу в сфере содействия занятости получили 5 человек. |
| 72. | «Школьное питание в городе Рубцовске» на 2012 – 2014 годы - программа завершена в 2013 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015 - 2019 годы |  | создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Рубцовска рациональным и здоровым питанием | на реализацию мероприятий новой программы по созданию системы школьного питания в соответствии с действующими нормативными, в отчетном году из средств бюджета города направлено 1126,7 тыс. руб., что позволило обеспечить детей рациональным и качественным питанием в общеобразовательных учреждениях города на 98,7 %, при этом учитывались возрастные особенности ребенка, его дневная загруженность в учреждении образования и реализация права выбора блюд. Компенсационные выплаты для детей из малообеспеченных семей на питание получили 772 ребёнка. |
| 73. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010-2014 годы с перспективой до 2020 года» - программа завершена в 2014 году в 2017 году действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2015-2017 годы |  | создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов организаций с участием муниципального образования | на 2017 год финансирование действующей программы из бюджета города не планировалось. Мероприятия программы реализовывались за счет внебюджетных источников финансирования муниципальных предприятий города: муниципальным унитарным троллейбусным предприятием оплачены работы по установке энергосберегающих ламп, по проведению госпроверки приборов учета электроэнергии, по ремонту фонарей здания, по установке стеклопакетов в административном здании и диспетчерской; МУП «Рубцовский водоканал» произведена замена водовода. |