ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к отчету о реализации в 2017 году программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы

- Отчет

- о выполнении индикаторов

- программы социально-экономического развития

- муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013-2017 годы,

- за 2017 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год оценка факта | 2016 год оценка факта | 2017 год оценка | 2017 год оценка факта | отклонение факта 2017 года от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | промилле | -3,7 | -3,7 | -4,4 | -4,1 | -5,8 | -5,0 | -6,6 | -1,6 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 12,3 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 9,7 | 10 | 8,2 | -1,8 |
| 1.3. | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | промилле | 0,5 | 14,6 | -1,7 | 3,2 | -1,4 | 1,5 | -1,5 | -3,0 |
| 1.4. | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 16115 | 17773 | 19394 | 20612 | 21567 | 22500 | 22693 | +193 |
| 1.5. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 15091 | 17491 | 18627 | 18260 | 19400 | 21340 | 21346 | +6 |
| 1.6. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника | в % к предыдущему году | 114,6 | 115,9 | 106,5 | 98 | 106,2 | 110 | 110 | - |
| 1.7. | Коэффициент напряженности на рынке труда | число незанятых граждан на одну вакансию | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 1.8. | Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) | в % к трудоспособному населению | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - |
| 1.9. | Ввод новых постоянных рабочих мест | единиц | 572 | 664 | 810 | 602 | 571 | 540 | 578 | +38 |
| 1.10. | Ввод в действие жилых домов | кв. м общей площади | 12569 | 9710 | 9341 | 6939 | 8410 | 13000 | 5452 | -7548 |
| 1.11. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв. м на душу населения | 20 | 20 | 20 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | - |
| 1.12. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста | % | 84,1 | 73 | 73,2 | 72,7 | 69,3 | 70 | 78 | +8 |
| 1.13. | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | количество посещений на 1 жителя в год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | +0,2 |
| 1.14. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | на 1000 человек населения | 84,8 | 78 | 62,8 | 79,3 | 37,3 | 103 | 42,5 | -60,5 |
| 1.15. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения | % | 25 | 26,21 | 30 | 30,7 | 34,4 | 32,5 | 41,8 | +9,3 |
| 1.16. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10000 человек населения | 4 | 4,01 | 4,5 | 7,5 | 7,3 | 4,5 | 7,3 | +2,8 |
| 1.17. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10000 человек населения | 0,5 | 0,53 | 0,5 | 0,8 | 0,68 | 0,5 | 0,69 | +0,19 |
| II. Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 102,4 | 107,5 | 105 | 97,7 | 111,2 | 110,0 | 114,1 | +4,1 |
| 2.2. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | рублей | 11811 | 7483 | 7969 | 5513 | 3215 | 5578 | 14585 | +9007 |
| 2.3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 100,4 | 59,7 | 102,5 | 65,9 | 49,0 | 142,8 | 398,0 | +255,2 |
| 2.4. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 36,5 | 32,7 | 32,6 | 34,4 | 29,4 | 39 | 30,4 | -8,6 |
| 2.5. | Доля прибыльных хозяйствующих субъектов | % | 64,5 | 55,9 | 54,5 | 68 | 60 | 62 | 47,8 | -14,2 |
| 2.6. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м. на 1000 человек | 892,6 | 962,1 | 1450 | 1408 | 1437,5 | 1145 | 1458,8 | +313,8 |
| 2.7. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | рублей | 104147 | 109527 | 117702 | 115041 | 123065 | 151100 | 138218 | -12882 |
| 2.8. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 104,3 | 102,1 | 100,2 | 86,7 | 99,1 | 112,6 | 107,2 | -5,4 |
| 2.9. | Оборот общественного питания в расчете на душу населения | рублей | 2076 | 2290 | 2459 | 2388 | 2312 | 3270 | 1823 | -1447 |
| 2.10. | Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 100,3 | 102,8 | 100,2 | 87,4 | 91,8 | 119,1 | 79,4 | -39,7 |
| 2.11. | Темп роста платных услуг населению | в % к предыдущему году | 100,4 | 104,5 | 102,3 | 101,3 | 104,2 | 105,1 | 120,7 | +15,6 |
| 2.12. | Туристический поток (всего за год) | человек | 63300 | 59432 | 63900 | 65593 | 47626 | 47800 | 63055 | +15255 |
| 2.13. | Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилого фонда | % | 0,74 | 0,67 | 0,81 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | - |
| III. Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города | в % к предыдущему году | 91,1 | 108,5 | 86,6 | 92,8 | 99,2 | 92,8 | 96,1 | +3,3 |
| 3.2. | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города | рублей на душу населения | 4233 | 4608 | 3947 | 3684 | 3657 | 3692 | 3539 | -153 |
| 3.3. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | единиц на 1000 человек населения | 22,6 | 21,9 | 20,6 | 20,7 | 18,6 | 16,9 | 18,2 | +1,3 |
| 3.4. | Уровень дорожно-транспортных происшествий (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий) | единиц на 10 тысяч состоящих на учете транспортных средств | 47,1 | 57,1 | 48,4 | 41,7 | 31,2 | 42,4 | 33,7 | -8,7 |